|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе Тольятти в 2021 году.

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Площадь Свободы,4 | до 01.05.2021 |  | заместитель главы по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы-руководитель аппарата Блинова Т.В. |
|  | - Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий на территории соответствующего района - Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти | - Новый проезд,2 - Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки |  | заместители главы - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Хвостов Ю.М., Домничев А.В., Анисимов А.Н.) |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Публикация афиши празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки |  | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Содействие в размещении поздравительных баннеров празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | - по городу | - до 05.05.2021 |  | отдел развития потребительского рынка администрации (Тюлин В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | по отдельному графику | весь период подготовки |  | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия с вручением подарков | - городской округ Тольятти - (по месту проживания юбиляра) | - 2021 | - по отдельному списку | департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» (Юдаева О.Н.) |
|  | Единовременная денежная выплата ко Дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (9 мая) | - городской округ Тольятти | - апрель | - по отдельному списку | департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), департамент информационных технологий и связи администрации (Балашова Е.В.), МАУ «МФЦ» (Рослякова Е.В.) |
|  | Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшения условий их проживания | - адресно | - 2021 | - по отдельному списку | департамент социального обеспечения администрации (Лысова С.В.), департамент информационных технологий и связи администрации (Балашова Е.В.), МАУ «МФЦ» (Рослякова Е.В.) |
|  | Обеспечение торжественных церемоний цветочной продукцией: - приобретение 3-х гирлянд из веток сосны и живых цветов для возложения к мемориалам; - приобретение корзин с цветами для главы городского округа, по заявкам заместителей главы городского округа | - площадь Свободы; - Парк Победы - ул.Юбилейная,24; - Площадь Е.Никонова | - 08-09.05.2021 |  | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Приглашение аудитории на торжественные церемонии у памятных знаков | - площадь Свободы; - Парк Победы ул.Юбилейная,24; площадь им.Е.Никонова; мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в; - мкр.Поволжский - площадь Денисова - ул.60 лет СССР,17 | - 09.05.2021 |  | заместители главы-главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Хвостов Ю.М., Домничев А.В., Анисимов А.Н.), организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Определение места нанесения разметки для построения и прохождения торжественного марша Разработка схемы размещения барьерных ограждений | площадь Свободы | - до 01.05.2021 |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение организации передачи сигнала для трансляции | площадь Свободы,2 | - 09.05.2021 - 09.00.-11.30. |  | департамент информационных технологий администрации (Балашова Е.В.) |
|  | Организация обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения репетиций и основного мероприятия с прохождением маршем | площадь Свободы | - 06.-07.05.2021 - 10.00.-13.00. - 09.05.2021 - 08.00.-22.00. |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время репетиции, основного проведения мероприятия | площадь Свободы | - 06.-07.05.2021 - 10.00.-13.00. - 09.05.2021 - 08.00.-22.00. |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Разработать схемы размещения барьерных ограждений сценических площадок, территорий | площадь Свободы; Сквер им.50-летия АВТОВАЗ | - до 01.05.2021 |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, проведение работ по ограждению | площадь Свободы; Сквер им.50-летия АВТОВАЗ | - 08-09.05.2021 - до 09.00. |  | департамент городского хозяйства (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Обеспечить сохранность сценического оборудования и художественного оформления | площадь Свободы, Сквер им.50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная,33; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | - 07.-09. 05.2021 - 20.00.- 08.00. |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Обеспечить нанесение разметки для торжественного построения и уборку прибордюрной грязи | площадь Свободы | - до 01.05.2021 |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Расстановка временных дорожных знаков | в местах перекрытия движения автотранспорта | - до 09.05.2021 |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест до и после проведения церемоний возложения гирлянд и цветов, концертных и интерактивных программ | - площадь Свободы; - ул.Жилина; - Центральная площадь; - Парк Победы - ул.Юбилейная,24; - Парк культуры и отдыха Комсомольского района - ул.Л. Чайкиной,36; - мкр. Поволжский - ул.60 лет СССР,17; - мкр. Фёдоровка - ул. Ингельберга,1в; - пл.Е.Никонова; - Сквер ДЦ «Русич» - ул.Носова,10 | - 07-10.05.2021 |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Выполнение ремонтных и реставрационных работ на объектах: - - текущий ремонт памятных мест; - - установка и текущий ремонт МАФ; - - техническое обслуживание газовых горелок «Вечный огонь» | - у памятников и памятных знаков, по городу Парк Победы ул.Юбилейная,24; Площадь Свободы | - по отдельному графику - до 07.05.2021 |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.) |
|  | - Посадка цветников | Парк Победы ул.Юбилейная,24 (вечный огонь); аллея ветеранов 14 кв.; аллея ветеранов 20 кв.; площадь Свободы,2; сквер около «Тольяттинской филармонии» ул.Победы,42; Парк Центрального района (аллея ветеранов ВОВ) ул. Победы,57; пл. Е.Никонова; обелиск ул. У.Громовой; мкр. Фёдоровка ул.Ингельберга,1в | до 06.05.2021 |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | - Вывешивание флагов | по городу | до 01.05.2021 |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками МКУ «ЦПП», задействованными в обеспечении общественного порядка | в местах проведения мероприятий | - до 09.05.2021 |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка на объектах проведения мероприятий | в местах проведения мероприятий | - на период подготовки и проведения мероприятий |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта, проведения праздничных фейерверков и согласовать с О ГИБДД УМВД России по г.Тольятти | Центральный парк ул.Победы 57; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | - до 01.05.2021 |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров, проведение работ по ограждению мест проведения фейерверков | Центральный парк ул.Победы,57; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе | - 09.05.2021 - до 09.00. |  | департамент городского хозяйства (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.) |
|  | Организация взаимодействия с У МВД по г.Тольятти и 31 пожарно- спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти при подготовке и проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с компанией подрядчиком по проведению фейерверка в части обеспечения требований пожарной безопасности | площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» | 09.05.2020 22.00. |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), заместители главы-главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Хвостов Ю.М., Домничев А.В., Анисимов А.Н. |
|  | Обеспечение электроподключения и организация дежурства электрика в период проведения церемонии возложения гирлянд, цветов к Монументу Славы, скульптурной композиции «Ожидание солдата» и работы интерактивных площадок | Парк Победы ул. Юбилейная,24 | - 07.05.2021 - с 08.00.до11.00. - 09.05.2021 - с 08.00.до19.00. |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.) |
|  | - Обеспечение электроподключения и организация дежурства электрика | площадь Свободы | - 06.-07.05.2021 - 10.00.-13.00. 09.05.2021 - 08.00.до 22.00. |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.) |
|  | - Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | 09.05.2021 08.00. до 22.00. |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.) |
|  | - Обеспечение электроподключения сценических площадок и организацию дежурств электриков | мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в | 09.05.2021 08.00. до 12.00. |  | заместитель главы-глава администрации Комсомольского района (Анисимов А.Н.), МКУ «ЦХТО» (Шатохин В.П.) |
|  | - Обеспечение электроподключения и организацию дежурств электриков | площадь Е.Никонова | 09.05.2020 08.00. до 11.00. |  | заместитель главы-глава администрации Комсомольского района Анисимов А.Н. |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств аудиороликов с праздничной тематикой | МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | до 30.04.2021 |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы пассажирского транспорта в период проведения массовых праздничных мероприятий и после их окончания | по городу | 08-09.05.2021 |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

______________________________________________________________________________________________________________________