|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города, посвященного 285-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти в 2022 году в городском округе Тольятти

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня города, посвященного 285-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | Площадь Свободы,4 | до 05.06.2022 | первый заместитель главы городского округа Ерин В.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа -руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | - Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий на территории соответствующего района - Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти | - Новый проезд,2 - Б-р Ленина,15 ул. Шевцовой,6 | весь период подготовки | заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня города, посвященного 285-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти Публикация афиши празднования Дня города, посвященного 285-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | Средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий празднования Дня города, посвященного 285-й годовщине со дня основания Ставрополя-Тольятти | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов (Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н.) |
|  | Содействие в организации выездного торгового обслуживания в местах проведения мероприятий | - по городу | - 05.06.2022 | отдел развития потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Организация работы площадок с участием самозанятых граждан | - сквер 50-летия АВТОВАЗА - ул.Революционная,33 | - 05.06.2022 | департамент экономического развития администрации (Потапова И.М.), МАУ «АЭР» (Шайхутдинов Н.Ф.) |
|  | Проведение инструктажа с руководителями учреждений, задействованных в организации и проведении социокультурных мероприятий на предмет антитеррористической безопасности | по отдельному плану | - на период подготовки и проведения мероприятий | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечить сохранность сценического оборудования и художественного оформления площадок | площадка по улице Ленинградская напротив дома ул. Голосова 95/95а; Центральная площадь; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | - 02-04.06.2022 - 20.00.- 08.00. - 03.- 05. 06.2022 - 20.00.- 08.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Разработка схем расстановки металлических переносных ограждений и рамочных металлодетекторов, направление в заинтересованные структуры для организации работы и исполнения | Центральная площадь; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; Парк Победы ул.Юбилейная,24; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | - до 01.06.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.), департамент информационных технологий администрации (Балашова Е.В.) |
|  | Обеспечение выдачи рамочных металлодетекторов | по отдельному графику | - до 04.06.2022 | организационное управление администрации (Власов В.А.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечение взаимодействия с ОА «ПОКХ» по проведению электро-кабелей до мест расположения рамочных металлодетекторов. Обеспечение установки и предоставления точек подключения электроэнергии к рамочным металодетекторам Определение ответственных лиц за электро-подключение рамочных металлодетекторов | Центральная площадь - 4шт.; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 - 3 шт.; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; - 3 шт.; площадь ДС «Волгарь» - 2 шт. | - до 04.06.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.), управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечение выдачи, приемки переносных барьеров | по отдельному графику | - до 03.06.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), У МВД России по г.Тольятти ( Ахмедханов Х.М.) |
|  | Получение в МКУ «ЦПП», У МВД России по г.Тольятти металлических переносных ограждений и их установка | в соответствии с разработанными схемами | - на период подготовки и проведения мероприятий | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров на территории: - мест проведения социокультурных мероприятий и ограждения сценических площадок - мест проведения фейерверков | Парк Победы (стационарная сцена) ул.Юбилейная,24; площадка ДС «Волгарь» Приморский б-р, 37; парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12 | - до 04.06.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросу обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения на объектах проведения социокультурных мероприятий | в местах проведения мероприятий | - на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Оказание содействия в обеспечении правопорядка и безопасности, безопасности дорожного движения | в местах проведения мероприятий, фейерверков | 01-05.06.2022 | У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.) |
|  | Привлечению к обеспечению общественного порядка ЧОП | в местах проведения фейерверков | - до 01.06.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация осмотровых мероприятий сотрудниками МКУ «ЦПП» | в местах проведения мероприятий | - 04,05.06.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти ( Ахмедханов Х.М.) |
|  | Организация взаимодействия с У МВД по г.Тольятти и 31 пожарно- спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области по обеспечению общественной и пожарной безопасности при проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти при подготовке и проведении праздничных фейерверков Взаимодействие с компанией подрядчиком по проведению фейерверка в части обеспечения требований пожарной безопасности Организация взаимодействия с Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий и фейерверков на территории Куйбышевского водохранилища р.Волга | площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» акватория Куйбышевского водохранилища в районе водно-спортивного комплекса ПАО «АВТОВАЗ» Лесопарковое шоссе,57 | 05.06.2022 22.30. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), заместители главы городского округа - главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н., руководитель управления физической культуры и спорта (Герунов А.Е.) |
|  | Разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении праздничных фейерверков и согласовать с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти | площадка, прилегающая с южной стороны к МАУ КЦ «Автоград», ближе к пересечению ул.Юбилейной и ул.Фрунзе; Центральный парк ул.Победы,57; Площадка ЦО «Тольяттиазот» (ДК) южнее ул.Коммунистическая,12; водная акватория вблизи ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | - до 01.06.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Расстановка временных дорожных знаков | в местах перекрытия движения автотранспорта | - до 05.06.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | - Вывешивание флагов | по городу | до 01.06.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест до и после проведения социокультурных мероприятий | - площадка по улице Ленинградская напротив дома ул. Голосова 95/95а; - Центральная площадь; - Парк Центрального района - ул.Победы,57; сквер 50-летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33; сквер им.С.Ф. Жилкина; площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; - Парк Победы - ул.Юбилейная,24; - парк культуры и отдыха Комсомольского района - ул.Л. Чайкиной,36; - мкр. Поволжский - ул.60 лет СССР,17; - мкр. Фёдоровка - ул. Ингельберга,1в; - сквер Островского - (восточная сторона ул.Мурысева,59); - пл.Е.Никонова; - сквер ДЦ «Русич» - ул.Носова,10 | - 03 -05.06.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | - Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | площадка на улице Ленинградская напротив дома ул. Голосова 95/95а | - 03 -04.06.2022 - 08.00.-22.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | - Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | - Парк Центрального района - ул.Победы,57 | - 05.06.2022 - 08.00.-16.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | - Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | Центральная площадь | - 03 - 05.06.2022 - 08.00.-23.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | - Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р,37 | - 03- 05.06.2022 - 08.00.-23.00. | управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадок и организация дежурства электрика | Парк Победы ул. Юбилейная,24 | - 05.06.2022 - 08.00.-21.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | - Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | сквер 50 - летия АВТОВАЗА ул.Революционная,33 | - 05.06.2022 - 08.00.-22.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | - Обеспечение электроподключения сценической площадки и организация дежурства электрика | парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | - 03- 05.06.2022 - 08.00.-23.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.) |
|  | - Обеспечение электроподключения площадки и организация дежурства электрика | сквер Островского (восточная сторона ул.Мурысева,59) | 05.06.2022 15.00. - 18.00. | заместитель главы городского округа - глава администрации Комсомольского района Анисимов А.Н. |
|  | - Обеспечение электроподключения площадки и организацию дежурства электрика | мкр.Фёдоровка ул.Ингельберга,1в | 05.06.2022 18.00.- 21.00. | МКУ «ЦХТО» (Шатохин В.П.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств аудиороликов с праздничной тематикой | МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | 20.05.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | 05.06.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы пассажирского транспорта в праздничных мероприятий и после их окончания | по городу | 05.06.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

______________________________________________________________________________________________________________________