|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных и социокультурных мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня дружбы народов  в 2024 году в городском округе Тольятти

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
|  | - Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня дружбы народов | площадь Свободы,4 | до 14.09.2024 | первый заместитель главы городского округа Дроботов А.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | - Общая координация, в рамках организации и проведения мероприятий на территории района - Взаимодействие с органами государственной власти и органами администрации городского округа Тольятти | - Новый проезд,2 | весь период подготовки | заместитель главы городского округа - глава администрации Автозаводского района Башкиров Ю.Ю. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня дружбы народов | средства массовой информации, официальный портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении мероприятий Дня дружбы народов | по отдельному графику | весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.), заместитель главы городского округа - глава администрации Автозаводского района Башкиров Ю.Ю., |
|  | Содействие в организации торгового обслуживания | - парк Победы - ул.Юбилейная,24 | - 14.09.2024 | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Ограничить въезд транспорта, обслуживающего торговые точки | - парк Победы - ул.Юбилейная,24 | - 14.09.2024 - 08.00. до 23.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) , управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на объектах проведения мероприятий празднования Дня дружбы народов | - парк Победы - ул.Юбилейная,24 | - на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.), департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, задействованными в обеспечении общественного порядка | - парк Победы - ул.Юбилейная,24 | - на период подготовки и проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Разработать и направить схемы расстановки металлических переносных барьеров и рамочных металлодетекторов в заинтересованные структуры для организации работы и исполнения в рамках проведения мероприятий | парк Победы ул.Юбилейная,24 | - до 05.09.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Обеспечить выдачу и приемку металлических переносных барьеров в рамках празднования Дня дружбы народов | парк Победы ул.Юбилейная,24 | - 13.09.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Заключить договор с ООО ЧОО на проведение досмотровых мероприятий Обеспечить проведение досмотровых мероприятий ООО ЧОО в период проведения | парк Победы ул.Юбилейная,24; | - до 10.09.2024 - 14.09.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Установка рамочных металлодетекторов, обеспечение их доставки, монтажа и демонтажа в соответствии с разработанной схемой | парк Победы ул.Юбилейная,24 – 8 шт.; | - 13.09.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Определение ответственных лиц за электроподключение рамочных металлодетекторов согласно схемам | парк Победы ул.Юбилейная,24 – 8 точек; | - до 12.09.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Рябов В.В.), МБУ «Зеленстрой» (Вожаровский А.В.) |
|  | Обеспечить: - электроподключение площадки и организация дежурства электрика во время монтажа, демонтажа технического оборудования в рамках проведения праздничных программ - установку переносных металлических барьеров для ограждения сценической площадки согласно схеме - установку переносных металлических барьеров для ограждения территории входных групп парка - электородкдючение восьми рамочных металлодетекторов в период проведения мероприятий | - парк Победы - ул.Юбилейная, 24 - (со стороны Приморского б-ра) | 13., 14. 09.2024 - 08.00.- 23.00 - 14.09.2024 - до 10.00 | департамент городского хозяйства администрации (Рябов В.В.), МБУ «Зеленстрой» (Вожаровский А.В.) |
|  | Обеспечение санитарной очистки мест до и после проведения социокультурных мероприятий | - парк Победы ул.Юбилейная,24 | - 13-15.09.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Рябов В.В.), МБУ «Зеленстрой» (Вожаровский А.В.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств аудиороликов с праздничной тематикой | МП «ТПАТП №3»; МП «ТТУ» | до 01.09.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Каунина Н.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | (по заявкам) | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Каунина Н.В.) |
|  | Обеспечение работы городского пассажирского транспорта в период проведения социокультурных праздничных мероприятий и по их окончании | по городу | 14.09..2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Каунина Н.В.) |
| Социокультурные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Работа интерактивных площадок: «Дружба народов. Одна на всех Победа» «Дружба народов. Сохраняя традиции» «Экспедиции к традициям» Спортивные площадки Выставки самозанятых граждан Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Золотые руки» | - парк Победы - ул.Юбилейная, 24 - (со стороны Приморского б-ра) | 14.09.2024 17.00.-21.00 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), МАУ КДЦ «Буревестник» (Алексеев А.А.), МБУК «ОДБ» (Ухова В.А.). МБУК «Библиотеки Тольятти» (Юсупова В.А.), МАУК «ПКИТ» (Никитин Д.Ю.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.), департамент экономического развития администрации (Потапова И.М.) |
|  | Праздничная программа | - парк Победы - ул.Юбилейная, 24 - (со стороны Приморского б-ра) | 14.09.2024 18.30-21.00. | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), МАУ КЦ «Автоград» (Лоскутов Д.Ю.) |

________________________________