|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий в рамках празднования 60-летия  полета в космос Ю.А. Гагарина на территории городского округа Тольятти в 2021 году

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина на территории городского округа Тольятти в 2021 году | Площадь Свободы,4 | до 12.04.2021 |  | - первый заместитель главы Ладыка И.Н., - заместитель главы по социальным вопросам - Баннова Ю.Е., заместитель главы-руководитель аппарата Блинова Т.В. |
|  | Общая координация в рамках организации и проведения мероприятий в рамках празднования 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарин на территории соответствующего района в 2021 году | Новый проезд,2; Б-р Ленина,15; ул. Шевцовой,6 | до 12.04.2021 |  | - заместители главы – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Хвостов Ю.М., Домничев А.В., Анисимов А.Н. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий в рамках празднования 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина на территории городского округа Тольятти в 2021 году | - СМИ, портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости»» | - весь период подготовки |  | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | - Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных аудиороликов | - МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | - 01-13.04.2021 |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Обеспечить санитарное содержание территории (очистка от мусора и снега) до и после остановки праздничной автоплатформы «Космический ДоброХод» | микрорайон Поволжский - площадь Денисова ул.60 лет СССР,17; микрорайон Фёдоровка - ул.Ингельберга,1в; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; - Центральная площадь; - площадь перед - ДС «Волгарь» - Приморский б-р,37 | - 10-11.04.2021 |  | департамент городского хозяйства администрации (Ерин В.А.), МБУ «Зеленстрой» (Борисов А.Н.), АО «ЭкоСФера» (Дороднов Д.В.) |
|  | - Старт праздничной автоплатформы «Космический ДоброХод» - Проезд автоплатформы с короткими остановками и выступлением артистов | микрорайон Поволжский площадь Денисова ул.60 лет СССР,17 (по отдельному графику) | - 11.04.2021 - 10.00. - 11.00.- 16.00. |  | - департамент культуры администрации (Козлова М.А.), МАУ «КЦ «Автоград» (Лоскутов Д.Ю.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Направить ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти для согласования график движения праздничной автоплатформы «Космический ДоброХод» | (по отдельному графику) | - до 01.04.2021 |  | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Оказать силами ДПС ОГИБДД содействие в сопровождении праздничной автоплатформы «Космический ДоброХод» | (по отдельному графику) | - 11.04.2021 |  | управление МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х. М.) |