|  | Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационных-подготовительных мероприятий по проведению социокультурных

мероприятий празднования Масленицы в 2024 году на территории городского округа Тольятти

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2024 году на территории городского округа Тольятти | Площадь Свободы,4 | до 17.03.2024 | - первый заместитель главы городского округа Дроботов А.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | Общая координация в рамках организации и проведения социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2024 году на территории соответствующего района | Новый проезд,2; Б-р Ленина,15; ул. Шевцовой,6 | до 17.03.2024 | - заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Ботаев Д.В., Абросимов М.В. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2024 году на территории городского округа Тольятти | - СМИ, портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Публикация афиши социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2024 году на территории городского округа Тольятти | - портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости»» | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организовать работу по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2024 году на территории городского округа Тольятти | - по отдельному графику | - весь период подготовки | заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Ботаев Д.В., Абросимов М.В., управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | - Обеспечить информирование управляющих микрорайонами, органы территориального общественного самоуправления о недопущении сжигание чучел на территории городского округа Тольятти при организации мероприятий по месту жительства | по городу | - в период проведения мероприятий | заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Ботаев Д.В., Абросимов М.В., управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Обеспечить привлечение частных охранных организаций для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения социокультурных мероприятий на территории учреждений | - по отдельному графику | - в период проведения мероприятий | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), департамент культура администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.) |
|  | Организация дежурства инспекторов МКУ «ЦПП» и членов ДНД г.о.Тольятти в местах проведения мероприятий с целью обеспечения общественного порядка | - в местах проведения мероприятий | - 15-17.03.2024 - по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Содействие в организации торгового обслуживания | - в местах проведения мероприятий | - на период проведения мероприятий | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, вопросам обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения на объектах проведения социокультурных мероприятий | - в местах проведения мероприятий | - на период проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками МКУ «ЦПП», задействованных в обеспечении общественного порядка | - по отдельному графику | - до 15.03.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Разработать и направить на согласование в УМВД России по г.Тольятти схему расстановки металлических переносных ограждений, арочных металлодетекоторов, мест расположения КПП, досмотровых столов | площадка около МАУИ ДТ «Колесо» - ул.Ленинградская,31 | - до 15.03.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Обеспечение доставки, установки металлических переносных ограждений согласно разработанных департаментом общественной безопасности схемам и предоставления точек подключения энергии к рамочным металлодетекторам | площадка около МАУИ ДТ «Колесо» - ул.Ленинградская,31 | - 16.03.2024 - до 09.00. | департамент городского хозяйства администрации (ТолстенкоЕ.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа, подключения 2-х арочных металлодетекторов и досмотровых столов | площадка около МАУИ ДТ «Колесо» - ул.Ленинградская,31 | - 16.03.2024 - до 09.00. | департамент городского хозяйства администрации (ТолстенкоЕ.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.) |
|  | Заключить договор с ООО ЧОО на проведение досмотровых мероприятий на период проведения мероприятия | площадка около МАУИ ДТ «Колесо» - ул.Ленинградская,31 | - 15,16.03.2024 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), |
|  | Организация санитарной очистки территории | площадка около МАУИ ДТ «Колесо» - ул.Ленинградская,31 | - 16.03.2024 - до 09.00. | департамент городского хозяйства администрации (ТолстенкоЕ.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.) |
|  | Обеспечить работу пассажирского транспорта в период проведения мероприятий и после их окончания | - по городу | - 15-17.03.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных аудиороликов | - МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | - 01-17.03.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | 15-17.03.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

_________________________________________________________________________________________________________________