|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

План

организационно - подготовительных мероприятий по проведению

новогодних и рождественских мероприятий в 2023-2024гг. в городском округе Тольятти

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в 2023-2024гг. | - Площадь Свободы,4 | - до 31.12.2023 | - первый заместитель главы Дроботов А.А., заместитель главы по социальным вопросам - Баннова Ю.Е., заместитель главы - руководитель аппарата Блинова Т.В. |
|  | - Общая координация, в рамках организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории соответствующего района | - Новый проезд,2; - Б-р Ленина,15; - ул.Шевцовой,6 | - с 01.12.2023 | заместитель главы - глава администрации Автозаводского района Башкиров Ю.Ю., и.о. заместителя главы-главы администрации Центрального района Ярков В.Ю., и.о. заместителя главы-главы Комсомольского района Абросимов М.В. |
|  | - Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти новогодних и рождественских мероприятий в 2023-2024гг. | СМИ, портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
| - . | - Публикация афиши празднования новогодних и рождественских мероприятий в 2023 - 2024гг. | портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости» | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении новогодних и рождественских мероприятий | по отдельному графику | весь период | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | - Организация работы по бесплатному обеспечению подарочными новогодними кондитерскими наборами детей, проживающих на территории Самарской области | муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти | с 15.12.2023 по 30.12.2023 86505 детей-получателей | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), МБУ |
|  | - Содействие в организации торгового обслуживания | - в местах проведения мероприятий | - 25.12.2023 - по 09.01.2024 | - управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В) |
|  | Изготовление и размещение социальной рекламы | территория городского округа Тольятти | декабрь-январь | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Осмотр муниципальных объектов культуры на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с единовременным количеством участников от 200 человек | - по городу | по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | - Привлечение частных охранных организаций для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в учреждениях | МАУ КЦ «Автоград» ул.Юбилейная,8; МАУК «ПКИТ» Южное шоссе,137; МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» ул.Ст.Разина, 93; МАУ КДЦ «Буревестник» ул.К.Маркса,27; МАУИ «ДТ «Колесо» ул.Ленинградская, 31; МБУИ «Тольяттинский театр кукол» пл.Свободы,2; МБУК ДЦ «Русич» ул.Носова,10; МУИ «МДТ» ул. Л.Чайкиной,65 МБУ ДО «ЦРТДиЮ «Истоки» ул.60 лет СССР,17 | по отдельному графику | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), МАУ КЦ «Автоград», МАУ КДЦ «Буревестник», МБУК ДЦ «Русич», МАУК «ПКИТ», МАУИ «ДТ «Колесо», МАУИ ТЮЗ «Дилижанс», МУИ «МДТ», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУ ДО «ЦРТДиЮ «Истоки» |
|  | - Организовать круглосуточное дежурство силами сотрудников МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» в местах расположения новогодних елей, световых композиций | Автозаводский район, Центральный район, Комсомольский район | со дня монтажа (по отдельному графику) | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» (Кузнецов О.А.) |
|  | Обеспечить круглосуточное дежурство силами сотрудников МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» для сохранности сценического оборудования и художественного оформления площадки | сквер 50 - летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33 | - с 27.12.2023 до 28.12.2023 - круглосуточно | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.). МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» (Кузнецов О.А.) |
|  | Организация доставки, монтажа, демонтажа переносных барьеров и проведение работ по ограждению сценической площадки на период проведения мероприятия | сквер 50-летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33 | 28.12.2023 до 10.00. | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.) |
|  | Организовать выдачу и приемку барьеров безопасности | Автозаводский район, Центральный район, Комсомольский район | - по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ г.о.Тольятти «ЦПП» (Кузнецов О.А.) |
|  | Организовать работу с руководителями МБУК ДЦ «Русич», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Истоки», МАУИ «Тольяттинский театр кукол», ОАО ДК «Тольятти», МБУ «Зеленстрой», МБУ «Школа №16», МКУ ЦХТО МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» - на предмет представления отапливаемых помещений и туалета для работников МКУ «ЦПП», осуществляющих круглосуточное дежурство | сквер 50-летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33; МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» ул. Льва Яшина, 18 Центральная площадь; площадь Свободы,2; микрорайон Портовый; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга 1в | с 10.12.2023 - до 22.01.2024 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.),, МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.), ОАО ДК «Тольятти» (Бедай Л.В.) |
|  | Обеспечить монтаж иллюминации, световых панно, консолей, композиций | Автозаводский район, Центральный район, Комсомольский район | с 10.12.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.) |
|  | Обеспечить монтаж елей, иллюминации, защитных ограждений периметра ёлок высотой не менее 1,2м. Обеспечить демонтаж елей, иллюминации, защитных ограждений Организация санитарной очистки мест установки новогодних елей | сквер 50-летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33; МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» ул. Льва Яшина, 18 Центральная площадь; площадь Свободы,2; микрорайон Портовый; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга 1в | с 10.12.2023 до 22.01.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.) |
|  | - Организация санитарной очистки мест празднования до и после проведения новогодних и рождественских мероприятий | Центральная площадь; площадь Свободы; сквер 50-летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33; сквер Островского (восточная сторона) ул.Мурысева,59; Эко-Парк ул. Шлюзовая,10А; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; площадь Денисова, микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17: микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга,1а | с 27.12.2023 до 08.01.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.) |
|  | - Обеспечение электроснабжения площадок, организация дежурства электриков в период музыкального сопровождения в местах установки новогодних елей | Центральная площадь; Площадь Свободы; сквер 50-летия АВТОВАЗа ул.Революционная,33; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | - 31.12.2023 - с 21.00. до 02.00. 01.01.2024 | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.), МБУ «Зеленстрой» (Реутов И.В.) |
|  | - Обеспечение электроснабжения площадки, организация дежурства электриков в период реализации социокультурного проекта «Сказка в гости к гости к нам пришла» | - сквер Островского (восточная сторона ул.Мурысева,59) | - 04.01.2024 - 11.00.-15.00. | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.) |
|  | - Обеспечение электроснабжения площадки, организация дежурства электриков в период реализации социокультурного проекта «Сказка в гости к гости к нам пришла» | Эко-Парк микрорайон Шлюзовой ул. Шлюзовая,10А | - 06.01.2024 - 11.00.- 15.00. | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.) |
|  | - Обеспечение электроснабжения площадки, организация дежурства электриков в период реализации социокультурного проекта «Сказка в гости к гости к нам пришла» | - Молодежный бульвар | 03.01.2024 09 - 12.00 | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.) |
|  | Размещение композиций, иллюминации | - площадь ДС «Волгарь»; - набережная Автозаводского района; - кольцевая развязка ул. Ворошилова и ул. Свердлова; - кольцевая развязка ул. 70 лет Октября и ул. Автостроителей; - кольцевая развязка ул. 40 лет Победы и ул. Л.Яшина; кольцевая развязка ул. 40 лет Победы и ул. Дзержинского; - пересечение Южного шоссе и ул. 40 лет Победы; - сквер им. Жилкина; Итальянский сквер; кольцевая развязка по Автозаводскому шоссе; сквер площади искусств; аллея Славы; - площадка перед театром ДТ «Колесо»; - кольцевая развязка бульвар 50 лет Октября и ул. Лесная; кольцевая развязка ул. Комсомольская и ул. Мира; кольцевая развязка ул. Баныкина и ул. Комсомольская; - кольцевая развязка ул. Баныкина - ул. Голосова; сквер Островского | по отдельному графику | департамент городского хозяйства администрации (Толстенко Е.С.) |
|  | Установка световых композиций предприятиями | - кольцевая развязка ул.Баныкина-ул.Голосова; - Кольцевая развязка ул.Свердлова-пр-т Ст.Разина | до 25.12.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных и информационных аудиороликов | - МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | - 10.12.2023-15.01.2024 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Обеспечение реализации в общественном транспорте интерактивного проекта «Новогодний маршрут» | автобусный маршрут №№73,13,40,42 | - 19.12.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оформление административных зданий и прилегающих территорий, диспетчерских пунктов и других объектов пассажирских предприятий | - ул.Громовой,51 - ул.Громовой,55 | до 25.12.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | по отдельному графику | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Обеспечение работы пассажирского транспорта в период проведения новогодних и рождественских мероприятий и по их окончанию | по городу | по отдельному графику | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

________________________________________________________________