|  | Приложение №2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

План

организационных-подготовительных мероприятий по проведению

новогодних и рождественских мероприятий в 2021-2022гг.

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в 2021-2022гг. | - Площадь Свободы,4 | - до 31.12.2021 | - первый заместитель главы Ерин В.А., заместитель главы по социальным вопросам - Баннова Ю.Е., заместитель главы - руководитель аппарата - Блинова Т.В. |
|  | - Общая координация, в рамках организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории соответствующего района | - Новый проезд,2; - Б-р Ленина,15; - ул.Шевцовой,6 | - с 01.12.2021 | заместители главы – главы администраций Автозаводского, Комсомольского районов Хвостов Ю.М., Анисимов А.Н., и.о. заместителя главы-главы Центрального района Железцова М.Б. |
|  | - Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти новогодних и рождественских мероприятий в 2021-2022гг. | СМИ, портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
| - . | - Публикация афиши празднования на территории городского округа Тольятти новогодних и рождественских мероприятий в 2021 - 2022гг. | портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости» | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организация работы по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении новогодних и рождественских мероприятий | по отдельному графику | весь период | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | - Организация работы по бесплатному обеспечению подарочными новогодними кондитерскими наборами детей, проживающих на территории Самарской области | муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти | с 15.12.2021 по 31.12.2021 92 464 детей-получателей | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), МБУ |
|  | - Содействие в размещении поздравительных баннеров | - по городу | - 01.12.2021 - 10.01.2022 | - отдел развития потребительского рынка администрации (Тюлин В.А.) |
|  | Осмотр муниципальных объектов культуры на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с единовременным количеством участников от 200 человек | по отдельному графику | по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | - Организация круглосуточного дежурства силами сотрудников МКУ «ЦПП» | в местах расположения новогодних елей | с момента начала монтажа новогодних елей до 22.01.2022 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Привлечение частных охранных организаций для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения новогодних и рождественских мероприятий в учреждениях | МАУ КЦ «Автоград» ул.Юбилейная,8; МАУ КДЦ «Буревестник» ул.К.Маркса,27; МБУК ДЦ «Русич» ул.Носова,10; МАУК «ПКИТ» Южное шоссе,137; МАУИ «ДТ «Колесо» ул.Ленинградская, 31; МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» ул.Ст.Разина, 93; МУИ «МДТ» ул. Л.Чайкиной,65; МБУИ «Тольяттинский театр кукол» пл.Свободы,2 | по отдельному графику | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), МАУ КЦ «Автоград» (Лоскутов Д.Ю.), МАУ КДЦ «Буревестник» (Алексеев А.А.), МБУК ДЦ «Русич» (Бобылева Н.А.), МАУК «ПКИТ» (Никитин Д.В.). МАУИ «ДТ «Колесо» (Тиунов В.В.), МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» (Миронова И.А.), МУИ «МДТ» (Коренной В.Л.), МБУИ «Тольяттинский театр кукол» (Булюкина Н.В.) |
|  | - Организовать работу с руководителями МБУК ДЦ «Русич», МБУ ДО ЦРТДиЮ «Истоки», МАУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУ «Зеленстрой», МБУ ДО КСДЮСШ ОР №13 «Волгарь», МБУ «Школа №16», МКУ ЦХТО на предмет представления отапливаемых помещений и туалета для работников МКУ «ЦПП», осуществляющих круглосуточное дежурство | площадь перед ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная, площадь Свободы,2; микрорайон Портовый; площадь Денисова, микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36; микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга 1в; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | с 10.12.2020 - до 22.01.2021. | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечить монтаж елей, иллюминации, защитных ограждений периметра ёлок высотой не менее 1,2м. Обеспечить демонтаж елей, иллюминации, защитных ограждений | площадь перед ДС «Волгарь» Приморский б-р,37; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул.Революционная, площадь Свободы,2; микрорайон Портовый; площадь Денисова, микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17; микрорайон Фёдоровка ул.Ингельберга,1в; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | с 10.12.2021 до 22.01.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Павлов А.Е.) |
|  | Обеспечить монтаж иллюминации, световых панно, консолей, композиций | Автозаводский район, Центральный район, Комсомольский район | с 10.12.2021 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | - Обеспечение электроснабжения площадок и организацию дежурств электриков в период музыкального сопровождения в местах установки новогодних елей | пл.Свободы,2; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул. Революционная; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | - 31.12.2021 - с 15.00. до 02.00. 01.01.2022 | департамент городского хозяйства администрации (Соловьев С.Г.) |
|  | - Обеспечение музыкального сопровождения в местах установки новогодних елей | площадь ДС «Волгарь» Приморский б-р, 37; площадь Свободы,2; Сквер 50-летия АВТОВАЗ ул. Революционная; Сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; площадь Денисова, микрорайон Поволжский ул.60 лет СССР,17; Парк культуры и отдыха Комсомольского района ул.Л.Чайкиной,36 | - 31.12.2021 - с 15.00. до 02.00. 01.01.2022 | управление физической культуры и спорта администрации (Герунов А.Е.), департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | - Направить ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти для согласования график движения праздничной автоплатформы «С Новым годом, любимый Тольятти!» | (по отдельному графику) | - до 10.12.2021 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Оказать силами ДПС ОГИБДД содействие в сопровождении праздничной автоплатформы «С Новым годом, любимый Тольятти!» | (по отдельному графику) | - 31.12.2021 - с 10.00. до 22.00. | управление МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х. М.) |
|  | - Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных аудиороликов | - МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | - 10.12.2021-15.01.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Обеспечение работы пассажирского транспорта в период проведения новогодних и рождественских мероприятий и по их окончанию | по городу | - продленный режим работы пассажирского транспорта с 31.12.2021 - по 01.01.2022 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |

________________________________________________________________