ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

________________ от _______________

О внесении изменений

в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 30.09.2016г. № 3066-п/1 «Об утверждении муниципальной

программы "Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Тольятти на 2017-2021 годы"»

Внесение изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016г. № 3066-п/1 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы"» (далее – муниципальная программа) осуществляется в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2021 год согласно предельным объемам бюджетных ассигнований, запланированных в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021г. № 1130 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020г. № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Учитывая, что на 22 декабря 2021 года запланировано заседание Думы городского округа Тольятти по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2021 год и принимая во внимание оставшиеся время до окончания календарного года в предлагаемые изменения включены предложения по изменениям в программу, направленные в департамент финансов.

В паспорте муниципальной программы уточняется текст в пункте 8 «Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы».

В Разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» уточняется текст по объемам финансирования.

В Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы» вносятся изменения по финансированию мероприятий задач № 1 и № 2.

В задачу № 1 «Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» вносятся следующие изменения:

- в пункте 1.13. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» уменьшены расходы из средств местного бюджета на сумму 36,0 тыс.руб. (экономия от закупки), показатель мероприятия не меняется;

- в пункте 1.48.	 «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36» уменьшен объем финансирования из средств местного бюджета на сумму, полученной экономии от закупки, в размере 510,0 тыс.руб. (доля ГРБС - департамент градостроительной деятельности), при этом показатель мероприятия не меняется;

- в пункте 1.52. «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей» уменьшены расходы из средств местного бюджета на сумму 16,0 тыс.руб. и областного бюджета на сумму 319,0 тыс.руб. (экономия от закупок), показатель мероприятия не меняется;

- в пункте 1.53. «Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации» уменьшены расходы из средств местного бюджета на сумму 248,0 тыс.руб. (экономия от закупок), показатель мероприятия не меняется;

- в пункте 1.54. «Капитальный ремонт стадиона «Дружба», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» уменьшены расходы из средств местного бюджета на сумму 375,0 тыс.руб. (экономия от закупки), так как контракт со сроком исполнения в 2022 году средства запланированы на 2022 год, показатель мероприятия уточнен;

- вносится дополнительное мероприятие - пункт 1.55. «Приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям» и предусматриваются средства местного бюджета на сумму 2 397,0 тыс.руб., определен показатель мероприятия.

В задачу № 2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти» вносятся изменения:

- в пункте 2.6. «Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы»» уменьшены расходы из средств местного бюджета на сумму 1095,0 тыс.руб. и областного бюджета на сумму 2 628,0 тыс.руб. (экономия от закупок), показатель мероприятия не меняется.

Учитывая, что завершаются сроки исполнения муниципальной программы и в последствии по последним изменениям будет осуществляется, как годовой, так и итоговый отчет, а также необходимость внесения существенных изменений в структурные единицы муниципальной программы согласно пунктам  4.18. и 4.19. распоряжения мэрии от 19.11.2011г. № 11181-р/1«Об утверждении Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению проектов правовых актов мэрии городского округа Тольятти» целесообразно изложить Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» и Приложение № 2 «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции.

Руководителя  управления                                                                   А.Е. Герунов

Иванов В.В. 54-39-63 (внут 3963)