|  | Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Тольятти от __________________№ __________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационных-подготовительных мероприятий по проведению социокультурных

мероприятий празднования Масленицы в 2023 году на территории городского округа Тольятти

| № п/п. | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2023 году на территории городского округа Тольятти | Площадь Свободы,4 | 01.-27.02.2023 | - первый заместитель главы городского округа Дроботов А.А., заместитель главы городского округа по социальным вопросам Баннова Ю.Е., заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации Блинова Т.В. |
|  | Общая координация в рамках организации и проведения социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2023 году на территории соответствующего района | Новый проезд,2; Б-р Ленина,15; ул. Шевцовой,6 | 01.-27.02.2023 | - заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н. |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2023 году на территории городского округа Тольятти | - СМИ, портал администрации городского округа Тольятти | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Публикация афиши социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2023 году на территории городского округа Тольятти | - портал администрации городского округа Тольятти, газета «Городские ведомости»» | - весь период подготовки | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Организовать работу по информированию членов общественных объединений и некоммерческих организаций городского округа Тольятти, органов территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти о проведении социокультурных мероприятий празднования Масленицы в 2023 году на территории городского округа Тольятти | - по отдельному графику | - весь период подготовки | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | - Обеспечить информирование управляющих микрорайонами, органы территориального общественного самоуправления о недопущении сжигание чучел на территории городского округа Тольятти при организации мероприятий по месту жительства | по городу | - в период проведения мероприятий | заместители главы городского округа – главы администраций Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Башкиров Ю.Ю., Гришин Е.Н., Анисимов А.Н., управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | - Организовать взаимодействие с Преображенским кафедральным собором по проведению мероприятия «Русская, старинная, румяная да блинная!» | площадь около Преображенского кафедрального собора ул.Революционная,19 | - до 24.02.2023 | управление взаимодействия с общественностью администрации (Дыченкова М.В.) |
|  | Обеспечение торгового обслуживания | - в местах проведения мероприятий | - на период проведения мероприятий | управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по оказанию содействия в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения | - в местах проведения мероприятий | - на период проведения мероприятий | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Басов С.Б.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками МКУ «ЦПП», задействованных в обеспечении общественного порядка | - по отдельному графику | - до 20.02.2023 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организация дежурства инспекторов МКУ «ЦПП» и членов ДНД г.о.Тольятти в местах проведения мероприятий с целью обеспечения общественного порядка | - в местах проведения мероприятий | - 20-26.02.2023 - по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Направить ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти для согласования график движения праздничной автоплатформы «Русская, старинная, румяная да блинная!» | по отдельному графику | - до 15.02.2023 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | - Оказать силами ДПС ОГИБДД содействие в обеспечении безопасности дорожного движения праздничной автоплатформы «Русская, старинная, румяная да блинная!» | по отдельному графику | - 25.02.2023 - 10.00.-18.00. | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), управление МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х. М.) |
|  | - Разработка схем расстановки металлических переносных ограждений и рамочных металлодетекторов | - в местах проведения мероприятий | - по отдельному графику | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации временных дорожных знаков в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период перекрытия движения автотранспорта при проведении социокультурных мероприятий и согласование с О ГИБДД УМВД России по г.Тольятти | - площадь около Преображенского кафедрального собора ул.Революционная,19 площадь Свободы; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | - до 20.02.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Расстановка временных дорожных знаков | в местах перекрытия движения автотранспорта | - до 25.02.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время остановок праздничной автоплатформы «Русская, старинная, румяная да блинная!» | площадь около Преображенского кафедрального собора ул.Революционная,19 площадь Свободы; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10 | - 25.02.2023 - 08.00.- 12.00. - 10.00.-15.00. - 12.00.-16.00. | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (Ященко Д.С.) |
|  | Обеспечить работу пассажирского транспорта в период проведения мероприятий и после их окончания | - по городу | - 25,26.02.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Размещение в салонах пассажирских транспортных средств праздничных аудиороликов | - МП «ТПАТП№3»; МП «ТТУ» | - 01-27.02.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Оказать содействие в транспортной доставке участников социокультурных мероприятий | по городу | 25,.26.02.2023 | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | - Обеспечение доставки, установки металлических переносных ограждений и предоставления точек подключения энергии к рамочным металлодетекторам | - в местах проведения мероприятий | - по отдельному графику | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | - Обеспечить санитарное содержание территорий (очистка от мусора и снега) до и после: - - остановки праздничной автоплатформы «Русская, старинная, румяная да блинная!»; - - проведения мероприятий ярмарочного проекта на Центральной площади - проведения мероприятия «Зима, прощай, Масленица – гуляй!» - проведения театрализованно-концертной программы «Гуляй, широкая Масленица!» | - площадь около Преображенского кафедрального собора ул.Революционная,19; - площадь Свободы; сквер ДЦ «Русич» ул.Носова,10; Центральная площадь Эко-парк Шлюзовой - ул. Шлюзовая, 10А - сквер имени С.Ф. Жилкина - ул.Юбилейная,8 | - до 25.02.2023 - 25,26.02.2023 - 26.02.2023 - 26.02.2023 | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.), управление потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.) |
|  | Обеспечение электроподключения площадок и организация дежурства электрика в период проведения мероприятий | Эко-парк микрорайон Шлюзовой - ул. Шлюзовая, 10А - Центральная площадь | - 26.02.2023 - 13.00.-15.00. - 25,26. 02.2023 - 10.00.-15.00. | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |

__________________________________________________________________________________________________________________