ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1

«Об утверждении муниципальной программы

«Тольятти – чистый город на 2020 - 2024 годы»

(далее – Программа)

Настоящий проект разработан в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-1/п.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2022 № 1443 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» увеличивается на 5 221,0 тыс. руб. и изменяется с 2 231 229 тыс. руб. на 2 236 450,0 тыс. руб. Финансирование Программы на 2022 год увеличивается на 5 221,0 тыс. руб., и изменяется с 474 440,0 тыс. руб. на 479 661,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета увеличивается на 5 221,0 тыс. руб., и изменяется с 8 395,0 на 13 616,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета не изменяется. Перераспределяются финансовые средства внутри задачи 3, в соответствии с протоколом рабочей группы от 26.09.2022г № 108.

В связи с окончанием календарного года откорректированы показатели Программы, в соответствии с заключенными контрактами и актами выполненных работ.

По задаче 1: По мероприятию 1.9 показатель «Количество отремонтированных МАФ» увеличиваются на 91 шт. с 115 до 206 шт. в связи с фактически сложившейся потребностью и увеличением количества обращений жителей, показатель «Количество общественных туалетов» увеличивается на 1 ед. и изменяется с 8 на 9 ед. в связи с установкой туалета для благоустройства набережной Комсомольского района.

По мероприятию 1.16 показатель «Площадь отремонтированных проездов и тротуаров» увеличивается на 2059,5 м2 и изменяется с 8655 на 10 714,5 м2, в соответствии с МК.

По задаче 2 по мероприятию 2.4 показатель «Площадь обрабатываемых территорий общего пользования» уменьшается на 19 475м2 и изменяется с 169 475 м2 на 150 000м2, в соответствии с МК.

По задаче 4 по мероприятию 4.3 по ответственному исполнителю ДГХ показатель «Количество празднично оформленных объектов» увеличивается на 7 шт. и изменяется с 34 шт. на 41 шт., в соответствии с МК. По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» показатель «Количество флагов» уменьшается на 30 шт. в связи с преждевременным износом и изменяется с 282 на 252 шт. Показатель «Количество установленных барьерных ограждений» уменьшается на 54 шт. и изменяется с 562 до 508 шт. в связи с фактически сложившейся потребностью.

По задаче 3 перераспределяются свободные ассигнования с мероприятия 3.5 в сумме 2 405,0 тыс. руб. на мероприятие 3.4. По мероприятию 3.4 финансирование изменяется с 3 161,0 тыс. руб. на 5 566,0 тыс. руб., в соответствии с заключенными контрактами № 0842300004022000030 в сумме 3 161,0 тыс. руб. и № 0842300004022000339 в сумме 2 405,0 тыс. руб. По мероприятию 3.5 финансирование уменьшается на 2 405,0 тыс. руб. и изменяется с 7 661,0 тыс. руб. на 5 256,0 тыс. руб.

Показатели по мероприятиям 3.2-3.6 откорректированы, в соответствии с исполненными муниципальными контрактами:

По мероприятию 3.2 показатель «Объем принятых ТКО» увеличивается на 9 277,57 м3 и изменяется с 9 102 м3 на 18 379,6 м3, в соответствии с МК и фактически сложившейся потребностью.

По мероприятию 3.3 показатель «Объем удаленных аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев» увеличивается на 606,5 м3 и изменяется с 1 150 на 1 756,5 м3, показатель «Количество удаленных пней деревьев» уменьшается на 47 шт. и изменяется с 50 на 3 шт., в связи с фактически сложившейся потребностью.

По мероприятию 3.4 показатель «Объем ликвидированных несанкционированных свалок» уменьшается на 3 311,6 м3 и изменяется с 10 600 на 7 288,4 м3, в соответствии с МК и фактически сложившейся потребностью.

По мероприятию 3.5 показатель «Площадь зеленых насаждений» увеличивается на 31 841 м2 и изменяется с 181 041 на 212 882 м2, увеличена площадь выкашивания травы на кладбище, расположенном на Обводном шоссе, в соответствии с МК.

По мероприятию 3.6 показатель «Объем подаваемой воды» увеличивается на 1 м3 и изменяется с 2 850 на 2 851 м3.

По задаче 5, по мероприятию 5.1 финансирование увеличивается на 
5 221,0 тыс. руб. и изменяется с 9 578,0 на 14 799,0 тыс. руб. За счет областного бюджета изменяется с 7 340,0 на 12 561,0 тыс. руб. Показатель индикатор «Количество животных, отловленных и направленных на содержание» увеличивается на 25 шт. в рамках МК (фактическое исполнение) и на 489 шт. в рамках субвенций из областного бюджета и изменяется с 771 шт. на 1285 шт.

По задаче 6:

По мероприятию 6.1 по ответственному исполнителю ДГХ показатель «Объем принятых ТКО» уменьшается на 3 587,4 м3 и изменяется с 6626,1 м3 на 3038,7 м3, в соответствии с МК и фактически сложившейся потребностью. По ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой» показатель «Количество муниципальных помещений» увеличивается на 13 шт. и изменяется с 20 шт. на 33 шт., в связи с фактически сложившейся потребностью. По мероприятию 6.3 показатель «Количество отработанных машино-часов» уменьшается на 472 м/ч и изменяется с 800 м/ч на 328 м/ч., в соответствии с МК и фактически сложившейся потребностью.

По мероприятию 6.4 показатель «Количество сооружений» уменьшается на 14 ед. и изменяется с 75 ед. на 61 ед. Так как объем являлся прогнозным, предусмотреть точное количество не предоставляется возможным, поэтому администрацией принимаются меры по вывозу и (или) переносу самовольно размещенных объектов по мере их выявления.

По мероприятию 6.5 показатель «Количество приобретенных мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» увеличивается на 36 шт. и изменяется с 48 шт. на 84 шт., в соответствии с МК.

По мероприятию 6.6 показатель «Объем собранного мусора» увеличивается на 555,7 м3 и изменяется с 399,3 м3 на 1255 м3, в соответствии с МК и фактически сложившейся потребностью.

В таблице показатели конечного результата в 2022 году в столбце 7:

- в строке 3 показатель «Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию» изменяется с 92,3 на 93,6 %.

- в строке 4 показатель «Количество празднично оформленных объектов» изменяется с 34 на 41 шт.

- в строке 5 показатель «Количество животных, отловленных и направленных на содержание» изменяется с 771 на 1285 шт.

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Руководитель департамента                                                      М.Г. Кузахметов

городского хозяйства

Рогачева Е.Е. 544 634 (5258)