О подготовке

и проведении Крещенских купаний

в период празднования Православного праздника

 Крещения Господня на территории

городского округа Тольятти в 2025 году

В целях сохранения национального наследия, возрождения и развития народных традиций, а также предотвращения несчастных случаев на водных объектах в период Крещенских купаний, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Тольятти Крещенские купания в период празднования Православного праздника Крещения Господня с 20.00 час. 18 января 2025 года до 03.00 час. 19 января 2025 года и с 09.00 час. 19 января 2025 года до 16.00 час. 19 января 2025 года (с учетом толщины льда на водной акватории и погодных условий).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2025 году и утвердить его состав (Приложение № 1).

3. Утвердить План организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2025 году (далее - План) (Приложение № 2).

4. При проведении мероприятий в местах Крещенских купаний обеспечить общественную безопасность, а также охрану жизни людей на водных объектах.

5. Организовать на территории городского округа Тольятти оборудование мест Крещенских купаний (купелей) согласно Плану.

 6. Руководителю департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти (Скрипкарев Е.А.) обеспечить координацию работы органов администрации городского округа Тольятти при подготовке и проведении мероприятий согласно утвержденному настоящим постановлением Плану.

7. Управлению взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти (Дыченкова М.В.), департаменту культуры администрации городского округа Тольятти (Козлова М.А.), организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.), департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти (Арзамасцев М.В.), департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти (Востриков А.П.), департаменту общественной безопасности администрации городского округа Тольятти (Скрипкарев Е.А.) обеспечить реализацию мероприятий, указанных в Плане.

8. Рекомендовать 31 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (Кульбачный М.В.) организовать дежурство личного состава в местах проведения массовых мероприятий.

9. Рекомендовать инспекторскому отделению (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области (Галкин В.В.) организовать дежурство личного состава в местах проведения Крещенских купаний.

 10. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х.М.) оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий согласно Плану утвержденному настоящим постановлением.

11. Рекомендовать Тольяттинскому Линейному отделу полиции (Лапшов А.В.) оказать содействие в мониторинге ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей), а также организовать дежурство личного состава в местах проведения Крещенских купаний на водной акватории Куйбышевского водохранилища.

12. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Тольяттинская станция скорой медицинской помощи» (Пастушок А.И.) обеспечить своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи в случае поступления вызовов с мест проведения мероприятий массового купания граждан.

13. Рекомендовать Тольяттинской  специализированной гидрометеорологической обсерватории Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Крылова Н.В.) обеспечить своевременное предоставление в единую дежурно диспетчерскую службу городского округа Тольятти гидрологических данных на Куйбышевском водохранилище, а также прогнозов погоды в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

14. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (Ульянова Н.В.) провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды (природной поверхностной) в местах массового купания граждан на открытых водоемах в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

15. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

главы городского округа И.Г.Сухих

Приложение 1

 к постановлению администрации

 городского округа Тольятти

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель оргкомитета: |  |  |
| Сухих Илья Геннадьевич  | - | первый заместитель главы городского округа Тольятти; |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Башкиров Юрий Юрьевич | - | заместитель главы - глава администрации Автозаводского района администрации городского округа Тольятти; |
| Власов Владимир Александрович | - | руководитель организационного управления администрации городского округа Тольятти; |
| Козлова Марина Александровна | - | руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти; |
| Арзамасцев Михаил Владимирович | - | и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти; |
| Востриков Александр Петрович | - | руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти; |
| Скрипкарев Евгений Анатольевич | - | руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дыченкова Марина Владимировна | - | руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти; |
| Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич | - | начальник Управления МВД России по городу Тольятти, полковник полиции (по согласованию); |
| Лапшов Алексей Владимирович | - | и.о. начальника Тольяттинского Линейного отдела полиции (по согласованию); |
| Кульбачный Максим Владимирович | - | начальник 31 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области(по согласованию); |
| Галкин Вячеслав Валерьевич | - | старший государственный инспектор по маломерным судам (руководитель отделения) инспекторского отделения (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области (по согласованию); |
| Пастушок Александр Иванович | - | директор ГБУЗ Самарской области «ТССМП» (по согласованию); |
| Ульянова Надежда Владимировна | - | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (по согласованию); |
| Крылова Наталья Валерьевна | - | директор Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС» (по согласованию); |
| Никитин Дмитрий Валериевич | - | директор МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова (по согласованию); |
| Преосвященный Нестор | - | правящий архиерей Тольяттинской епархии - епископ Тольяттинский и Жигулёвский (по согласованию); |
| Дербенев Андрей Викторович | - | директор МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» (по согласованию); |
| Кузнецов Олег Анатольевич | - | директор МКУ г.о. Тольятти «Центр профилактики правонарушений» (по согласованию);  |
| Вожаровский Алексей Валерьевич | - | директор МБУ г.о. Тольятти «Зеленстрой» (по согласованию); |
| Башмаков Олег Михайлович | - | директор АО «ТПАТП №3» (по согласованию);  |
| Хохлов Николай Александрович | - | начальник территориального отделения ГКУ «ПСС Самарской области» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 2

 к постановлению администрации

 городского округа Тольятти

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

организационно-подготовительных мероприятий по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа Тольятти в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-подготовительные работы**
 |
| 1. | Организация работы оргкомитета по подготовке и проведению Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещение Господня на территории городского округа | площадь Свободы, 4 | до 18.01.2025 г. |  | Первый заместитель главы городского округа (Сухих И.Г.)  |
| 2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения на территории городского округа Тольятти Крещенских купаний в период празднования Православного праздника Крещения Господня на территории городского округа | СМИ, официальныйпортал администрациигородского округаТольятти |  до 18.01.2025 г. |  | Организационное управление (Власов В.А.) |
| 3. | Запросить в Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви перечень богослужений в храмах, а также в местах, утвержденных для купания в период празднования Православного праздника Крещения Господня. Информацию представить в департамент общественной безопасности администрации г.о. Тольятти  | г.о. Тольятти | в течении пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления |  | Управление взаимодействия с общественностью (Дыченкова М.В.) |
| 4. | Определить возможность организации массовых Крещенских купаний на территории г.о. Тольятти (с учетом толщины ледового поля и погодных условий) | МАУК ПКИТим.К. Г. СахароваЮжное шоссе, 137 | до 17.01.2025 г. | до 1000 чел. | Первый заместитель главы городского округа (Сухих И.Г.), члены организационного комитета |
| 5. | Опубликовать праздничные афиши Православного праздника Крещения Господня, а также Крещенских купаний на территории городского округа Тольятти | Газета «Городские ведомости» | до 18.01.2025 г. |  | Организационное управление (Власов В.А.) |
| 6. | При условии соответствия толщины льда (35-40 см) на водной акватории, оборудовать купели Крещенских купаний в соответствии с требованиями методических рекомендациями ГУ МЧС России по Самарской области по организации Купелей | МАУК ПКИТим.К. Г. СахароваЮжное шоссе, 137 | до 18.01.2025 г. |  | Департамент общественной безопасности (Скрипкарев Е.А.),МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.),Департамент культуры(Козлова М.А.), МАУК ПКИТим.К. Г. Сахарова (Никитин Д.В.) |
| 7. | Организовать выдачу и приемку барьеров безопасности для ограждения площадки проведения Крещенских купаний  | МКУ «ЦПП»ул. Свердлова, 51,У МВД РФ по г. Тольяттиул. Л. Толстого, 38(по согласованию) | 18-20.01.2025 г. |  | Департамент общественнойбезопасности(Скрипкарев Е.А.), МКУ «ЦПП»(Кузнецов О.А.) |
| 8. | При проведении Крещенских купаний, организовать безопасность людей на водных объектах граждан. Подготовить План – схемы (расстановку сил и средств) по обеспечению общественного порядка, назначить ответственных лиц  | МАУК ПКИТим. К. Г.СахароваЮжное шоссе, 137 | до 17.01.2025 г. |  | Департамент общественной безопасности (Скрипкарев Е.А.),МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.);МКУ «ЦПП»(Кузнецов О.А.),МАУК ПКИТим.К. Г. Сахарова (Никитин Д.В.) |
| 9. | Провести силами подрядных организаций расчистку магистральных дорог в местах Крещенских купаний, при необходимости предусмотреть создание условий для парковки автотранспорта на проезжей части | МАУК ПКИТим.К. Г.СахароваЮжное шоссе, 137(прилегающей территории) | 18.01.2025 г. |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта (Востриков А.П.) |
| 10. | Организовать мониторинг ледового поля Куйбышевского, Саратовского водохранилищ, внутренних водоемов с целью обнаружения и принятия мер по ликвидации созданных несанкционированных прорубей (купелей) | Автозаводский, Центральный, Комсомольский районг.о. Тольятти | с 10.00 ч до 16.00 ч 18.01.2025 г. |  | Департамент общественной безопасности (Скрипкарев Е.А.),МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.),МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.),инспекторское отделение (Тольяттинское) Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области (Галкин В.В.) (по согласованию),Тольяттинский линейный отдел полиции (Лапшов А.В.) (по согласованию),Территориальное отделение ГКУ «ПСС Самарской области»(Хохлов Н.А.) (по согласованию) |
| 1. **Мероприятия Крещенских купаний**
 |
| **Автозаводский район** |
| № п/п | Мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Охват | Ответственный |
| 1. | Крещенские купания «Русь Святая -купель Крещенская»:- Молебен с водоосвящением;- Купание в проруби (Иордани). | МАУК ПКИТим.К. Г.СахароваЮжное шоссе, 137; |  18-19.01.2025 г. | до 2000 чел. | Департамент общественной безопасности (Скрипкарев Е.А.),Департамент культуры (Козлова М.А.), МАУК ПКИТим. К.Г. Сахарова(Никитин Д.В.),МКУ «ЦГЗ ГОТ» (Дербенев А.В.) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_