ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти

от 14.10.2020 № 3119-п/1, за 2024 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 года № 3119-п/1 (далее - Программа) - повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:

- снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

- совершенствование системы подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для решения поставленных задач в 2024 году было запланировано и выполнено 16 мероприятий, из них 11 мероприятий – с финансовыми обеспечением, 5 мероприятия - без привлечения финансовых средств, в рамках текущей деятельности учреждений.

Эффективность реализации Программы за 2024 год составила 96,04%.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На 2024 год по Программе утверждены расходы в общей сумме 185 911,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 185 311,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 600 тыс.руб.

Фактические расходы мероприятий в рамках Программы реализованы на общую сумму 177 591,97 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 176 999,97 тыс. руб., что составляет 95,5 % от утвержденного плана на отчетный период, за счет средств от внебюджетной деятельности – 592 тыс.руб., или 98,7 % от утвержденного плана (Приложение № 1 к настоящему отчету).

В рамках Программы за отчётный период было реализовано 16 мероприятия, из них мероприятий с финансовыми ресурсами - 11, 5 мероприятия осуществлялось в рамках текущей деятельности учреждений.

Исполнение мероприятий с финансовыми ресурсами на их реализацию:

Задача № 1:

По мероприятию 1.1. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», за счет средств местного бюджета при плане 157 425,6 тыс.руб., фактические расходы составили 156 745 тыс.руб., или 99,6 % от утвержденного плана. Перечисленные Учреждению денежные средства освоены в полном объеме.

Не освоение утвержденного объема финансирования связано с закрытием лимитов бюджетных обязательств департаментом финансов администрации (протокол заседания рабочей группы по бюджету от 16.03.2022 № 34-прт/1), образовавшимся остатком свободных денежных средств от закупки ГСМ и остатком денежных средств по коммунальным платежам в связи с оплатой счетов за декабрь 2022 года в следующем финансовом году.

Мероприятие 1.2. выполнялось в рамках текущей деятельности учреждения МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти».

По мероприятию 1.3. «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти» (далее по тексту – Резерв) за счет средств местного бюджета запланировано 1419 тыс.руб., фактические расходы составили 82,8 тыс.руб. или 5,8 % от утвержденного плана.

В целях экстренного привлечения необходимых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее по тексту - ЧС) Резерв создается заблаговременно и включает в себя продовольствие, вещевое имущество и предметы первой необходимости, а также медицинские изделия, строительные материалы, нефтепродукты, средства связи и оповещения. Номенклатура и объемы Резерва определены и утверждены постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.04.2023 N 1333-п/1 "О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти", исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС. Данным постановлением утвержден Перечень органов администрации городского округа Тольятти, ответственных за создание, использование и восполнение Резерва.

По ответственному исполнителю департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти (далее по тексту – ДОБ):

В 2024 году на поставку материального ресурса, в целях создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении режима повышенной готовности на территории городского округа Тольятти было запланировано финансирование на восполнения резерва продовольствия в сумме 18,0 тыс.руб., фактические расходы составили 17,8 тыс.руб. или 98,9 % от утвержденного плана.

По ответственному исполнителю - департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти (далее по тексту – ДГД):

- в 2023 году заключен муниципальный контракт с АО "ЭкоСфера" № 288-дг/5.1 от 21.04.2023 на ответственное хранение резерва материальных ресурсов (песка строительного и щебня) в сумме 65,0 тыс. руб. под лимит 2024 года. Оплата произведена в 2024 году в сумме 65,0 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана.

По ответственному исполнителю департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти (далее по тексту – ДДХиТ):

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 0842300004024000005_259977 от 12.02.2024, заключенным с ООО КО «ТНПС» на поставку нефтепродуктов, в целях обеспечения работы спецтехники и автотранспорта для организации мероприятий по предупреждению и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Тольятти.

Оплата по контракту не производилась из-за отсутствия ЧС, контракт расторгнут. На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены средства в объеме 1 336,0 тыс. руб., фактические затраты на выполнение мероприятия составили 0 тыс.руб. или 0 % от запланированного объема финансирования, сложившиеся ввиду отсутствия ЧС.

По мероприятию 1.4. «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти» (далее по тексту – Запасы ГО) за счет средств местного бюджета при плане 8 133 тыс.руб., фактические расходы составили 2 301,1 тыс.руб. или 28,3 % от утвержденного плана.

По ответственному исполнителю ДОБ:

По созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти было запланировано финансирование на поставку вещевого имущества и приобретение аварийно-спасательного имущества в сумме 7933,00 тыс.руб., фактические расходы составили 2 104 тыс.руб. или 26,5 % от утвержденного плана.

По ответственному исполнителю ДИТиС:

В целях создания и содержание в целях гражданской обороны средств связи и оповещения запланировано финансирование в размере 200,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 197,1 тыс.руб. Исполнение 98,6 % от утвержденного плана. Сумма недоисполнения 2,9 тыс.руб. составляет разница между утвержденным планом и суммой контракта.

По задаче №2:

По мероприятию 2.1. «Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами», исполнение составило 3780,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета или 100 % от утвержденного плана 3780,0 тыс.руб.

В связи с повышенной пожароопасной обстановкой на территории городского округа Тольятти в летний период 2024 года администрацией городского округа Тольятти было организовано выполнение следующих мероприятий по предотвращению возникновения и распространения пожаров на территории лесных массивов:

- с ПАО «МегаФон» заключен муниципальный контракт от 13.12.2023 № 56 на предоставление в пользование цифрового канала связи для обеспечения дистанционного слежения за возгораниями и пожарами в лесопарковой зоне на сумму 637,0 тыс. руб., процент исполнения составил 100%;

- с ООО «ТО-Сервис» заключен муниципальный контракт от 07.03.20024 № 3 на поставку видеокамеры для видеонаблюдения за лесами – 278,0 тыс. руб., процент исполнения составил 100%;

- заключен муниципальный контракт ООО «Фармоза-софт» от 10.04.2024 № 9 на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение «Лесохранитель» для 12 действующих камер в лесных массивах на общую сумму – 625 тыс. руб. Существенным достоинством программного обеспечения «Лесохранитель» является то, что оно в автоматическом режиме просматривает одновременно все камеры, сокращая тем самым время на обнаружение лесного пожара, исключая «человеческий фактор», процент исполнения составил 100 %.

Общее финансирование МКУ «ЦГЗ г. о. Тольятти» в целях организации дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти составило 1540,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Израсходовано 1540,0 тыс.руб., процент исполнения составляет 100%.

- МКУ «Тольяттинское лесничество» заключен муниципальный контракт с ООО «ИНСТАЛ СЕРВИС» от 02.07.2024 № 9 на сумму 2 240 тыс.руб. Установлено 10 систем видеонаблюдения, работы выполнены полностью. Израсходовано 2 240 тыс. руб., процент исполнения составляет 100%.

По мероприятию 2.2. «Обеспечение выполнения мероприятий по информированию населения о правилах пожарной безопасности», предусмотрено финансирование на приобретение памяток для информирования населения городского округа Тольятти о правилах пожарной безопасности в размере 37,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Были приобретены и реализованы среди населения агитационные листы, памятки с информацией для населения городского округа Тольятти о правилах пожарной безопасности на сумму 37,4 тыс.руб., процент исполнения составляет 100,0 %.

По мероприятию 2.3. «Дежурство мобильной группы в целях оказания содействия пожарным подразделениям», утвержден объем финансовых средств в отчетном периоде в сумме 2 130,0 тыс.руб.

В целях оказания помощи при тушении возгораний на территории городского округа Тольятти осуществлялись выезды мобильной группы для организации подвоза воды к местам возникновения возгораний и пожаров, а также для опашки мест возгорания в городских лесах, на полигонах, местах несанкционированного размещения отходов, в том числе в районе кладбищ, на участках, заросших бурьяном и сухостоем.

Фактический расход денежных средств составил 2130,0 тыс.руб. или 100% от утвержденного плана.

По мероприятию 2.4. «Организация постоянно действующих постов охраны леса, услуги частной охраны (патрулирование)», утвержден объём финансовых средств в отчетном периоде в сумме 6 765,0 тыс.руб.

В целях реализации мероприятий по ограничению въезда автотранспорта и входа граждан в лесной массив в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти, МКУ «Тольяттинское лесничество» заключены муниципальные контракты от 06.05.2024 №4 на сумму 6 341,0 тыс. руб., от 22.08.2024 № 14 на сумму 424,0 тыс. руб. В связи с тем, что оказание услуг по МК началось на месяц позже начала пожароопасного периода, уменьшилось количество часов. Заключено ДС о расторжении МК по факту оказанных услуг. Фактическое исполнение контракта составило 6 308,0 тыс. руб., в связи с экономией от фактической потребности в оказании услуг или 93,2 % от утвержденного плана.

По задаче № 3:

По мероприятию 3.1. Пункт 3.1 утратил силу в соответствии с изменением, внесённым постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.09.2023 № 2742-п/1.

По мероприятию 3.2. «Мероприятия по совершенствованию эффективности системы пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти» было запланировано выделение денежных средств на сумму 561,0 тыс. руб. Фактическое освоение составило 557,6 тыс. руб., или 99,4 % от запланированного объема.

Остаток денежных средств в размере 3,4 тыс.руб. – экономия, образовавшаяся в результате проведения закупки конкурентным способом.

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию позволило провести следующие мероприятия на муниципальных объектах:

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на сумму 500,0 тыс. руб.;

- проведена перезарядка огнетушителей на сумму 20,1 тыс. руб.,

- проведена поверка пожарных кранов на сумму 14,05 тыс. руб.,

- приобретение закупка огнетушителей на сумму 23,45 тыс. руб.

По задаче № 4:

Мероприятие 4.1. «Реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС» выполнялось в рамках текущей деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" (далее по тексту- МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти»).

По мероприятию 4.2. «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год» в 2024 году запланировано выделение денежных средств на сумму 5 580,0 тыс.руб., в том числе: 5 060,0 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета, 520,0 тыс.руб. – за счет внебюджетных средств.

Исполнение составило 5 570,07 тыс.руб., что составило 99,8 % от утвержденного плана, в том числе 5 058,07 тыс.руб. или 100 % от плана - за счет средств местного бюджета 512,0 тыс.руб. или 98,5 % от плана – за счет внебюджетных средств. Отклонение фактического выполнения объема финансовых затрат относительно планового показателя произошло по причине неявки слушателей на обучение по категории «Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность», в соответствии с ранее направленными заявками, включенными в План комплектования слушателями на учебный 2024 год, в связи с отсутствием денежных средств в организациях,

Мероприятия 4.3. «Актуализация учебно-методического материала для реализации программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС», 4.4. «Опубликование информационных материалов по безопасности жизнедеятельности на официальном портале администрации (сайте Учреждения)» выполнялись в рамках текущей деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти».

По мероприятию 4.5. «Обеспечение выполнения мероприятий по оформлению и оснащению учебных кабинетов (стендами, учебными приборами, средствами индивидуальной защиты, средствами медицинской защиты, противопожарным имуществом, учебной мебелью, компьютерной техникой, манекенами, макетами)» за отчетный период утверждены денежные средства в сумме 50,0 тыс.руб. – за счет внебюджетных средств.

В 2024 году для обеспечения выполнения мероприятий по оформлению и оснащению учебных кабинетов было спланировано приобретение учебной мебели. Фактически в 2024 году приобретено учебных стульев на общую сумму 50,0  тыс.руб., что составило 100 % от утвержденного плата.

По мероприятию 4.6. «Обеспечение выполнения мероприятий по оснащению учебного процесса методическими пособиями (учебными фильмами, учебной литературой, аудиовизуальными пособиями, расходными материалами)» утвержден объем финансирования в сумме 30 тыс.руб. за счет внебюджетных средств.

В 2024 году на обеспечение выполнения мероприятий по оснащению учебного процесса учреждения израсходовано денежных средств на общую сумму 30 тыс.руб. Приобретены удостоверения для слушателей прошедших обучение и клей-карандаши на общую сумму 30,0 тыс.руб., что составило 100 % от утвержденного плата.

Мероприятие 4.7. «Разработка программного материала для обучения и контроля знаний слушателей» выполнялось в рамках текущей деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти».

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение цели, выполнение которых выражается в фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов).

Для оценки достижения уровня исполнения целевых показателей использованы плановые и фактические значения целевых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) представлена в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

За отчетный период по реализованным мероприятиям достигнуты следующие показатели.

Задача 1. «Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах».

По мероприятию 1.1. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», посредством финансового обеспечения деятельности МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» по итогам 2024 года доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших сообщений составила 100%.

В рамках уставной деятельности МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» проделана следующая работа:

По состоянию на 01 января 2025 года аварийно-спасательной службой МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» было отработано 2547 вызовов, из них выезда на ДТП – 67, вскрытие жилища при угрозе жизни либо здоровью граждан – 406, пожары - 190, эвакуация пострадавших с высоты и из опасной зоны – 9, извлечение пострадавших из трудно доступных мест – 8, патрулирование акватории – 125, пешее патрулирование пляжей – 58, чрезвычайные происшествия с животными – 97, отбой и ложные вызовы – 455, оцепление (дежурство) в районе обнаружения взрывного устройства – 86, прочие (помощь сотрудникам служб 02, 03, поисково-спасательные работы, поисково-спасательные работы на акватории, предотвращение суицида, учения, удаление инородных предметов с тела пострадавших, подводные (водолазные) работы, прорыв сантехнических коммуникаций в квартире без хозяев - 1046. Всего пострадавших при различных происшествиях - 893 человека, спасено - 747 человек, погибших - 146 человек.

Также силами личного состава МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» были проведены следующие мероприятия:

- работы по очистке береговой линии и подводной части территории муниципальных пляжей, установка буйков, пирса – 12 шт.;

- проведение совместных рейдов с участием сотрудников Инспекторского отделения (Тольяттинское) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области, Управления МВД России по г. Тольятти, Тольяттинского линейного отдела полиции на водных объектах общего пользования, выявление несанкционированных майн и выездов на лед –6 ед.;

- мониторинг знаков безопасности в зоне ответственности, состояние шлагбаумов в районах съездов к воде в зоне ответственности – 3 шт.;

- подготовка и обеспечение безопасности проведения соревнований
(15 шт.), в период проведения «Крещенских купаний» (количество граждан, принявших участие в купаниях, составило 1182 человека);

- инструкторско-методическое занятие с представителями Тольяттинской городской общественной организации спасания на водах "ТОЛЬЯТТИ-ОСВОД" (далее по тексту – ОСВОД) - 1 шт., тренировки и занятия с личным составом спасателей по отработке навыков при ведении различных видов работ (управление аэроботом и снегоходом, пожарная подготовка, медицинская подготовка, специальной технической подготовка, тренировочные погружения под воду и т.д.) – 60 шт.;

- проведение мероприятия «Урок безопасности» в школах (23 шт.), профилактических бесед с населением – 153 шт., раздача памяток – 385 шт.;

- обучение детей для участия в соревнованиях по безопасности (3 шт.), осуществление судейства в городских школьных соревнованиях «Безопасное колесо», «Юный спасатель», «Школа безопасности» - 3 шт.;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах в зимний период – 93 патрулирования; патрулирование в летний период по местам, запрещенным для купания - 21 выезд, в том числе мониторинг состояния знаков безопасности на воде и шлагбаумов в районах съездов к воде;

- обеспечение безопасности при проведении праздничного салюта в честь дня Победы и Дня города – 3 шт.;

- оказание помощи в разгрузке гуманитарной помощи Специальной военной операции - 16 шт.;

- осуществление мониторинга на наличие агитационных материалов о службе по контракту в ВС РФ – 12 шт.

Муниципальная единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Тольятти (далее по тексту - ЕДДС) в 2024 году функционировала в режиме «Повышенная готовность».  Чрезвычайных ситуаций по итогам 2024 года на территории городского округа Тольятти не зарегистрировано.

За 2024 год ЕДДС на территории городского округа Тольятти отработано:

- 145 355 звонков от населения и организаций, а также от других источников;

- 139 756 информационных карточек учета происшествия (в соответствии с регламентом информационного взаимодействия при реагировании на вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с использованием системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»);

- принято участие в 12 тренировках, проводимых Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области, в 8 командно-штабных и штабных тренировках, проводимых органами управления городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оперативной группой ЕДДС совершено 96 выездов на различные аварии и происшествия.

Отделом оповещения и информирования населения проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия 2024 года | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная проверка работоспособности муниципальной системы оповещения | 2 |
| 2 | Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения | ежедневно |
| 3 | Текущий ремонт средств оповещения | 33 |
| 4 | Локальное оповещения населения с использованием подвижного пункта оповещения на базе автомобиля УАЗ-3909: в том числе на темы: - «Зимняя рыбалка», «Купание», «Меры безопасности на воде зимой/летом»; - «Правила противопожарной безопасности в быту»; - «Паводок», «Тонкий лед»; - Тренировки по ГО; - с отделом ГИБДД УМВД по г.Тольятти на тему: «Правила дорожного движения»; - «Служба по контракту»; - «Выборы Губернатора Самарской области» | 165 5 59 5 2 41 49 4 |
| 5 | Информирование населения через вещательные станции на темы: - «Безопасность при праздновании Нового года»; - «Зимняя рыбалка»; - «Предупредительный сигнал «Внимание всем!»; - «Паводок»; - «Пожароопасный период»; - «Меры безопасности на водных объектах»; - «Безопасность детей»; - «Пожарная безопасность в быту» | 3328 112 895 137 292 309 921 301 361 |
| 6 | Размещение статей по вопросам безопасности в социальной сети «ВКонтакте» | 306 |
| 7 | Оповещение руководящего состава города, дежурно-диспетчерских служб | 725 |

В рамках уставной деятельности МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» в 2024 год:

- осуществлялась эксплуатация и обслуживание, созданного на территории г.о. Тольятти, сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее по тексту – РАСЦО), исполнение 100 % от утвержденного плана;

- осуществление воздушного мониторинга лесного массива 
в пожароопасный период, согласно заключенного муниципального контракта с ИП Пластеев А.С. от 01.04.2024 № 8, фактически исполнено на 0,5 % от утвержденного плана, в связи повышенной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (далее по тексту – БПЛА) на крупные промышленные предприятия и работой средств радиоэлектронной борьбы. Выполнения обязательств по независящим от исполнителя обстоятельствам не возможно, контракт расторгнут 20.06.2024г. согласно ч. 1 ст.450 ГК РФ, ч.8 ст. 95 44-ФЗ на основании протокола № 60-прт/1 от 30.05.2024.

- в целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных защитных сооружений гражданской обороны (далее по тексту - ЗС ГО), организована работа по проведению технической экспертизы состояния данных ЗС ГО, подготовлен пакет документов по переводу ЗС ГО № 411-63 на эксплуатацию в качестве укрытия.

По мероприятию 1.2. «Участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств ГО» - степень выполнения Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – План основных мероприятий) – 100 %.

В рамках выполнения мероприятия проделана следующая работа:

1. Участие в корректировке и разработке планов и нормативно-правовых актов по вопросам ГОЧС в г.о. Тольятти.

2. Отработка и предоставление сведений в государственное казенное учреждение «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ Самарской области», согласно табелю срочных донесений информация представлена в полном объеме (100% выполнение).

3. В целях сохранения существующего фонда ЗС ГО в 2024 году проведено:

- городской смотр-конкурс (2 этапа) на лучшее содержание ЗС ГО;

- комплексные проверки ЗС ГО согласно Плана основных мероприятий на очередной год, составлены и вручены акты оценок технического состояния и использования объектов гражданской обороны - 37 ЗС ГО;

- организована работа по предоставлению в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области (далее по тексту - ТУ Росимущества по Самарской области) пакета документов для списания ЗС ГО, в которых отсутствует потребность и передаче ЗС ГО в муниципальную собственность;

- по запросам ТУ Росимущества по Самарской области организованы проверки бесхозяйных ЗС ГО, поданных на списание – 15 шт.;

- принято участие в проверках ЗС ГО совместно с прокуратурой Комсомольского района (8 шт.), Автозаводского района (9 шт.);

- с представителями организаций, имеющих ЗС ГО проведены организационные сборы по вопросам содержания и использования ЗСГО (21 объект);

- на основании указания Правительства РФ проведена инвентаризация существующего фонда ЗС ГО (117 шт.);

- для корректировки Плана укрытия населения г. о. Тольятти проведено обследование заглубленных помещений подземного пространства (далее – ЗППП) многоквартирных жилых домов и гаражно-строительных кооперативов (далее по тексту - МКД и ГСК) для укрытия населения;

- управляющим компаниям, осуществляющим управление жилищным фондом, розданы для размещения в МКД информационные таблички «Укрытие» и указательные стрелки (охвачено - 48 УК, ТСЖ).

В целях выполнения Плана основных мероприятий проводились следующие мероприятия и были достигнуты следующие показатели:

- мероприятия по проверке сил и средств ГО постоянной готовности (8 шт.);

- проведены занятия по профессиональной подготовке с ОДС ЕДДС г.о. Тольятти (12 шт.);

- распространены среди населения, учреждений и организаций г. о. Тольятти Памятки по гражданской обороне (4900 шт.);

- проведены консультативные занятия по разработке документации по вопросам ГОЧС (образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, ПОО и т.д.) – 19 объектов;

- проведена оценка готовности муниципальных учреждений (здания, сооружения), городского округа Тольятти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (21 учреждений), осуществлялся контроль над устранением выявленных в ходе проверок недостатков;

- участие в проведении Урока безопасности и Дня защиты детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти (24-25 апреля); Месячника гражданской защиты (сентябрь); Месячника гражданской обороны (октябрь);

- принято участие в согласовании Планов основных мероприятий организаций городского округа Тольятти (312 шт.);

- принято участие в работе комиссии по инвентаризации заглубленных помещений подземного пространства, планируемых для укрытия населения городского округа при внезапном нападении противника; обследованию заглубленных помещений подземного пространства, включенных в план укрытия населения г.о.Тольятти (проверено 335 подвалов многоквартирных домов);

- по запросам ТУ Росимущества по Самарской области проведены обследования земельных участков на наличие (отсутствие) объектов ГО (8 шт.);

- принято участие в проведении Всероссийской штабной тренировке «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации», организованы практические мероприятия по гражданской обороне, проводимые в ходе штабной тренировки:

- развертывание подвижного пункта питания в местах проведения практических мероприятий;

- развертывание и приведение в готовность пункта специальной обработки техники;

- проведение эвакуации рабочего персонала, материальных и культурных ценностей организации;

- развертывание и приведение в готовность поста радиационного и химического наблюдения;

- приведение в готовность ЗС ГО;

- приведение в готовность (без прекращения производственной деятельности) аварийно-спасательного формирования, проведение с ним смотра готовности;

- проведение дня открытых дверей в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о.Тольятти»;

- проведение в общеобразовательных учреждениях открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировок по эвакуации и защите детей, персонала от чрезвычайных ситуаций;

- развертывание и подготовка к работе пунктов временного размещения (ПВР) городского округа Тольятти;

- проведение проверки готовности комплексных систем связи и оповещения ГО (с запуском электрических сирен);

- развертывание и подготовка к работе городского запасного пункта управления (ЗПУ).

По итогам проведения тренировки, цели и задачи, поставленные перед участниками, достигнуты, все учебные вопросы отработаны.

В рамках реализации Программы и выполнения Плана основных мероприятий проводились мероприятия, обеспечивающие повышение готовности органов управления, сил ГО и РСЧС г.о.Тольятти в режиме повседневной деятельности, которые включают:

- разработку планов на мирное и военное время, их корректировку;

- непрерывный сбор и обработку информации, прогнозирование развития ситуации, изучение и оценку данных обстановки;

- своевременное принятие решений и доведение задач до подчиненных;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия сил ГО и РСЧС;

- подготовка сотрудников органов управления, личного состава сил ГО и РСЧС к выполнению задач;

- организация всестороннего обеспечения действий сил ГО и РСЧС;

- постоянный контроль за выполнением планов, приказов, распоряжений и оказания помощи подчиненным;

- поддержание в постоянной готовности пунктов управления, средств связи и оповещения.

По мероприятию 1.3. «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти», в целях выполнения мероприятий по созданию и содержанию Резерва для ликвидации ЧС в 2024 году организованы закупки продовольствия - воды питьевой, строительных материалов, нефтепродуктов.

Номенклатура, объемы и перечень органов администрации городского округа Тольятти, ответственных за создание, использование и восполнение Резерва определены и утверждены постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.04.2023 N 1333-п/1 "О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти".

По ответственному исполнителю ДОБ приобретено продовольствие:

- питьевая вода в объеме 375 л.

По ответственному исполнителю ДГД:

- осуществлена поставка в объеме 643 тонны песка, 10 тонн щебня; фактически поставлено - 640 тонн песка, 9,82 тонн щебня. Мероприятие выполнено в 100 % объеме.

По ответственному исполнителю ДДХиТ:

- заключен муниципальный контракт с ООО КО «ТНПС» на поставку нефтепродуктов в целях обеспечения работы спецтехники и автотранспорта для организации мероприятий по предупреждению и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Тольятти.  В связи с отсутствием наступления ЧС, заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта. Мероприятие выполнено – 100 %.

Уровень обеспеченности резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти, согласно утвержденной номенклатуре, составил 100,0 % .

По мероприятию 1.4. «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти» (далее – Запасы ГО):

По ответственному исполнителю ДОБ:

В рамках муниципальных контрактов по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти было реализовано: поставка спец.одежды, приобретение аварийно-спасательного имущества.

Мероприятие выполнено в 63 % от планового объема.

По ответственному исполнителю ДИТиС:

Созданы и содержатся в целях гражданской обороны средства связи и оповещения: радиостанции КВ, УКВ, носимые для работы в ретрансляционной сети Правительства Самарской области. В 2024 году был пополнен Запас ГО средствами связи и оповещения: приобретена радиостанция цифровая (1 ед.) Мероприятие выполнено в 100 % объеме.

По задаче 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Планируемые мероприятия выполнены в полном объеме.

По мероприятию 2.1. «Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами»:

Для организации системы дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти в 2024 году:

- заключен муниципальный контракт с ПАО «МегаФон» от 26.12.2022 № 39, предоставлен в пользование цифровой канал связи для обеспечения дистанционного слежения за возгораниями и пожарами в лесопарковой зоне г.о. Тольятти;

- заключен муниципальный контракт с ООО «Фармоза-софт» от 01.03.2023 № 4 на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение «Лесохранитель» для 12 действующих камер, установленных в лесных массивах, с одновременным просмотром всех камер в автоматическом режиме в целях сокращения времени на обнаружение лесного пожара и исключая «человеческого фактора».

Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами составила 100%.

Установлены и подключены 10 систем видеонаблюдения для контроля въезда в лес, согласно муниципальному контракту заключенному МКУ «Тольяттинское лесничество» с ООО «ИНСТАЛ СЕРВИС» от 02.07.2024 № 9 на сумму 2 240 тыс. руб., что составляет 100% от планового значения показателя.

По мероприятию 2.2. «Обеспечение выполнения мероприятий по информированию населения о правилах пожарной безопасности», в рамках уставной деятельности подведомственных организаций проделана профилактическая работа по информированию населения городского округа Тольятти о правилах пожарной безопасности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Месяц проведения | Реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совместных рейдов по местам проживания многодетных, в том числе неблагополучных семей и иных социально незащищенных семей, с сотрудниками ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», согласно графику | с января по декабрь | 93 рейда, 285семей, бесед 285, охват 557 человек, памяток 864 шт. |
| 2. | Обход жилого фонда, размещение на досках объявлений и в почтовые ящики памяток по соблюдению правил пожарной безопасности (далее по тексту -ППБ) в быту, в лесу, на садовом участке и правил пользования бытовым газом, с проведением бесед с населением по соблюдению ППБ для жилых домов, эксплуатации печного отопления садовых некоммерческих товариществ (далее по тексту – СНТ) и в лесу | с января по декабрь | 3143 дома, бесед 364, охват 507 человек, памяток 9247 шт. |
| 3. | Профилактическая работа совместно с: -Департаментом социального обеспечения г. о. Тольятти по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, эксплуатации печного отопления (частный сектор), газового оборудования, с проведением бесед, во время семинаров и конференций распространяются памятки по ПБ; - Администрацией Автозаводского района г.о. Тольятти по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в лесу, на садовых участках с проведением бесед, во время семинаров и конференций распространяются памятки по ПБ; - Департаментом образования г. о. Тольятти по соблюдению правил пожарной безопасности в быту с проведением бесед, во время семинаров и конференций распространяются памятки по ПБ. | январь апрель апрель | бесед 1, охват 3 человека, памяток 150 шт. бесед 1, охват 9 человек, памяток 30шт бесед 1, охват 5человек, памяток 30 шт. |
| 4. | Профилактическая работа с жителями дома, по адресу: г. Тольятти, Ленинский проспект, д.27, и близлежащих домов,в связи с произошедшим 25.01.2024г. пожаром, в результате которого погибло два человека, проведены сходы и беседы по вопросу предотвращения возникновения пожара, предупреждению гибели и травматизма людей. На информационных досках и в почтовых ящиках размещены памятки по правилам пожарной безопасности и поведению при пожаре. | январь | бесед 6, охват 12 человек, памяток 48 шт. |
| 5. | Профилактическая работа по ПБ в социальных учреждениях: - с сотрудниками ГОУ СПО ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж", ГОУ СПО ГАПОУ "Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства" по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, предоставление памяток по ПБ для размещения на информационных стендах; - с сотрудниками школ и детских садов по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, предоставление памяток по ПБ для размещения на информационных стендах; - с сотрудниками Центра физической культуры и спорта (К. Маркса 30) по соблюдению требований пожарной безопасности, по действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, предоставление памяток по ПБ для распространения; - беседа и занятия по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, с детьми, находящимися в летнем лагере дневного пребывания в библиотеке №19 и лицее №51 с демонстрацией видеороликов, проведением викторины и конкурса рисунка, предоставление памяток по ПБ; - профилактическая беседа с детьми и сотрудниками в детских оздоровительных лагерях «Радуга», «Звездный», «Юность», «Гранит»; - беседы с сотрудниками г. о. Тольятти МБУ ММЦ «Шанс» и сотрудниками детской студии архитектуры и дизайна "АрхиМодус по соблюдению требований пожарной безопасности, по действиям в случае пожара и применению первичных средств пожаротушения Предоставление памяток по ПБ для размещения на информационных стендах; - беседы с сотрудниками библиотеки №16, №24 по соблюдению требований пожарной безопасности, по действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, предоставление памяток по ПБ для распространения среди читателей; - профилактическая беседа по соблюдению требований пожарной безопасности, по действиям в случае пожара и применению первичных средств пожаротушения в ГБУЗ СО "ТГП №4", ГБУЗ СО "ТВФД", Пансионате для пожилых людей и инвалидов «Созвездие» предоставление для распространения памяток по ПБ. | январь январь- март, июль ноябрь- декабрь апрель июнь июль июнь июль июль июль ноябрь сентябрь ноябрь | беседы 2, охват 12 человек, памяток 60 шт бесед 19, охват 127 человек, памяток 570 шт. . беседы 1, охват 5 человек, памяток 15 шт. беседы 2, охват 79 человек, памяток 120 шт. бесед 8, охват 188 человек, памяток 250 шт. беседы 2, охват 9 человек, памяток 30 шт. беседы 2, охват 9 человек, памяток 45 шт. бесед 3, охват 13 человек, памяток 45 шт. |
| 6. | Профилактическая работа по пожарной безопасности (далее по тексту – ПБ) с сотрудниками Управляющих компаний (далее по тексту – УК), товариществами собственников жилья (далее по тексту – ТСЖ), Территориальных общественных самоуправлений (далее по тексту -ТОС): - беседа на сходе жителей в участке №11 Территориального общественного самоуправления Автозаводского района по предотвращению возникновения пожаров и предупреждению гибели и травматизма людей при пожарах, распространены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности. - беседы с председателями ТОС в малом совете квартала по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, предоставление памяток по ПБ для размещения на информационных стендах. | март март июль декабрь | бесед 1, охват 84 человек, памяток 150 шт. бесед 3, охват 23 человека, памяток 65 шт |
| 7. | Профилактическая работа по ПБ с СНТ: - участие в собрании членов СНТ "Зеленая даль -1, 2", была проведена профилактическая беседа по соблюдению требований ПБ с распространением памяток по соблюдению ППБ в быту и на садовом участке; - объезды СНТ г.о.Тольятти, в том числе прилегающих к лесу, размещение на досках объявлений памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в лесу и на садовом участке. | апрель апрель- ноябрь | бесед 1, охват 20 человек, памяток 120 шт. бесед 30, охват 101 человека, памяток 308 шт. |
| 8. | Обход спортивной базы, прилегающей к лесу (ул. Жукова, 51), размещение на досках объявлений памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, в лесу, с проведением бесед. | апрель | бесед 1, охват 8человек, памяток 30шт. |
| 9. | Участие в работе комиссии по приемке объекта летнего отдыха детей палаточного лагеря МБОУ ДО ДМЦ. В период работы комиссии была проведена беседа с сотрудниками и розданы памятки по ПБ. | июнь | бесед 1, охват 7 человек, памяток 30 шт. |
| 10. | Участие в проведении мероприятий «Месячник безопасности детей», а именно: проведение бесед по пожарной безопасности и действиям при проведении эвакуации с руководителями, преподавательским составом и обслуживающим персоналом образовательных учреждений (МБОУ г. о. Тольятти "Лицей №19", Детская Библиотека №1 г. о. Тольятти, МБУ школа №58, МБУ «Гимназия №35»). | август сентябрь | бесед 8, охват 305 человек, памяток 474 шт. |
| 11. | Участие в мероприятии посвященному Дню пожилого человека "Связь поколений" проводимом ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа". Проведена профилактическая беседа по соблюдению требований пожарной безопасности, по действиям в случае пожара и применению первичных средств пожаротушения, с предоставлением памяток для распространения среди населения. | октябрь | бесед 1, охват 37 человек, памяток 60 шт. |
| 12. | Профилактическая работа, в целях безопасного проведения новогодних мероприятий, проведены беседы с сотрудниками МБОУДО "ДДЮТ", МБУ ДО ДДК, КДЦ «Буревестник», ТЮЗ «Дилижанс» по соблюдению требований пожарной безопасности, действиям в случае пожара, применение первичных средств пожаротушения, предоставление памяток по ПБ для размещения на информационных стендах. | декабрь | бесед 4, охват 47 человек, памяток 120 шт. |

Количество изготовленных агитационных листов (листовки, памятки) в 2024 году 10 500 шт., что составило 100 % от планируемого объема.

Охват участников по информированию населения о правилах пожарной безопасности составил 12 900 человек или 100 % от планового объема (10 000 и более человек).

По мероприятию 2.3. «Дежурство мобильной группы в целях оказания содействия пожарным подразделениям».

По итогам 2024 года уровень готовности мобильной группы к обеспечению первичных мер пожарной безопасности составил 100 %.

Мобильная механизированная группа, созданная на базе муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», в целях оказания помощи при тушении возгораний путём подвоза воды и опашки горящей кромки в местах возникновения пожаров на территории городского округа Тольятти, осуществляла дежурство в пожароопасный период 2024 года в круглосуточном режиме. Выезд механизированной группы на место возгорания осуществляется на основании информации, полученной от ЕДДС городского округа Тольятти.

В течении 2024 года осуществлялись выезды в лесные квартала Тольяттинского лесничества, на полигоны, места несанкционированного размещения отходов, в том числе в районе кладбищ, на участки, заросшие бурьяном и сухостоем, что по итогам года составило 1 728 машино-часов, или 100 % от запланированного объёма.

По мероприятию 2.4. «Организация постоянно действующих постов охраны леса, услуги частной охраны (патрулирование)».

В целях усиления мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти МКУ «Тольяттинское лесничество» были заключены муниципальные контракты от 06.05.2024 № 4 на сумму 6 341,0 тыс. руб., от 22.08.2024 № 14 на сумму 424,0 тыс. руб. В связи с тем, что оказание услуг по МК началось на месяц позже начала пожароопасного периода, уменьшилось количество часов. Заключено ДС о расторжении МК по факту оказанных услуг. Фактическое исполнение контракта составило 6 308,0 тыс. руб., в связи с экономией от фактической потребности в оказании услуг.

В результате исполнение составило 100 % от плана.

Задача 3. «Обеспечение выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности».

По мероприятию 3.1. Пункт 3.1 утратил силу в соответствии с изменением, внесённым постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.09.2023 № 2742-п/1.

По мероприятию 3.2. «Мероприятия по совершенствованию эффективности системы пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти» освоение бюджетных средств позволило провести следующие мероприятия:

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в 9 административных зданиях;

- проведена перезарядка огнетушителей в количестве 67 шт.;

- проведена проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекатаны пожарные рукава в 7 зданиях администрации;

- проведена закупка огнетушителей 25 шт. для зданий администрации г.о. Тольятти.

Количество выполненных мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности, согласно законодательству Российской Федерации, за отчетный период 2024 года составило 4 мероприятия, или 100 % от запланированного объема (4 единицы).

По задаче 4. «Совершенствование системы подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

По мероприятию 4.1. «Реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС», в соответствии с планом комплектования слушателями МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти», утвержденным главой городского округа Тольятти, подготовка работающего населения, должностных лиц и специалистов сил ГО и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – РСЧС) в 2024 году была запланирована по 14 программам повышения квалификации. Согласно поданным заявкам на обучение слушателей, в план комплектования слушателями на 2024 год были включены 14 категорий подлежащих обучению, по которым было спланировано обучение или 100 % от запланированного объема.

По мероприятию 4.2. «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год», в соответствии с планом комплектования слушателями на 2024 год было запланировано обучить слушателей в количестве 1176 человек. Общее количество слушателей, воспользовавшихся услугами по обучению за 2024 год, составило 1046 чел., в том числе:

- на безвозмездной основе 836 чел., что составило 100% от утвержденного плана (836 чел.);

- на платной основе 210 чел., что составило 97,2% от утвержденного плана (216 чел.).

Достижение планового значения показателя – 89%.

Отклонение от планового показателя произошло в связи с неявкой слушателей на обучение из-за отсутствия денежных средств в организациях.

По мероприятию 4.3. «Актуализация учебно-методического материала для реализации программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС», в рамках уставной деятельности МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» в 2024 году разработаны и подготовлены учебно-методические материалы для проведения занятий и зачетов по 52 темам реализуемых программ повышения квалификации.

Достижение планового значения показателя составило 100%.

По мероприятию 4.4. «Опубликование информационных материалов по безопасности жизнедеятельности на официальном портале администрации (сайте Учреждения)», с целью пропаганды безопасности жизнедеятельности населения городского округа Тольятти разработаны и опубликованы на сайте МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» информационные материалы (памятки, листовки) в области ГО и защиты населения от ЧС в количестве 10 ед. Данные показатели соответствуют плану.

Достижение планового значения показателя составило 100%.

По мероприятию 4.5. «Обеспечение выполнения мероприятий по оформлению и оснащению учебных кабинетов (стендами, учебными приборами, средствами индивидуальной защиты, средствами медицинской защиты, противопожарным имуществом, учебной мебелью, компьютерной техникой, манекенами, макетами)», в 2024 году для обеспечения выполнения мероприятий по оформлению и оснащению учебных кабинетов было спланировано приобретение учебной мебели (стулья) на общую сумму 46,7 тыс.руб.

Количество оформленных кабинетов составляет 4 ед. (плановое значение показателя 4 ед.).

Достижение планового значения показателя - 100 %.

По мероприятию 4.6. «Обеспечение выполнения мероприятий по оснащению учебного процесса методическими пособиями (учебными фильмами, учебной литературой, аудиовизуальными пособиями, расходными материалами)», в 2024 году для обеспечения выполнения мероприятий по оснащению учебного процесса МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» приобретены расходные материалы (удостоверения, клей) на общую сумму 30,0 тыс.руб. Количество приобретенных материалов 836 ед. (план – 704 ед.) или более 100% от планового значения показателя.

По мероприятию 4.7. «Разработка программного материала для обучения и контроля знаний слушателей», за отчетный период 2024 разработан электронный программный материал для обучения и контроля знаний слушателей в количестве 1 ед., в объеме более 500 листов, позволяющий слушателю дистанционно по индивидуальному плану осуществлять обучение по любой реализуемой программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

Достижение планового значения показателя - 100%.

Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы представлена в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности:

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации Программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5;  В2 = 0,2;   В3 = 0,3.

Расчеты коэффициентов результативности программы:

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) за отчетный период определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения запланированных к исполнению показателей (индикаторов) реализации программных мероприятий.

К1 = 1 952,0 / 20 = 97,6 (%)

Уровень освоения запланированного объема финансирования (К2) рассчитываются как отношение фактического объема финансовых затрат на реализацию программных мероприятий к плановому объему.

К2 = (177 591,97 / 185 911,0) х 100 = 95,5 (%)

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы рассчитывается как отношение количества фактически реализованных программных мероприятий к количеству запланированных к реализации мероприятий.

К3 = 15 / 16 = 93,8 (%)

Эj =97,6*0,5 + 95,5*0,2 + 93,8*0,3 = (48,8 + 19,1 + 28,14) = 96,04 (%)

Вывод: Эффективность реализации Программы равное 96,04 % оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социальный эффект реализации муниципальной программы отражен в Таблице № 1.

Таблица №1

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2024 год:

| № | Наименование показателя конечного результата | Тип показателя (прямой/ обратный) | Ед. изм. | Плановое значение | Фактиче-ское значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Задача 1. Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | прямой | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 2 | Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | прямой | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 | Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | прямой | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 4 | Недопущение (предотвращение) чрезвычайных ситуаций на территории г.о.Тольятти | прямой | 0 – нет; 1 - да | 1 | 1 |  | 100 |
| 5 | Наличие раздела об обеспечении безопасности людей на водных объектах в ежегодном докладе о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Тольятти | прямой | 0 – нет; 1 - да | 1 | 1 |  | 100 |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | прямой | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 7 | Количество изготовленной наглядной агитации (листовки, памятки) | прямой | шт. | 10500 | 10500 |  | 100 |
| 8 | Уровень готовности мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (транспортное обеспечение реагирования на ЧС) | прямой | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 9 | Среднее время дежурства мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | прямой | маш.- час. | 1 728 | 1 728 |  | 100 |
| Задача 3. Обеспечение выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Недопущение (предотвращение) возгораний, пожаров и погибших на объектах муниципальной собственности | прямой | 0 – нет; 1 - да | 1 | 1 |  | 100 |
| Задача 4. Совершенствование системы подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | прямой | % | 95 | 89 |  | 94 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - | - | - | - | - |  | - |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - | - | - | - | - |  | - |

*Уровень достижения значения показателя считать равным 100 %, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, в остальных случаях расчет ведется согласно Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

Результат достигнутых показателей позволил снизить риски травматизма, гибели людей и порчи материальных ценностей путем снижения рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. Организовано дистанционное слежение за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти, осуществлен контроль за въездом и входом граждан на территорию лесного массива с помощью установки системы видеонаблюдения за лесами с подключением дополнительных 10 видеосистем на въезде в лесной массив и организацией постоянно действующих постов; осуществлено повышение уровня подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа Тольятти.

Руководитель департамента

общественной безопасности                                                       Е.А. Скрипкарев

Приложение № 2

к Отчету о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

в мирное и военное время, обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации

городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1,

за 2024 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/ обратный) | ед. изм. | Плановое значение (Ппi) | Фактическое значение (Пфi) | Уровень достижения прямого (факт/план х100) или обратного (план /факт х100) показателя, т.е. (Рix100), (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Повышение уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств ГО | Степень выполнения Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти | Уровень обеспеченности резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти, согласно утвержденной номенклатуре | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти | Уровень обеспеченности запасами материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти, согласно утвержденной номенклатуре | прямой | % | 100 | 63 | 63 |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами | Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения, контролирующих въезд и выезд в лес | прямой | шт. | 10 | 10 | 100 |
| 2.2. | Обеспечение выполнения мероприятий по информированию населения о правилах пожарной безопасности | Количество изготовленных агитационных листов (листовки, памятки) | прямой | шт. | 10 500 | 10 500 | 100 |
|  |  | Охват участников | прямой | тыс.чел. | 10 и более | 12,9 | 100 |
| 2.3. | Дежурство мобильной группы в целях оказания содействия пожарным подразделениям | Уровень готовности мобильной группы к обеспечению первичных мер пожарной безопасности (транспортное обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации) | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Время дежурства мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | прямой | Маш.-час | 1 728 | 1 728 | 100 |
| 2.4. | Организация постоянно действующих постов охраны леса, услуги частной охраны (патрулирование) | Количество организованных постоянно действующих постов охраны леса | прямой | ед. | 10 | 10 | 100 |
|  |  | Время патрулирования | прямой | чел/час | 830 | 830 | 100 |
| Задача 3. Обеспечение выполнения требований норм и правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по совершенствованию эффективности системы пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти | Количество выполненных мероприятий согласно законодательству Российской Федерации | прямой | ед. | 3 | 4 | 100* |
| Задача 4. Совершенствование системы подготовки населения, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | Количество категорий, подлежащих обучению | прямой | Ед. | 14 | 14 | 100 |
| 4.2. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год | Количество лиц руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год | прямой | Чел. | 1 176 | 1 046 | 89 |
| 4.3. | Актуализация учебно-методического материала для реализации программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | Количество методических материалов для проведения занятий, учебных пособий и презентаций | прямой | Ед. | 52 | 52 | 100 |
| 4.4 | Опубликование информационных материалов по безопасности жизнедеятельности на официальном портале администрации (сайте Учреждения) | Количество опубликованных информационных материалов | прямой | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| 4.5 | Обеспечение выполнения мероприятий по оформлению и оснащению учебных кабинетов (стендами, учебными приборами, средствами индивидуальной защиты, средствами медицинской защиты, противопожарным имуществом, учебной мебелью, компьютерной техникой, манекенами, макетами) | Количество оформленных кабинетов | прямой | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 4.6 | Обеспечение выполнения мероприятий по оснащению учебного процесса методическими пособиями (учебными фильмами, учебной литературой, аудиовизуальными пособиями, расходными материалами) | Количество приобретенных методических пособий | прямой | Ед. | 704 | 836 | 100* |
| 4.7 | Разработка программного материала для обучения и контроля знаний слушателей | Количество разработанного программного материала для обучения и контроля знаний слушателей | прямой | шт. | 1 | 1 | 100 |

*Уровень достижения значения показателя считать равным 100 %, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, в остальных случаях расчет ведется согласно Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

__________________________________________________________________