Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

организационно-подготовительных и культурно-досуговых мероприятий социокультурного проекта

«АРТ- среДА 2023»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, программы | | Время проведения | Место проведения | Охват | Ответственный |
|  | | Организационно - подготовительные мероприятия | | | | |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий социокультурного проекта «АРТ-среДА 2023» | | весь период подготовки и проведения | средства массовой информации, официальный портал администрации |  | организационное управление администрации  (Власов В.А.) |
|  | Выделение сотрудников МКУ «ЦПП» и ДНД, для обеспечения общественного порядка | | весь период проведения мероприятий | в местах проведения мероприятий |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Санитарная уборка территории до и после проведения мероприятий | | весь период проведения мероприятий | площадь Свободы,  Набережная Автозаводского района, территория прилегающая к памятнику В.Н. Татищева, площадь Искусств,  Эко-Парк Шлюзовой, бульвар Луначарского, бульвар Гая, бульвар Королева, Микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова, Молодежный бульвар, Сквер мкр. Поволжский, сквер Семейного отдыха (Автостроителей, 49), сквер семейного отдыха (б-р Космонавтов, 1), сквер Владимира Леванова, сквер победителей в Великой отечественной Войне  (Цветной б-р, 25), сквер отдыха 19 квартала, Площадь перед МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова , сквер Островского, сквер Владимира Леванова |  | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М. Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.) |
|  | Обеспечение электроподключения | | весь период проведения мероприятий | площадь Свободы,  Набережная Автозаводского района, территория прилегающая к памятнику В.Н. Татищева, площадь Искусств,  Эко-Парк Шлюзовой, бульвар Луначарского, бульвар Гая, бульвар Королева, Микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова, Молодежный бульвар, Сквер мкр. Поволжский, сквер Семейного отдыха (Автостроителей, 49), сквер семейного отдыха (б-р Космонавтов, 1), сквер Владимира Леванова, сквер победителей в Великой отечественной Войне  (Цветной б-р, 25), сквер отдыха 19 квартала, Площадь перед МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова , сквер Островского, сквер Владимира Леванова |  | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М. Г.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г.Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на площади Свободы во время открытия Всероссийского фестиваля театров кукол «КУКСЪЕЗД» (театральное шествие) | | 26.06.2023  07.00-18.00 | площадь Свободы |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.)  департамент дорожного хозяйства и транспорта (Баннов П.В.)  МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.)  У МВД России по г. Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Разработать и направить схемы расстановки металлических переносных ограждений в рамках проведения открытия Всероссийского фестиваля театров кукол «КУКСЪЕЗД» (театральное шествие) | | до 20.06.2023 | площадь Свободы |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.)  У МВД России по г. Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Обеспечение ограждений знаками о недопущении проезда транспортных средств во время проведения открытия Всероссийского фестиваля театров кукол «КУКСЪЕЗД» (театральное шествие) | | 26.06.2023  07.00-18.00 | площадь Свободы |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта (Баннов П.В.) |
|  | | Культурно - досуговые мероприятия | | | | |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | бульвар Королева | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | площадка 4 квартала (с торца дома по бульвару Курчатова, 6) | 50 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | сквер семейного отдыха 20 квартала (за ТРК «Лада – Восход») | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спектакль РэпКонцерт, интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | площадь Искусств | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | Эко-Парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00.-19.00. | бульвар Луначарского | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спортивная площадка «Спортивный серпантин» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 07.06.2023  18.00-19.00 | бульвар Гая, 14 | 50 | управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.) |
|  | Летний кинотеатр | | 08.06.2023  15.06.2023  22.06.2023  29.06.2023  06.07.2023  13.07.2023  20.07.2023  27.07.2023  03.08.2023  10.08.2023  17.08.2023  24.08.2023  20.30.- 23.00 | территория прилегающая к МАУ КДЦ «Буревестник» ул. Карла Маркса, 27 | 100 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Летний кинотеатр | | 10.06.2023  17.06.2023  24.06.2023  01.07.2023  08.07.2023  15.07.2023  22.07.2023  29.07.2023  05.08.2023  12.08.2023  19.08.2023  20.30.- 23.00 | территория прилегающая к памятнику В.Н. Татищева | 100 | департамент культуры администрации (Козлова М.А) |
|  | Летний кинотеатр | | 09.06.2023  16.06.2023  23.06.2023  30.06.2023  07.07.2023  14.07.2023  21.07.2023  28.07.2023  04.08.2023  11.08.2023  18.08.2023  20.30.- 23.00 | площадка ЧУ ЦО «Тольяттиазот» (ДК)  ул. Коммунистическая, 12 | 100 | департамент культуры администрации (Козлова М.А) |
|  | Летний кинотеатр | | 11.06.2023  18.06.2023  25.06.2023  02.07.2023  09.07.2023  16.07.2023  23.07.2023  30.07.2023  06.08.2023  13.08.2023  20.08.2023  20.30.- 23.00 | Набережная Автозаводского района | 100 | департамент культуры администрации (Козлова М.А) |
|  | Интерактивная площадка социокультурного проекта «Тольятти гостеприимный» | | июнь-август  по отдельному графику | Речной вокзал,  ул. Коммунистическая, 94 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Праздничная программа, посвященная Дню России «Есть у России праздник…» | | 12.06.2023  16.00 – 18.00 | Микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова | 150 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 14.06.2023  18.00.-19.00. | напротив дома по бульвару Буденного, 13 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 14.06.2023  18.00.-19.00. | площадка 13 квартала | 50 | Департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы», спортивная площадка «Время спорта» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 14.06.2023  18.00.-19.00. | Ворошилова, 19 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 14.06.2023  18.00.-19.00. | около магазина «Миндаль», б-р 50 лет Октября, д.10 | 50 | Департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 14.06.2023  18.00.-19.00. | Молодежный бульвар | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 14.06.2023  18.00.-19.00. | Сквер мкр. Поволжский | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | Степана Разина, 74 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы», спортивная площадка «Спорт объединяет» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | сквер Семейного отдыха (Автостроителей, 49) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | сквер семейного отдыха (б-р Космонавтов, 1) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | сквер Владимира Леванова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Интерактивная программа «Пойдем песни гулять!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | комплекс площадок стадиона мкр. Федоровка | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 21.06.2023  18.00-19.00 | ул. Лесная, 46 (со стороны ул. Лесная) | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби | | 22.06.2023  11.00- 13.00 | микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова | 150 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Праздничная программа, посвященная Дню молодёжи «Молодёжный драйв» | | 24.06.2023  19.00-21.00 | Микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова | 150 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Открытие Всероссийского фестиваля театров кукол «КУКСЪЕЗД». Театральное шествие | | 26.06.2023  16.00-17.00. | площадь Свободы | 200 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спектакль для детей «Академия маленьких долгожитей» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 28.06.2023  18.00-19.00 | бульвар Баумана | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 28.06.2023  18.00.-19.00. | бульвар Луначарского | 50 | Департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 28.06.2023  18.00-19.00 | сквер победителей в Великой отечественной Войне  (Цветной б-р, 25) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Спортивная площадка «Летний марафон» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 28.06.2023  18.00-19.00 | сквер отдыха 19 квартала | 70 | управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, интерактив «Летний позитив», работа спортивной площадки «Мы на волне!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 28.06.2023  18.00-19.00 | Площадь перед МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.)  управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, интерактив «Летний позитив в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 28.06.2023  18.00-19.00 | сквер Островского | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Спортивная площадка «Спортивное лето!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00  . | бульвар Королева | 50 | департамент культуры (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 05.07.2023  18.00-19.00 | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00  . | площадка 4 квартала (с торца дома по бульвару Курчатова, 6) | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00 | бульвар Гая, 22 | 50 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00 | бульвар Луначарского | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00 | сквер семейного отдыха 20 квартала (за ТРК «Лада – Восход») | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00  . | площадь Искусств | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 05.07.2023  18.00-19.00 | Эко-парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Праздничная программа «Поволжские смотрины», спортивная площадка «Спортивные способности» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 08.07.2023  17.00.-19.00 | микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 12.07.2023  18.00.-19.00. | напротив дома по бульвару Буденного, 13 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 12.07.2023  18.00.-19.00. | Ворошилова,71 | 50 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы», спортивная площадка «Спортивная жизнь» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 12.07.2023  18.00.-19.00. | Ворошилова,21 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 12.07.2023  18.00.-19.00. | около магазина «Миндаль», б-р 50 лет Октября, 10 | 50 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 12.07.2023  18.00.-19.00. | Молодежный бульвар | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 12.07.2023  18.00.-19.00. | сквер микрорайона Поволжский | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 19.07.2023  18.00.-19.00. | ул.Юбилейная,73/69/65 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 19.07.2023  18.00.-19.00. | сквер семейного отдыха (ул.Автостроителей, 49) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 19.07.2023  18.00-21.00 | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 19.07.2023  18.00.-19.00. | площадка у библиотеки «Эврика» б-р. Космонавтов,7 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 19.07.2023  18.00.-19.00. | ул. Лесная, 46 (Со стороны ул. Лесная) | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 19.07.2023  18.00.-19.00. | сквер Владимира Леванова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 19.07.2023  18.00.-19.00. | комплекс площадок стадиона микрорайона  Федоровка | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спортивная площадка «Фейерверк спорта» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 26.07.2023  18.00.-19.00. | бульвар Баумана | 50 | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 26.07.2023  18.00.-19.00. | бульвар Луначарского | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спортивная площадка «Спортивный десант» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 26.07.2023  18.00.-19.00. | сквер отдыха 19 квартала | 70 | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 26.07.2023  18.00-19.00 | сквер Победителей в Великой Отечественной Войне (Цветной бульвар, 25) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивной спортивной площадки «Спортивная жизнь!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 26.07.2023  18.00-19.00 | Площадь перед  МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных и спортивной площадки «Зарядись энергией!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 26.07.2023  18.00-19.00 | сквер Островского | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.),департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Спортивная площадка «Знай наших!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00.-19.00. | бульвар Королева | 50 | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00.-19.00 | площадка 4 квартала с торца дома по бульвару Курчатова,6 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00.-19.00 | бульвар Луначарского | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00.-19.00. | бульвар Гая, 14 | 50 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00.-19.00. | сквер семейного отдыха 20 квартала (за ТРК «Лада- Восход») | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 02.08.2023  18.00-21.00 | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа спортивной площадки «На спортивной волне!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00.-19.00. | площадь Искусств | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 02.08.2023  18.00-19.00 | Эко-парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.),М департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Интерактивная развлекательная программа «Эко-вечеринка» | | 04.08.2023  18.00-19.00 | Эко-парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 09.08.2023  18.00.-19.00. | ул. Спортивная, 18 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 09.08.2023  18.00.-19.00. | ул. Дзержинского, 10 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 09.08.2023  18.00.-19.00. | сквер 18 квартала, «У фонтана» (бульвар Солнечный) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 09.08.2023  18.00.-19.00. | ул. Лесная, 46 (Со стороны ул. Лесная) | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 09.08.2023  18.00.-19.00. | комплекс площадок стадиона микрорайона Федоровка | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, спортивная площадка «Стартуют все!», Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 09.08.2023  18.00.-19.00. | сквер Владимира Леванова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Интерактивная развлекательная программа «Эко-вечеринка» | | 11.08.2023  18.00-19.00 | Эко-парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спортивная площадка в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 16.08.2023  18.00.-19.00. | детская площадка рядом с Буденного, 4 | 50 | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно-развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 16.08.2023  18.00.-19.00 | ул. 40 лет Победы, 43 | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 16.08.2023  18.00-21.00 | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спортивная площадка «Море спорта!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 16.08.2023  18.00.- 19.00. | ул. Ворошилова, 19 | 50 | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Интерактив «Летний позитив» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 16.08.2023  18.00.-19.00. | около магазина «Миндаль», б-р 50 лет Октября, 10 | 50 | департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Интерактивная развлекательная программа «Эко-вечеринка» | | 18.08.2023  18.00-19.00 | Эко-парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 16.08.2023  18.00.-19.00. | Молодежный бульвар | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Работа интерактивных площадок в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 16.08.2023  18.00.-19.00. | сквер микрорайона Поволжский | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.) |
|  | Сбор и стоянка участников автопробега «Автопарад63» в честь празднования Дня государственного флага Российской федерации | | 20.08.2023  с 10.00 до 15.00  сбор участников 10.00  старт автоколонны  12.00 | площадка ДС «Волгарь» со стороны бульвара Приморский, 37  Автозаводский, Центральный, Комсомольский (по отдельному графику) | 200 | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.),  У МВД России по г. Тольятти (Ахмедханов Х.М.),  НО «Автопарад63» (Шарков А.В) |
|  | Праздничная концертная программа, посвященная Дню государственного флага РФ | | 22.08.2023  19.00-21.00 | микрорайон Поволжский  площадь им. Денисова | 150 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, спортивная площадка «Только вперед!» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 23.08.2023  18.00-19.00 | Площадь перед МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Спортивная площадка « Станция спортивная» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 23.08.2023  18.00.-19.00. | сквер отдыха 19 квартала | 70 | управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 23.08.2023  18.00.-19.00. | бульвар Баумана | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Интерактивная развлекательная программа «Эко-вечеринка» | | 25.08.2023  18.00-19.00 | Эко-парк Шлюзовой | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Всероссийская акция «Ночь кино» | | 26.08.2023  19.00-03.00 | Территория прилегающая к памятнику В.Н. Татищева | 100 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спектакль для детей «Академия маленьких долгожителей» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 01.09.2023  18.00-19.00 | бульвар Луначарского | 50 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |
|  | Спектакль РэпКонцерт, интерактив,«Летний позитив», спортивная площадка «Мир спорта» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 01.09.2023  18.00-19.00 | Сквер Победителей в Великой Отечественной Войне (Цветной б-р, 25) | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Концертно – развлекательная программа, интерактив,«Летний позитив», спортивная площадка «Спортивный экипаж» в рамках проекта «АРТ – дворы» | | 01.09.2023  18.00-19.00 | сквер Островского | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.), департамент образования администрации (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта администрации (Шутов Д.А.) |
|  | Интерактивная площадка «Свободная среда» | | 01.09.2023  18.00-21.00 | сквер им. С.Ф. Жилкина, летняя площадка перед библиотекой  ул. Юбилейная, 8 | 70 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.) |