Приложение

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**организационно-подготовительных и культурно-досуговых мероприятий Всероссийского Фестиваля**

 **«Русское лето. ZаРоссию» в 2023 году в городском округе Тольятти»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия, программы** | **Время проведения** | **Место проведения** | **Охват** | **Ответственный** |
|  | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» | Весь период подготовки и проведения | Средства массовой информации, официальный портал администрации  |  | организационное управление администрации (Власов В.А.) |
|  | Выделение сотрудников МКУ «ЦПП» и ДНД, для обеспечения общественного порядка | 07.09.2023с 08.00 до 22.00 | ТерриторияМАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.) |
|  | Организовать участие самозанятых граждан  | 07.09.2023с 14.00 до 21.00 | МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | Департамент экономического развития (Потапова И.М.)  |
|  | Содействие в организации торгового обслуживания в местах проведения мероприятий | 07.09.2023с 14.00 до 21.00 | МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | управление потребительского рынка администрации(Петрова Л.В.) |
|  | Организация взаимодействия с УМВД России по г. о. Тольятти по вопросам обеспечения общественного порядка, вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на объекте проведения мероприятий в рамках Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» | 07.09.2023с 08.00 до 22.00 | ТерриторияМАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) и подъездные пути |  | департамент общественной безопасности администрации(Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), ОО «ДНД» (Елизаров А.П.), департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.), МКУ «ЦОДД» (Ященко Д.С.) У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Разработать схему расстановки металлических переносных ограждений в местах проведения мероприятия  | 24.08.2023 | Территория МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) (сценическая площадка) |  | департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП(Кузнецов О.А.) |
|  | Проведение инструктажа с сотрудниками, задействованными в обеспечении общественного порядка  | 07.09.2023 | Территория МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.), департамент общественной безопасности администрации(Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.)МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Никитин Д.В.) |
|  | Организация осмотровых мероприятий силами ЧОО | 07.09.2023 | Территория МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Никитин Д.В.) |
|  | Оказать содействие в выделении переносных барьеров и обеспечить выдачу и приемку переносных барьеров по заявке МБУ «Зеленстрой» | до 06.09.2023 | Территория МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | департамент общественной безопасности администрации(Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.), департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.), У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) |
|  | Получение в МКУ «ЦПП», У МВД России по г.Тольятти металлических переносных барьеровОбеспечение доставки, монтажа и демонтажа металлических переносных барьеров для ограждения территорий празднования, сценических площадок в соответствии с разработанными схемами на период подготовки и проведения мероприятий | до 06.09.2023 | Территория МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) |  | департамент городского хозяйства администрации (Кузахметов М.Г.), МБУ «Зеленстрой» (Огиванов Д.Г.)департамент общественной безопасности администрации (Денисов В.В.), МКУ «ЦПП» (Кузнецов О.А.) |
|  | Размещение в салонах пассажирских транспортных средств афиш | До 06.09.2023 | МП «ТПАТП№3»;МП «ТТУ» |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Обеспечение работы городского пассажирского транспорта (специальные маршруты) к месту праздничных мероприятий и по их окончании в районы города | 07.09.2023 | по городу |  | департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) |
|  | Культурно-досуговые мероприятия Всероссийского Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» | 07.09.2023с 14.00 до 21.00 | МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Южное шоссе, 137) | 3000 | департамент культуры администрации (Козлова М.А.),департамент образования (Лебедева Л.М.), управление физической культуры и спорта (Шутов Д.А.), МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» (Никитин Д.В.), МБУ ММЦ «Шанс» (Штангрет Т.А.) |