Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

№ ___________ от ____________

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»  (далее – Программа)

Руководствуясь пунктом 5.2.1 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1  (далее – Порядок) в Программу вносятся изменения в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128  «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 23.11.2022).

Финансирование Программы в 2022 году уменьшено на 18 818 тыс.руб. и изменено с          106 998 тыс.руб. на 88 180 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшено на 5 915 и изменено с  34 972 тыс.руб. на 29 057 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 12 903 тыс.руб. и изменено с              72 026 тыс.руб. на 59 123 тыс.руб.

Необходимость внесения изменений в Программу обусловлена следующим.

1. В связи с подписанием дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 07.10.2022           № ТЛТ-1/10, предусматривающего перераспределение объемов финансового обеспечения работ по лесовосстановительным мероприятиям и сокращение субсидий на приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков и техники для выполнения лесокультурных работ, уточняются ассигнования и объемы по следующим мероприятиям:

  - по мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» увеличено финансирование на

743 тыс.руб. и изменено с 2 009 тыс. руб. на 2 752 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 420 тыс.руб. и изменено с 221 тыс.руб. на 641 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 323 тыс.руб. и изменено с 1 788 тыс.руб. на 2 111 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено и составляет 50 га.

Необходимость увеличения финансирования связана с удорожанием посадочного материала лесных растений. С учетом позиции министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (письмо 5589-вх/1 от 22.09.2022) доля софинансирования местного бюджета по мероприятию лесовосстановление увеличена с 11% до 23,28201 %, что составляет 640 830,07 руб.

1.2.    по мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» уменьшено  финансирование на 648 тыс.руб. и изменено с 1 288 тыс.руб. на 640 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшено на 72 тыс.руб. и изменено с 142 тыс.руб. на 70 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 576 тыс.руб. и изменено с 1 146 тыс.руб. на 570 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию уменьшено на 197,4 га и изменено с 336 га на 138,6 га.

Уменьшение значения показателя (индикатора) и снижение объемов работ по агротехническому уходу и обработке почвы, связано с установлением жаркой погоды в летний период и принятием с Министерством лесного хозяйства Самарской области совместного решения о сокращении объемов и кратности проведения агротехнических и лесоводственных уходов на отдельных участках с целью сохранения почвенной влаги в соответствии с п. 51 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2020                  № 1014.

1.3. В связи с удорожанием стоимости посадочного материала и работ по мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» увеличено финансирование на 362 тыс.руб. и изменено с              1 135 тыс.руб. на 1 497 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета увеличено на 40 тыс.руб. и изменено с 125 тыс.руб. на 165 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета увеличено на 322 тыс.руб. и изменено с 1 010 тыс.руб. на 1 332 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено.

1.4. В связи с сокращением объема планируемых работ на 20 га  по мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» уменьшено финансирование на 76 тыс.руб. и изменено с 367 тыс.руб. на 291 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшено на 8 тыс.руб. и изменено с 40 тыс.руб. на 32 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 68 тыс.руб. и изменено с 327 тыс.руб. на 259 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию уменьшено на 20 га и изменено с 70 га на 50 га.

Причины уменьшения значения (индикатора) изложены в п.1.2 настоящей пояснительной записки.

1.5. По мероприятию 6.1.2 «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» уменьшено финансирование на 971 тыс.руб. и изменено с 19 001 тыс.руб. на 18 030 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшено на 107 тыс.руб. и изменено с 2 090 тыс.руб. на 1 983 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 864 тыс.руб. и изменено с 16 911 тыс.руб. на 16 047 тыс.руб.

Значение показателя (индикатора) по мероприятию не изменено и составляет 13 ед.

Средства в объеме 971 тыс.руб. являются средствами экономии, сложившимися после заключения муниципальных контрактов.

Централизация закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при определении поставщиков осуществлялась Главным управлением организации торгов Самарской области.

1.6. По мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» уменьшено финансирование на 17 848 тыс.руб. и изменено с 56 550 тыс.руб. на 37 802 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета уменьшено на 5 808 тыс.руб. и изменено с 10 065 тыс.руб. на 4 257 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета уменьшено на 12 040 тыс.руб. и изменено с 46 485 тыс.руб. на 34 445 тыс.руб.

Уменьшение финансирования по мероприятию составило 17 848 тыс.руб., из них:

- 8 250 тыс.руб. (средства местного бюджета – 4 752 тыс.руб., средства областного бюджета – 3 498 тыс.руб.) – свободные ассигнования, сложившиеся после уточнения ценовых предложений,

- 9 598 тыс.руб. (средства местного бюджета – 5 808 тыс.руб., средства областного бюджета – 8 542 тыс.руб.) – средства экономии, сложившиеся после заключения муниципальных контрактов.

В связи с несостоявшейся закупкой самоходной колесной машины с мульчером по причине ее удорожания, значение показателя (индикатора) по мероприятию уменьшено на 1 ед. и изменено с 6 ед. на 5 ед.

2.    по мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных

минерализованных полос», реализуемого за счет средств местного бюджета,  уменьшено финансирование на 314 тыс.руб. и изменено с 968 тыс.руб. на 654 тыс.руб.

Высвободившиеся средства перераспределены на мероприятие 3.1 «Лесовосстановление».

Значение показателей (индикаторов) не изменено.

В целях экономии средств бюджета городского округа Тольятти, в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2006 года № 317 «Об утверждении межотраслевых типовых норм выработки на лесокультурные работы, выполняемые в равнинных условиях», выполнен перерасчет расценок в муниципальном задании МБУ «Зеленстрой» на 2022 год по данному мероприятию с сохранением натуральных показателей (расчёты № 121, 122).

3. по мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке», реализуемого за счет средств местного бюджета, уменьшено финансирование на 66 тыс.руб. и изменено с 1 180 тыс.руб. на 1 114 тыс.руб.

Высвободившиеся средства перераспределены на мероприятие 3.1 «Лесовосстановление».

Значение показателя (индикатора) не изменено.

Уменьшение финансирования по мероприятию связано  с актуализацией стоимости посадочного материала для посадки декоративных деревьев с комом земли (количество посадочного материала не изменено).

Данный проект постановления не содержит нормы, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, устанавливают запреты и вводят ограничения прав хозяйствующих субъектов.

Приложение: 1. Письмо № 5589-вх/1 от 22.06.2022 – на 2 л.

2. Расчеты № 121, 122 по мероприятию 1.2 – на 2 л.

Руководителя департамента

городского хозяйства					      	                           М.Г. Кузахметов

Тимофеева Е.А. 544 634 (5259)