Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________№____________

г.Тольятти, Самарской области

Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, заключенных для обеспечения муниципальных нужд городского округа Тольятти

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Тольятти, заключенного до 1 января 2023 года (далее – контракт), если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании решения администрации городского округа Тольятти (далее – администрация), принятого по обращению заказчика – органа администрации, Думы городского округа Тольятти, Контрольно – счетной палаты городского округа Тольятти, а при заключении контракта заказчиками -муниципальными казенными и бюджетными учреждениями городского округа Тольятти  - по обращению главного распорядителя бюджетных средств администрации, в ведомственном подчинении которого находится заказчик.

2. Для принятия решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, необходимо наличие совокупности следующих условий:

1) поступление в адрес заказчика предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

2) наличие обоснования заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта. Указанное обоснование подписывается руководителем заказчика (лицом, исполняющим обязанности руководителя);

3) изменение существенных условий контракта не приводит к изменению его предмета, а также к увеличению количества товаров, объема работ или услуг, за исключением случаев, когда увеличение количества товаров, объема работ или услуг обусловлено внесением изменений в проектную документацию;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета;

5) соблюдения положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона 44-ФЗ. Изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона 44-ФЗ;

6) контракт заключен до 1 января 2023 года и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

3. Указанное в пункте 1 настоящего постановления решение принимается в форме постановления администрации.

4. Постановление администрации должно содержать в том числе:

реестровый номер контракта;

предмет контракта;

условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения условий.

В случае, если внесение изменений в существенные условия контракта осуществляется в контракты, заключенные по результатам проведения совместных закупок, возможна подготовка одного нормативного правового акта с приложением перечня всех подлежащих изменению контрактов.

5. К проекту постановления администрации прилагаются:

1) пояснительная записка, содержащая обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием независящих от сторон контракта обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения (описание фактических обстоятельств), предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование таких изменений;

2) документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта, в том числе заключение о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), выданное Торгово-промышленной палатой, переписка подрядчика с производителем товаров о невозможности их поставки из-за санкций, письмо производителя о повышении цены на товар с указанием причин повышения цен и т.п.;

3) документ, подтверждающий объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта;

4) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

5) финансово – экономическое обоснование цены контракта, включающее обоснование предлагаемых изменений цены контракта (цен единиц товаров, работ, услуг) в соответствии с положениями приказа Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта или функциональных, качественных характеристик объекта закупки.

В случае увеличения цены контракта должна быть представлена информация об источнике финансирования.

7. Возможные варианты изменения существенных условий заключенного контракта, которые заказчик может выбрать в зависимости от тех обстоятельств, которые возникли при его исполнении:

1) увеличение цены контракта;

2) увеличение срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);

3) изменение порядка оплаты, в том числе включение (изменение) условия об авансировании;

4) уменьшение количества товара (объема работ, услуг) без изменения цены контракта;

5) изменение характеристик, страны происхождения и производителя товара без изменения цены контракта.

8. Изменение существенных условий контракта оформляется дополнительным соглашением к контракту на основании принятого постановления администрации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию (Гильгулин Г.В.).

Глава городского округа                                                                             Н.А. Ренц