## прил.1(2019-2020)
Таблица № 3 (2019 - 2020 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2019 год |  |  |  |  | План на 2020 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2021 | 2912 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 2622 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1>. | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 32986 | 32656 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 49570 | 49240 | 0 | 0 | 330 | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
закупка товаров, работ и услуг (аукционы) |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии производителям товаров, работ и услуг |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | [12 empty] | контр. | эконом. | снимаем412 | 14
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 55970 | 2799 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -316 | 2
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016-2021 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 146 | 659 |  | 127
4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2021 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | -12.6 | 38
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2021 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 194 | 84 |  | 42
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | -1006 | 248 | 157
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  |  | 57146 | 3975 | 53171 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | -591.6 | 288 | 326
|  | ДГХ |  | 1176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 55970 | 2799 | 53171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2022 - 2024 | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2022 - 2024 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5, |  |  |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2022, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2022, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2022, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 7, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2017-2019 | 316104 | 24334 | 102900 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8, |  |  |  | 316189 | 24419 | 102900 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 316104 | 24334 | 102900 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2022 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 9, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 10: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018, 2019 | 21073 | 4990 | 16083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 4852 | 1068 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 25925 | 6058 | 19867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе без учета оплаты принятых в 2015 году обязательств, |  |  |  | 464995 | 99857 | 175938 | 188870 | 330 | 2198 | 2198 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 86219 | 69806 | 16083 | 0 | 330 | 2198 | 2198 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 372074 | 27133 | 156071 | 188870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 6617 | 2833 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2198 | 2198 | 0
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по Программе |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе с учетом оплаты принятых в 2015 году обязательств |  |  |  | 464995 | 99857 | 175938 | 188870 | 330 | 2198 | 2198 | 0 | 0 | 0
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
[9 empty] | 2198 | 2198

## прил.2(2015-2024)
Таблица № 6 (2015 - 2024 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
План на 2015 - 2024 годы
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2021 | 27544 | 27544 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 98517 | 98517 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 66486 | 66486 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015 - 2019 | 78880 | 78880 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015 - 2018 | 5882 | 5882 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1> | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2023, 2024 | 542961 | 542608 | 0 | 0 | 353
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 820270 | 819917 | 0 | 0 | 353
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 16166 | 16166 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2022 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ | 2022 | 58416 | 58416 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 60504 | 60504 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018, 2019 | 77023 | 3852 | 73171 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | ДГХ | 2016-2021 | 2216 | 2216 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного обьекта | ДГХ | 2017-2021 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2021 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018 | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4: |  |  |  | 84783 | 11612 | 73171 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 7760 | 7760 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 77023 | 3852 | 73171 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО | 2022 - 2024 | 16050 | 16050 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2022 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2022 - 2024 | 263945 | 252065 | 11880 | 0 | 0
|  | ДК | 2022 | 15900 | 15900 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС | 2022 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2022 - 2024 | 74926 | 74926 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 5, |  |  | 378621 | 366741 | 11880 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДО |  | 354921 | 343041 | 11880 | 0 | 0
|  | ДК |  | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ | 2022 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ | 2022, 2023 | 6417 | 6417 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ | 2022 - 2024 | 82873 | 82873 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 6: | ДДХиТ |  | 108290 | 108290 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2022, 2023 | 9124 | 9124 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2022, 2024 | 13345 | 13345 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ | 2022 - 2024 | 78598 | 78598 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД | 2022 - 2024 | 176339 | 176339 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 7, |  |  | 277406 | 277406 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 87722 | 87722 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 189684 | 189684 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2022 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3335
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2022 - 2024 | 158344 | 158344 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017, 2022 | 1447 | 1447 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 161594
|  | ДГД | 2017-2019 | 393960 | 55772 | 149318 | 188870 | 0
| Итого по задаче 8, |  |  | 557086 | 218898 | 149318 | 188870 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 161594 | 161594 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 1447 | 1447 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 555822
|  | ДГД |  | 392696 | 55772 | 149318 | 188870 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ | 2022 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ | 2022 - 2024 | 2913 | 2913 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ | 2022 - 2024 | 7421 | 7421 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ | 2022 - 2024 | 26421 | 26421 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ | 2022 | 16127 | 16127 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД | 2022 | 9672 | 9672 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 9, |  |  | 62931 | 62931 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 23925 | 23925 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 29334 | 29334 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 9672 | 9672 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 7988 | 3994 | 3994 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 33700 | 16850 | 16850 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 1570 | 785 | 785 | 0 | 0
| Итого по задаче 10: | ДГХ |  | 43258 | 21629 | 21629 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче |  | ДГХ |  | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме: | ДГХ |  | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы»
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2018, 2019 | 37053 | 8656 | 28397 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 7852 | 1728 | 6124 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 44905 | 10384 | 34521 | 0 | 0
| Итого по Программе, |  |  | 2697137 | 1998770 | 415135 | 282879 | 353
в том числе:
|  | ДГХ |  | 1501169 | 1232165 | 174642 | 94009 | 353
|  | ДДХиТ |  | 137624 | 137624 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 670339 | 258980 | 222489 | 188870 | 0
|  | ДО |  | 364220 | 346216 | 18004 | 0 | 0
|  | ДК |  | 16285 | 16285 | 0 | 0 | 0 |  | 2697137 | 1998770 | 415135 | 282879
|  | УФКиС |  | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
|  |  |  | 2697137 | 1998770 | 415135