## 2018-2020
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Тольятти
от ____________________№_____________
Приложение 1
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2018-2020
№ п/п | Наименование | Технико-экономи-ческие параметры | Главный распоря-дитель бюджетных средств (ответствен-ный исполнитель) | Сроки реали-зации
[5 empty] | План на 2018 год |  |  |  |  | План на 2019 год |  |  |  |  | План на 2020 год
[5 empty] | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | областной бюджет | федераль-ный бюджет | вне-бюдж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти
2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений
2.1 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | Мощность - 350 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2017-2020 | 117441.7 | 7910 | 109531.7 | 0 | 0 | 115247.4088 | 9026.514 | 106220.8948 | 0 | 0 | 6060.7 | 2696.5 | 3364.2 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57272.2 | 63.8 | 57208.434 | 0 | 0
2.2 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 | Мощность - 245 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | Мощность - 150 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 220 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проектирование и строительство здания МДОУ в 21 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 250 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | Мощность - 350 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2018-2027 | 77541.1 | 4541.1 | 25550 | 47450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 6402 | 0 | 0 | 0
2.7 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | Мощность - 120 мест | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2018-2020 | 40640.3 | 2540.3 | 13335 | 24765 | 0 | 150750.0003 | 8288 | 93946.5568 | 48515.4436 | 0 | 5844.2 | 336.1 | 5508.1 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39677.8 | 0 | 39677.8 | 0 | 0
2.8 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | Мощность - 630 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 2803 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121 | 4121 | 0 | 0 | 0
2.9 | Проектирование и строительство школы в 14а квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | Мощность - 1 360 уч. мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" | Мощность - 1 000 учеников | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Строительство детских автогородков на территории МОУ | Мощность: 1) на территории МБУ СОШ № 75 - 600 кв.м; 2) на территории МБУ СОШ № 82 - 1 750 кв.м; 3) на территории МБОУДОД ДТДМ - 600 кв.м | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 | Мощность - 300 уч.мест | Министерство строительства Самарской области | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | Мощность - 1600 уч. мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2018-2027 | 3936 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827.6 | 3827.6 | 0 | 0 | 0
2.14 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | Мощность - 120 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2018-2020 | 62371.3 | 3213.6 | 20705.2 | 38452.5 | 0 | 129334.306 | 7452.3403 | 73366.5262 | 48515.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512.2 | 531 | 3981.2 | 0 | 0
2.15 | Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | Мощность - 150 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти | Мощность - 350 мест | Министерство строительства Самарской области, Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о. Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Проектирование и строительство пристроев к МБУ "Детский сад № 138 "Дубравушка" по адресу: 445092, г. Тольятти, мкр. Поволжский, ул. Полевая 20 и МАОУ Детский сад № 210 "Ладушки" по адресу: 445030, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей 19 | Мощность - 100 мест | Министерство строительства Самарской области, Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о. Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Проектирование и строительство здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52 | Создание 100 школьных и 54 дошкольных мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения | Мощность - 150 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Всего по задаче 1: |  |  |  | 304733.4 | 24944 | 169121.9 | 110667.5 | 0 | 395331.7152 | 24766.8543 | 273533.9777 | 97030.8832 | 0 | 26255.5 | 17383.2 | 8872.3 | 0 | 0
3.1 | Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101462.2 | 594.8 | 100867.434 | 0 | 0
4 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства
4.1 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | Земельный участок площадью 75 933 кв.м | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2017-2020 | 32984 | 14984 | 18000 | 0 | 0 | 338538.8439 | 25710.3439 | 123958.2 | 188870.3 | 0 | 4091.4 | 4040.7 | 50.7 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99 | 0 | 21515.99 | 0 | 0
4.2 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | Земельный участок площадью 352 217 кв.м | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54562.3 | 2728.1 | 51834.2 | 0 | 0
4.3 | «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» | реконструкция существующего здания детской музыкальной школы общей площадью 3683,4 м2; строительство нового корпуса общей площадью 5000 м2. | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 0
4.4 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | Мощность - 300 мест | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.0935 | 1738.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин | Реконструкция существующего здания общей площадью 40 м2; строительство нового корпуса общей площадью 5000 м2. | Министерство строительства Самарской области, Администрация г.о.Тольятти | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Всего по задаче 2: |  |  |  | 32984 | 14984 | 18000 | 0 | 0 | 340276.9374 | 27448.4374 | 123958.2 | 188870.3 | 0 | 61338.7 | 9453.8 | 51884.9 | 0 | 0
5.1 | Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 2: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99 | 0 | 21515.99 | 0 | 0
6 | Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений
6.1 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | Мощность - 32 посещения в смену | Министерство строительства Самарской области, Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о. Тольятти | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18139.7699 | 4559.026 | 13580.7439 | 0 | 0 | 128847 | 7018.6 | 64643.5 | 57184.9 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0
6.2 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м.) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | Мощность - 40 посещений в смену | Министерство строительства Самарской области, Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о. Тольятти | 2017-2020 | 65484 | 11238 | 54246 | 0 | 0 | 117512.6173 | 9351.1 | 86245.0173 | 21916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата принятых в 2019 году обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 | 559.2 | 5804.8 | 0 | 0
6.3 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | Мощность - 40 посещений в смену | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | Мощность - 40 посещений в смену | Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | протяжен-ность трассы 5 км | МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | Общая площадь 3 170,4 кв.м | МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья" (Управление физической культуры и спорта) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") | Мощность - 221 посещение в смену | ООО «Газпром инвестгазификация» | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти | Мощность - 800 мест | Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2016-2021 | 27717 | 0 | 27717 | 0 | 0 | 5390 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 50847 | 0 | 50847 | 0 | 0
6.9 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Мощность - 608 мест | Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2019-2020 | 12990 | 0 | 12990 | 0 | 0 | 580662 | 0 | 580662 | 0 | 0 | 521699 | 0 | 521699 | 0 | 0
6.10 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36 | Мощность - 221 посещений в смену | Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС" | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Всего по задаче 3: |  |  |  | 106191 | 11238 | 94953 | 0 | 0 | 721704.3872 | 13910.126 | 685877.7612 | 21916.5 | 0 | 701393 | 7018.6 | 637189.5 | 57184.9 | 0
7.1 | Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 3: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563 | 559.2 | 6003.8 | 0 | 0
8 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения
8.1 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | Мощность - 500 посещений в смену | Министерство здравоохранения Самарской области, министерство строительства Самарской области | 2019 | 130267 | 0 | 130267 | 0 | 0 | 343591 | 0 | 343591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | Мощность - 1 000 посещений в смену | Министерство здравоохранения Самарской области, министерство строительства Самарской области | 2019 | 516501 | 0 | 516501 | 0 | 0 | 592947 | 0 | 592947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Всего по задаче 4: |  |  |  | 646768 | 0 | 646768 | 0 | 0 | 936538 | 0 | 936538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ИТОГО по Программе: |  |  |  | 1090676.4 | 51166 | 928842.9 | 110667.5 | 0 | 2393851.0398 | 66125.4177 | 2019907.939 | 307817.6832 | 0 | 788987.2 | 33855.6 | 697946.7 | 57184.9 | 0
10.1 | Итого по оплате принятых в 2019 году обязательств |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129541.19 | 1154 | 128387.224 | 0 | 0

## 2021-2038
2021-2038 годы
№ п/п | Наименование | Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)
|  | План на 2021 год |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  | План на 2023 - 2038 годы
|  | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о.Тольятти | областной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | всего | бюджет г.о. Тольятти | област-ной бюджет | феде-ральный бюджет | вне-бюдж. | Итого
1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти
2 | Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений
2.1 | Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238749.8088
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57272.2
2.2 | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проектирование и строительство здания объекта дошкольного образования в 17 А квартале Автозаводского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проектирование и строительство здания МДОУ в 21 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83943.1
2.7 | Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197234.5003
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 5020.6 | 5020.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44698.4
2.8 | Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924
2.9 | Проектирование и строительство школы в 14а квартале Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Проектирование школы в микрорайоне "Калина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Строительство детских автогородков на территории МОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, рамположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 | 559740.5 | 36709 | 190665 | 332366.5 | 0 | 454760 | 23670 | 197591 | 233499 | 0 | 126471.6 | 6323.6 | 120148 | 0 | 0 | 1148735.7
2.14 | Строительство объекта "Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в г. Тольятти Самарской области (микрорайон "Калина") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191705.6061
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512.2
2.15 | Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | 184010.3 | 9516.9 | 128588.3 | 45905.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184010.3
2.16 | Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти | 10135.6 | 10135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10135.6
2.17 | Проектирование и строительство пристроев к МБУ "Детский сад № 138 "Дубравушка" по адресу: 445092, г. Тольятти, мкр. Поволжский, ул. Полевая 20 и МАОУ Детский сад № 210 "Ладушки" по адресу: 445030, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Проектирование и строительство здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения | 7820.8 | 7820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820.8
3 | Всего по задаче 1: | 761707.2 | 64182.3 | 319253.3 | 378271.6 | 0 | 454760 | 23670 | 197591 | 233499 | 0 | 126471.6 | 6323.6 | 120148 | 0 | 0 | 2069259.4152
3.1 | Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106482.8
4 | Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства | [15 empty] | 0
4.1 | Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375614.2439
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99
4.2 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54562.3
4.3 | «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» | 12272.18 | 613.6 | 11658.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14957.18
4.4 | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.0935
4.5 | Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е. Репин | 1638.21 | 1638.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.21
5 | Всего по задаче 2: | 13910.39 | 2251.81 | 11658.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448510.0274
5.1 | Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515.99
6.1 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146986.7699
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
6.2 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182996.6173
| Оплата принятых в 2019 году обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364
6.3 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, западнее здания № 32б по ул.Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, севернее здания № 3 по бул.Баумана для МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Реконструкция спортивного комплекса "Акробат" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти | 743818 | 0 | 743818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827772
6.9 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115351
6.10 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36 | 6052 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052
7 | Всего по задаче 3: | 749870 | 6052 | 743818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279158.3872
7.1 | Всего оплата принятых в 2019 году обязательств по задаче 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563
8 | Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения | [15 empty] | 0
8.1 | Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473858
8.2 | Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109448
9 | Всего по задаче 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583306
10 | ИТОГО по Программе: | 1525487.59 | 72486.11 | 1074729.88 | 378271.6 | 0 | 454760 | 23670 | 197591 | 233499 | 0 | 126471.6 | 6323.6 | 120148 | 0 | 0 | 6380233.8299
10.1 | ИТОГО по оплате принятых в 2019 году обязательств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134561.79
[12 empty] | Город | Область | РФ | внебюд
[11 empty] | 2018 | 51166 | 928842.9 | 110667.5
[11 empty] | 2019 | 66125.4177 | 2019907.939 | 307817.6832
[11 empty] | 2020 | 33855.6 | 697946.7 | 57184.9
[11 empty] | 2021 | 72486.11 | 1074729.88 | 378271.6
[11 empty] | 2022 | 23670 | 197591 | 233499
[11 empty] | 2023-2038 | 6323.6 | 120148 | 0
[11 empty] | Всего | 253626.7277 | 5039166.419 | 1087440.6832 | 0
[11 empty] | ИТОГО | 6380233.8299