- Приложение 2

к муниципальной программе "Развитие инфраструктуры градостроительной

деятельности городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы"

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документов территориального планирования и Правил землепользования и застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти | Количество разработанных проектов | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 | Количество разработанных проектов | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности | Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок * | % | 80 | 90 | 90 | _ | _ | - | 90 |
| 2 | Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона | Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок * | % | - | 90 | 90 | _ | _ | 90 | 90 |
| 2.1 | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания | Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок * | % | _ | _ | _ | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Мероприятия, связанные с обеспечением градостроительной деятельности | Степень освоения бюджетных средств | % | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проекта планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5-ти территорий | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.2. | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.3. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 8 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4.4. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории у речного порта (парк «Певческое поле») и 1-й квартал Комсомольского района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр.- 3 «Северный», ограниченный ул. Калмыцкая, ул. Ленина, ул. Кудашева, ул. Толстого | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной с запада железнодорожными путями и ул. Васильевской, с востока Обводным шоссе и трассой М-5, с юга ул. Громовой | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Подготовка проекта межевания территории жилой зоны №5 первой очереди строительства западнее Московского проспекта - ограниченной Приморским бульваром, улицей Спортивная, Физкультурным проездом, северной границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0103035:103 и границей г.о. Тольятти | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4.8. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории второй очереди развития Автозаводского района западнее Московского проспекта | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории на въезде в Комсомольский район, юго-восточнее трассы М-5 от школы №8 до противотуберкулезного диспансера | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.11. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории микрорайона Поволжский Комсомольского района г. Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12. | Разработка проекта межевания территории, ограниченной улицами Коммунистическая, Механизаторов, Мурысева, Матросова (квартал 2-3 Комсомольского района) | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.13. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.14. | Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4.15. | Подготовка проекта межевания территории 94 квартала ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4.16. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Лизы Чайкиной, Ярославская, Мурысева, Матросова | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.17. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ставропольская, Садовая, Жилина, Строителей, Советская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Горького, Карла Маркса, Комсомольская, Садовая | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ленинградская, Голосова, Баныкина, бульваром Ленина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20. | Подготовка проекта межевания территории 10 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.21. | Подготовка проекта межевания территории 15 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.22. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольская, Ленина, бульвар Молодежный, улица Карла Маркса | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.23. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ларина, Крупской, бульваром 50 лет Октября, шоссе Автозаводское | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.24. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Чапаева, Ленина, Горького, Первомайская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.25. | Подготовка проекта межевания территории 11 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.26. | Подготовка проекта межевания территории 12 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.27. | Подготовка проекта межевания территории 16 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.28. | Подготовка проекта межевания территории 20 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.29. | Подготовка проекта межевания территории 7 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.30. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной бульваром Молодежный, улицами Победы, Гагарина, Ленина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.31. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Громовой, Ярославская, Лизы Чайкиной, Матросова | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.32. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Лизы Чайкиной, Матросова, Мурысева, Механизаторов | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.33. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Жилина, Ленинградская, Советская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.34. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Карла Маркса, Ленинградская, Жилина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.35. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ставропольская, Советская, Мира, Ушакова | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.36. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленинградская, бульваром Ленина, улицами Баныкина и Жилина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.37. | Подготовка проекта межевания территории 1 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.38. | Подготовка проекта межевания территории 14 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.39. | Подготовка проекта межевания территории 5 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.40. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Горького, Победы, Комсомольская, Октябрьская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.41. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Громовой, Матросова, Лизы Чайкиной, с запада - границей леса | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4.42. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольская, Карбышева, Мира, Голосова, Новозаводская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.43. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Мичурина, Ленина, Кирова, Пугачевская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.44. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Толстого, Ленина, Мичурина, Пугачевская, проездом 2-м Пугачевским | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.45. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Чапаева, Самарская, Горького, Ленина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.46. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Чуковского, Карла Маркса, Мира, Жилина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - - | - | - |
| 4.47. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Горького, Калинина, Комсомольская, Карла Маркса | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.48. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Саратовская, Победы, Шлютова, Октябрьская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.49. | Подготовка проекта межевания территории 13 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.50. | Подготовка проекта межевания территории 17 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.51. | Подготовка проекта межевания территории 19 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.52. | Подготовка проекта межевания территории 3б квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.53. | Подготовка проекта межевания территории 9 квартала Автозаводского района | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.54. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной бульваром Молодежный, улицами Ленина, Гагарина, Карла Маркса | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.55. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольская, Голосова, Мира, Победы | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.56. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ленинградская, Советская, Баныкина, Ушакова | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.57. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Ушакова, Ленинградская, Гидростроевская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.58. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Никонова, Шлюзовая, Носова, Макарова | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.59. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Строителей, Жилина, Мира, Советская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.60. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Толстого, Минская, Мичурина, Ленина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.61. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Чапаева, Первомайская, Горького, Карла Маркса | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.62. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Чапаева, Карла Маркса, Горького, Садовая | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.63. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Горького, Ленина, Комсомольская, Первомайская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.64. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ларина, Минская, 50 лет Октября, Ленина | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.65. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Ларина, Герцена, 50 лет Октября, Минская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.66. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами 50 лет Октября, Победы, Радищева, Октябрьская | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.67. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольская, Мира, Карбышева | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.68. | Подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Комсомольская, Баныкина, Карбышева | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.69. | Подготовка проекта изменений в документацию по планировке территории с проектом межевания территории микрорайона «Тимофеевка-2» Центрального района города Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.70. | Подготовка проекта межевания территории под многоквартирные дома по ул. Тимирязева в Центральном районе города Тольятти | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.71. | Подготовка проекта изменений в Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Полякова, 70 лет Октября, Автостроителей и Южного шоссе Автозаводского района (18 квартал) городского округа Тольятти Самарской области | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания территорий, предназначенных для размещения линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта ул. Кунеевская | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта ул. Никонова | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул. Васильевская | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.4. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта ул. Раздольная | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Ларина от пересечения с ул. Васильевская до пересечения с ул. Ломоносова | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта ул. Васильевской от ул. Комсомольской до ул. Ларина | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения ул. Бурлацкая | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения ул. Новозаводская | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Кудашева | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5.10. | Разработка проекта планировки с проектом межевания в его составе территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.11. | Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5.12. | Разработка проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе города Тольятти | Количество утвержденных проектов межевания | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5.13. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проезд Борковский | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Хрящевское шоссе (от пересечения с ш. Южное и ул. Калмыцкой до границы городского округа Тольятти) | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 5.15. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта Южное шоссе от ул. Офицерской до ул. 40 лет Победы | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.16. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта бульвар 50 лет Октября | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.17. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул.70 лет Октября до Обводного шоссе | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5.18. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.Ленина | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.19. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.40 лет Победы с включением кольцевых транспортных развязок ул.Автостроителей – ул.Свердлова – ул.40 лет Победы и Ленинский проспект –ул.Жукова. | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.20. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории микрорайона Новоматюшкино Комсомольского района | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.21. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта автодороги от ул.Коммунистической до ОАО «Жито» | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.22. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Приморский бульвар (западнее Московского проспекта) | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.23. | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.Матросова с включением кольцевой транспортной развязки ул.Громовой – ул.Матросова | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.24. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта Автозаводское шоссе | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.25. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой «Тольятти-Ягодное» г.о. Тольятти | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5.26. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Южное шоссе | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.27. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Ботаническая | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.28. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Дзержинского | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.29. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти. | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5.30. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Ботаническая | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.31. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: "Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением" | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.32. | Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Борковская | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.33. | Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Рабочая | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5.34. | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Улица Спортивная от улицы Юбилейная до проспекта Степана Разина в Автозаводском районе города Тольятти» | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания | единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство" на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания. | единиц | 11518 | 11070 | 11070 | 11330 | 11331 | 12307 | 8428 |
| 6.2 |  | Количественный объем информационных ресурсов и баз данных (количество записей) | единиц | - | 12472 | 12472 | 22367 | 14284 | 20747 | 29487 |
| 6.3 |  | Количество подготовленных проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков) | шт. | 360 | 400 | 500 | 300 | 373 | 517 | 535 |
| 6.4 |  | Количество подготовленных проектов градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления) | шт. | 360 | 400 | 500 | 300 | 373 | 517 | 535 |
| 6.5 |  | Количество подготовленных схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га) | единиц | _ | _ | 58 | 87 | 59 | 13 | 54 |
| 6.6 |  | Количественный объем предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости | единиц | _ | _ | _ | 184 | 300 | 264 | 275 |
| 6.7 |  | Количество подготовленных схем границ территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции | единиц | _ | _ | _ | 50 | 25 | 6 | 20 |
| 6.8 |  | Количество документов по подготовке текстового и графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории | единиц | - | - | - | - | - | 204 | - |
|  | Задача 3: Обеспечение инфраструктурой площадок под жилищное строительство в рамках комплексного планирования территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям объекта: "Жилой дом поз. Л5.1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения" | Степень выполнения работ по подключению к инженерным сетям | % | - | - | - | - | - | - | - |

<*> В связи с неоднократными отказами филиала ФГБУ Росреестр Самарской области постановки на кадастровый учет земельных участков по не зависящим от исполнителя и заказчика причинам.