## табл.1(2021-2022)
Таблица № 4 (2021 - 2022 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2021 год |  |  |  |  | План на 2022 год
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2024 | 1909 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 4237 | 4237 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015, 2016, 2018 - 2022 | 3685 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 63362 | 63362 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 1878 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 13608 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2021 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1>. | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2021, 2022 | 183403.0303 | 181569 | 0 | 0 | 1834.0303 | 16622 | 16290 | 0 | 0 | 332
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 204583.0303 | 202749 | 0 | 0 | 1834.0303 | 84221 | 83889 | 0 | 0 | 332
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
закупка товаров, работ и услуг (аукционы) |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
субсидии производителям товаров, работ и услуг |  | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | [12 empty] | контр. | эконом. | снимаем412 | 14
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -316 | 2
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | ДГХ | 2016-2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 146 | -142 |  | 127
4.1.6 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2024 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 90.4 | 38
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2019, 2021-2024 | 1179 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 194 | 985 |  | 42
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018, 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1006 | -1006 | 248 | 157
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  |  | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | -388.6 | 288 | 326
|  | ДГХ |  | 1379 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 4227 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2021, 2022 | 4191 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 2823 | 2823 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2021, 2022 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 1861 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5, |  |  |  | 5591 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 4684 | 4684 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 5591 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 4684 | 4684 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 7, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1958 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020, 2021 | 12345 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| оплата ранее принятых обязательств | ДГД | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8, |  |  |  | 12345 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1958 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1958 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 12345 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8 с учетом оплаты ранее принятых обязательств |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 1958 | 0 | 0 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 9, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2024 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 10: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы») | ДГХ | 2018-2024 | 13617 | 5181 | 8436 | 0 | 0 | 38230 | 9361 | 28869 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2018-2021 | 5254 | 1582 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата ранее принятых обязательств | ДО | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 0 | 0 | 0
12.2 | Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2021, 2022 | 3981 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 22852 | 10744 | 12108 | 0 | 0 | 41281 | 12412 | 28869 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 17598 | 9162 | 8436 | 0 | 0 | 41281 | 12412 | 28869 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 5254 | 1582 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 12 с учетом оплаты ранее принятых обязательств: |  |  |  | 22852 | 10744 | 12108 | 0 | 0 | 44798 | 15929 | 28869 | 0 | 0
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти
13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы») | ДГХ | 2020 - 2024 | 1361 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 12082 | 6041 | 6041 | 0 | 0
|  | ДО | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК | 2021 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 13: |  |  |  | 2003 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 12082 | 6041 | 6041 | 0 | 0
Итого по Программе без учета оплаты ранее принятых обязательств, |  |  |  | 248753.0303 | 234811 | 12108 | 0 | 1834.0303 | 148453 | 113211 | 34910 | 0 | 332 |  |  |  |  | 248753.0303 |  |  |  | 148453
в том числе: | [21 empty] | 143769
|  | ДГХ |  | 224921.0303 | 214651 | 8436 | 0 | 1834.0303 | 143769 | 108527 | 34910 | 0 | 332
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 12345 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДО |  | 10845 | 7173 | 3672 | 0 | 0 | 4684 | 4684 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 148453 | 113211 | 34910
Оплата ранее принятых обязательств по Программе |  | ДГХ, ДГД, ДО | 2016, 2020, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 3517 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств |  |  |  | 248753.0303 | 234811 | 12108 | 0 | 1834.0303 | 151970 | 116728 | 34910 | 0 | 332
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
[9 empty] | 148453 | 113211
|  |  | 248753.0303 |  | 234811 | 12108 | 0 | 1834.0303 |  | 113211

## табл.2 (2015-2024)
Таблица №2
Таблица № 6 (2015 - 2024 гг.)
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | План на 2015 - 2024 годы
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий
1.1 | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2015 - 2024 | 34666 | 34666 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015, 2016, 2018 - 2022 | 164561 | 164561 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 68813 | 68813 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 92574 | 92574 | 0 | 0 | 0
1.5 | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДГХ | 2015, 2016, 2018, 2021 | 5982 | 5982 | 0 | 0 | 0
1.6 | Озеленение <1>. | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | ДГХ | 2016 - 2019, 2021, 2022 | 402986 | 400467 | 0 | 0 | 2519
Итого по задаче 1: |  | ДГХ |  | 769582 | 767063 | 0 | 0 | 2519
<*> Оплата принятых в 2015 году обязательств по задаче 1, в том числе: |  | ДГХ | 2016 | 87336 | 87336 | 0 | 0 | 0
закупка товаров, работ и услуг (аукционы) |  | ДГХ | 2016 | 19111 | 19111 | 0 | 0 | 0
субсидии производителям товаров, работ и услуг |  | ДГХ | 2016 | 68225 | 68225 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 с учетом оплаты принятых ранее обязательств |  |  | 2016 | 856918 | 854399 | 0 | 0 | 2519
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях
2.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2015, 2016 | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | ДГХ | 2019 | 15122 | 15122 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2: |  | ДГХ |  | 16888 | 16888 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива
3.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3: |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов
4.1 | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища
4.1.1 | Предпроектные работы и изыскания | ДГХ | 2016 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка проектной документации | ДГХ | 2016, 2017 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДГД | 2018-2020 | 131585 | 6580 | 125005 | 0 | 0
|  | ДГХ | 2020, 2023, 2024 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2016, 2017 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | ДГХ | 2016-2024 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2024 | 1202 | 1202 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2019, 2021-2024 | 7915 | 7915 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДГХ | 2017-2018, 2022-2024 | 3383 | 3383 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  |  | 151653 | 26648 | 125005 | 0 | 0
|  | ДГХ |  | 20068 | 20068 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 131585 | 6580 | 125005 | 0 | 0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений
5.1 | Подготовка проектной документации | ДО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017- 2019, 2021, 2022 | 81987 | 70107 | 11880 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 2018, 2019, 2021, 2022 | 6909 | 6909 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 5, |  |  |  | 88896 | 77016 | 11880 | 0 | 0
в том числе:
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 88896 | 77016 | 11880 | 0 | 0
|  | ДК |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6: Организация парковочного пространства
6.1 | Разработка концепции парковочного пространства | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подготовка проектной документации | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Строительство объектов парковочного пространства | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 6: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий
7.1 | Подготовка проектной документации | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Устройство наружного освещения | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 7, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест
8.1 | Подготовка проектной документации | ДК | 2019 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
8.2 | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДГХ | 2020, 2022 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД | 2017-2020 | 420487 | 61189 | 170428 | 188870 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020, 2021 | 41204 | 17204 | 24000 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2017 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0
| оплата ранее принятых обязательств | ДГД | 2020 | 21516 | 0 | 21516 | 0 | 0
Итого по задаче 8, |  |  |  | 464573 | 81275 | 194428 | 188870 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 41204 | 17204 | 24000 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 247 | 247 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 420487 | 61189 | 170428 | 188870 | 0
|  | ДК |  | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 8 с учетом оплаты ранее принятых обязательств |  |  | 2020 | 486089 | 81275 | 215944 | 188870 | 0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти
9.1 | Установка МАФ | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Установка архитектурно-средовых композиций | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 9, |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2024 годы"
10.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДГХ | 2015 | 7988 | 3994 | 3994 | 0 | 0
10.2 | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 33700 | 16850 | 16850 | 0 | 0
10.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2015, 2017 | 1570 | 785 | 785 | 0 | 0
Итого по задаче 10: |  | ДГХ |  | 43258 | 21629 | 21629 | 0 | 0
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 2017 | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче: |  |  |  | 242917 | 24292 | 124616 | 94009 | 0
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме |  | ДГХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти
12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы») | ДГХ | 2018-2024 | 137775 | 50566 | 87209 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 2018-2021 | 31724 | 8032 | 23692 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" | 2020 | 3904 | 976 | 2928 | 0 | 0
| оплата ранее принятых обязательств | ДО | 2022 | 3517 | 3517 | 0 | 0 | 0
12.2 | Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 2021, 2022 | 7032 | 7032 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 12: |  |  |  | 180435 | 66606 | 113829 | 0 | 0
в том числе:
|  | ДГХ |  | 144807 | 57598 | 87209 | 0 | 0
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 3904 | 976 | 2928 | 0 | 0
|  | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) |  | 31724 | 8032 | 23692 | 0 | 0
Итого по задаче 12 с учетом оплаты ранее принятых обязательств: |  |  |  | 183952 | 70123 | 113829 | 0 | 0
Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти
13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы») | ДГХ | 2020 - 2024 | 18743 | 9262 | 9481 | 0 | 0
|  | ДО | 2020 | 1182 | 296 | 886 | 0 | 0
|  | ДК | 2021 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 13: |  |  |  | 20567 | 10200 | 10367 | 0 | 0
Итого по Программе без учета оплаты ранее принятых обязательств, |  |  |  | 1978769 | 1091617 | 601754 | 282879 | 2519
в том числе:
|  | ДГХ |  | 1258813 | 919350 | 242935 | 94009 | 2519
|  | МБУ "Зеленстрой" |  | 45108 | 18180 | 26928 | 0 | 0
|  | ДДХиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГД |  | 552072 | 67769 | 295433 | 188870 | 0
|  | ДО |  | 122049 | 85591 | 36458 | 0 | 0
|  | ДК |  | 727 | 727 | 0 | 0 | 0
|  | УФКиС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата ранее принятых обязательств по Программе |  | ДГХ, ДГД, ДО | 2016, 2020, 2022 | 112369 | 90853 | 21516 | 0 | 0
Итого по Программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств |  |  |  | 2091138 | 1182470 | 623270 | 282879 | 2519
<1> | - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.
|  |  |  | 1978769 | 1091617 | 601754 | 282879 | 2519