Проект

постановления мэрии городского округа Тольятти

О внесении изменений  в постановление мэра от 18.06.2008г. № 1378-1/п

«О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти»

В целях оптимизации механизма формирования, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэра от 18.06.2008г. № 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти»,  утвердив Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти (далее – Порядок) в новой редакции.

- 3. Управлению по организационной работе и связям с общественностью (Д.В. Шевелев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра В.М. Кирпичникова.

Мэр                                                                                                        А.Н.Пушков

Андриевская

481016

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

- I. Общие положения

1.1. Долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) представляют собой комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных для развития городского округа социальных и экономических задач. ДЦП разрабатываются на срок более одного года.

ДЦП являются одним из важнейших средств реализации социально-экономической политики городского округа Тольятти, методом активного воздействия на комплексное развитие городского округа, и сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для городского округа инвестиционных, научно-технических, социальных и иных мероприятий, направленных на решение системных проблем, решение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

1.2. В процессе разработки и реализации ДЦП выделяются следующие субъекты: инициаторы разработки, заказчик ДЦП, исполнители ДЦП.

1.3. При включении в ДЦП  нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках ДЦП, деление ДЦП на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Формирование, утверждение, реализация и изменение подпрограмм осуществляются в порядке, устанавливаемом для формирования, утверждения, реализации и изменения ДЦП.

1.4. В ДЦП не включаются мероприятия других ДЦП и ведомственных целевых программ.

1.5. Разработка проекта и утверждение ДЦП включают следующие основные этапы:

- разработка концепции ДЦП;

- принятие решения мэром городского округа Тольятти о разработке ДЦП;

- разработка проекта ДЦП;

- согласование проекта ДЦП;

- принятие решения мэром городского округа Тольятти об утверждении ДЦП.

- II. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Основными критериями отбора проблем для программной разработки являются:

- недостаточный (ниже среднего) уровень значения показателя(лей) эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, по результатам рейтингования городского округа Тольятти среди муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Самарской области (Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по итогам предыдущего года, подготовленного во исполнение Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»);

- наличие аналогичных федеральных и областных целевых программ;

- приоритеты развития городского округа Тольятти, в соответствии со Стратегическим планом развития городского округа Тольятти до 2020г., а также Программой комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020г.г.;

- значимость проблемы и невозможность ее решения в приемлемые сроки за счет использования действующих бюджетных механизмов;

- высокая эффективность технических, организационных и иных предлагаемых к реализации программных мероприятий;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения проблемы.

2.2. Инициаторы постановки проблем для программной разработки: органы местного самоуправления, иные юридические и физические лица.

2.3. Предложения инициаторов направляются в орган мэрии городского округа Тольятти, являющийся главным распорядителем средств бюджета городского округа Тольятти, к предметам ведения которого относится сфера деятельности, в которой существует данная проблема.

2.4. Орган мэрии городского округа Тольятти определенный пунктом 2.3 настоящего Порядка (далее - разработчик концепции):

рассматривает материалы, поступившие от инициатора;

принимает решение о разработке проблемы программным методом с учетом материалов, поступивших от инициатора;

при принятии решения о разработке проблемы программным методом разрабатывает концепцию ДЦП и направляет ее на рассмотрение в департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти.

2.5. Концепция должна включать:

- характеристику проблемы (анализ причин возникновения проблемы, основные оценочные показатели (в т.ч. указанные в пункте 2.1., при наличии таковых), динамика показателей за предыдущие годы, сравнение с нормативными показателями (при наличии таковых), аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Российской Федерации или среднероссийским уровнем, итоги исполнения предшествующих аналогичных программ, наличие или отсутствие аналогичных федеральных и (или) областных целевых программ);

- цели и задачи ДЦП;

- состояние нормативной правовой базы в данной сфере правового регулирования;

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

- эффективность решения данной проблемы программно-целевым методом (положительную динамику изменения значения показателя(лей)).

- Заказчики ДЦП.

2.6. Департамент экономического развития в течение 14 дней:

- рассматривает Концепцию на соответствие критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка;

- анализирует соответствие представленной концепции требованиям, предъявляемым к ее структуре и содержанию;

- подготавливает и направляет соответствующее заключение (совместно с Концепцией) Заказчику ДЦП.

За полноту и достоверность представленной в Концепции информации несет ответственность Заказчик ДЦП.

2.7. Основанием для разработки ДЦП является распоряжение (поручение) органу мэрии согласно компетенции - главному распорядителю средств бюджета городского округа (далее – Заказчику ДЦП) обеспечить разработку соответствующей ДЦП.

2.7.1. В случае, если ДЦП имеет межотраслевой характер, т.е предполагает участие нескольких органов мэрии согласно компетенции, данные органы мэрии являются Заказчиками ДЦП и определяются распоряжением мэрии (пункт 2.7.). Также распоряжением мэрии из числа Заказчиков ДЦП определяется Заказчик – координатор ДЦП.

2.7.2. Помимо функций Заказчика ДЦП, Заказчик – координатор ДЦП:

- осуществляет координацию деятельности всех Заказчиков ДЦП;

- организует сбор и систематизации информации о реализации ДЦП, формирует и предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации ДЦП.

2.8. Проект распоряжения мэрии о разработке ДЦП подготавливает Заказчик ДЦП.

2.9. Разработка Концепции, а также распоряжения мэрии о разработке ДЦП не требуется, если мэром дано поручение о разработке ДЦП на совещании, с внесением соответствующей записи в протокол совещания.

- III. Формирование и утверждение ДЦП

3.1. Заказчик ДЦП осуществляет формирование ДЦП и координирует деятельность разработчиков ДЦП.

Разработчиками ДЦП являются:

органы мэрии городского округа Тольятти;

при наличии научной составляющей - организации науки, высшей школы, иные юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

3.2. Ответственность за разработку и согласование ДЦП осуществляет Заказчик ДЦП.

3.3. Разделы ДЦП и их краткая характеристика.

Паспорт ДЦП (по форме согласно приложению 1).

I.  Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами:

-анализ причин возникновения проблемы;

- основные оценочные показатели (в т.ч. указанные в пункте 2.1. Порядка), динамика данных показателей за предыдущие годы, сравнение с нормативными показателями (при наличии таковых), аналогичными показателями в других муниципальных образованиях Российской Федерации или среднероссийским уровнем, итоги исполнения предшествующих аналогичных программ), наличие или отсутствие аналогичных федеральных и (или) областных целевых программ);

-  обоснование необходимости ее решения в настоящий момент;

- анализ различных вариантов решения проблемы и целесообразность использования программно-целевого метода для решения данной проблемы.

Главная цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение реальных путей ее решения.

II. Цели и задачи ДЦП.

Требования, предъявляемые к целям ДЦП:

- специфичность (цели ДЦП должны соответствовать компетенции заказчика и исполнителей ДЦП);

- соответствие приоритетам развития городского округа Тольятти, отраженным в «Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы»;

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели(ей) ДЦП, через положительную динамику основных оценочных показателей, указанных в проблеме);

- достижимость (цели ДЦП должны быть потенциально достижимы);

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей ДЦП и этапы их реализации);

Для каждой цели определяются необходимые для ее достижения задачи. Цель(-и) и сформулированные для каждой цели задачи (от 2 до 7 для каждой цели), направленные на достижение поставленной цели, оформляются в виде структуры целей и задач.

Определяются и обосновываются конкретные сроки реализации ДЦП, при необходимости сроки реализации разбиваются на этапы реализации.

III. Перечень мероприятий ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы и содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения целей ДЦП, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах и сроках его реализации. По каждому мероприятию указывается главный распорядитель средств бюджета городского округа Тольятти.

Исполнители мероприятий ДЦП определяются в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются вводимые мощности, сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта.

IV. Целевые показатели ДЦП.

Ежегодные и итоговые результаты реализации ДЦП оцениваются через систему  целевых показателей:

1. Показатели непосредственного результата – характеризуют выполнение мероприятий через объем и качество оказанных услуг, выполненных работ.

2. Показатели конечного результата – показатели решения задач, в совокупности являются показателями достижения цели.

При выборе показателей конечного результата приоритетными являются показатели в рамках Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с учетом дополнительных показателей, утвержденных  правовым актом Самарской области.

Раздел формируется в форме таблицы, для каждой задачи и мероприятия с разбивкой по годам. Указываются базовые (для показателей конечного результата) и прогнозируемые значения (для показателей непосредственного и конечного результатов) показателей.

V. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП.

Ресурсное обеспечение ДЦП включает в себя финансовое, материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение. Финансовое обеспечение включает сроки, объемы и источники финансирования ДЦП с указанием форм бюджетных ассигнований.

VI. Механизм реализации ДЦП.

Механизм реализации определяется, как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников программы в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления программой и контроля за ее выполнением, в том числе, системы внутреннего мониторинга ДЦП, включая схему взаимодействия Заказчика ДЦП и исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности различных единиц управления (с учетом требований Раздела V. Порядка)

VII. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП.

Данный раздел содержит: описание социальных, экономических  (экологических) последствий реализации ДЦП, с указанием прогнозируемых значений наиболее важных показателей конечного результата (Раздел IV. Целевые показатели ДЦП), общую оценку вклада ДЦП в социально-экономическое развитие городского округа Тольятти.

3.4. По каждой ДЦП проводится оценка эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации ДЦП  осуществляется по годам, а также по истечении всего срока реализации ДЦП.

3.5. Порядок проведения и критерии  указанной оценки утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.

3.6. ДЦП утверждается постановлением мэрии городского округа Тольятти.

3.7. ДЦП, предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета городского округа Тольятти на предстоящий год в Думу городского округа Тольятти.

IV. Порядок финансирования ДЦП

4.1.Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП утверждается решением Думы городского округа Тольятти о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

4.2. Финансирование ДЦП осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- V. Управление реализацией ДЦП и контроль

за ходом ее выполнения

5.1. Основными функциями Заказчика ДЦП являются:

- обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий ДЦП, осуществление координации деятельности ее исполнителей;

- размещение муниципального заказа, согласно установленной процедуре;

- разработка в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ДЦП;

- организация сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий (включая сведения по показателям ДЦП), формирование и предоставление отчетности по реализации ДЦП;

5.2. Ответственность за исполнение и результаты реализации ДЦП, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации ДЦП несет Заказчик ДЦП.

5.3. Изменения в действующую ДЦП вносятся по инициативе Заказчика ДЦП и утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.

5.4. Заказчик ДЦП в указанные сроки подготавливает и направляет в Департамент экономического развития мэрии отчет об исполнении ДЦП за отчетный период:

5.4.1. отчет за полугодие (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом), который включает следующие разделы:

I. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением, согласно приложению 2. Включает информацию по плановому и фактическому объему средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования.

5.4.2. годовой отчет (до 1 марта года, следующего за отчетным), который включает следующие разделы:

I. Анализ выполнения целей и задач (применительно к соответствующему периоду реализации).

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением, согласно приложению 2. Включает информацию по плановому и фактическому объему средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования.

III.  Оценка достижения плановых значений  целевых показателей.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением. Включает информацию по плановым и фактическим значениям показателей, а также отклонение.

IV. Оценка эффективности реализации ДЦП.

Раздел формируется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП.

В разделе дается анализ достижений прогнозируемых значений показателей конечного результата, а также оценка влияния фактических результатов реализации программ на различные сферы экономики городского округа Тольятти.

5.5. По ДЦП, срок реализации которой завершается в отчетном году Заказчик ДЦП, наряду с годовым отчетом подготавливает итоговый отчет об исполнении ДЦП.

5.6. Итоговый  отчет включает следующие разделы:

I. Анализ выполнения целей и задач.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением, согласно приложению 2. Включает информацию по плановому и фактическому объему средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования.

III.  Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Раздел формируется в форме таблицы с пояснением. Включает информацию по плановым и фактическим значениям показателей, а также отклонение.

IV. Оценка эффективности реализации ДЦП.

Раздел формируется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации ДЦП.

В разделе дается анализ достижения прогнозируемых значений показателей конечного результата, а также оценка влияния фактических результатов реализации программ на различные сферы экономики городского округа Тольятти.

VI. Рекомендации о дальнейшей деятельности.

5.7 Годовой и итоговый отчеты утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти (в Департамент экономического развития мэрии годовой и итоговый отчеты направляются в рамках предусмотренной процедуры согласования проекта постановления, дополнительного представления отчетов не требуется).

VI. Переходные положения

- 6.1. Положения Раздела V. «Управление реализацией ДЦП и контроль за ходом ее выполнения» распространяют свое действие на ДЦП, принятые до момента вступления в силу данной редакции Порядка.

Приложение N 1

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании и реализации долгосрочных

целевых программ городского округа Тольятти

Паспорт ДЦП.

| Наименование ДЦП |  |
| --- | --- |
| Дата и номер распоряжения мэрии о принятия решения о разработке ДЦП |  |
| Заказчик ДЦП |  |
| Цель и задачи ДЦП |  |
| Сроки и этапы реализации ДЦП |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Система организации контроля за ходом реализации ДЦП |  |
| Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации ДЦП |  |

- Приложение N 2

к Порядку принятия решений о разработке,

формировании и реализации долгосрочных

целевых программ городского округа Тольятти

Финансовые затраты на реализацию ДЦП

за___________

| № | Наименование мероприятий | Главный распорядитель средств (исполнитель) | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения (факт / уточнен. план х 100%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на ___________год. |  |  |  | Факт за ________год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюдж | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюдж | Бюджет г.о. | Обл. бюджет | Фед. бюджет | Вне- бюдж |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
|  | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |