## Приложение 1 (финансы)
Приложение № 1 к Муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы"
№ | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовые обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | [14 empty] | Финансовые обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2019 год |  |  |  |  | План на 2020 год |  |  |  |  | План на 2021 год |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  | План на 2023 год |  |  |  |  | ИТОГО
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Федера-льный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Федера-льный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Федера-льный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Федера-льный бюджет | Внебюд-жетные средства | Всего | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Федера-льный бюджет | Внебюд-жетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.
1.1 | Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов | ДГХ | 2019г 2022-2023гг | 4129 | 2890 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 1842 | 0 | 0 | 790 | 2632 | 1842 | 0 | 0 | 790 | 9393
1.2 | Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов) | ДГХ | 2019г 2022-2023гг | 1969 | 1379 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 1840 | 0 | 0 | 849 | 2689 | 1840 | 0 | 0 | 849 | 7347
1.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ДГХ | 2019-2020гг 2022-2023гг | 4028 | 2731 | 0 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326 | 1318 | 0 | 0 | 1008 | 2326 | 1318 | 0 | 0 | 1008 | 8680
Итого по задаче 1 |  |  |  | 10126 | 7000 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7647 | 5000 | 0 | 0 | 2647 | 7647 | 5000 | 0 | 0 | 2647 | 25420 | 25420
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.1 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | ДГХ | 2020г 2023г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 5008 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59475 | 53466 | 0 | 0 | 6009 | 65040
| Итого по задаче 2: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565 | 5008 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59475 | 53466 | 0 | 0 | 6009 | 65040 | 65040
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.
3.1 | Ремонт крыши | ДГХ | 2020г | - | - | - | - | - | 1883.9 | 1882 | 0 | 0 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.9
3.2 | Ремонт фасада | ДГХ | 2020г | - | - | - | - | - | 1764.8 | 1763 | 0 | 0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.8
3.3 | Восстановление поврежденных конструктивных элементов | ДГХ | 2020г | - | - | - | - | - | 270.3 | 270 | 0 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3
3.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | ДГХ | 2020г | - | - | - | - | - | 4979 | 4974 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979
3.5 | Ремонт лифтового оборудования | ДГХ | 2020г | - | - | - | - | - | 827.8 | 827 | 0 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827.8
| Итого по задаче 3: |  |  | - | - | - | - | - | 9725.8 | 9716 | 0 | 0 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9725.8
ИТОГО по Программе: |  |  |  | 10126 | 7000 | 0 | 0 | 3126 | 15290.8 | 14724 | 0 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7647 | 5000 | 0 | 0 | 2647 | 67122 | 58466 | 0 | 0 | 8656 | 100185.8 | 100185.8

## Приложение 2 (показатели)
Приложение 2
к Постановлению администрации городского округа Тольятти
от ____________________ № _______________
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
№ | Наименование | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Базовое значение (2017 год) | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  | было | стало
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан.
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.
1.1 | Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов | Количество отремонтированных конструктивных элементов | шт. | 72 | 87 | - | - | 63 | 63 | 213
1.2 | Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов) | Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения | шт. | 1 | 5 | - | - | 2 | 2 | 9
1.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы | шт. | 4 | 6 | - | - | 4 | 4 | 14 | 14
Задача 2: Обеспечение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.
2.1 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения | Количесто установленных узлов ОПУ потребления тепловой энергии | узел | - | - | 3 | - | - | 46 | 49 | 49
|  | Количество установленных узлов ОПУ потребления горячей воды | узел | - | - | 3 | - | - | 44 | 47 | 47
|  | Количество установленных узлов ОПУ потребления холодной воды | узел | - | - | - | - | - | 29 | - | 29
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены ОПУ | шт. | - | - | 3 | - | - | 47 | 50 | 50
|  | Количество многоквартирных домов, в которых инженерные сети подготовлены к установке ОПУ потребления коммунальных ресурсов | шт. | - | - | 3 | - | - | 26 | 29 | 29
Задача 3: Восстановление многоквартирного дома по адресу: ул. Ворошилова, д.55 (1-й подъезд) после устранения аварийного состояния несущих конструкций.
3.1 | Ремонт крыши | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы крыши | шт. | 1 | - | 1 | - | - | -
3.2 | Ремонт фасада | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады | шт. | - | - | 1 | - | - | -
3.3 | Восстановление поврежденных конструктивных элементов | Количество отремонтированных конструктивных элементов | шт. | 72 | - | 1 | - | - | -
3.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы | шт. | 4 | - | 1 | - | - | -
3.5 | Ремонт лифтового оборудования | Количество отремонтированных лифтов | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1