**Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год**

**I. Общие положения**

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ), на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации муниципальных программ за 2024 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляются координаторами муниципальных программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1, в действующей редакции.

**II. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Механизм бюджетного управления направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения, что отражено в целях Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131 (далее – Стратегия).

Стратегические цели социально-экономического развития городского округа включают следующие приоритетные направления:

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетные направления: «Тольятти – это люди», «Городское сообщество».

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетные направления: «Экогород», «Город жизни», «Тольятти мобильный».

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетные направления «Возможности для каждого», «Город больших проектов».

4. Административное и бюджетное реформирование.

Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Тольятти предусмотрена в рамках соответствующих муниципальных программ.

В 2024 году на территории городского округа Тольятти действовало 27 муниципальных программ, из них 5 муниципальных программ закончили свою реализацию:

*- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы* (постановление администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1);

*- Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1).

*- Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1);

*- Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1);

*- Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы* (постановление администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1).

В 2024 году осуществлены разработка и утверждение 4 муниципальных программ со сроком реализации, начиная с 2025 года:

*- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2025-2029 годы* (постановление администрации городского округа Тольятти от 20.09.2024 № 1764-п/1);

*- Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти № 2052-п/1 от 31.10.2024);

*- Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1). В целях оптимизации документооборота и ресурсов на обеспечение достижения единых целей и задач, на этапе разработки в данную программу включены мероприятия проекта муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2025-2030 годы» путем их объединения;

- *Муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти № 1958-п/1 от 18.10.2024) является преемником муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, закончившей свою реализацию. Изменение наименования программы основано на опоре и приоритете семейных ценностей, предусматривая обеспечение дополнительных мер социальной поддержки семейной направленности в рамках программы.

Цели и задачи муниципальных программ отвечают вопросам местного значения городского округа, приоритетам социально-экономического развития городского округа и полномочиям органов местного самоуправления.

Муниципальные программы сформированы, в основном, по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, бюджетные инвестиции, управление отраслью).

Бюджет городского округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей программ.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2024 год составила 94,9 %.

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику.

Доли фактического участия бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

«Тольятти - это люди» – 56,3%;

«Тольятти мобильный» – 15,8%;

«Городское сообщество» – 7,8%;

«Город жизни» – 5,4%;

«Экогород» – 4,6%;

«Город больших проектов» – 1,8%;

«Возможности для каждого» – 0,2%;

«Административное и бюджетное реформирование» – 8,1%.

В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения не только бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджетов), но и средств из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2024 году (в том числе из внебюджетных источников) предусмотрено 23119,8 млн.руб., что больше на 3420,0 млн.руб., относительно объемов 2023 года (19699,8 млн.руб.).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2024 году предусмотрен в размере 21371,7 млн.руб. (в 2023 году - 18060,6 млн.руб.). В соответствии с п. 6 «Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка формирования муниципальных программ в плановый объем не включены предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства на оплату ранее принятых обязательств и средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Необходимо отметить увеличение бюджетного финансирования мероприятий муниципальных программ в 2024 году относительно аналогичных статей расходов 2023 года, направленных на обеспечение деятельности муниципальных учреждений: произведены индексация заработной платы работников муниципальных учреждений и администрации городского округа Тольятти (далее – администрация), увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение расходов на проведение капитального (текущего) ремонта и общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы, приобретение основных средств и материальных запасов), благоустройство территорий муниципальных учреждений и территорий общественного пользования городского округа Тольятти. Предусмотрены выплаты (возмещение затрат) категории граждан, принимающих (-вших) участие в специальной военной операции (далее-СВО), а также членам их семей.

Сравнительная таблица выделения объемов бюджетного финансирования на реализацию муниципальных программ в 2024 году относительно объемов 2023 года в процентном (%) соотношении от большего к меньшему.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование  муниципальных программ | План  2023 год | План  2024 год | Отклонение (+/-) | | |
| тыс. руб. | % |
| ВСЕГО,  в том числе по программам : | | 18060 597,7 | 21371 662,7 | 3 311065,0 | 18,3 |
| 1 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | 11 825,0 | 46 124,0 | 34 299,0 | 290,1 |
| 2 | «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 91,0 | 182,0 | 91,0 | 100,0 |
| 3 | «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 0,0 | 6 260,0 | 6 260,0 | 100,0 |
| 4 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | 108 813,0 | 199 546,0 | 90 733,0 | 83,4 |
| 5 | «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 747,0 | 1 240,0 | 493,0 | 66,0 |
| 6 | «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | 8 917,0 | 14 425,0 | 5 508,0 | 61,8 |
| 7 | «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 348 402,0 | 487 591,0 | 139 189,0 | 40,0 |
| 8 | «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | 1 039,0 | 1 412,8 | 373,8 | 36,0 |
| 9 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | 136 915,5 | 185 311,0 | 48 395,5 | 35,3 |
| 10 | «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» | 166 200,0 | 224 185,0 | 57 985,0 | 34,9 |
| 11 | «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 274 195,8 | 360 196,6 | 86 000,8 | 31,4 |
| 12 | «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 627 485,0 | 823 365,0 | 195 880,0 | 31,2 |
| 13 | «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 2 886 963,0 | 3 717 103,0 | 830 140,0 | 28,8 |
| 14 | «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | 1218159,0 | 1561881,0 | 343 722,0 | 28,2 |
| 15 | «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | 48 175,3 | 61 556,0 | 13 380,7 | 27,8 |
| 16 | «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 67 263,0 | 85 602,0 | 18 339,0 | 27,3 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 792 924,0 | 964 608,0 | 171 684,0 | 21,7 |
| 18 | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 25 896,0 | 31 178,0 | 5 282,0 | 20,4 |
| 19 | «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 471 716,0 | 565 705,0 | 93 989,0 | 19,9 |
| 20 | «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | 8 455 935,2 | 10017588,0 | 1561 652,8 | 18,5 |
| 21 | «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | 65 301,0 | 76 255,0 | 10 954,0 | 16,8 |
| 22 | «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | 21 108,0 | 24 211,0 | 3 103,0 | 14,7 |
| 23 | «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | 1208860,0 | 1316734,0 | 107 874,0 | 8,9 |
| 24 | «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 111 117,0 | 116 823,0 | 5 706,0 | 5,1 |
| 25 | «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2027 годы | 333 088,9 | 318 571,3 | -14 517,6 | -4,4 |
| 26 | «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | 28 705,0 | 17 417,0 | -11 288,0 | -39,3 |
| 27 | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 640 756,0 | 146 592,0 | - 494164,0 | -77,1 |

Фактическое освоение финансовых средств в 2024 году в рамках муниципальных программ составило 22299,0 млн.руб. или 96,4% от планового объема 23119,8 млн.руб. (Приложение №1), из них:

- местный бюджет – 94,2% (факт 11035,6 млн.руб. от плана 11713,3 млн.руб.);

- областной бюджет – 94,5% (факт 8362,7 млн.руб. от плана 8848,0 млн.руб.);

- федеральный бюджет – 94,0% (факт 762,1 млн.руб. от плана 810,4 млн.руб.);

- внебюджетный источник – 122,3% (факт 2138,6 млн.руб. от плана 1748,2 млн.руб.).

Уровень исполнения финансовых средств в разрезе программ составил:

16 программ – финансовое исполнение более 90,0%;

11 программ – финансовое исполнение составило менее 90,0%, из них:

- 86,5% – по *муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы»;*

*-* 86,4%– *по муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы;*

- 85,8%– *по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»;*

- 85,3 % – по *муниципальной «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»;*

- 85,2% – *по муниципальной программе «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы»;*

- 83,0% – по *муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;*

80,9% – по *муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»;*

- 64,7% – по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»;*

- 63,1% – по *муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы»;*

- 56,9%– *по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»;*

- 53,6% – по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы».*

Основными причинами отклонений по исполнению бюджетных средств являются:

- экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур (закупок), заключения муниципальных контрактов и уточнений начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК);

- осуществление расходов согласно фактическому объему выполненных работ, оказанных услуг;

- осуществление расходов согласно фактической потребности (количество социальных и иных выплат, потребность учреждений, фактический объем выполненных работ, оказанных услуг, бесплатное и льготное питание детей);

- нарушение подрядчиками (исполнителями) условий муниципальных контрактов;

- позднее предоставление подрядной организацией документов на оплату выполненных работ;

- поздний срок выделения бюджетных средств, когда освоение их не представлялось возможным;

- отказ в выделении субсидии из областного бюджета.

Внебюджетные источники – увеличение фактических расходов в 2024 году относительно запланированных объемов финансирования объясняется тем, что в рамках *муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2027 годы* молодыми семьями использовано собственных средств в большем объеме относительно планового (нормативного расчетного) объема для приобретения жилого помещения в связи с увеличением стоимости жилья на рынке.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2024 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

- местный бюджет – 49,5%

- областной бюджет – 37,5%;

- федеральный бюджет – 3,4%;

- внебюджетные источники финансирования – 9,6%.

Равнозначное соотношение объемов финансирования местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии городского округа Тольятти в государственных программах и национальных проектах.

В 2024 году реализация мероприятий и выполнение целевых показателей национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, осуществлялись в рамках следующих муниципальных программ:

*- муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» -* Национальный проект «Образование»: Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях), Федеральный проект «Успех каждого ребенка», Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; Национальный проект «Демография»: Федеральный проект «Содействие занятости»;

- *муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»* - Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» (финансовое обеспечение проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти);

*- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» -* Национальный проект «Демография»: Федеральный проект «Спорт - норма жизни» (финансовое обеспечение мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние);

- *муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы»* - Национальный проект «Культура»: Федеральный проект «Культурная среда» (финансовое обеспечение создания модельной муниципальной библиотеки, оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами); Национальный проект «Демография»: Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»; Национальный проект «Здравоохранение»: Федеральный проект «Развитие системы оказания первично медико-санитарной помощи» по отрасли «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти;

*- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»* - Национальный проект «Экология»: Федеральный проект «Чистая страна» (финансовое обеспечение работ по ликвидации и рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») и рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ», в том числе строительный контроль по объектам);

*- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»* - Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий);

*- муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»* - Национальный проект «Образование»: Федеральный проект «Социальная активность» (финансовое обеспечение реализации практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»), Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»;

- *муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы* – Национальный проект «Здравоохранение»: Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»;

*- муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»* - Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (финансовое обеспечение поддержки и продвижения событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области);

*- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»* - Национальный проект«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

*- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» -* Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Жилье».

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**городского округа Тольятти.**

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы произведена с учетом коэффициентов результативности, отражающих финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий.

**Коэффициенты результативности:**

1. Средний уровень исполнения финансовых средств в 2024 году в рамках муниципальных программ составил 96,4% плана, в том числе:

16 программ – финансовое исполнение более 90,0%;

11 программ – финансовое исполнение составило менее 90,0%.

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2024 год по всем программам составил 92,5%, из них:

20 программ – достижение показателей составило более 90,0%;

7 программ – достижение показателей составило менее 90,0%.

3. Уровень исполнения плана реализации мероприятий в целом по всем программам за 2024 год составил 92,9%. Всего планировалось к реализации 691 мероприятие, из них исполнено 642.

Результаты оценки эффективности реализации 27 муниципальных программ по итогам 2024 года сложились следующие (Приложение №2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эффективность реализации муниципальных программ за 2024 год** | | |
| 20 программ | эффективная | эффективность от 90,0% и выше |
| 6 программ | удовлетворительная | эффективность от 50,0% до 90,0% |
| 1 программа | неэффективная | эффективность менее 50,0% \* |

\*43,4% - по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы».*

Основные причины удовлетворительной оценки реализации, а также неэффективной реализации муниципальных программ:

- 88,6% – *по муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы»* удовлетворительная оценка обусловлена:

- остатками средств (освоение 79,0%) при выполнении мероприятия по изготовлению и размещению социальной рекламы в связи с тем, что расходы на монтаж и демонтаж социальной рекламы производились собственниками рекламных конструкций. Мероприятие выполнено в полном объеме;

- сложившейся экономией бюджетных средств (освоение 44,4%) по итогам проведения электронного аукциона (цена единицы услуги снизилась более чем на 50,0 % с 9000 руб. до 3999 руб.) на установление фактической площади места размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО). Мероприятие выполнено в полном объеме;

- сложившейся экономией бюджетных средств (освоение 53,4%) по итогам проведенного аукциона на проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО в связи с тем, что цена единицы услуги снизилась более чем на 50,0%. Показатель по количеству НТО, подлежащих оценке, исполнен на 68,0%, что обусловлено фактической потребностью;

- 83,6% – по муниципальной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» удовлетворительная оценка обусловлена следующим:

по мероприятиям: «Устройство линий наружного электроосвещения по ул. Александра Кудашева», «Проектирование устройства пешеходных пешеходной дорожки по ул. Кудашева», «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения в т.ч. инженерные изыскания дороги вдоль улицы Спортивной (нечетная сторона)»; участка дороги по ул. Кудашева; участка дороги вдоль Южного шоссе от ул. Тополиной до ул. Автостроителей (нечетная сторона)»; «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной в продолжение ул. Дзержинского от Московского проспекта до ул. Фермерская» исполнение финансирования и показателей не в полном объеме обусловлено нарушением подрядчиками условий муниципальных контрактов: не представлена проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы, не представлены акты выполненных работ, нарушены сроки разработки проектно-сметной документации;

- по мероприятию «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» исполнение финансирования (66,9%) и показателя (75,0%) ниже запланированных объемов объясняется несостоявшейся закупкой на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документация на устройство остановки общественного транспорта (далее - ООТ) «Телецентр» по проспекту Степана Разина;

- по мероприятию «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» освоение финансирования - 27,6% объясняется тем, что технологическое присоединение объекта к инженерным сетям жилого комплекса, где застройщиком выступает ООО «Унистройрегион» произведено без фактических расходов;

- не выполнены работы (0%) по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль, в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации;

- по ряду выполненных мероприятий фактические расходы не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ) согласно выставленным счетам и оказанным услугам по фактической потребности;

- 74,7% – по *муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»* удовлетворительная оценкаобусловлена реализацией не в полном объеме следующих мероприятий:

- по всем мероприятиям *по формированию земельных участков* отклонение по освоению финансовых средств объясняется произведенной оплатой выполненных работ по фактически поданным заявкам (мероприятия имеют заявительный характер);

- не выполнено (0%) мероприятие «Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов» по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом. Работы завершены в 2025 году;

- не выполнено (0%) мероприятие «Кадастровые работы в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка» по причине поздних сроков подготовки документов для размещения заявки на закупку и окончанием финансового года;

- не выполнено (0%) мероприятие «Образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» в связи с отсутствием на территории городского округа Тольятти свободных территорий, пригодных для комплексного освоения для целей индивидуального жилищного строительства. С министерством имущественных отношений Самарской области 28.03.2024 было заключено Соглашение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета, а затем расторгнуто - 23.10.2024. Уведомление от министерства управления финансами Самарской области о снятии вышеуказанных средств областного бюджета в администрацию городского округа Тольятти не поступало;

- 71,9% – по *муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»* удовлетворительная оценка обусловлена неисполнением следующих мероприятий:

- не выполнено (0%) мероприятие «Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти» в связи с тем, что ртутьсодержащие предметы и вещества на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти не обнаружены;

- по мероприятию «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» исполнение финансовых средств составило 21,5% в связи с тем, что оплата за работы произведена частично по причине отклонений от проектной документации, допущенных подрядной организацией. Администрацией ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту «свалка инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АВТОВАЗ»» неиспользование запланированного объема финансирования (0%) обусловлено тем, что услуги по договору в 2024 году оказаны подрядчиком в полном объеме на безвозмездной основе. Мероприятие выполнено;

- не выполнены (0%) мероприятия «Осуществление контроля за проведенными работами по ликвидации ОНВОС, в том числе по объектам: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»» и «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)», что объясняется поздним поступлением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий и поздним представлением коммерческих предложений, содержащих неверные расчеты. В связи с окончанием финансового года размещение муниципального заказа в 2024 году было нецелесообразно;

- не выполнено (0%) мероприятие «Выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти в целях его ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экология» - массива существующего объекта размещения отходов: «Полигон захоронения промышленных отходов МУПП «Экология» г.о. Тольятти в районе села Тимофеевка»», что объясняется поздним поступлением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий и поздним представлением коммерческих предложений, содержащих неверные расчеты. В связи с окончанием финансового года размещение муниципального заказа в 2024 году было нецелесообразно;

- по мероприятию «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»» оплата подрядной организации в рамках *сверх софинансирования* не производилась (0%), по причине допущенных подрядчиком отклонений от проектной документации;

- не выполнено (0%) мероприятие «Выполнение проектных и изыскательских работ по ликвидации объекта «Полигон по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область)»». Размещение муниципального заказа в 2024 году было нецелесообразно, так как в ходе подготовки технического задания было выявлено несоответствие заключения государственной экспертизы сметной стоимости фактическому состоянию объекта (земельный участок, выделенный под рекультивацию полигона, не соответствует фактической конфигурации полигона);

- по ряду выполненных мероприятий незначительное отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено свободным остатком неиспользованных средств в результате уточнений НМЦК или произведённой оплатой по фактически оказанным услугам;

- 71,9% – по *муниципальной программе* *««Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы»* удовлетворительная оценкаобусловлена остатками средств, сложившимися после осуществления социальных выплат и компенсаций согласно фактической потребности (количеству благополучателей). Выплаты имеют заявительный характер;

- 71,5% – по *муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* удовлетворительная оценкаобъясняется неисполнением в запланированном объеме следующих мероприятий:

- по мероприятию «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» исполнение финансовых средств (16,4%) и показателя (46,1%) обусловлено непроведением закупочных процедур в связи с уточнением видов и объемов необходимых работ по благоустройству ряда объектов;

- по мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» исполнение финансовых средств (34,9%) и показателя (20,0%) ниже запланированных объемов объясняется рядом причин: отсутствие заявок на участие в закупке на выполнение работ; длительность процедуры согласования видов и объемов работ; перенос работ на 2025 год в связи с участием объекта в 2025 году в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

- по мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (65,7%) и показателя (95,2%) объясняется отменой закупки на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (далее – МАФ) по причине погодных условий и окончания календарного года, а также в связи с отсутствием заявок граждан на выполнение работ;

- по мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (5,8%) и показателя (75,0%) объясняется отменой закупки на выполнение работ по ремонту спортивной площадки, а также переносом работ по благоустройству территории в районе ДЦ «Русич» и Эко – парка Шлюзовой на 2025 год, в связи с участием объектов в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году;

- по мероприятию «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»» отклонение по исполнению финансовых средств (1,8%) и показателей (3,7%) объясняется рядом причин: несоответствие заявок требованиям Порядка предоставления субсидий; отсутствие проектной документации на устройство ливневой канализации; невыполнение ремонта дорожного покрытия из-за погодных условий;

- по мероприятию «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»» исполнение финансовых средств (13,2%) и показателя (33,3%) ниже запланированных объемов обусловлено рядом причин: проведение работ подрядчиком с нарушением сроков и не в полном объеме; длительность процедуры согласования видов и объемов работ; отсутствие заявок от потенциальных участников закупки;

- не выполнено (0%) мероприятие «Подготовка проектной документации» на ремонт и благоустройство гидротехнического сооружения берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района городского округа Тольятти», что объясняется переносом закупочных процедур по подготовке проектной документации на 2025 год в связи с длительностью проведения в 2024 году мероприятий по приему в муниципальную собственность нового объекта «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» и организацией работ по его дальнейшему содержанию. Учитывая окончание года и увеличение расценок сметной стоимости разработки проекта, закупочные процедуры в 2024 году не проводились;

- по благоустройству территорий школ (спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев) и благоустройству знаковых и социально значимых мест (устройству гранитного основания «Вечного Огня» в Парке Победы) незначительное отклонение по исполнению финансовых средств объясняется неисполнением одним из подрядчиков условий муниципального контракта;

- по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок исполнение финансовых средств (19,1%) и показателя (24,3%) объясняется следующими причинами: поздним доведением лимитов и поздним подписанием (14.11.2024) соглашения на предоставление межбюджетного трансферта; остатками средств, сложившимися в результате уточнения сметной стоимости работ; необходимостью более длительной подготовки технической документации в связи с нестандартным конструктивным решением;

- незначительное отклонение по исполнению финансовых средств по ряду мероприятий обусловлено: экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа, от проведения закупочных процедур; нераспределенным остатком финансовых средств, сложившемся в результате уточнения НМЦК, или с произведённой оплатой за фактически выполненные работы;

- 43,4% – неэффективная реализация *муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»* обусловлена неисполнением двух мероприятий из трех запланированных: «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» (исполнение показателя составило 16,7%, исполнение финансовых средств - 12,5%) и «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» (исполнение показателя составило 5,9%, исполнение финансовых средств - 8,4%). Причиной неисполнения послужило отсутствие заявочных пакетов документов от управляющих компаний или представленных с нарушением требований Порядка предоставления субсидий.

Основным результатом реализации программы в 2024 году является ремонт фасада многоквартирного дома (далее – МКД), расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, 58.

**Показатели конечного результата реализации муниципальных программ.**

Одним из критериев эффективности реализации муниципальных программ является выполнение плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами (Приложение №3).

Показатели конечного результата отражают не только реализацию муниципальных программ, исполнение поставленных в них целей и задач, но и выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии, национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

В 2024 году показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национальных проектов, федеральных проектов в части касающейся городского округа Тольятти, предусмотренные в рамках реализации муниципальных программ, выполнены, за исключением ниже перечисленных показателей.

По итогам 2024 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

- по 204 показателям – исполнение составило от 70,0% до 100,0% и выше;

- по 6 показателям – исполнение менее 70,0%, 6 показателей – не исполнены (0%), из них:

- показатель «Количество животных, отловленных и направленных на содержание», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»* исполнен на 62,0% в связи с поздним поступлением средств областного бюджета и окончанием финансового года. Учитывая длительность процедуры закупки и заключения муниципального контракта, освоение средств и выполнение работ по отлову животных в оставшийся для выполнения работ период, не представлялось возможным;

- показатель «Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы»* исполнен на 50,0% в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. 40 лет Победы с включением кольцевых транспортных развязок ул. Автостроителей – ул. Свердлова – ул. 40 лет Победы и Ленинский проспект – ул. Жукова. Работы продолжены в 2025 году и завершены. Проект планировки и проект межевания утвержден постановлением администрации от 18.02.2025 № 299-п/1;

- показатель «Пассажирооборот транспорта общего пользования», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»* (показатель (индикатор) Стратегии) выполнен на 38,4%, что объясняется нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутным такси (прекращение работы маршрутов: № 93, 93к, 94, 95,102, 108, 118, 131, 143, 149, 153, 211);

- показатель «Увеличение объема жилищного строительства», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»* (показатель (индикатор) Стратегии и Национального проекта «Жилье и городская среда»)выполнен на 34,3%, что объясняется сложной экономической ситуацией. Всего в 2024 году введено в эксплуатацию 79,4987 тыс.кв.м жилья;

- показатель *«*Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* исполнен на 24,3% в связи с поздним доведением лимитов и поздним подписанием (14.11.2024) Соглашения на предоставление межбюджетного трансферта, а также в связи с необходимостью более длительной подготовки и согласования технической документации по причине нестандартного конструктивного решения;

- показатель «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»* выполнен на 5,9%, что объясняется поступлением заявочных пакетов документов от управляющих организаций с нарушением требований Порядка предоставления субсидий. В связи с тем, что уточненные заявочные пакеты документов не были предоставлены своевременно, заключить Соглашения о предоставлении субсидий и выполнить работы в срок не позднее 10.11.2024, установленный п. 2.15.1 Порядка предоставления субсидий, не представилось возможным;

- показатели «Спроектировать/построить/ ввести в эксплуатацию здания общеобразовательных учреждений» и «Спроектировать/ построить/ ввести в эксплуатацию здания детских садов», предусмотренные в рамках *муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»* (показатели (индикаторы) Национального проекта «Образование» и Национального проекта «Демография»), не исполнены (0%) в связи с изменением технических условий о подключении (технологическом присоединении) объекта «Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 52» (Центр предусматривает реализацию образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) к системе теплоснабжения филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и продление срока прохождения государственной экспертизы;

- показатель «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»* не исполнен (0%) в связи с приостановкой подрядной организацией работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) из-за проведения корректировки проектно-сметной документации, которая необходима для выполнения работ;

- показатель «Доля подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ от общего количества обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»,* не исполнен (0%) в связи с тем, что ртутьсодержащих предметов и веществ на территории городского округа Тольятти не обнаружено;

- показатель «Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»* не исполнен (0%) в связи с тем, что материальная помощь спонсорами не оказывалась;

- показатель «Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений», предусмотренный в рамках *муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы»* не исполнен (0%) в связи с тем, что в 2024 годув отношении муниципальных служащих администрации и должностного лица муниципального бюджетного учреждения (далее – МБУ) возбуждены уголовные дела (исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел).

**III. Анализ результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти**

**1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.**

**Приоритетное направление «Тольятти – это люди».**

Приоритетное направление «Тольятти – это люди» направлено на развитие систем образования, социальной защиты и ведения здорового образа жизни населения. В рамках приоритета решаются вопросы повышения качества образования, демографического развития и увеличения продолжительности активной жизни населения.

В рамках данного направления в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом.

***1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 101,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,7% (план 1015059,0 тыс. руб., факт 1011622,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,8% (план 918964,0 тыс. руб., факт 907838,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 96,4% (план 38905,0 тыс. руб., факт 37498,0 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 6739,0 тыс. руб., факт 6739,0 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 118,0% (план 50451,0 тыс. руб., факт 59547,0 тыс. руб.).

Из 31 запланированных программных мероприятий выполнено 31 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 102,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- выполнение ремонта стен в бассейновом зале и ремонт освещения спортивного зала спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (ул. Республиканская, 1);

- выполнение ремонта приточной и вытяжной вентиляций, текущего ремонта потолков тренажерного зала, спортивного зала, тренерской и лестничного марша, пола в помещениях МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (ул. Коммунистическая, 45б);

- проведение работ по замене оконных блоков в 2-х зданиях велобаз МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (ул. Строителей, 12а; ул. Академика Вавилова, 64);

- выполнение ремонта полов дома № 27 базы отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- выполнение технического обследования состояния здания универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» в целях проведения капитального ремонта, документация предоставлена;

- выполнение ремонта холодильной машины, хоккейного корта с холодоканалом, приобретения материальных запасов и основных средств (кабель, краски для разметки ледового поля, светильники светодиодные, кронштейны для светильников и стекла) для хоккейного поля и малой арены стадиона «Торпедо» МБУДО СШОР № 12 «Лада»;

- разработка проектно-сметной документации с положительными заключениями государственной экспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса «Спутник» (ремонт здания и футбольного поля) МБУДО СШОР № 12 «Лада»;

- выполнение ремонта полов в зале настольного тенниса и напольного покрытия спортивного зала в спортивном комплексе «Кристалл», приобретение оборудования, запасных частей и расходных материалов для 2 холодильных машин и 2 льдозаливочных машин в спортивном комплексе «Кристалл» и во Дворце спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- выполнение ремонта 6 уличных туалетов (2 этап), системы видеонаблюдения, медицинского пункта и 4 жилых домов (1 этап, входные группы) с проведённым строительным контролем ОСП базы отдыха «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- выполнение ремонта кровель зданий на 4 объектах: МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» (ул.Коммунистическая, 45б), МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (ул.Маршала Жукова, 13б, стр. 2 и дом № 27 ОСП базы отдыха «Спартак»); МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» (холодильная станция спортивного комплекса «Кристалл»);

- приобретение основных средств и инвентаря для 2 учреждений: МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки» (многофункциональные укладчики лыжных трасс и снегоход «Буран»), МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (мебель для жилых домов спортивной базы «Плёс»: тумбы прикроватные, шкафы для одежды);

- разработка 2 проектно-сметных документаций: на инженерно-техническое обеспечение (канализацией, водопроводом, электричеством) быстровозводимой конструкции на ОСП базе отдыха «Спартак» и на благоустройство территории около быстровозводимой конструкции; спил деревьев на территории ОСП база отдыха «Спартак»;

- модернизация узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловых узлах 6 объектов (МБУДО СШОР № 12 «Лада»), из них: 4 на стадионе «Торпедо» (большая и малая спортивные арены, гараж, учебно-тренировочный центр), 1 в спортивном комплексе «Спутник» и 1 в ФОК стадиона «Лада»;

- выполнение капитального ремонта системы отопления здания МБУДО СШОР № 14 «Жигули» (Комсомольское шоссе, 26»);

- выполнение работ по спилу и утилизации аварийных деревьев на 2 территориях: МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана (ул. Матросова, 5а), МБУДО СШОР № 9 «Велотол» (территория ОСП база отдыха «Спартак»);

- приобретение и монтаж украшений для оформления зданий к праздничным мероприятиям на 5 объектах: спортивная база IV очередь (лыжная база), спортивный комплекс «Акробат», физкультурно-спортивный комплекс «Батут», универсально-спортивный комплекс «Олимп» и спортивный комплекс «Кристалл»;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий МБУС ЦФиС для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий по АФК, ЛФК, ОФП, а также доступными видами спорта - настольный теннис, оздоровительное плавание, дартс, шашки, бадминтон, минигольф, легкая атлетика, скандинавская ходьба, бочча, с общим охватом участников 175 человек;

- проведение 12 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства: городской турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2023-2024 гг.», городской турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2024-2025 гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2023-2024 гг., муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2024-2025гг., турнир городского округа Тольятти по мини-футболу «Большая игра - 2024», турнир городского округа Тольятти по волейболу «Мяч над сеткой - 2024», турнир городского округа Тольятти по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2024», физкультурно-массовые соревнования городского округа Тольятти «Семейные старты - 2024», городские зимний, весенний, летний и осенний фестивали в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования проводились в течение года одновременно в нескольких районах городского округа Тольятти;

- выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти 14 МБУ;

- предоставление на безвозмездной основе участникам специальной военной операции и членам их семей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»;

- приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением городского округа Тольятти и проведения физкультурно-спортивных мероприятий МБУС ЦФиС (комплект оборудования для минигольфа, спортивная экипировка и инвентарь для хоккея, комплекты из надувного спортивного оборудования, спортивный инвентарь (мячи волейбольные), спортивная экипировка (костюмы, жилет-майки), секундомеры, часы шахматные, шашки и шахматы);

- проведение Фестиваля «Жигулевская миля» МБУС ЦФиС;

- выполнение муниципального задания 14 муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт»: услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, спортивной подготовки по спорту глухих, спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых, с общим охватом обучающихся - 14951 человек и числом лиц, прошедших спортивную подготовку - 12573 человека;

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд МБУДО СШОР № 2 «Ювента», с общим охватом зрителей 4645 человек;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и МБУДО СШОР № 9 «Велотол», с обеспечением обучающихся в летний период - 9681 человеко/день; количеством смен - 9 ед., количеством лиц, прошедших спортивную подготовку - 590 человек;

- направление муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, финансовых средств, полученных в рамках приносящей доход деятельности, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки;

- приобретение 1944 единиц книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 3 организаций дополнительного образования - олимпийских спортивных школ, в нормативное состояние: МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» и МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, оказание услуг по медицинскому осмотру спортсменов и командированию на вышестоящие соревнования в целях реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 14 муниципальными спортивными школами;

- проведение мероприятий по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 7 объектах (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР №12 «Лада», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУС ЦФиС): разработано 4 проекта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией; выполнены на 2 объектах работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией; разработана оценка пожарных рисков на 1 объекте; проведен ремонт и дооснащение пожарной сигнализации; поставка огнетушителей, установка противопожарных дверей, расширение дверных проемов; замена трубопровода системы холодного водоснабжения (пожарный водопровод);

- проведение мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований по антитеррористической защищенности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 6 объектах (спортивный комплекс «Акробат», физкультурно-оздоровительный комплекс «Слон» МБУДО СШОР № 2 «Ювента», физкультурно-спортивный комплекс «Батут» МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана, универсальный спортивный комплекс «Олимп» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», стадион «Торпедо» МБУДО СШОР № 12 «Лада», Дворец спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»), разработано 4 проекта проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ;

- выполнение спортивных разрядов и званий 4444 спортсменами;

- участие 12314 воспитанников спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевание 3988 медалей, из них 1303 золотых, 1294 серебряных и 1391 бронзовая. В составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 141 спортсмен муниципальных спортивных школ, в состав сборной команды Самарской области вошли 1238 спортсменов муниципальных спортивных школ.

Отклонение по исполнению финансовых средств (0,3%) в муниципальной программе сложилось по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Реализация муниципальными спортивными школами дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» отклонение по исполнению финансовых средств (2,5%) обусловлено расторжением одного из контрактов по поставке спортивной формы в одностороннем порядке в связи с нарушением поставщиком сроков поставки. Заключенные договоры (контракты) выполнены в полном объеме.

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено:

- сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- осуществлением расходов (выплат) по фактически сложившейся потребности учреждений;

- увеличение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения (исполнение 118,0%) за счет внебюджетных средств (средства учреждений от приносящей доход деятельности) сложилось по мероприятию «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности», что объясняется увеличением потребности учреждений в приобретении основных средств и затрат на содержание имущества.

Все мероприятия и показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме.

***2) Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2027 годы, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1.***

Целью муниципальной программы является реализация государственной и муниципальной поддержки молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 112,1% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 163,2% (план 910203,71 тыс.руб., факт 1485683,40 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,4% (план 131792,00 тыс.руб., факт 129743,76 тыс.руб.);

- областной бюджет – 98,5% (план 152455,19 тыс.руб., факт 150126,37 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 98,5% (план 34324,11 тыс.руб., факт 33799,80 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 198,1% (план 591632,41 тыс.руб., факт 1172013,47 тыс.руб.).

Из 6 запланированных программных мероприятий выполнено 6 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование в 2024 году списка молодых семей – участников государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», изъявивших желание получить социальную выплату в 2025 году, в который включены 1663 молодые семьи;

- выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 387 молодым семьям при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 1161 консультации гражданам по вопросам реализации программы.

Увеличение объема освоенных внебюджетных средств относительно планового объема в муниципальной программена 98,1% обусловлено тем, что рыночная стоимость приобретаемых молодыми семьями жилых помещений возросла. Молодые семьи фактически больше вложили собственных (заемных) средств на приобретение жилья относительно расчетного объема по внебюджетным расходам.

Все мероприятия, финансовое обеспечение и показатели выполнены в полном объеме.

***3) Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти с учетом реализации национальных проектов «Образование», «Демография».

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 97,9% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 96,2% (план 10883851,1 тыс.руб., факт 10467124,9 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 97,5% (план 3470978,2 тыс.руб., факт 3383750,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 97,9% (план 5969702,6 тыс.руб., факт 5846869,7 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 99,8% (план 576907,2 тыс.руб., факт 575759,1 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 76,3% (план 866263,1 тыс.руб., факт 660746,1 тыс.руб.).

Из 176 запланированных программных мероприятий выполнено 171 (97,2%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,02%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, с общим охватом 15207 человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными общеобразовательными учреждениями, с общим охватом 90551 человек;

- предоставление дополнительных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования, с общим охватом 48254 человека (143081 человеко-час);

- реализация образовательных программ муниципальными организациями, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием и в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- заключение муниципального контракта на строительство в 2025 году проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти»;

- техническое инструментальное обследование специализированными организациями зданий образовательных учреждений: МБУ «Школа № 10», МБУ «Школа № 15», МБУ «Школа № 16», МБУ «Школа № 28»; МБУ «Школа № 34»; МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка»;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений (в том числе с заключением государственной экспертизы): МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 138 «Дубравушка», МБУ детский сад № 162 «Олимпия»; МБОУДО «Центр Гранит»;

- разработка проектно-сметной документации на устройство систем автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СО, СОУЭ) в МБУ «Школа № 34», МБУ «Гимназия № 39», МБУ детский сад № 147 «Сосенка», МБУ детский сад № 5 «Филиппок», МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»;

- выполнение капитального ремонта кровли в 15 зданиях муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ);

- замена оконных блоков в 49 МОУ;

- выполнение текущего ремонта малого спортивного зала МБУ «Школа № 75»;

- выполнение капитального ремонта асфальтового покрытия в 7 МОУ;

- выполнение капитального ремонта АПС И СОУЭ в 11 МОУ (10 общеобразовательных учреждений и МАООУ «Пансионат «Радуга»);

- выполнение капитального ремонта зданий и благоустройство прилегающей территории в 31 МОУ (29 муниципальных общеобразовательных учреждений, МАООУ «Пансионат «Радуга», МБОУДО «ДДЮТ»);

- выполнение капитального ремонта зданий и оснащение помещений в 37 МОУ в целях приведения в соответствие с нормативными требованиями (текущий ремонт и замена уличного и внутреннего освещения, замена напольного покрытия, ремонт крылечек и веранд, замена и ремонт инженерных сетей, установка поручней);

- проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых муниципальными образовательными учреждениями, а также благоустройство прилегающей территории 12 общеобразовательных учреждений;

- проведение капитального ремонта пищеблоков в 16 МОУ;

- выполнение текущего ремонта спортплощадок в МБУ «Лицей № 6», МБУ «Школа № 16», МБУ «Школа № 71», МБУ «Школа № 72»;

- приобретение детской и школьной мебели, оборудования, оснащение учебных кабинетов и групповых помещений в 8 дошкольных образовательных учреждениях, 6 общеобразовательных учреждениях, МБУ Пансионат «Звездный», МАОУ ДПО ЦИТ;

- устройство пандусов и приспособлений входных групп в 3 дошкольных образовательных учреждениях;

- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания: дооснащение системами видеонаблюдения на 17 объектах МОУ; оснащение въезда на объект воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию, и системами контроля и управления доступом (далее – СКУД) в 21 МОУ; оснащение наружным освещением в 6 МОУ; капитальный ремонт охранной сигнализации в 25 МОУ; капитальный ремонт КПП в МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБОУ ДО «Икар»; обеспечение целостности (замены) ограждения в 10 МОУ;

- приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности зданий в 17 МОУ (обслуживание и установка приборов учета тепла);

- осуществление расходов за счет внебюджетных средств в МОУ: оплата коммунальных услуг, содержание зданий и помещений в соответствии с требованиями технического регламента, выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований трудового законодательства к условиям организации рабочих мест, обучения и отдыха обучающихся, выполнение предписаний контролирующих органов;

- создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов: устройство пандусов и приспособлений входных групп в 5 МОУ, приобретение акустической системы в МБУ «Школа № 14» и индукционной системы в МБУ «Школа № 15»;

- проведение капитального ремонта котельной в МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- проведение капитального ремонта объекта некапитального строительства-здания, наружных инженерных сетей, благоустройство территории и приобретение мягкого и прочего инвентаря в МБОУДО «Центр Гранит»;

- приобретение основных средств (генератора, витрины, газонокосилки, снегоуборочной машины, мебели) и проведение капитального ремонта санитарно-гигиенического комплекса, здания столовой, инженерных сетей в МАООУ «Пансионат «Радуга» (ДОЛ «Звездочка»);

- оснащение пищеблоков (закупка кондитерских столов, пищеварочных котлов, жарочных шкафов, холодильного оборудования, пароконвектоматов, овощерезательных машин) в 22 образовательных учреждениях;

- оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности (в МБУ «Школа № 93» произведен монтаж СКУДа с турникетом);

- приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления 8 МОУ к праздничным мероприятиям;

- проведение мероприятий в целях софинансирования проектов-победителей в конкурсе грантов ПАО «Татнефть»» (в МБУ «Школа № 4» - устройство универсальной спортивной площадки; в МБУ «Лицей № 37» - оснащение кабинета химии интерактивным оборудованием, оргтехникой, мебелью (парты); в МБУ «Школа № 26» - разработка проектно-сметной документации по социально - значимому проекту «Городок безопасности жизнедеятельности»);

- осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в МБОУДО «Центр Гранит», а также оснащение некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) основными средствами;

- организация и проведение цикла мероприятий:

*цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности:* региональный и городской этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников; городской праздник «Медалист-2024»; городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку»; областной конкурс исследовательских проектов «Взлет»; профильная смена «Бизнес-погружение»; Всероссийская открытая олимпиада школьников «Наше наследие»; конкурсы исследовательских работ «Я-исследователь» и проектно-исследовательских работ обучающихся 2-4 классов «Старт»; фестиваль искусств «Творчество без границ»; профильная смена «Выездная загородная экологическая школа»; проект «Мир искусства детям»; проект «Профессия-выбор-успех»; онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ»; профтестирование и профпробы в рамках проекта «Билет в будущее»; городская научно-практическая конференция «Старт в медицину»; игра «Погружение в профессию»; экономический конкурс «Ступени успеха: экономическое образование и воспитание»; городская Спартакиада технического творчества; конкурс-фестиваль народного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Красно-белый кот»; фестиваль литературного творчества «Веснушки»; городские и региональные этапы Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения «Зеркало»; марафон «Академия технического творчества»; профильная смена технического творчества «Технополигон»; городской фестиваль «Семейные традиции»; фестиваль детского творчества «Талантливые дошколята»; областной музыкальный конкурс «Папа, мама, я - поющая семья»; городской конкурс чтецов «Лучики поэзии»; городская акция «Неделя семейного чтения»; городской конкурс по творческому моделированию «Конструкторские идеи»; городской экологический фестиваль «Мини-мистер и мисс Экология»; городской смотр-конкурс «Дошколята - защитники природы»; городской фестиваль «ТLT.ТехноФЕСТ»; городские мероприятия, посвященные проведению Десятилетия детства (День защиты детей, День города, День знаний, проект «Выходные Тольятти»); городской конкурс «Детская мастерская ЭкоРоботов»; городской конкурс по ранней профориентации детей дошкольного возраста «Радуга профессий»; городской фестиваль технического творчества дошкольных образовательных учреждений «Вместе в будущее»; профильные смены для обучающихся профильных педагогических и инженерных классов; территориальный этап регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+»; сопровождение реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти»;

*цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся*: городской конкурс «Мы выбираем здоровье»; городская акция «За жизнь без барьеров»; общегородская 64-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне; городской конкурс-фестиваль Юных инспекторов движения «Родители и я – ЮИДовская семья»; акция «Учись быть пешеходом»; конкурс «Папа, мама, я - знающая ПДД семья»; городской конкурс «Безопасное колесо»; мероприятие «Академия ПДД»; муниципальный и региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; муниципальный этап соревнований школьных спортивных клубов; обеспечение участия в региональных этапах конкурсов и соревнований спортивной направленности; городской конкурс семейных историй «Безопасный мир»; городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный перекресток»; городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек»; городской шахматный турнир «Волшебная пешка»; спортивные соревнования «Веселые старты»; соревнования по спортивному ориентированию «Солнечный ориентир»; городской фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»; спортивные соревнования «Семейная спартакиада» и «Малые спортивные игры»; фестиваль дошкольных образовательных организаций «Здоровое питание - здоровые дети»; городские соревнования среди команд дошкольных образовательных организаций «Лыжные старты»; городские соревнования по футболу среди дошкольных образовательных организаций; Спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья; городское мероприятие «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; городской конкурс по становлению у дошкольников ценностей здорового образа жизни «Здоровячок»; городской смотр-конкурс «Лучший зимний дворик»; городское мероприятие на площадках всех школ «Посвящение в Юные пешеходы»;

*цикл мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи:* городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности» и «Юный спасатель»; учебные военные сборы учащихся (юношей) 10 классов; поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти - моя малая Родина»; месячник патриотического движения «Я - патриот России!»; городское соревнование по пулевой и кроссовой стрельбе; городской конкурс «Лучшее детское объединение»; профильная смена органов ученического самоуправления; конкурс социальных проектов «Гражданин»; фестиваль «Дружба народов Поволжья»; городской конкурс волонтерских объединений учащихся «Спешите делать добрые дела»; военно-спортивная игра «Зарница»; городская профильная смена «Активисты школьных музеев»; городские этапы региональных конкурсов патриотической направленности; городское мероприятие «Кадетский бал»; участие местного отделения Общероссийского общественно-государственного Движения детей и молодежи «Движение Первых» в областных слетах, сборах, форумах; городской конкурс «Лучший сайт школьного музея 2024 года»; научно-практическая конференция «Служение Отечеству»; городской фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»; городские конкурсы «Музей для детей», «Легенды Жигулей»;

*цикл мероприятий* *по правовому и информационному просвещению семьи*: XIV городской Форум родителей. «Год Семьи: Город. Семья. Дети»; окружные родительские собрания по актуальным вопросам обучения и воспитания; «Родительский университет»; конкурс «Мама, папа, я - новогодняя семья»; общественный проект «Родители - ЗА безопасное детство!»;

*цикл мероприятий по совершенствованию учительского корпуса:* торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя; городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2024», «Воспитатель года-2024», «Лучший педагогический работник муниципальной системы образования», «Лучший педагог системы дополнительного образования детей - 2024»; Августовская педагогическая конференция; городской конкурс «Детский сад года»; Фестиваль талантов коллективов образовательных учреждений «Радуга талантов»; подготовка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений; реализация целевых программ повышения квалификации работников муниципальных образовательных учреждений в части использования ИК-технологий; педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы» в рамках Слёта победителей Всероссийского конкурса «Учитель года»; праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников»;

- повышение квалификации педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по программам «Школа современного учителя» и обучение по программам «Школа современного учителя», а также обучение по программам, вошедшим в Федеральный реестр с учетом профессиональных дефицитов в рамках реализации национального проекта «Образование» региональной программы «Современная школа»;

- осуществление непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическими работниками с использованием именного образовательного чека посредством системы АИС «Кадры в образовании» на базе МАОУ ДПО ЦИТ;

- проведение независимой оценки профессиональной квалификации 40 педагогов, и оценки предметных компетенций 195 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

- повышение квалификации педагогическими работниками общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна»;

- реализация инновационных программ и проектов МОУ;

- организация методического сопровождения окружных сетевых предметных методических объединений (школьных и педагогических работников);

- предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме;

- организация и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с общим охватом 719 человек;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 3152 человек;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 2514 учащимся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования, с охватом 9229 человек;

- реализация 25 мероприятий СОНКО, осуществляющими деятельность в сфере образования, способствующую реализации программы;

- возмещение затрат на предоставление питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе учреждений, с охватом 13239 человек;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, с охватом 28031 человек;

- возмещение затрат по обеспечению двухразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 1239 человек;

- предоставление субсидий на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, в МОУ, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, с охватом 737 детей;

- предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 362 детей;

- возмещение затрат на обеспечение второго приема бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, с охватом 1134 человек;

- возмещение затрат на обеспечение одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, с охватом 3430 человек;

- предоставление ежемесячных выплат: за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений; советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций; молодым педагогическим работникам, в возрасте не старше 35 лет, муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам, работающим в МОУ, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в размере 3,2 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогам-психологам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, в размере 5,0 тыс.руб; педагогическим работникам МОУ на оплату жилого помещения; матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;

- предоставление единовременных выплат:

- педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

- осуществление в марте и сентябре 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11,5 тыс.руб. педагогическим работникам, руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения муниципальных *общеобразовательных организаций* и педагогическим работникам, муниципальных *дошкольных образовательных организаций*;

- осуществление в марте и сентябре 2024 года единовременных денежных выплат в размере 5,75 тыс.руб. помощникам воспитателей и младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и работникам муниципальных общеобразовательных организаций, за исключением педагогических работников, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения;

- предоставление денежных выплат выпускникам педагогических классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти, обучающимся по очной форме обучения по педагогическим направлениям подготовки в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Самарской области, и заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования с муниципальной образовательной организацией, расположенной на территории городского округа Тольятти;

- оплата дополнительных ставок тьюторов в целях обеспечения условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра;

- обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского округа Тольятти.

Отклонение по исполнению финансовых средств (3,8%) и показателей (0,1%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- по мероприятиям по выполнению муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями городского округа Тольятти отклонение по исполнению финансовых средств (1,0% и 0,5% соответственно) и количеству детей (1,3% и 0,5% соответственно) обусловлено уменьшением числа детей в связи со сменой места жительства (выезд за пределы города, региона, переход в детские сады АНО ДО Планета детства «Лада»), поступлением учащихся в учреждения среднего профессионального образования (училища, колледжи, техникумы);

- по мероприятию «Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы», исполнение средств (98,0%) объясняется оплатой авансового платежа в размере 15%, предусмотренного муниципальным контрактом (от 24.12.2024) на выполнение строительно-монтажных работ;

- не исполнено (0%) мероприятие «Проектирование и строительство объекта «Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52», что обусловлено изменением технических условий о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и продление срока прохождения государственной экспертизы;

- по мероприятию «Технические обследования, подготовка проектно-сметной документации, в том числе с прохождением госэкспертизы, на капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникаций, замену АПС И СОУЭ, благоустройство территории» отклонение по исполнению средств (20,0%) обусловлено тем, что в МБУ детский сад № 45 «Яблонька» не выполнен строительный контроль по причине не состоявшейся закупки на проведение капитального ремонта здания;

- по мероприятию «Капитальный ремонт кровли ОУ (включая строительный контроль)» отклонение по исполнению средств (2,7%) обусловлено выполнением подрядной организацией работ в неполном объеме (с нарушением технологического процесса) в МБУ «Школа № 75»;

- незначительные отклонения значений показателей или сумм финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств по ряду мероприятий объясняется образовавшейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур и произведенными расходами согласно фактической потребности учреждений.

***4) Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2023 № 3427-п/1***

Целью муниципальной программы является совершенствование в городском округе Тольятти системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 94,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 91,8% (план 1412,75 тыс. руб., факт 1296,3 тыс. руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Из 44 запланированных программных мероприятий выполнено 42 (95,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 95,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 1000 респондентов;

- проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» с участием 750 респондентов;

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2024 году проведено 133 мероприятия, выявлено 8 сайтов в сети Интернет;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти путем: размещения 150 тематических выпусков и публикаций; 3 выступлений на радио; 4 выступлений на телевидении;

- проведение совместно с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 23 мероприятий по информированию населения с целью информирования о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- разработка и изготовление 3 баннеров антинаркотической направленности;

- разработка, изготовление и размещение аудио и видео роликов антинаркотической направленности - 3 аудиоролика транслировались на 6 радиостанциях (Европа Плюс, Ретро FM, Новое радио, Studio 21, Радио 7, Калина Красная); 4 видеоролика транслировались на жидкокристаллических мониторах на 10 площадках («Русь-на-Волге»; «Вега»; «Космос»; «Аэрохолл»; «Алтын»; «Малина»; «Миндаль», ул. Мира 95;  «Спорттаун»; «Миндаль», ул. 70 лет Октября;  «Миндаль», ул. Юбилейная);

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» путем размещения на информационных стендах агитационных материалов, направленных на предупреждение употребления наркотических средств, распространения продукции с логотипом антинаркотической пропаганды. За период проведения акции в 2024 году от граждан поступило 69 обращений о фактах распространения и употребления наркотических средств, 55 сообщений о происшествиях;

- организация и проведение, в том числе совместно с У МВД России по г. Тольятти, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), (по согласованию) правовой пропаганды и информационно-просветительской работы на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в целях доведения до учащихся и родителей информации о вреде запрещенных к обороту и употреблению наркотических средств, в том числе курительных смесей, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским употреблением наркотических средств». Количество детей, охваченные профилактическими мероприятиями составило 100,0% (44950 человек). Количество родителей учащихся 5-11 классов МБУ, принявшие участие в родительских собраниях составило 100,0% (43669 человек);

- проведение совместно с ГБУЗ СО «ТНД» профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581 у 844 обучающихся из 36 общеобразовательных организаций, 23 профессиональных образовательных организаций. Всего подлежало медицинскому осмотру по итогам социально – психологического тестирования 1681 обучающийся, получен 891 отказ от обучающихся или их законных представителей от прохождения профилактических медицинских осмотров. Фактов получения положительных результатов, подтверждающих химико токсикологических исследований о потреблении наркотических средств не выявлено;

- проведение совместно с УМВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» рейдов (проверок) (601 ед.) в местах массового отдыха молодежи (развлекательных заведений) с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ или совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. При проверке мест концентрации несовершеннолетних, фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено;

- проведение 25 мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли). Было выявлено 2560 кустов дикорастущей конопли, произрастающей на 575,5 кв. м;

- проведение 195 обследований территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено;

- размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти 300 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании;

-проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по традиционному Фудокан – Шотокан каратэ-до «В здоровом теле – здоровый дух», с участием 220 человек;

- проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам города Тольятти Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области» работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. Всего охвачено профилактическими мероприятиями 3326 осужденных;

- показ спектакля на антинаркотическую тему «Разбивая стекло» В. Ливанов» с охватом 300 зрителей;

- проведение МБУК «Библиотеки Тольятти» с участием инспекторов по делам несовершеннолетних, наркологов, психологов цикла профилактических бесед «Опасные забавы» (12 мероприятий) с охватом 250 человек;

- проведение на базе Модельной центральной библиотеки им В.Н. Татищева кольцевой книжной выставки «Азбука безопасности» с целью профилактики антинаркотической пропаганды среди молодого населения города (12 мероприятий) с охватом 795 зрителей;

-проведение МБУК «Досуговый центр «Русич» акции против пагубных привычек, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом ««Да» здоровому образу жизни!» с охватом 300 человек;

- прохождение 1246 лицами, больными наркоманией, курса реабилитации (согласно сведениям ГБУЗ СО «ТНД»);

- проведение в 100,0% МБОУ социально-психологического тестирования для обучающихся с 7 по 11 классы на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с общим охватом 25866 человек.

Отклонение по исполнению количества мероприятий (4,5%), плановых значений показателей (4,6%) и финансовым расходам (8,2%) в муниципальной программе обусловлено следующим:

- по мероприятию «Проведение совместных с ГБУЗ СО «ТНД», У МВД России по г. Тольятти (по согласованию) оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с распространением и употреблением наркотиков в местах массового досуга молодежи во время проведения культурно-массовых мероприятий» отклонение по исполнению показателя (22,5%) объясняется тем, что количество мероприятий проведено в соответствии с планом У МВД России по г. Тольятти;

- по мероприятию «Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по традиционному Фудокан – Шотокан каратэ-до «В здоровом теле – здоровый дух» отклонение по исполнению показателя (31,3%) обусловлено отсутствием учащихся в образовательных учреждениях в момент проведения мероприятий;

- по мероприятию «Организация и проведение конкурса эскиза антинаркотической направленности для размещения на рекламных конструкциях города среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, профессиональных бюджетных учреждениях» отклонение по финансовому исполнению (59,1%) объясняется экономией, сложившейся после заключения муниципальных контрактов на приобретение блокнотов и ручек для участников конкурса и остатками средств в связи с отсутствием коммерческих предложений от поставщиков (не приобретены сумки спортивные);

- по мероприятию «Поощрение педагогов и специалистов, реализующих профилактические проекты» отклонение по исполнению финансовых средств и показателя (16,7%) обусловлено меньшим количеством победителей конкурса;

- в виду отсутствия информации о прохождении гражданами лечения от наркомании и завершивших программы медицинской и (или) социальной реабилитации исполнение показателя по мероприятию «Разработка и реализации мероприятий совместно с Территориальным отделом занятости населения г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский по трудоустройству лиц, прошедших лечение от наркомании и завершивших программы медицинской и (или) социальной реабилитации» составило 0%;

- отклонение по исполнению финансирования по ряду выполненных в полном объеме мероприятий обусловлено экономией, сложившейся после заключения муниципальных контрактов.

***5) Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2021 № 3119-п/1.***

Целью муниципальной программы является повышения уровня защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 97,3% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 95,5% (план 185911 тыс. руб., факт 177591,47 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 95,5% (план 185311 тыс. руб., факт 176999,47 тыс. руб.);

- внебюджетный источник – 98,7% (план 600,0 тыс. руб., факт 592,0 тыс. руб.).

Из 16 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (93,8%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» принято и отработано 2547 вызовов. Единой дежурно-диспетчерской службой (далее -ЕДДС) принято 145355 звонков, оперативная группы ЕДДС выезжала 96 раз на различные аварии и происшествия;

- участие в мероприятиях по: проверке готовности сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), выполнению Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- проведение комплексных проверок Защитных Сооружений Гражданской Обороны (далее - ЗСГО): согласно плану основных мероприятий на очередной год, составлены и вручены акты оценок технического состояния и использования объектов гражданской обороны - 37 ЗСГО; проведено проверок бесхозяйных ЗСГО, поданных на списание - 15 шт.; проведена инвентаризация существующего фонда ЗСГО - 117 шт.;

- распространение среди населения, учреждений и организаций городского округа Тольятти 4900 памяток по гражданской обороне;

- проведение оценки готовности 21 муниципального учреждения (зданий, сооружений) городского округа Тольятти в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с осуществлением контроля над устранением выявленных в ходе проверок недостатков;

- развертывание и приведение в готовность пункта специальной обработки техники;

- проведение эвакуации рабочего персонала, материальных и культурных ценностей организации;

- участие в работе комиссии по инвентаризации заглубленных помещений подземного пространства, планируемых для укрытия населения городского округа при внезапном нападении противника; обследованию заглубленных помещений подземного пространства, включенных в план укрытия населения городского округа Тольятти (проверено 335 подвалов МКД);

- проведение проверки готовности комплексных систем связи и оповещения ГО (с запуском электрических сирен);

- развертывание и подготовка к работе: пункта специальной обработки техники, поста радиационного и химического наблюдения городского округа Тольятти, пунктов временного размещения городского округа Тольятти; запасного пункта управления;

- проведение мероприятий, обеспечивающих повышение готовности органов управления, сил ГО и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) городского округа Тольятти в рамках повседневной деятельности;

- создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти;

- создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти;

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами, использование цифрового канала связи для организации дистанционного слежения за лесными пожарами в лесопарковой зоне городского округа Тольятти;

- приобретение и установка программного обеспечения «Лесохранитель» для 12 действующих камер в лесных массивах городского округа Тольятти с автоматическим режимом просмотра информации с 12 камер одновременно с целью раннего обнаружения лесного пожара и исключения «человеческого фактора»;

- установка и подключение дополнительных 10 видеокамер на солнечных батареях (МКУ «Тольяттинское лесничество») для контроля выезда в лес;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем распространения 10500 памяток, с общим охватом 12900 человек;

- дежурство мобильной группы (1728 машино-часов) в целях осуществления выездов в лесные квартала Тольяттинского лесничества, на полигоны, места несанкционированного размещения отходов, в том числе в районе кладбищ, на участки, заросшие бурьяном и сухостоем;

- организация постоянно действующих постов охраны леса, услуги частной охраны (патрулирование).

- проведение 4 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях; перезарядка огнетушителей; проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов; закупка огнетушителей);

- реализация 14 программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- повышение квалификации 1046 человек (836 человек – на безвозмездной основе, 210 человек – на платной основе) - слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- разработка учебно-методического материала для проведения занятий и зачетов по 52 темам, реализующих программы повышения квалификации;

- опубликование информационных материалов по безопасности жизнедеятельности на официальном портале администрации;

- оформление 4 учебных кабинетов (приобретение учебной мебели (стулья));

- приобретение расходных материалов (удостоверения, клей) (836 ед.);

- разработка электронного программного материала для обучения и контроля знаний слушателей в объеме более 500 листов, позволяющий слушателю дистанционно по индивидуальному плану осуществлять обучение по любой реализуемой программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (4,5%) и количества мероприятий (6,2%) обусловлено следующим:

- по мероприятию «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Тольятти» исполнение объемов финансирования составило 26,5% (ответственный исполнитель департамент общественной безопасности) и 98,6% (ответственный исполнитель департамент информационных технологий и связи), что объясняется внесением изменений в номенклатуру запасов в сторону уменьшения наименований и количества отдельных позиций, запланированных к приобретению в 2024 году; экономией, образованной путем заключения муниципальных контрактов;

- по мероприятию «Обеспечение выполнения мероприятий по созданию и содержанию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти» не освоение объемов финансирования (0%) по ответственному исполнителю - департамент дорожного хозяйства и транспорта объясняется тем, что оплата по контракту на поставку нефтепродуктов в целях обеспечения работы спецтехники и автотранспорта для ликвидации чрезвычайных ситуаций не производилась из-за отсутствия чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Тольятти ЧС, контракт расторгнут;

- по мероприятию «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в соответствии с Планом комплектования слушателями на учебный год» отклонение по исполнению показателя (11,0%) обусловлено меньшим количеством обучающихся из-за отсутствия денежных средств в организациях;

- по ряду мероприятий незначительное отклонение по исполнению финансирования обусловлено сложившимися свободными ассигнованиями, экономией или остатками средств после заключения муниципальных контрактов, закупки товара или оплаты по фактической потребности в оказании услуг.

***6) Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 71,9% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы - 85,2% (план 116823,0 тыс.руб., факт 99568,6 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 84,7% (план 89143,0 тыс.руб., факт 75531,6 тыс.руб.);

- областной бюджет – 86,8% (план 27680,0 тыс.руб., факт 24037,0 тыс.руб.).

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 14 (63,6%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 71,7%.

Основные результаты реализации программных мероприятий:

- поддержка населения городского округа Тольятти в виде предоставления социальных выплат (дополнительных мер социальной поддержки), в том числе компенсационного характера:

- 1450 учащимся – на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 1336 гражданам – на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 3074 выплаты ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;

- 1 выплата единовременного пособия в связи с вручением медали «За особые успехи в учении» по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования;

- 3646 выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, патронатным воспитателям;

- 1 единовременная выплата на ремонт жилого помещения лицу из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 94 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому – предоставление денежной компенсации взамен бесплатного двухразового питания;

- 2397 гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом (единовременные выплаты к отдельным датам);

- 20 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

- 9 гражданам – родственникам (родитель, супруг) умерших Почетных граждан в виде ежемесячных выплат;

- 3 гражданам – в виде ежемесячного пособия на содержание детей депутатов, выборных лиц органов местного самоуправления после их естественной смерти;

- 44 гражданам – единовременная денежная выплата на преодоление трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;

- 5 гражданам – получателям пожизненной ренты;

- 6863 гражданам отдельных категорий в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- 196 гражданам отдельной категории (из числа инвалидов) – ежемесячная денежная выплата на проезд;

- 20 учащимся (отдельных категорий), осваивающим общеобразовательные программы в МОУ - ежемесячная денежная выплата на питание;

- приобретение товаров, работ, услуг, связанных с проведением 3 праздничных мероприятий при участии департамента социального обеспечения администрации.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (71,9%) обусловлена исполнением финансовых средств (85,2%) и показателей (71,7%) ниже запланированных объемов, что объясняется произведением социальных выплат и компенсаций по фактической потребности (количеству благополучателей). Большинство выплат и компенсаций имеют заявительный характер.

**7) *Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1.***

Целью муниципальной программы является формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания, создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 97,1% - эффективная реализация муниципальной программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 86,4% (план 14425,0 тыс.руб., факт 12458,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось из средств местного бюджета.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,7%.

Из 21 запланированного программного мероприятия выполнено 21 (100,0%).

Основные результаты реализации программных мероприятий:

- разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в 167 муниципальных учреждениях;

- участие 197599 человек в проведение встреч по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний;

- участие 27870 человек в мероприятиях: «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания;

- проведение 35 мероприятий урочной и внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, с участием 70000 человек;

- участие 2000 человек в городских конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни;

- участие 66925 человек в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков;

- проведение 343 физкультурно-спортивных мероприятий по 57 видам спорта для всех возрастных категорий, с общим охватом 138544 человек;

- организация и проведение клубами по месту жительства (28 клубов) 803 физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех групп населения, с общим охватом 19852 человека;

- организация и проведение на внутридворовых спортивных площадках 565 физкультурно-спортивных мероприятий, с общим охватом 12246 человек;

- проведение 211 культурно-просветительских мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий, том числе: 168 мероприятий в офлайн режиме с охватом 64560 человек, 43 мероприятия в онлайн режиме с количеством просмотров – 29339;

- размещение 1578 информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на сайте «Спорт Тольятти». Также информация размещается в газетах «Площадь свободы» и «Городские ведомости», в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Telegram и платформе Rutube;

- размещение на официальном портале администрации 770 единиц информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни;

- размещение на информационных ресурсах организаций городского округа 320 единиц информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний;

- направление в общественные организации, некоммерческие организации (далее – НКО), ТОС – 142 единиц материалов по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни для информирования;

- участие 1062 человек в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях с участием предприятий городского округа;

- информирование населения путем размещения на официальном портале администрации 14 информационных материалов о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

- информирование населения путем размещения на официальном портале администрации городского округа Тольятти 10 материалов о социальной значимости донорства крови и ее компонентов в целях привлечения потенциальных доноров к сдаче крови и (или) ее компонентов;

- 521 студент высших учебных заведений и ординаторы, обучающиеся по медицинским специальностям и заключившие договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, получили дополнительные меры социальной поддержки в виде денежных выплат;

- 72 гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти, предоставлены ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма;

- 11 медицинским работникам, приглашенным для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в данных учреждениях, предоставлены ежемесячные денежные выплаты.

Отклонения в муниципальной программе по исполнению плановых сумм финансирования (13,6%) и показателей (0,3%) объясняются следующим:

- отклонение (0,5%) по предоставлению денежных выплат студентам высших учебных заведений и ординаторам, обучающимся по медицинским специальностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, обусловлено осуществлением выплат согласно фактической потребности: размер и количество выплат установлено исходя из фактического периода обучения студентов-медиков, выплата имеет заявительный характер;

- отклонение (41,6%) по предоставлению ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти, обусловлено осуществлением выплат согласно фактической потребности: количество выплат и объем расходов установлены исходя из фактического периода проживания, выплата имеет заявительный характер;

- по мероприятию «Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях» отклонение (6,2%) по количеству организаций, внедривших корпоративную программу, возникло в связи с проведенной реорганизацией муниципальных учреждений. Реализация мероприятия предусмотрена без финансового обеспечения.

**Приоритетное направление «Городское сообщество».**

Приоритетное направление «Городское сообщество» направлено на консолидацию городского сообщества, развитие местных инициатив, формирование творческих индустрий, включая искусство и туризм. Реализация приоритета призвана раскрыть творческий потенциал тольяттинцев, сохранить молодежь и повысить ее вовлеченность в жизнь города. В рамках направления решаются вопросы по развитию культуры.

В данном направлении в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

***8)* *Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского продукта городского округа Тольятти на внутреннем и международном рынках.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 100,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 9129,68 тыс.руб., факт 9129,68 ), в том числе:

- местный бюджет – 100,0% (план 100,0 тыс.руб., факт 100,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 862,4 тыс.руб., факт 862,4 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 5297,6 тыс.руб., факт 5297,6 тыс.руб.);

- внебюджетный источник –100,0% (план 2869,68 тыс.руб., факт 2869,68 тыс.руб.).

Из 12 запланированных программных мероприятий выполнено 12 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- участие в 7 мероприятиях туристской направленности на территории РФ: Международная туристская выставка «MITT 2024» (г.Москва); Международная выставка-форум «Россия» (г.Москва); Международный туристический форум «Путешествуй!» (г.Москва); 30-ый международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2024» (г.Москва); региональная выставка «Самара» (г.Самара); онлайн-выставка «Знай Наше: Зима 24/25»;

- изготовление 3000 туристских карт-путеводителей по городскому округу Тольятти и распространение их на территории городского округа Тольятти и Самарской области;

- размещение информации о туристическом потенциале городского округа Тольятти на портале администрации и в социальной сети «ВКонтакте»;

- проведение Ретро-фестиваля «Жигули» на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» городского округа Тольятти;

- оказание организационной и информационной поддержки в проведении 7 туристических мероприятий на территории городского округа Тольятти: Зимний фестиваль активного отдыха «Вьюга Фест»; Первый Фестиваль скорости на льду «Жигулевская миля»; Железнодорожная конференция «PRO//Движение.Туризм»; XXIII Международный традиционный тольяттинский Фестиваль Друзей Битлз; ХХII Детский фестиваль гандбола; Фестиваль музыки и искусств «ТРЕМОЛО»; Фестиваль скорости на воде «Жигулевская миля»;

- содействие в организации 5 пресс-туров для представителей СМИ и туроператоров;

- содействие в приеме 6 туристических поездов «Жигулевские выходные», прибывающих из Москвы в Самарскую область;

- содействие в организации пребывания туристических групп в рамках межведомственных региональных проектов и федеральных программ (4 мероприятия): содействие в организации мероприятий туристской направленности для представителей семей участников СВО, содействие в организации экскурсионной программы «Главный Урок Истории» для тольяттинских школьников; содействие в организации туров на территории Самарской области, в том числе на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Больше, чем путешествие»; участие в организации Первого Всероссийского форума детского, молодежного и семейного туризма в г. Пермь;

- содействие в организации встреч и пребывания на территории городского округа Тольятти организованных туристических групп (12 мероприятий);

- организация и проведение мероприятий в рамках «Дня туризма»;

- координация работ по формированию и благоустройству траекторий 4 гостевых маршрутов городского округа Тольятти: 1. «Туристический центр Автозаводского района городского округа Тольятти» по траектории ул. Революционная и «линейного центра» Автозаводского района; 2. «Индустриальный» по траектории Южного шоссе в сторону производственной площадки АО «АВТОВАЗ»; 3. «Спортивный» по траектории Южное шоссе и ул. Ботаническая в сторону Ледового дворца спорта «Лада-Арена»; 4 «Официальный» по траектории ул. Баныкина и ул. Жилина.

Все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.

***9) Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1.***

Целью муниципальной программы является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год составила 99,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,6% (план 199546,0 тыс. руб., факт 198681,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,5% (план 158997,0 тыс. руб., факт 158176,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 40549,0 тыс. руб., факт 40505,0 тыс. руб.);

Из 38 запланированных программных мероприятий выполнено 38 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- предоставление субсидии 1 общественному учреждению «Добровольная пожарная команда Самарской области» для продолжения функционирования пожарных постов в микрорайоне Федоровка и на полуострове Копылово;

- предоставление субсидий 13 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 30 СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидии 5 национально-культурным общественным объединениям на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти;

- предоставление субсидий 22 НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидии Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина на осуществление выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти - За наших» 100 гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти, с 02.12.2023;

- предоставление субсидии Благотворительному фонду социально –культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в целях возмещения затрат и в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением выплаты единовременной благотворительной помощи по Благотворительной программе «Тольятти – За наших» 157 и 320 гражданам, соответственно, заключившим контракт о прохождении военной службы (с участием в специальной военной операции) с Министерством обороны Российской Федерации в военных комиссариатах города Тольятти;

- проведение ежегодного форума «ТОЛЬЯТТИ: Территория Особого Статуса» с участием 350 человек;

- проведение 153 семинаров, круглых столов, онлайн-конференций, мастер классов для СОНКО и ТОС, с участием 1306 человек;

- издание 377 информационно-аналитических материалов, публикаций, выпусков передач в средствах массовой информации (далее - СМИ) о деятельности СОНКО, ТОС в городском округе Тольятти;

- размещение 112 информационных материалов о деятельности СОНКО на портале администрации (7649 просмотров раздела «СОНКО» городского округа Тольятти»);

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы (31 сообщение в СМИ о ее реализации);

- проведение МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» консультаций в отношении СОНКО, ТОС;

- предоставление органами администрации 2063 консультаций СОНКО, ТОС;

- оказание имущественной поддержки 194 СОНКО;

- проведение 5 заседаний Комиссии по оказанию имущественной поддержки СОНКО;

- содействие СОНКО в развитии гражданского общества путем участия СОНКО в деятельности Советов, организованных при администрации: Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти; Совета по делам инвалидов; Совета ТОС;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей имущественной, финансовой, консультационной поддержки. В реестр СОНКО включены 242 СОНКО;

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 86 СОНКО;

- проведение в 2024 году оценки эффективности мер деятельности СОНКО, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти;

- содействие СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации мигрантов путем участия СОНКО в деятельности Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации; в Межведомственной рабочей группе по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию на официальном портале администрации перечня зарегистрированных национально-культурных объединений и религиозных организаций (в перечень включено 83 национально-культурных объединений и религиозных организаций);

- награждение 18 лауреатов именных премий на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы;

- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию «Дня Победы», с количеством приглашенных 100 человек, в том числе организация медицинского обеспечения проведения мероприятия;

- организация 5 поездок для отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия;

- награждение именными премиями главы городского округа Тольятти 18 жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев;

- организация и проведение турнира Главы городского округа Тольятти по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений городского округа Тольятти, приуроченного к празднованию Дня России (приняло участие 8 команд национальных общественных объединений);

- проведение социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе Тольятти» (количество граждан, принявших участие в опросе – 500 чел.);

- организация и проведение форума некоммерческих организаций городского округа Тольятти;

- организация и проведение конкурса среди ТОС городского округа Тольятти с участием в конкурсе 17 ТОС;

- организация и проведение 65 мероприятий по реализации инициатив населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения;

- приобретение 156 подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с днями рождения, начиная с 90-летия.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (0,4%) в рамках реализации муниципальной программы обусловлено:

- отклонение по исполнению финансовых средств (0,4%) по мероприятию «Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным объединениям пожарной охраны на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти» (ответственным исполнителем является департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти) обусловлено доведением субсидии в поздние сроки в связи с чем средства не освоены в полном объеме до окончания финансового года;

- отклонение по исполнению финансовых средств (1,1%) по содержанию МКУ «ЦП общественных инициатив» обусловлено сложившейся экономией от закупок, проведенных конкурентным способом и оплатой за фактически потреблённые услуги;

- отклонение по исполнению финансовых средств (27,3%) по доставке отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия» сложилось в связи с невостребованностью запланированного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов (г. Самара);

- отклонение по исполнению финансовых средств (1,7%) по реализации инициатив населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения сложилось в результате экономии, образовавшейся по результатам проведения закупок конкурентным способом;

- отклонение по исполнению показателя (28,6%) по мероприятию «Предоставление субсидии национально-культурным общественным объединениям на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти» обусловлено тем, что число получателей субсидии определено решением комиссии по предоставлению субсидий.

***10) Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1.***

Целью муниципальной программы является совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, раскрытия ее потенциала и повышение роли молодежи в жизни города.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 99,4 % - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,9% (план 61556,0 тыс.руб., факт 60853,6 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,6% (план 45579,3 тыс.руб., факт 44936,4 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,9% (план 15460,7 тыс.руб., факт 15449,1 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 90,7% (план 516,0 тыс.руб., факт 468,1 тыс.руб.);

Из 16 запланированных программных мероприятий выполнено 16 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали

- организация и проведение 127 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи с общим охватом 40973 человека;

- организация и проведение 53 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи с общим охватом 11949 человек;

- организация и проведение 90 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни с общим охватом 22780 человек;

- организация и проведение 76 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально-опасном положении с общим охватом 13128 человек;

- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время: организация временного трудоустройства 1910 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; заключение 50 договоров с организациями-партнерами;

- организация досуга детей, подростков и молодежи. Проведено 25 мероприятий с общим охватом 53503 человека;

- организация и проведение мероприятия, направленного на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти:

- проведение 3 собственных обучающих семинаров, 4 Форумов добровольцев, более 40 мероприятий по программе «Я волонтер», организация 1 профильного заезда «Выездной обучающий семинар для волонтеров» на базе МБУ ММЦ «Шанс»;

- участие в федеральных (областных) обучающих программах специалистов в работе в сфере добровольчества;

- проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии);

- проведение конкурса на присуждение премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей города Тольятти в номинации «За социальную активность» (3 премии);

- проведение информирования и рекламной компании по популяризации добровольчества (волонтерства) на портале администрации, сайтах учреждений, социальных партнеров, в социальных сетях с общим охватом зарегистрированных 6011 человек;

- организация деятельности 69 добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования (ведется реестр), муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7 специалистов по работе с молодежью;

- организация работы 4 центров (клубов) молодежной активности по месту жительства.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (1,1%), в рамках реализации муниципальной программы объясняется:

- сложившейся экономией средств в связи с проведением закупок конкурентными способами;

- осуществлением выплат согласно фактической потребности МБУ ММЦ «Шанс».

***11) Муниципальная программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1.***

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа Тольятти, создание условий для формирования гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 94,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,5% (план 1545291,0 тыс.руб., факт 1537398,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,9% (план 1300228,0 тыс.руб., факт 1285732,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 3301,0 тыс.руб., факт 3301,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 100,0% (план 13205,0 тыс.руб., факт 13205,0 тыс.руб.);

-внебюджетный источник–102,9% (план 228557,0 тыс.руб., факт 235160,0 тыс.руб.).

Из 27 запланированных программных мероприятий выполнено 25 (92,6%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 94,2%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных учреждений культуры и искусства (театры, музеи, библиотеки, парковый комплекс и культурно-досуговые учреждения) – 4211 тыс. ед. в год; с количеством обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования - 6592 человека в год;

- обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования (четыре студента, ранее обучавшихся в МБОУ ВО г.о. Тольятти «Тольяттинская консерватория», переведены в ФГБОУ «Самарский государственный институт культуры» на внебюджетные места (оплата за счет средств бюджета городского округа Тольятти));

- поддержка новых театральных постановок (в МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» - премьера спектакля «Салон красоты, или о чём говорят женщины»);

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров: осуществлена постановка 3 премьерных спектаклей: «Борис Годунов» (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»), «Тайна третьей планеты» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»); «Волшебник Изумрудного города» (МБУИ г.о.Тольятти «МДТ»). Осуществлено материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 49 показов премьерных спектаклей с общим охватом 8229 человек;

- проведение 15 фестиваля «Премьера одной репетиции» в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» под девизом «Популярный театр» с общим охватом 3611 человек (в том числе 1576 – по билетам, 2035 человек – по пригласительным). По итогам фестиваля выбран спектакль-победитель – «Эльфы, феи и другие жители Тольятти» (пьеса Анны Гейжан в постановке Алёны Савельевой);

- развитие кадрового потенциала: повышение квалификации 78 сотрудников подведомственных учреждений культуры, искусства и образования;

- проведениеVII Межрегиональной научно-практической конференции в области художественного образования «Детская школа искусств: ТОП-формат. Формы взаимодействия ДШИ с семьей» (в МБУ ДО Детская школа искусств «Гармония»);

- поддержка развития 18 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти;

- проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов: 135 мероприятий, в том числе: МБУК «Библиотеки Тольятти» - 51 культурно-просветительское мероприятие с использованием форматов видео- и кинопоказов с охватом 1133 человека, в МБУК «ОДБ» в рамках Межрегионального проекта «Большой киномарафон» состоялось 32 показа серии кинолекций для детей и подростков «И в шутку, и всерьёз» с общим охватом – 594 человека, в МАУ КДЦ «Буревестник» проведено 31 мероприятие (тематические мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда, дню защитника Отечества, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей в рамках Всероссийского фестиваля «Перерыв на кино»), в библиотеке МАУ КЦ «Автоград» проведено 21 мероприятие с использованием видеофильмов и анимационных фильмов;

- вовлечение 40 волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры;

- приобретение рекламно-имиджевой, представительской и сувенирной продукции: бланки благодарственных писем, поздравительных дипломов, открыток, рамок для оформления дипломов, грамот, плакеток, литых фигурок (1600 шт.);

- развитие общегородской технологической коммуникативной площадки «Единый маркетинговый центр» с использованием средств электронного маркетинга: размещено 555 материалов, программ, сюжетов, освещающих деятельность учреждений сферы культуры городского округа Тольятти;

- организация и проведение публичной отчетности по результатам деятельности за 2023 год 30 муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры;

- проведение ремонта, проведение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в 9 учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО Детская Школа искусств Центрального района, в МБУ ДО Детская Школа искусств № 1, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки», в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДХШ № 3, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДМШ № 3);

- разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в 2 учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки»);

- проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в 26 объектах (зданиях) культуры (в том числе по 1 объекту мероприятия выполнены частично) (театры, культурно-досуговые учреждения, музеи, библиотеки, парковый комплекс);

- разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в 6 объектах учреждений культуры (музеи, культурно-досуговое учреждение, театр);

- проведение технического обследования 2 объектов МБУК ГМК «Наследие»;

- разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия МАУ КДЦ «Буревестник»;

- проведение мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на 4 объектах культуры и дополнительного образования: МБУК ОДБ детская библиотека № 6 - произведена поставка кресла-коляски для инвалидов и подвесной системы и навигационных указателей; библиотека № 14 - установлен пандус и выполнен ремонт входной группы; Центральная библиотека им. В.Н. Татищева - выполнен ремонт санузла для маломобильных граждан; МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой - установлен пандус, выполнены работы по обустройству входного узла;

- разработка проектно-сметной документации на выполнение мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на 4 объектах культуры: МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова; МБУК «Библиотеки Тольятти» (библиотека № 19, библиотека № 20, библиотека № 27);

- укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры (для 4 учреждений дополнительного образования приобретены: баян ученический, техника (снегоуборщик и триммер), компьютерная техника, многофункциональное устройство (далее – МФУ), кондиционеры; для 2 библиотек – телевизор, компьютерная техника; для 2 музеев - мебель, техническое, мультимедиа оборудование; для 3 культурно-досуговых учреждений – звуковое оборудование, конвекторы электрические);

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова): рояль «АМЕДЕУС», 2 интерактивные панели, 347 единиц учебно-методической литературы и комплектов учебных материалов);

- пополнение книжного фонда муниципальных библиотечных систем на 6852 экземпляра: МБУК «Библиотеки Тольятти» - 5352 экземпляра, МБУК ОДБ - 1500 экземпляров;

- оформление подписки на электронную библиотеку «ЛитРес» в 3 библиотеках: Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина, модельная библиотека «Фолиант» и модельная Центральная библиотека им. В.Н. Татищева;

- направление муниципальными учреждениями культуры финансовых средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки;

- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (детская библиотека № 6 МБУК ОДБ). В ходе модернизации созданы новые функциональные зонированные пространства, предусмотрены условия по обеспечению равных возможностей для пользователей со специальными потребностями, в библиотеку поступило более 2000 новых книг;

- приобретение 10 учреждениями культуры украшений к праздничным мероприятиям;

- организация 17 трансляций событий в сфере «культура» с публикацией в социальных сетях и на сайтах учреждений;

- размещение актуальной информации на портале «Культура.РФ», сайтах учреждений: количество обращений к цифровым ресурсам организаций культуры (счетчик портала «Культура.ПРО»)» составило 1127,5 тыс. единиц;

- совершенствование информационной системы продажи билетов на мероприятия через сеть интернет: 11 (из 13) учреждений культуры и искусства предоставили жителям и гостям города Тольятти возможность приобретения билетов через сеть интернет: МБУК ОДБ, МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК ТКМ, МБУК ТХМ, МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ г.о. Тольятти «МДТ», МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова», МАУ «КЦ «Автоград», МАУ КДЦ «Буревестник», МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова.

Отклонение по исполнению финансовых средств (0,5%) и показателей (7,4%) обусловлено следующим:

- уменьшением объемов работ при выполнении реконструкции и ремонта АПС и СО;

- отклонение по исполнению финансовых средств (58,9%) по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, объясняется невыполнение работ по установке системы АПС и СОУЭ в библиотеке МБУК «Библиотеки Тольятти» по причине позднего выделения средств, длительным периодом проведения процедуры согласования документов и окончанием финансового года;

**-**мероприятие «Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя не исполнено (0%), чтообусловлено невозможностью завершения проектных работ в связи длительностью процедуры согласования технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения АО «ТЕВИС»;

- мероприятие «Проектно-изыскательские работы по объекту «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова не исполнено (0%), что обусловлено увеличением сроков выполнения проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту в связи с необходимостью получения новых технических условий на подключение объекта к системе теплоснабжения с филиалом «Самарский» ПАО «Т плюс».

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено сложившейся экономией средств по результатам проведения аукционных и конкурсных процедур и осуществлением выплат согласно фактической потребности получателей средств (ежемесячные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком).

**2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.**

**Приоритетное направление «Экогород».**

Приоритетное направление «Экогород» задает ценности сохранения и воспроизводства природной среды в целях повышения комфортности проживания, снижения уровня заболеваемости жителей и передачи будущим поколениям возможности экосистемы. В рамках направления решаются вопросы по улучшению экологической ситуации.

В данном направлении в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

**12) Му*ниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 99,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,2% (план 76255,0 тыс.руб., факт 74887,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 97,2% (план 48745,0 тыс.руб., факт 47377,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 27510,0 тыс.руб., факт 27510,0 тыс.руб.).

Из 17 запланированных программных мероприятий выполнено 17 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание в надлежащем состоянии 4 га лесных дорог противопожарного назначения;

- устройство 100 км противопожарных минерализованных полос;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос протяженностью 680 км;

- установка 14 шлагбаумов, 10 запрещающих знаков и ремонт 21 аншлага;

- техническое обследование 4 противопожарных железобетонных резервуаров;

- ремонт и содержание 3 противопожарных железобетонных резервуаров;

- очистка городских лесов от бытового мусора (санитарное содержание) на площади 350 га;

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 680 куб.м;

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества на площади 164 га;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, площадью 75,4 га;

- подготовка лесных участков для создания лесных культур на площади 25 га;

- уборка 88 штук аварийно-опасных деревьев;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 40 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на лесных участках, площадью 184 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 50 га в границах городского округа Тольятти;

- содержание 1 муниципального лесничества городского округа Тольятти, осуществляющего обеспечение устойчивого управления городскими лесами;

- содержание дендропарка: покос 52990 кв.м травяного покрова, уход за 250 декоративных деревьев и кустарников, посадка 5 декоративных деревьев, уборка в зимний период тротуаров общей площадью 3969 кв.м;

- приобретение специализированной техники для расчистки неликвидных лесных участков: машины самоходной колесной с мульчером;

- приобретение лесопожарной техники: малого лесопатрульного комплекса на базе автомобиля УАЗ-23632.

Отклонение по исполнению финансовых средств по мероприятиям обусловлено:

- по уборке аварийных деревьев (17,9%) - сложившейся экономией от размещения муниципального заказа;

- по содержанию дендропарка (1,0%) – нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципальных контрактов;

- по содержанию МКУ «Тольяттинское лесничество» (7,2%) – остатками средств в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, экономией по листам нетрудоспособности, оплатой за фактически выполненные работы и услуги.

Причиной отклонения по исполнению показателя (3,7%) по покосу травы явилось уменьшение площади, охваченной покосом, в связи с подготовкой почвы под посадку декоративных деревьев в рамках акции, проводимой Тольяттинской городской детско-молодежной общественной организацией «Экологическое содружество».

**13) Му*ниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение выполнения комплекса мероприятий по содержанию территории городского округа Тольятти, направленных на предупреждение потенциального экологического вреда и обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 91,6% -эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 93,4% (план 823365,0 тыс. руб., факт 769402,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 94,2 % (план 808962,0 тыс. руб., факт 762218,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 49,9% (план 14403,0 тыс. руб., факт 7184,0 тыс. руб.).

Из 39 запланированных программных мероприятий выполнено 35 (89,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 93,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание территорий общего пользования: тротуаров – 1322921,3 кв.м, газонов - 5505979,4 кв.м, автодорог – 1354504,7 кв.м, катков и кортов – 185894,3 кв.м, скверов и площадок семейного отдыха - 611505 кв.м; проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский - 4300 кв.м; содержание объектов озеленения, из них: цветников - 9757 кв.м, живой изгороди - 103366 п.м, деревьев и кустарников - 6515 штук; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 23828 куб.м; содержание пляжей - 75601 кв.м, парков (тротуаров и газонов) - 393244 кв.м, ливневой канализации – 2299,1 п.м с очисткой 834 колодцев; содержание 16 туалетов; ремонт МАФ – 124 штук; ремонт автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров) – 11082,3 кв.м;

- проведение акарицидной обработки и дератизации территорий пляжей - 69957 кв.м; территорий парков - 138350 кв.м;

- проведение акарицидной обработки и дератизации земельных участков общего пользования, расположенных в границах городского округа Тольятти – 752299 кв.м;

- проведение дератизации набережной Комсомольского района и территорий общего пользования - 130000 кв.м;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти путем выполнение работ: текущее содержание дорог в зимнее и летнее время – 160872,8 кв.м; вывоз и захоронение мусора (ТКО) – 23646,8 куб.м; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 3071,9 куб.м.; ликвидация несанкционированных свалок – 14614,7 куб.м; уход за зелеными насаждениями - 293700 кв.м; обеспечение водоснабжения - 2383 куб.м; акарицидная обработка - 1831000 кв.м; дератизация территории кладбищ - 1840000 кв.м; ремонт территории воинских захоронений, захоронений участников Великой Отечественной войны - 760 кв.м; ремонт покрытий проездов и пешеходных дорожек - 6000 кв.м;

- содержание МКУ «Ритуал»;

- перевозка трупов и трупного материала (1635 единиц) автомобильным транспортом с экипажем в морг;

- праздничное оформление 52 объектов, текущий ремонт 3 объектов (по ответственному исполнителю – департамент городского хозяйства 2 объекта: Звонница на Центральной площади (замена часов и электронного звонаря), въездной знак «Тольятти»; по ответственному исполнителю в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» - 1 объект: ремонт монумента Славы (Парк Победы в Автозаводском районе), установка 252 флагов, установка 400 барьерных ограждений;

- отлов и направление на содержание 820 бродячих животных;

- проведение санитарной очистки территорий общего пользования - 321610 кв.м, объем принятого ТКО – 5612,0 куб.м; вывоз мусора из муниципального жилого фонда на 13 объектах; объем вывезенных отходов 768 куб.м, вывоз смета - 1470 маш-час; демонтаж - 49 сооружений.

Отклонение по исполнению количества мероприятий (10,3%), плановых значений показателей (6,6%) и финансовых расходов (6,6%) в муниципальной программе обусловлено следующим:

- отклонение по исполнению финансовых средств по мероприятиям: «Содержание тротуаров» (18,5%), «Содержание автодорог» (29,5%), «Содержание скверов и площадок семейного отдыха» (9,2%) обусловлено сокращением затрат на зимнее содержание автомобильных дорог ввиду отсутствия снежного покрова в ноябре и первой половине декабря 2024 года;

- по мероприятию «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (39,0%) обусловлено поздним поступлением средств областного бюджета и окончанием финансового года. Учитывая длительность процедуры закупки и заключения муниципального контракта освоение средств и выполнение работ по отлову животных, в оставшийся для выполнения работ период не представлялось возможным;

- по мероприятию «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса (демонтаж сооружений)» отклонение по исполнению бюджетных средств (33,7%) объясняется завершением договора на вывоз бетонолома;

- по мероприятию «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» отклонение по исполнению бюджетных средств (66,3%) обусловлено поздним размещением муниципального заказа и признанием закупки несостоявшейся;

- отклонение по исполнению финансирования по ряду мероприятий обусловлено сложившимися свободными ассигнованиями в связи с произведенной оплатой по фактически выполненным работам и принятым отчетным документам.

**14) Му*ниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 № 2700-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 71,9% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 56,9% (план 146592,0 тыс. руб., факт 83471,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 54,3% (план 114391,0 тыс. руб., факт 62058,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 71,4% (план 14385,0 тыс. руб., факт 10269,0 тыс. руб.);

- федеральный бюджет – 62,6% (план 17816,0 тыс. руб., факт 11144,0 тыс. руб.).

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 16 (72,7%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 77,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) 7062 кг (343 головы);

- размещение 200 информационных сообщений для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 13 несанкционированных свалок общим объемом отходов 22463 куб.м;

- выполнение рекультивационных работ (в рамках биологического этапа) по внесению удобрений, поливу и покосу на площади 25,7 га бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») и на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1 - 3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»;

- обустройство 4 мест накопления ртутьсодержащих отходов, расположенных по адресам: мкр. Поволжский, ул. Новосадовая, 23; ул. Л. Чайкиной, 47А; ул. Коммунальная, 26; бульвар Кулибина, 6А;

- наблюдение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (далее - ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО») за окружающей средой в районе проведения работ по рекультивации свалок: вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 ставок ПАО «АвтоВАЗ» и бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»). Представлены протоколы исследований, экспертные заключения;

- корректировка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту «свалка инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АВТОВАЗ»;

- осуществление контроля за проведенными работами по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде с получением экспертных заключений: свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» и бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»);

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории, прилегающей к территории Полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область);

- определение границ смежных участков и координат Полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область) (представлен Акт приемки межевых знаков);

- предоставление данных о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы. По информации ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» случаев высокого (превышение ПДКм.р. в 10 и более раз) и экстремально высокого (превышение ПДКм.р. в 50 и более раз при разовом обнаружении) загрязнения атмосферы в городском округе Тольятти не зафиксировано;

- выполнение измерений в автоматическом режиме передвижной экологической лабораторией (178 выездов, отобрано 4450 проб) атмосферного воздуха с целью определения соответствия установленным требованиям санитарно-гигиеническим нормативам и предельно-допустимым концентрациям. Зафиксировано 30 фактов превышения ПДК (0,7% от общего числа отобранных проб), в том числе: по оксиду углерода от 1,1 ПДК до 3,8ПДК (в 16 пробах), по аммиаку от 1,1ПДК до 1,3ПДК (в 3 пробах), по этилбензолу от 1,1ПДК до 1,6ПДК (в 5 пробах), по сероводороду от 1,2ПДК до 1,8ПДК (в 2 пробах), по альфа-метилстиролу 1,3ПДК (в 2 пробах). Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано;

- проведение 527 выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ). По результатам проведенной работы в 2024 году поставлено на государственный учет 92 новых объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- размещение на официальном портале органов местного самоуправления 178 единиц информации (протоколов) о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории;

- установка 2 информационных знака (щита) в целях просвещения населения о правилах взаимодействия с безнадзорными животными в городской среде (ул. Маршала Жукова, 51/1а; ул. Баныкина, 5а).

Отклонение по исполнению финансовых средств (43,1%), показателей (22,5%) и количеству мероприятий (27,3%) в рамках муниципальной программы обусловлено следующим:

- не исполнено (0%) мероприятие «Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти» в связи с тем, что ртутьсодержащие предметы и вещества на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти не обнаружены;

- по мероприятию «Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (67,8%) объясняется снижением НМЦК на 72,05% по итогу проведения закупки. Оплата подрядной организации произведена по фактически оказанным услугам. Мероприятие выполнено в полном объеме;

- по мероприятию: «Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области» расходы сложились в меньшем объеме относительно плановых, в том числе по объектам:

- по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») отклонение по исполнению финансовых средств (2,9%) объясняется свободным остатком неиспользованных средств, сложившимся по результатам уточнений НМЦК;

- по рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» отклонение по исполнению финансовых средств (78,5%) обусловлено тем, что подрядной организацией допущены отклонения от проектной документации, в связи с чем оплата за работы произведена частично. Администрацией ведется претензионно-исковая работа;

- по мероприятию «Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов, в том числе по объектам: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» и «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)»» отклонение по исполнению финансовых средств (1,3%) обусловлено наличием остатка неиспользованных средств, сложившегося по результатам фактических уточнений НМЦК. Мероприятие выполнено в полном объеме;

- по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту: свалка инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АВТОВАЗ»» неиспользование запланированного объема финансирования (0%) обусловлено тем, что услуги по договору в 2024 году оказаны подрядчиком в полном объеме на безвозмездной основе. Мероприятие выполнено;

- не исполнено (0%) мероприятие «Осуществление контроля за проведенными работами по ликвидации ОНВОС, в том числе по объектам: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»» и «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)»», что объясняется поздним поступлением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий и поздним представлением коммерческих предложений, содержащих неверные расчеты. В связи с окончания финансового года и недостаточностью времени для проведения закупочных процедур и выполнения работ, размещение муниципального заказа в 2024 году было нецелесообразно;

- не исполнено (0%) мероприятие «Выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти в целях его ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экология» - массива существующего объекта размещения отходов: «Полигон захоронения промышленных отходов МУПП «Экология» г.о. Тольятти в районе села Тимофеевка»», что объясняется поздним поступлением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий и поздним представлением коммерческих предложений, содержащих неверные расчеты. В связи с окончания финансового года и недостаточностью времени для проведения закупочных процедур и выполнения работ, размещение муниципального заказа в 2024 году было нецелесообразно;

- по мероприятию «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»» оплата подрядной организации в рамках сверх софинансирования не производилась (0%), по причине допущенных подрядчиком отклонений в работах по рекультивации свалки от проектной документации;

- не исполнено (0%) мероприятие «Выполнение проектных и изыскательских работ по ликвидации объекта «Полигон по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти (Самарская область)»». Размещение муниципального заказа в 2024 году было нецелесообразно, так как в ходе подготовки технического задания было выявлено несоответствие заключения государственной экспертизы сметной стоимости фактическому состоянию объекта (земельный участок, выделенный под рекультивацию полигона, не соответствует фактической конфигурации Полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти).

**Приоритетное направление «Город жизни».**

Приоритетное направление «Город жизни» направлено на градостроительное преобразование Тольятти, благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. В рамках приоритета решаются вопросы по улучшению городской среды.

В данном направлении в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовало 6 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство городского округа Тольятти, оценена следующим образом:

**15) Му*ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.***

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 95,3% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 63,1% (план 224 185,0 тыс.руб., факт 141 377,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 16,2% (план 43 565,0 тыс.руб., факт 7 069,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 74,4% (план 25 287,0 тыс.руб., факт 18 803,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 74,4% (план 155 333,0 тыс.руб., факт 115 505,0 тыс.руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,7%.

Из 3 запланированных программных мероприятий выполнено 3 (в том числе частично) (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- благоустройство 19 дворовых территорий МКД, площадью 343349 кв.м: ремонт 1443 кв.м дворовых проездов, установка скамеек и урн на 17 объектах, оборудование 16 объектов детскими и спортивными площадками;

- благоустройство 2 общественных территорий («Дендропарк» и «Набережная Комсомольского района (3 этап)») общей площадью 1608409 кв.м. Работы выполнены в полном объеме;

- вовлечение 168 заинтересованных граждан, собственников помещений МКД в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти.

Отклонение в программе сложилось по мероприятию «Благоустройство общественных территорий», в связи с тем, что работы на объекте - «Парк Центрального района (2 этап)» выполнены Подрядчиком частично (выполнены работы по устройству твердых покрытий тротуара, площадки у сцены). Часть работ выполнена в объемах и по качеству не соответствующих условиям заключенного контракта, в том числе с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом. Принять выполненные работы частями не представлялось возможным, объект не принят и не оплачен. Ведется претензионная работа.

Отклонение по освоению финансовых средств обусловлено уменьшением суммы межбюджетного трансферта на 41533 тыс.руб. (1705 тыс.руб. – средства областного бюджета, 39828 тыс.руб. – средства федерального бюджета) на основании уведомлений министерства финансов Самарской области № 716-3-049-030200 от 25.12.24, № 716-3-053-030200 от 26.12.24, № 716-3-056-030200 от 26.12.24. Учитывая даты направления уведомлений и окончание календарного года вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Тольятти (далее – Дума) не рассматривался.

**16) Му*ниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 96,0% - эффективная реализация.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 97,8 %.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 85,3% (план 565705,0 тыс.руб., факт 482594,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 15 запланированных программных мероприятий выполнено 15 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности (систем водопроводов протяженностью 438 м, 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 11 фонтанов); прочистка 1430 м сетей водоотведения; гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района; энергоснабжение 3 насосных станций;

- устранение 20 аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 40 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; ремонт сетей ливневой канализации 18,5 м. (ул. Тополиная, 48); водоотведение ливневых стоков с объемом 4873,6 тыс.куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей и установок уличного (наружного) освещения (уличное освещение - 3984 часа в год).

Отклонение в муниципальной программе:

- по мероприятию «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» отклонение по исполнению финансовых средств (21,7%) и показателю (21,0%) обусловлено фактическим содержанием 11 фонтанов из 14, в связи с неисправностью оборудования 3 фонтанов;

- по мероприятию «Энергоснабжение насосных станций» финансовое исполнение составило 66,8%, что объясняется остатками средств, сложившимися после произведенной оплаты за выполнение услуги (100,0%). Фактические расходы определяются по приборам учета электроэнергии, установленным на насосных станциях;

- по мероприятию «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» исполнение финансовых средств составило 91,9%, что обусловлено остатками средств, сложившимися после произведенной оплаты за выполнение услуги (100,0%). Объем финансового обеспечения мероприятия запланирован на случай возможных аварий для оперативного их устранения;

- по мероприятию «Водоотведение ливневых стоков» отклонение (15,0%) по показателю «Объем отведенных сточных вод» и исполнению финансовых средств (39,0%) связано с произведенной оплатой за фактически выпавший объем осадков.

**17) Му*ниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 71,5% - удовлетворительная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 83,0% (план 495336,0 тыс.руб., факт 411117,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 80,7% (план 303172,0 тыс.руб., факт 244592,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 86,2% (план 184419,0 тыс.руб., факт 158900,0 тыс.руб.);

- внебюджетные средства -98,5% (план 7745,0 тыс.руб., факт 7625,0 тыс.руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 71,7%.

Из 19 запланированных программных мероприятий выполнено 12 (63,2%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- подготовка 6 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- восстановление и устройство твердых покрытий на 2 территориях, включенных в адресный перечень;

- восстановление 1 детской площадки и 1 спортивной площадки;

- озеленение (1 объект) и устройство газона (1 объект) на территории Центрального района городского округа Тольятти;

- выполнение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий на 103 объектах, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»;

- благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях 2 объектов, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»;

- разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения (далее - ГТС) «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти»;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта ГТС (5 застрахованных ГТС);

- содержание 7373 м. системы поверхностного водоотвода объектов ГТС (набережные Центрального и Комсомольского районов) (очищение канализационных трубопроводов, водоотводных лотков и быстротоков);

- благоустройство 35 территорий школ и учреждений дополнительного образования детей (выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев);

- благоустройство территорий 31 детских садов (выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев);

- устройство площадки для временной парковки автомашин на территории вдоль восточной стороны АО «АВТОВАЗ»;

- ремонт и реконструкция 4 объектов наружного освещения;

- благоустройство 7 объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично (устройство покрытия детской площадки, дорожек и тротуаров, установка МАФ, установка ограждения) на территориях: Парка культуры и отдыха Комсомольского района; ул. Мурысева, 71; ул. Никонова, 2; в районе домов 11-17 по ул. Малахитовая; пр-т Степана Разина, 72; ул. Мира, 140; ул. Мира, 99;

- реализация 23 общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» с выполнением работ:

по обустройству спортивной (хоккейной) или детской площадки - «Спортивный двор» (просп. Степана Разина, 10); «Счастливые дети» (ул. 40 лет Победы, 48); «Веселый городок» (б-р Курчатова); «Территория спорта» (ул. Юбилейная, 67, 69, 73); «Тренажеры для всех» (ул. Спортивная, 4, 4А, 4Б, просп. Степана Разина, 90); «Детский городок» (просп. Ленинский, 18); «Сделаем наш двор лучше» (ул. Юбилейная, 19); «Спорт для всех» (ул. Коммунистическая, 45, ул. Мира, 102, 104, 106); «Счастливое детство» (ул. Тополиная, 23, ул. 70 лет Октября, 34, ул. Спортивная, 8, 8А, 8Б, просп. Степана Разина, 82); «Уютный двор» (ул. Мира, 111);

по благоустройству дворовой территории, восстановлению части внутридворового проезда, устройству парковочных карманов, обустройству тротуаров с озеленением прилегающей территории, устройству освещения и переносу пешеходных ограждений: «Автомобильной столице достойную парковку» (Татищева, 2); «Комфортный двор» (Московский просп., 45/47); «Наша дорога» (б-р Рябиновый, 8); «Путь к родному дому» (Южное шоссе, 19); «Уютный двор» (Ленинский просп., 24); «Уютный дом, комфортный двор» (ул. Юбилейная, 5) «Дворик моей мечты» (ул. Маршала Жукова, 48);

создание сквера «Сквер семейного отдыха Пушкинский» (Приморский бульвар, 9, 15, 19, 21 (1-й этап));

- реализация 4 инициативных проектов: «Уютный дом, комфортный двор» по адресу: б-р Молодежный, 2, «Удобная парковка» по адресу: ул. Свердлова, 19, «Уютный дворик» по адресу: ул. 70 лет Октября, 43, «Комфортная парковка» по адресу: б-р Орджоникидзе;

- устройство и ремонт 9 контейнерных площадок.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (71,5%) обусловлена следующим:

- по мероприятию «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» отклонение по исполнению финансовых средств (83,6%) и показателя (53,9%) обусловлено непроведением закупочных процедур по подготовке проектной документации в связи с уточнением видов и объемов необходимых работ по благоустройству объектов: б-р Приморский – ул. Юбилейная, Итальянский сквер, сквер 4 квартала, сквер 12 квартала, сквер «Поле чудес» напротив ул. Голосова, 95, ул. Коммунистическая – ул. Есенина, хоккейный корт в мкр. Федоровка;

- по мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (65,1%) и показателя (80,0%) объясняется следующим:

- в связи с отсутствием заявок не состоялась закупка на выполнение работ по ремонту, восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров, проездов и лестничных спусков в районе адресов: бульвар Курчатова, 6; пр-кт Ленинский, 21-17; Южное шоссе, 35; б-р Рябиновый; севернее б-ра Кулибина, 6А.; ул. Коммунистическая, 63; ул. Чайкиной,71а;

- в связи с длительностью процедуры согласования видов и объемов работ, не проводились работы в районе территории ул. Юбилейная, 2;

- в связи с участием в 2025 году объекта «Парк победы» в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» работы по ремонту пешеходных дорожек в 2024 году в Парке Победы не проводились;

- по мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (65,7%) и показателя (95,2%) объясняется отменой закупки на выполнение работ по установке МАФ на территории 19 объектов по причине погодных условий и окончания календарного года. Установка МАФ на территориях общего пользования, за счет средств, предусмотренных по итогам визита ВРИО Губернатора Самарской области, не производилась по причине отсутствия заявок граждан на выполнение работ;

- по мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, площадок для выгула собак, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» отклонение по исполнению финансовых средств (5,8%) и показателя (75,0%) объясняется отменой закупки на выполнение работ по ремонту спортивной площадки (пер. Рижский, 34) по причине погодных условий и окончания календарного года. Благоустройство территории в районе ДЦ «Русич» и Эко – парка Шлюзовой планируется в 2025 году в рамках участия в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

- по мероприятию «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»» отклонение по исполнению финансовых средств (1,8%) и показателей (3,7%) объясняется:

- несоответствием заявок требованиям Порядка предоставления субсидий, в связи с чем не заключены соглашения на благоустройство внутриквартальных территорий (пр-т Ленинский, 15/30; ул. 40 лет Победы, 61);

- отсутствием проектной документации на устройство ливневой канализации (ул. Мурысева, 58);

- отказом подрядной организации выполнять работы по ремонту дорожного покрытия из-за погодных условий (ул. Маршала Жукова, 48);

- по мероприятию «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон»» отклонение по исполнению финансовых средств (86,8%) и показателя (66,7%) объясняется следующим:

- работы по благоустройству мест отдыха на внутриквартальных территориях «Карманный парк» подрядчиком произведены с нарушением сроков и не в полном объеме, частичная приемка работ администрацией не проводилась;

- работы по благоустройству места отдыха на внутриквартальной территории (ул. Юбилейная, 4) не проводились по причине длительной процедуры согласования видов и объемов работ;

- закупка на выполнение работ по благоустройству мест отдыха на внутриквартальных территориях (пр-т Степана Разина, 71) и в сквере семейного отдыха (пр-т Степана Разина, 48) не состоялась по причине отсутствия заявок от потенциальных участников закупки;

- мероприятие «Подготовка проектной документации» на ремонт и благоустройство гидротехнического сооружения берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района городского округа Тольятти не исполнено (0%), что объясняется переносом закупочных процедур по подготовке проектной документации на 2025 год в связи с длительностью проведения в 2024 году мероприятий по приему в муниципальную собственность нового объекта «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» и организацией работ по его дальнейшему содержанию. Учитывая окончание финансового года и увеличение расценок сметной стоимости разработки проекта, проведение закупочных процедур на выполнение работ по подготовке проектной документации в 2024 году было нецелесообразным;

- по мероприятию по благоустройству территорий школ (спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев) отклонение по исполнению финансовых средств (20,5%) объясняется неисполнением одним из подрядчиков условий контракта, организация внесена в реестр недобросовестных подрядчиков;

- по мероприятию Благоустройство знаковых и социально значимых мест отклонение по исполнению финансовых средств (21,0%) и показателя (12,5%) объясняется невыполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ по устройству гранитного основания «Вечного Огня» в Парке Победы (ул. Юбилейная). Предъявленные работы не соответствуют документу о приемке, размещенному в Единой Информационной Системе (ЕИС); качество работ не соответствует требованиям технического задания;

- по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» отклонение по исполнению финансовых средств (80,9%) и показателя (75,7%) объясняется:

- невозможностью осуществить ремонт контейнерных площадок в зимний период по причине позднего доведения лимитов и позднего подписания (14.11.2024) соглашения на предоставление межбюджетного трансферта;

- нераспределенными остатками, сложившимися в результате уточнения сметной стоимости для размещения муниципального заказа;

- невозможностью осуществить устройство контейнерных площадок в связи с необходимостью в более длительной подготовке технической документации (нестандартное конструктивное решение);

- отклонение по исполнению финансовых средств по ряду мероприятий обусловлено: экономией, сложившейся от размещения муниципального заказа, от проведения закупочных процедур; нераспределенным остатком финансовых средств, сложившимися в результате уточнения НМЦК или произведённой оплатой за фактически выполненные работы.

**18) Му*ниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1.***

Целью муниципальной программы является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для обеспечения безопасности и комфортных условий проживания граждан.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 43,4% - неэффективная реализация муниципальной программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 64,7% (план 46171,0 тыс.руб., факт 29853,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 38,2% (план 26260,0 тыс.руб., факт 10028,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 99,7% (план 19864,0 тыс.руб., факт 19796,0 тыс.руб.);

- внебюджетный источник – 61,7% (план 47,0 тыс.руб., факт 29,0 тыс.руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 40,9%.

Из 3 запланированных программных мероприятий выполнено 1 (33,3%).

Основным результатом реализации программы в 2024 году является ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, 58.

Неэффективная реализации муниципальной программы в 2024 году (43,4%) обусловлена неисполнением двух мероприятий: «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» (исполнение показателя 16,7%, исполнение финансовых средств 12,5%) и «Оборудование подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами» (исполнение показателя 5,9%, исполнение финансовых средств 8,4%). Причиной неисполнения послужило отсутствие заявочных пакетов документов от управляющих компаний или представленных с нарушением требований Порядка предоставления субсидий, в связи с чем заключить Соглашения о предоставлении субсидий и выполнить работы в срок не позднее 10.11.2024 в соответствии с п. 2.15.1 Порядка предоставления субсидий, не представилось возможным.

***19) Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 № 1907-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 92,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 86,5% (план 17417,0 тыс.руб., факт 15067,0 тыс.руб.). Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 89,3%.

Из 1 запланированных программных мероприятий выполнено 1 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- ремонт 37 муниципальных помещений общей площадью 1377,5 кв.м, пригодных для проживания;

Отклонение по исполнению финансовых средств (13,5%) и показателей (10,7%) объясняется поздним размещением муниципального заказа по проведению ремонтных работ в 4 жилых помещениях общей площадью 181,2 кв.м и окончанием календарного года. Ремонт помещений будет выполнен в 2025 году.

**20*) Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1.***

Целью программы является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 74,7% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 80,9% (план 24211,0 тыс. руб., факт 19589,0 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 90,5% (план 21656 тыс.руб., факт 19589,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 0% (план 2555 тыс.руб., факт 0,0 тыс.руб.);

Из 8 запланированных программных мероприятий выполнено 5 (62,5%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 79,5%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- формирование 5 земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- формирование 34 земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона;

- формирование 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена;

- подготовка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной с севера - Южным шоссе, с юга – оросительным каналом, с запада – земельными участками с кадастровым номером 63:09:0102161:30, 63:09:0102161:677, с востока – земельными участками с кадастровым номером 63:09:0102161:5, 63:09:0102161:11, расположенной в Автозаводском районе городского округа Тольятти (проект утвержден постановлением администрации от 30.10.2024 № 2039-п/1);

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах; организация в установленном порядке рассекречивания 8429 дел (документов);

- ведение 17378 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 735 проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

- подготовка 735 проектов градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование (утверждение) в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- подготовка 43 схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- предоставление 303 единиц информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственные кадастровый учет и регистрацию прав;

Удовлетворительная оценка реализации (74,7%) муниципальной программы объясняется следующим:

- отклонение по освоению финансовых средств по мероприятиям *по формированию земельных участков* объясняется тем, что формирование земельных участков и оплата работ проводились с учетом поданных заявок (мероприятия имеют заявительный характер);

- не выполнено (0%) мероприятие «Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов» по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, установленных муниципальным контрактом. Работы завершены в 2025 году;

- не выполнено (0%) мероприятие «Кадастровые работы в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка» по причине поздних сроков подготовки документов для размещения заявки на закупку (октябрь 2024 года). Учитывая продолжительность процедур проведения электронного аукциона, срока выполнения работ (45 рабочих дней), срока приемки (21 рабочий день) и оплаты (7 рабочих дней) и завершение финансового года, кадастровые работы в целях образования земельных участков не проводились. В 2024 году под лимит 2025 года заключен муниципальный контракт от 16.12.2024 на выполнение кадастровых работ в целях образования 90 земельных участков, подлежащих изъятию для обеспечения реализации проекта размещения линейного объекта «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжении ул. Фермерской до Южного шоссе» со сроком исполнения работ в 2025 году;

- не выполнено (0%) мероприятие «Образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» в связи с отсутствием на территории городского округа Тольятти свободных территорий, пригодных для комплексного освоения для целей индивидуального жилищного строительства. С министерством имущественных отношений Самарской области 28.03.2024 было заключено Соглашение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета, а затем расторгнуто - 23.10.2024. Уведомление от министерства управления финансами Самарской области о снятии вышеуказанных средств областного бюджета в администрацию городского округа Тольятти не поступало.

**Приоритетное направление «Тольятти мобильный».**

Приоритетное направление «Тольятти мобильный» направлено на повышение транспортной связанности и мобильности населения.

**21)** В данном направлении в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовала ***муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1.***

Целью программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, направленные на решение задач по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»;

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025 гг.»;

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.»;

4. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025 гг.».

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год составила 83,6% - удовлетворительная реализация.

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2023 год – 85,8% (план 3717103,0 тыс.руб., факт 3187978,0 тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 85,2% (план 1492336,0 тыс.руб., факт 1271295,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 86,2% (план 2224767,0 тыс.руб., факт 1916683,0 тыс.руб.).

Из 47 запланированных к реализации мероприятий муниципальной программы выполнено 39, что составило 83,0%.

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 83,0%.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- устройство 2 линий наружного электроосвещения: бульвар Буденного (от ул. Фрунзе до световой опоры № 1) и ул. Ларина (от Автозаводского шоссе до ул. Тимирязева);

- технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, в рамках устройства линий наружного электроосвещения пешеходных дорожек: по бульвару Здоровья и к поликлинике по ул.40 лет Победы, 57б;

- устройство 25 искусственных дорожных неровностей;

- разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходной и велосипедной дорожки от существующих пешеходной и велосипедной дорожки вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый городского округа Тольятти;

- устройство 11 пешеходных дорожек;

- разработка проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения на 3 объектах (дорогах): вдоль Московского проспекта от дома № 57 до дома № 45 (нечетная сторона); по Цветному бульвару от ул. Дзержинского до ул. 70 лет Октября 16 квартала; вдоль проспекта Степана Разина от дома № 35 до дома № 25;

- установка тактильной плитки (указателей) на 4 остановках общественного транспорта (далее - ООТ): ул. Дзержинского (ООТ «Лесопитомник», ООТ «Школа искусств»), проспект Степана Разина (ООТ «Дворец пионеров»), ул. 70 лет Октября (ООТ «Лада Восход»);

- ремонт 4 пешеходных дорожек и 3 площадок ООТ на ул. Революционной (ООТ «Аптека № 245», ООТ «Кинотеатр «Сатурн»», ООТ «Ателье Мод»);

- устройство технических средств организации дорожного движения;

- установка 0,836 тыс.п.м ограничивающих пешеходных ограждений;

- обустройство 63 светофорных объектов;

- установка 612 дорожных знаков;

- разработка 3 проектно-сметных документаций на устройство и перенос ООТ (ООТ «Театр Дилижанс», ООТ «База УМТС», ООТ «Детский городок»);

- приобретение 2731 дорожного знака (заготовок дорожных знаков);

- приобретение 4 транспортных средств для осуществления аварийных, ремонтных и плановых работ на объектах (технических средств) организации дорожного движения;

- приобретение 30 видов материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- устройство островков безопасности, бортового камня и ликвидация места разворота на 11 объектах;

- установка рамной П-образной опоры на пересечении Московского проспекта и ул. Дзержинского;

- выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения, устройство шумовых полос на 2 автодорогах: по участку от Московского проспекта до мкр. Приморский (пос. Приморский, ул. Летняя, д. 12/7 - ул. Строителей, д. 25А); по ул. Родины в районе световых опор №159, 156, 125, 118;

- Устройство 2 светофорных объектов на Южном шоссе: ООТ «ДС КВЦ ВАЗа», ООТ «5 вставка ВАЗа»;

- содержание 473 светофорных объектов;

- содержание 25061 дорожного знака;

- содержание 70284 пог.м пешеходных ограждений;

- содержание 612 павильонов ООТ;

- проведение квеста по безопасности дорожного движения среди творческих объединений школьников - юных инспекторов движения «Битва отрядов ЮИД» с охватом более 20 образовательных учреждений;

- проведение городской акции по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности «По Тольятти на СИМ безопасно колесим» с охватом 69 образовательных учреждений;

- проведение городского профилактического мероприятия на знание правил дорожного движения «Интеллектуальный квиз «Дорога и СИМ» с охватом 69 образовательных учреждений;

- организация и проведение тестирования учащихся 3, 7, 10 классов на знание правил дорожного движения с охватом 69 образовательных учреждений;

Проведение акции «Безопасность на дорогах начинается с семьи» с охватом 58 образовательных учреждений;

- организация работы отрядов Юных помощников инспекторов движения;

- информационное оповещение пассажиров о правилах дорожного движения в общественном городском наземном транспорте;

- размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о безопасном поведении на дороге;

- завершение строительства объекта «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого»;

- подключение к централизованной системе водоотведения объекта «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап)»;

- выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль на площади 349,38 тыс.кв.м, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 194,11 тыс.кв.м;

- устройство разделительной полосы в районе пересечения ул. Вокзальная – ул. Окраинная;

- представление 10 экспертных заключений о соответствии представленных обоснований НМЦК нормативным правовым актам Российской Федерации, методическим рекомендациям, иным правовым актам, регулирующим строительную деятельность;

- представление 12 экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог;

- оборудование 20 объектов съездами для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведение ремонта автомобильных дорог «картами» на площади 32,85 тыс.кв.м;

- представление 35 экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД;

- проведение ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД на площади 54,1 тыс.кв.м;

- выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог, протяженностью 8,59 тыс.кв.м;

- содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов, общей площадью 6308,04 тыс.кв.м;

- содержание автомобильных дорог, в том числе: посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений, общей площадью 6330,51 тыс.кв.м;

- содержание 2,14 тыс.кв.м (4 подземных и 2 надземных) пешеходных переходов;

- нанесение 29 типов дорожной горизонтальной разметки;

- выполнение диагностики и оценки состояния подземных пешеходных переходов и надземного пешеходного путепровода: путепровода «Автозаводское шоссе ООТ «Детская многопрофильная больница»»; 4 подземных пешеходных переходов;

- изготовление и установка на остановочных пунктах 31 таблички;

- предоставление субсидии исполнителям, оказывающим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования, с охватом 781 тыс. пассажиров льготной категории граждан;

- перевозка пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. В 2024 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляли 2 организации пассажирского транспорта по 79 маршрутам: МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (МП «ТТУ») – 9 маршрутов, МП «Тольяттинское автотранспортное предприятие № 3» (МП «ТПАТП № 3») – 70 маршрутов. Заключено 19 контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам;

- исполнение обязательств по лизингу за приобретённые в 2020 году 50 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на газомоторном топливе;

- исполнение обязательств по лизингу за приобретённые в 2022 году 19 автобусов, работающих на дизельном топливе;

- приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (14 автобусов) для обеспечения организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) от перевозки маломобильных граждан специализированными автомобилями в городском округе Тольятти, охвачено 2861 пассажир - маломобильных граждан, пробег специализированных автомобилей, осуществляющих перевозку маломобильных граждан, составил 57988 км.

Удовлетворительная оценка реализации муниципальной программы в 2024 году (83,6%) обусловлена исполнением ниже запланированных объемов финансирования (отклонение 14,2%), показателей и количества мероприятий (отклонение 17,0%) по следующим причинам:

- по мероприятию «Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП» исполнение финансирования (32,1%) и показателя (66,7%) в незапланированных объемах обусловлено отсутствием положительного заключения на выполнение проектно-изыскательских работ на устройство линии наружного освещения и пешеходной дорожки по ул. Александра Кудашева, в связи с чем работы по устройству линий наружного электроосвещения выполнены не были;

- по мероприятию «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» исполнение финансирования (81,2%) (произведены авансовые платежи) и показателя (40,0%) ниже запланированных объемов обусловлено невыполнением работы по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств в рамках выполнения работ по устройству линий наружного электроосвещения: ул. Ларина (участок дороги от Автозаводского шоссе до улицы Тимирязева); пешеходной дорожки по ул. Александра Кудашева; пешеходной и велосипедной дорожек от существующих пешеходной и велосипедной дорожек вдоль ул. Родины по лесной зоне до микрорайона Портовый городского округа Тольятти. Подрядными организациями не представлен акт об осуществлении технологического присоединения;

- по мероприятию «Проектирование устройства пешеходных дорожек, в т.ч. экспертиза проектов» исполнение финансирования (69,8%) и показателя (33,3%) ниже запланированных объемов обусловлено невыполнением проектно-изыскательских работ по устройству пешеходной дорожки по: ул. Александра Кудашева; Хрящевскому шоссе от Южного шоссе до Обводного шоссе. Подрядными организациями не представлена проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы;

- по мероприятию «Проектно-изыскательские работы по устройству линий наружного электроосвещения» исполнение финансирования (34,5%) и показателя (50,0%) ниже запланированных объемов обусловлено тем, что подрядными организациями нарушены сроки разработки проектно-сметной документации по устройству линий наружного электроосвещения на объектах: ул. Кудашева; дорога вдоль ул. Спортивной (нечетная сторона) от Физкультурного проезда до проспекта Степана Разина; дорога вдоль Южного шоссе от ул. Тополиной до ул. Автостроителей;

- по мероприятию «Проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта, в т.ч. экспертиза выполненных работ» исполнение финансирования (66,9%) и показателя (75,0%) ниже запланированных объемов объясняется несостоявшейся закупкой на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на устройство остановки общественного транспорта «Телецентр» по проспекту Степана Разина;

- по мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе строительный контроль и авторский надзор» исполнение финансирования (27,6%) объясняется тем, что технологическое присоединение объекта «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» к инженерным сетям жилого комплекса, где застройщиком выступает ООО «Унистройрегион» произведено без фактических расходов;

- по мероприятию «Содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»» исполнение бюджетной сметы составило 98,0% в связи с оплатой услуг связи и коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам;

- по мероприятию «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, устройству линии наружного освещения, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» исполнение финансирования (10,9%) и показателей (среднее значение 8,3%) ниже запланированных объемов обусловлено следующими причинами: непредставление подрядными организациями проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы; непредставление акта о проведении работ; незаключение муниципального контракта по причине корректировки стоимости работ подрядной организацией;

- не выполнены работы (0%) по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль, в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации;

- не выполнены (0%) проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и ремонту путепроводов в связи с непредставлением подрядной организацией проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы путепровода (моста) по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту;

- по мероприятию «Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах» исполнение финансирования (20,7%) и показателей (4,9%) ниже запланированных объемов обусловлено оплатой, произведённой за фактически выполненные объемы работ;

- по мероприятию «Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования» исполнение финансирования (80,8%) и показателей (79,0%) ниже запланированных объемов объясняется произведенной оплатой за фактическое количество перевезенных пассажиров льготной категории (студенты, учащиеся);

- по ряду выполненных мероприятий фактические расходы не соответствуют запланированным в связи с оплатой, произведенной по фактически принятым к учету объемам (были уточнены объемы и виды работ) и оказанным услугам согласно выставленным счетам. Данные мероприятия (показатели) выполнены в полном объёме;

- не исполнен показатель (0%) конечного результата «Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км)», что обусловлено приостановкой работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга) подрядной организацией в связи проведением корректировки проектно-сметной документации;

- отклонение по исполнению (61,6%) показателя конечного результата «Пассажирооборот транспорта общего пользования» обусловлено нехваткой водителей, износом подвижного состава, сокращением количества выполняемых рейсов, снижением количества перевезенных пассажиров маршрутными такси в связи с прекращением работы маршрутов: №№ 93, 93к, 94, 95,102, 108, 118, 131, 143, 149, 153, 211.

**3. Развитие экономики и внедрение инноваций.**

**Приоритетное направление «Возможности для каждого».**

Приоритетное направление «Возможности для каждого» определяет меры для развития ключевых конкурентоспособных и перспективных секторов экономики Тольятти, в том числе путем привлечения инвесторов и развития предпринимательства. В рамках направления решаются вопросы по стимулированию предпринимательской инициативы, увеличению количества рабочих мест и повышению производительности труда.

В данном направлении в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на развитие экономики, оценена следующим образом.

**22) Му*ниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год составила 102,0% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 100,0% (план 31178,0 тыс.руб., факт 31177,3 тыс.руб.). Финансирование программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 9 запланированных программных мероприятий выполнено 9 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 103,9%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- размещение в Бизнес-инкубаторе Тольятти 55 компаний-резидентов. Количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 323 единицы;

- оказание 574 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», образовательных услуг (17 семинаров и тренингов, 1 курс повышения квалификации);

- организация мероприятия в сфере молодежной политики, направленного на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи (количество участников мероприятия 106 человек);

- оказание поддержки резидентам территории опережающего развития (далее – ТОР). Осуществлялась работа по подбору земельных участков (площадок) для потенциальных инвесторов, оказывалось содействие потенциальным инвесторам в подготовке первичной документации для подачи заявки на получение статуса резидента ТОР «Тольятти» по принципу «одного окна», а также действующим резидентам, с целью внесения в проекты дополнительных видов деятельности и согласования нового перечня создаваемых рабочих мест, по формированию обязательной отчетности о результатах реализации инвестиционных проектов. На конец отчетного периода деятельность вели 69 резидентов ТОР «Тольятти» (в том числе: 4 новые организации, 3 были исключены по собственной инициативе), которыми осуществлено инвестиций на сумму 34229 млн.руб. (без НДС) и создано 10716 новых рабочих мест в разных отраслях промышленности (промышленное производство, медицина, производство пищевых продуктов);

- оказание консультационной поддержки 2600 субъектам МСП, в том числе социальным предприятиям и физическим лицам, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Для субъектов МСП функционирует портал www.biznes-63.ru, где публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее предоставления;

- информирование субъектов МСП через публикации на портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru) на актуальные для бизнеса темы (количество размещенных на портале информационных материалов – 382 штук);

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на конец отчетного периода – 18 объектов, в том числе новых 3 объекта (1 земельный участок и 2 нежилых помещения));

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы НПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (рассмотрено 840 проектов НПА, подготовлено 93 заключения, проведено 4 экспертизы);

- организация выставочных мероприятий для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход. В отчетном периоде проведено 30 выставок для самозанятых рукодельников.

Все мероприятия, показатели и финансовое обеспечение выполнены в полном объеме.

**23) Му*ниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.09.2022 № 2053-п/1.***

Целью муниципальной программы является: создание благоприятных условий для развития многоформатной инфраструктуры торговли и общественного питания.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 88,6% - удовлетворительная реализация программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 53,6% (план 1240,0 тыс.руб., факт 665,0 тыс.руб.). Финансирование программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 12 (92,3%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 100,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение мониторинга цен на товары первой необходимости в трех сетевых магазинах (ТД «Миндаль», ТК «Окей», ТК «Лента»), расположенных на территории городского округа Тольятти. Информация о ценах ежедневно передается в министерство промышленности и торговли Самарской области через Автоматизированное рабочее место в Единой системе мониторинга цен «Мониторинг»;

- проведение дополнительного мониторинга цен на территории городского округа Тольятти на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530, в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Тольятти (из расчета не менее 3 объектов торговли каждого типа). Данные оперативного мониторинга еженедельно размещаются на официальном портале администрации в разделе «Новости», страницах администрации в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники). Также информация публикуется в газете «Городские ведомости»;

- проведение мониторинга на предмет выявления территорий с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания. В городском округе Тольятти действуют около 12 тыс. предприятий торговли, более 800 предприятий общественного питания, более 2 тыс. объектов бытового обслуживания населения, 2 рынка с разрешениями на право организации розничного рынка. Продолжается развитие крупных торговых центров, включающих в себя множество магазинов, предприятий питания, сферы услуг, досуга и развлечений. В настоящее время количество таких центров в городском округе Тольятти составляет более 120 объектов: ТРК «Русь-на-Волге», ТРК «Парк-Хаус», ТРЦ «Мадагаскар», ТРК «Капитал», ТК «Ёлки», ТК «Высоцкий», ТК «Акварель» и другие. Возможность обеспечить население относительно недорогой продукцией - открытие крупных торговых сетей магазинов эконом – класса: «Магнит», «Магнит-Косметик», «Пятерочка», «Пеликан», «Светофор», «Победа», «Находка», «За Грош» и другие. Сохраняется развитие универсальных магазинов «шаговой доступности», магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых домов и в отдельно стоящих зданиях. Востребованы услуги по доставке продуктов (товаров), услуг на дом. Сохраняют свои позиции сетевые магазины: ООО «Ашан», ООО «MetroCash&Carry», ООО «FixPrice»; ООО «О’Кей», ООО «Лента» , ЗАО ТД «Перекресток» и другие. В сегменте непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются: «М.Видео», «Эльдорадо», «DNS» «Ситилинк», «Спортмастер», «Детский мир», «Евросеть» и другие;

- проведение мониторинга предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан. Выявлено 136 предприятий, оснащенных пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных групп граждан, что составило 6,7% от общего числа стационарных торговых объектов городского округа Тольятти (2015 объектов);

- организация и проведение городских конкурсов: «На лучшее приготовление блинов» в рамках празднования «Масленицы» и «Лучшее оформление предприятий потребительского рынка городского округа Тольятти к новому 2025 году»;

- организация на территории городского округа Тольятти 27 ярмарок, организаторами и участниками которых являются юридические лица или индивидуальные предприниматели. На ярмарках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в схеме размещения торговых мест предусматривается не менее 10% от общего количества мест, предназначенных для продажи продовольственных товаров;

- изготовление и размещение 37 баннеров с социальной рекламой в местах, незаполненных коммерческой рекламой на территории городского округа Тольятти: по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (2 штуки); в рамках празнования «Года семьи» (5 штук); по противодействию терроризма (2 штуки); по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского (3 штуки); в рамках Всероссийского голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году (3 штуки); в рамках празднования Дня Весны и Труда и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (5 штук), Дня города, посвященного 287-й годовщине со дня основания Ставрополя – Тольятти (5 штук); в рамках информационной кампании Управления Росгвардии по Самарской области о наборе кандидатов на военную службу (2 штуки); по информированию физических лиц об оплате имущественных налогов в срок до 2 декабря 2024 года (4 штуки); в рамках празднования Нового года (6 штук);

- актуализация (внесение изменений) Схемы размещения НТО на территории городского округа Тольятти: включение в Схему – 107 мест размещения НТО и исключение 153 мест;

- проведение информационно – разъяснительных мероприятий по снижению неформальной занятости: составлено 283 протокола по ст. 6.1 ч. 1 (3) «Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области» Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Сумма наложенных административных штрафов -10039,0 руб., сумма взысканных - 631,0 руб.;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения НТО на территории городского округа Тольятти по 288 местам размещения НТО;

- установление фактической площади 60 мест размещения нестационарного торгового объекта;

- определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, а также вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан, и источникам повышенной опасности в городском округе Тольятти, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Всего на территории городского округа Тольятти утверждено более 1000 схем границ прилегающих территорий, на которых запрещена реализация алкогольной продукции;

- выявление объектов, где установлены признаки правонарушений ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и направление информации по данным объектам в У МВД России по г. Тольятти, Роспотребнадзор, министерство промышленности и торговли Самарской области и административные комиссии районов городского округа Тольятти для принятия мер в пределах компетенции;

- составление и вручение 162 предписаний собственникам самовольно размещенных НТО для устранения нарушений. Всего в 2024 году осуществлен вывоз силами МБУ «Зеленстрой» - 49 НТО, вывезено собственниками самостоятельно - 69 НТО.

Удовлетворительная реализация муниципальной программы (88,6%) обусловлена неполным освоением бюджетных средств муниципальной программы (освоение 53,6%) в результате сложившейся экономии или остатками средств при выполнении мероприятий:

- по изготовлению и размещению социальной рекламы освоение финансовых средств (79,0%) в незапланированном объеме обусловлено остатками средств, сложившейся в рамках исполнения муниципального контракта в связи с отсутствием потребности в услугах по монтажу и демонтажу изготовленной и размещенной социальной рекламы, включенных в расчёт максимального значения цены контракта. Монтаж и демонтаж социальной рекламы производился собственниками рекламных конструкций. Мероприятие выполнено в полном объеме;

- по установлению фактической площади места размещения нестационарного торгового объекта освоение финансовых средств (44,4%) в незапланированном объеме обусловлено экономий, сложившейся по итогам проведения электронного аукциона (цена единицы услуги снизилась более чем на 50 % с 9 000 руб. до 3 999 руб.). Мероприятие выполнено в полном объеме;

- по проведению оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО исполнение финансирования (53,4%) обусловлено сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведенного аукциона на проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение НТО (цена единицы услуги снизилась более чем на 50,0%) и исполнение показателя (68,0%) в меньшем объеме относительно планового значения объяснится сложившейся фактической потребностью в оказании данной услуги.

**Приоритетное направление «Город больших проектов».**

Приоритетное направление «Город больших проектов» включает вопрос по внедрению цифровых технологий и реализации модели умного города.

**24)** В данном направлении в 2024 году на территории городского округа Тольятти действовала ***муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»*, *утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1.***

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития городского округа Тольятти и повышение качества жизни населения за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления городского округа Тольятти, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы в 2024 году составила 100,6% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 98,9% (план 360196,55 тыс. руб., факт 356170,2 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 98,9% (план 359266,75 тыс. руб., факт 355347,4 тыс. руб.);

- областной бюджет – 88,5% (план 929,8 тыс. руб., факт 822,8 тыс. руб.).

Из 13 запланированных программных мероприятий выполнено 13 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 101,6 %.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация предоставления государственных, муниципальных и иных услуг администрацией городского округа Тольятти и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти в электронной форме:

- поддержание в актуальном состоянии муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

- перевод в электронный вид муниципальных услуг из числа услуг, отнесенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации к массовым социально значимым услугам;

- перевод в электронный вид муниципальных услуг из числа услуг, включенных в Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, утвержденный постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 №149;

- разработка и создание на официальном портале администрации интерактивных сервисов и разделов: Модуль info.tgl.ru по размещению социально-значимой информации, «Анкета для желающих записаться на военную службу по контракту», «Управление туризма», «Публичные обсуждения доклада о достижении целей введения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах», «Обучающие материалы по работе с административной консоли сайта администрации городского округа Тольятти»;

- проведение модификации ранее разработанных сервисов (разделов) официального портала администрации: «Контрольно-надзорная деятельность», «Телефонный справочник сотрудников администрации», «Туризм в Тольятти»;

- проведение мероприятия по продвижению модуля info.tgl.ru на медийных площадках в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и разработка 16 баннеров;

- приобретение компьютеров, мониторов, многофункциональных печатающих устройств, потоковых сканеров, коммутаторов, комплектующих к серверному оборудованию, телефонных аппаратов;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений, не составляющих государственную тайну. В отчетном периоде получены новые версии сертифицированных средств защиты информации, получены средства криптографической защиты информации, а также сертифицированные средства электронной подписи, используемые в администрации;

- продление лицензии на использование программного обеспечения антивирусной защиты в органах администрации;

- проведение оценки состояния основных технических средств и систем, а также их соответствия установленным стандартам и требованиям федеральных контролирующих органов: Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, Федеральной службы безопасности России;

- доработка, развитие и сопровождение информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2024 году из полученных 36230 отзывов потребителей 36152 отзыва являются положительными (99,8%).

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (1,12%) в рамках муниципальной программы обусловлено остатками денежных средств, сложившимися:

- по итогам закупочных процедур или после заключения договоров;

- по оплате услуг связи за фактически потребленный объем;

- за счет экономии фонда оплаты труда МБУ «МФЦ»;

- по оплате отдельных ежемесячных выплат матерям, осуществляющим уход за ребенком (по фактической потребности).

**4. «Административное и бюджетное реформирование».**

Развитее данного направления обеспечивалось в 2024 году в рамках реализации 3 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

***25) Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2022 № 2504-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 99,5% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,2% (план 1561881,0 тыс.руб., факт 1549302,0 тыс.руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,2% (план 1478685,0 тыс.руб., факт 1467063,0 тыс.руб.);

- областной бюджет – 98,9% (план 82915,0 тыс.руб., факт 82033,0 тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 73,3% (план 281,0 тыс.руб., факт 206,0 тыс.руб.).

Из 29 запланированных программных мероприятий выполнено 29 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- создание условий для деятельности органов местного самоуправления через хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание работников администрации;

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» с общим количеством печатных страниц 773 штуки;

- обеспечение хранения 325536 единиц документов муниципальным архивом (22581 пользователь архивной информацией);

- обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ;

- предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. Доплата выплачена 356 заявителям по факту обращения граждан;

- проведение на 3 площадках торжественных мероприятий, посвященных Дню города, Дню Победы;

- обеспечение участия городского округа Тольятти в некоммерческих организациях через уплату членских взносов: «Совет муниципальных образований Самарской области», «Ассоциация городов Поволжья», «Союз Финансистов России»;

- проведение приемов и обслуживание 9 делегаций, среди которых представители: Республики Белоруссии, КНР, Италии, Японии, Запорожской области, Республики Татарстан. Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим, гуманитарными визитами составило 25 человек. Организовано 8 встреч с руководством городского округа Тольятти. Проведено 8 экскурсии по городскому округу Тольятти для 24 гостей – представителей иностранных и российских делегаций;

- обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- обеспечение эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда, в котором приняло участие 110 человек из 98 организаций;

- проведение 14 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов);

- анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии. В 2024 году было издано 13 МПА, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, в том числе 9 - о внесении изменений в имеющиеся правовые акты;

- анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления;

- информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации городского округа Тольятти, официальные сайты органов местного самоуправления городского округа Тольятти и официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram по вопросам муниципальной службы;

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из кадрового резерва. В 2024 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы было назначено 38 человек из 78, что составляет 48,7% от назначенных на должности муниципальной службы;

- аттестация 158 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- организация прохождения студентами высших образовательных учреждений практики в органах местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;

- организация наставничества муниципальных служащих в органе местного самоуправления;

- мониторинг и анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского округа Тольятти – 100,0% муниципальных служащих имеют высшее образование;

- формирование потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих. Потребность в периодическом (1 раз в три года) повышении квалификации муниципальных служащих на 2024 год составляла 342 муниципальных служащих;

- повышение квалификации, получение дополнительного профессионального образования 312 муниципальными служащими;

- повышение квалификации руководителей органов (структурных подразделений) органов местного самоуправления – 164 руководителя.

Отклонение по исполнению планового объема финансирования муниципальной программы обусловлено:

- отклонением по исполнению финансовых средств (исполнение 105,2%) по мероприятию «Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти» обусловлено фактически сложившимися дополнительными расходами в связи с начислением амортизации на объекты основных средств;

- отклонение по исполнению финансовых средств и показателя (15,4%) по мероприятию «Обеспечение эксплуатации объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» обусловлено следующим:

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД осуществлена в меньшем объеме (за период с января по ноябрь 2024 года) в связи с длительной процедурой заключения дополнительных соглашений к договорам о формировании фонда капитального имущества МКД по заключенным договорам с НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;

- оплата услуг по управлению МКД (временно свободного муниципального жилого помещения) произведена в меньшем объеме (за период с января по ноябрь 2024 года) в связи длительностью процедуры заключения муниципальных контрактов в части согласования разногласий условий и доработки выставленных счетов ресурсоснабжающими организациями;

- контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором не заключен (длительная процедура согласования), расходы не осуществлялись;

- отклонением по исполнению финансовых средств (исполнение 40,9%) и показателя (16,7%) по мероприятию «Оплата командировочных расходов связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам дополнительного профессионального образования (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)» объясняется отсутствием распорядительных документов о командировании ряда муниципальных служащих;

- незначительные отклонения по исполнению финансовых средств по ряду мероприятий программы обусловлено: сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупочных процедур; осуществлением расходов по факту выполненных работ (услуг) и на основании выставленных счетов.

**26) Му*ниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 24.09.2021 № 3162-п/1.***

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 99,4% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы – 99,9% (план 182,0 тыс.руб., факт 181,8 тыс.руб.). Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (100,0%).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 98,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- организация работы и проведение 4 заседаний Комиссии по противодействию коррупции при администрации;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы - 409 проектов НПА администрации, Думой - 74 проектов НПА;

- информирование населения об организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы НПА и размещение на официальных порталах органов местного самоуправления проектов муниципальных НПА, для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;

- размещение муниципальных НПА по вопросам предоставления муниципальных услуг на официальном портале администрации городского округа Тольятти, а также их опубликование в газете «Городские ведомости»;

- предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими органов местного самоуправления, лицами, замещающими муниципальные должности, а также руководителями подведомственных учреждений. В 2024 году в администрации сведения за 2023 год подали глава городского округа, 803 муниципальных служащих администрации, включая руководителя департамента финансов администрации и 108 муниципальных служащих департамента финансов администрации;

- снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке:

- поддержка в актуальном состоянии Реестра муниципальных услуг, который по состоянию на конец 2024 года включает 98 муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации. За 2024 год в Реестр дополнительно включены сведения о 6 муниципальных услугах;

- методическое обеспечение и контроль деятельности по разработке органами администрации проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (по состоянию на 31.12.2024 год - 90 административных регламентов);

- организация предоставления муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ». Всего к оказанию по принципу «одного окна» переведено 84 муниципальные услуги;

- мониторинг качества муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке. В МАУ «МФЦ» обеспечена возможность оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг путем проведения опросов (анкетирования). Общее количество оценок, в том числе поступивших посредством смс-голосования, с использованием терминалов, расположенных в МАУ «МФЦ», за 2024 год составило 296356. Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МАУ «МФЦ» за 2024 год в среднем составила 100,0%;

- организация межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти. Всего администрацией в 2024 году оказывалось 98 услуг (функций) с элементами межведомственного взаимодействия. В 2024 году межведомственное взаимодействие осуществлялось, в том числе, в электронном виде посредством ГИС СО «САМВ» по 130 видам сведений с 28 федеральными органами исполнительной власти, что существенно упрощает для заявителя процедуру получения услуг, исключая необходимость предоставления ряда документов гражданами;

- реализация мероприятий по переводу услуг в электронный вид в 2024 году по двум направлениям. По состоянию на 31.12.2024 в электронный вид переведены в полном объеме 52 муниципальные услуги, предоставляемые органами администрации городского округа Тольятти, из 98 муниципальных услуг, включенных в Реестр;

- предупреждение коррупции в подведомственных администрации учреждениях и предприятиях. Осуществляется мониторинг локальных актов, принятых в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях в сфере противодействия коррупции: положений о противодействии коррупции, положений о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. Всего в муниципальных учреждениях действует более 1000 локальных актов в сфере профилактики коррупции. В 2024 году в администрацию поступило 2 акта прокурорского реагирования о нарушении законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении 25 руководителей МУ. По результатам проведенных проверок 19 руководителей МУ привлечены к дисциплинарной ответственности (17 - в виде замечания, 2 – в виде выговора).

В муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры администрации, запланированы и проводятся в течение учебного года ряд мероприятий / классных часов, направленных на формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения с охватом более 72000 обучающихся и педагогов;

- проверка сведений, представленных лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, с целью устранения препятствий поступления на муниципальную службу, а также проведение с указанными лицами разъяснительной работы о соблюдении норм законодательства о муниципальной службе и законодательства в сфере противодействия коррупции. В 2024 году 117 граждан поступало на должности муниципальной службы, из них: в администрацию – 103 чел., в департамент финансов – 7 чел., в Думу – 4 чел., в контрольно-счётную палату городского округа Тольятти (далее – КСП) – 3 чел.;

Информация о гражданах, назначаемых на должности муниципальной службы, проверяется на предмет наличия сведений в ФНС России о них как о руководителях или учредителях (участниках) юридических лиц или ИП. Нарушений в 2024 году не выявлено. Для впервые поступающих на муниципальную службу граждан на этапе приема документов проводится вводный семинар об основах антикоррупционного законодательства, ограничениях, запретах, которые накладываются на муниципальных служащих, их обязанностях, с разъяснением понятий конфликт интересов, личная заинтересованность;

- проведение индивидуальных консультаций, 4 обучающих семинаров, направление для изучения 16 информационных материалов по вопросам противодействия коррупции с целью повышения правовой грамотности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений и предприятий;

- проведение анализа и проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Тольятти. В 2024 году проведено 40 служебных проверок, в отношении 39 служащих установлены факты нарушений.

- проведение 10 заседаний Комиссии при органах местного самоуправления по урегулированию конфликта интересов (рассмотрено 13 вопросов);

- рассмотрение 7 обращений граждан, поступивших на телефон «Горячей линии» по фактам коррупционных нарушений в администрации;

- осуществление мероприятий (проверок), направленных на выявление нарушений, связанных с несоблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления обязанностей, ограничений, запретов, требований к служебному поведению, принятию мер по урегулированию конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции. В 2024 году поступили уведомления об осуществлении иной оплачиваемой работы: от 49 муниципальных служащих администрации, 5 работников департамента финансов и 5 работников Думы. Выявлено 7 фактов нарушений;

- проведение анкетирования лиц, замещающих должности выборного должностного лица местного самоуправления, председателя представительного органа местного самоуправления и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, по сведениям об их родственниках и свойственниках в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов. По результатам анкетирования выявлены случаи наличия родственных и свойственных связей между муниципальными служащими, работающими в администрации, а также между муниципальными служащими администрации и работниками учреждений, находящихся в ведомственном подчинении органов (структурных подразделений) администрации. Работа в части урегулирования возможных конфликтов интересов проводится. По результатам анкетирования муниципальных служащих Думы и КСП, нарушающих установленное ограничение не выявлено;

- проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций. В 2024 году муниципальные служащие администрации входят в состав органов управления 7 коммерческих организаций. По результатам анализа - коррупционные риски отсутствуют;

- проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В 2024 году 21 служащий администрации, 1 служащий Думы предоставили сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период 2023 года. В результате проведенного анализа достаточной информации, свидетельствующей о возможных нарушениях служащими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не обнаружено, оснований для проведения служебных проверок не выявлено;

- проведения проверок и анализ на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Проведено 15 контрольных мероприятий, 1 контрольное мероприятие находится в стадии реализации. Кроме того, проведено 7 внеплановых контрольных мероприятия. По результатам контрольных мероприятий руководителям 21 муниципального учреждения вручены представления с требованиями по обеспечению соблюдения отдельных норм законодательства в сфере закупок.

В 2024 году в отношении заказчиков городского округа Тольятти проведено 5 плановых и 2 внеплановые проверки в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, по результатам которых выдано 3 предписания об устранении нарушений законодательства. Предписания заказчиками исполнены.

Рассмотрено 24 уведомления о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п.6 и п.9 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 13116,9 тыс.руб.

Рассмотрено 700 пакетов документов на осуществление закупок в форме открытого аукциона в электронной форме и открытого конкурса в электронной форме, из них 68,4% (479 пакетов документов) возвращено на доработку в связи с наличием замечаний, которые требовалось устранить до опубликования извещения о закупке.

В 2024 году в ходе проведения контрольных мероприятий было выявлено 886 случаев несоответствия законодательству о контрактной системе в сфере закупок, в том числе при согласовании документов закупки до опубликования извещения – 790 случаев, при согласовании проектов контрактов – 96 случаев;

При осуществлении предварительного контроля соблюдения заказчиками законодательства в сфере закупок предотвращено заключение контрактов с нарушениями на общую сумму 413902,4 тыс.руб.

В рамках последующего контроля при проведении плановых и внеплановых проверок выявлено 67 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

- проведение мониторинга 335 муниципальных контрактов, заключенных в 2024 году на сумму свыше 500,0 тыс.руб., на предмет аффилированности муниципальных служащих администрации, участвующих в деятельности по осуществлению закупок, коммерческим структурам. Фактов аффилированности не выявлено;

- размещение информации о работе органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции на официальных порталах органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- изготовление и размещение 3 рекламных баннеров, изготовление и распространение 400 настольных календарей с наглядной антикоррупционной агитацией и пропагандой на территории городского округа Тольятти;

- информирование населения о работе телефона «Горячей линии» по фактам коррупционных проявлений со стороны работников администрации путем размещения телефона «Горячей линии» на настольных календарях в местах приема граждан (МФЦ), на рекламных щитах по 6 адресам городского округа Тольятти и на официальном сайте администрации. В 2024 году на телефон «Горячей линии» по вопросам противодействия коррупции поступило 7 обращений;

- проведение анонимного анкетирования муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам их отношения к мерам по противодействию коррупции, реализуемым в администрации. В анкетировании приняли участие 100,0% служащих за исключением тех, кто отсутствовал на работе по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Отклонение по исполнению финансирования (0,1%) сложилось в связи с остатками средств (экономией), полученными по результатам проведенных конкурсных процедур.

Отклонение (32,2%) по исполнению показателя «Доля проведенных проверок по фактам представления муниципальными служащими неполных/недостоверных сведений из общего числа нарушений, выявленных в ходе анализа, а также в связи с поступлением информации из органов прокуратуры и иных органов» объясняется тем, что 15 проверок, начатых в 2024 году не завершены, проверки будут окончены в 2025 году.

Не исполнен (0%) показатель конечного результата «Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства» в связи с тем, что в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителя МБУ ДО «Икар» заведены уголовные дела (всего 6 уголовных дел). Исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел.

***27) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1.***

Целью муниципальной программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

Эффективность реализации программы за 2024 год составила 99,8% - эффективная реализация.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы составил 99,0% (план 85602,0 тыс. руб., факт 84780,4 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 99,0% (план 83563,6 тыс. руб., факт 82742,0 тыс. руб.);

- областной бюджет – 100,0% (план 2038,4 тыс. руб., факт 2038,4 тыс. руб.).

Средний уровень достижения показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы составил 99,96%.

Из 22 запланированных программных мероприятий выполнено 22 (100,0%).

Основными результатами реализации программных мероприятий стали:

- проведение лекций, тематических бесед, классных часов в образовательных учреждениях городского округа Тольятти по темам: «Терроризм. Экстремизм. Ксенофобия», с общим охватом участников - 76300 человек;

- в местах с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти размещено и распространено 400 информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму, а также памяток для граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства;

- транслирование 4 видео-роликов по противодействию идеологии терроризма, разработанных по заказу УФСБ России;

- обследование 1600 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений) на предмет выявления надписей экстремистского характера, а также надписей нацистской символики. Надписей экстремистского характера не обнаружено;

- размещение на портале администрации 76 видеоматериалов (мультфильмов, видеороликов, электронных материалов (протоколов и планов заседаний антитеррористической комиссии, межведомственных рабочих групп, постановлений Правительства Российской Федерации по антитеррористической защищенности объектов, образцов документов, методичек, инструкций для руководителей организаций и граждан));

- ежедневное информирование молодежи в социальных сетях (публикации, анонсы, голосования, размещение фото, видеороликов). Еженедельно осуществляется выпуск серий пресс-релизов, содержащих информацию об акциях, конкурсах, грантах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, которые могут быть интересны молодежи. В социальной сети «В контакте» созданы группы: «Поделись позитивом с Тольятти», «Молодежь Тольятти ММЦ «Шанс», «Добровольческое движение Тольятти», «Дворовые отряды г. Тольятти». По сведениям МАУ «МФЦ» зафиксировано 25150 просмотров вышеуказанных разделов;

- содействие в обеспечении общественной безопасности при проведении 5215 мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

- обследование на антитеррористическую защищенность 531 объекта городского округа Тольятти;

- обследование 2500 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранение недостатков;

- проведение 4 заседаний Антитеррористической комиссии при администрации по вопросам состояния антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти;

- организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам. Перечни мест (объектов) для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным или обязательным работам, и видов обязательных работ по Автозаводскому, Центральному и Комсомольскому районам городского округа Тольятти (далее – перечни) в отчетном периоде актуализировались пять раз. В перечни включено 105 организаций: для трудоустройства осужденных к исправительным работам представлено 300 мест; для трудоустройства осужденных к обязательным работам представлено 296 мест;

- проведение анализа имеющейся практики формирования и использования в работе перечней потенциально опасных террористических посягательств;

- проведение 3 межведомственных совещаний с участием правоохранительных органов по недопущению проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти, в рамках подготовки к городским мероприятиям, посвященным празднованию Рождества, Крещения, Ураза-байрам, Пасхи, Курбан байрам;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (5858 человек/выходов). За отчётный период полицией, совместно с представителями общественности проведено 1000 мероприятий по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Совместно с полицией выявлено 60 правонарушений. Проверено по месту жительства 47 лиц, состоящих на профилактических учётах. Проведено 76 профилактических бесед с гражданами.

Незначительное отклонение по исполнению финансовых средств (1,0%) в рамках муниципальной программы обусловлено полученной экономией, сложившейся в результате проведения закупок и остатком денежных средств по коммунальным услугам, налогам. Все мероприятия и показатели выполнены в запланированном объеме.

**IV. Выводы и предложения** **по повышению эффективности реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы, реализуя метод эффективного планирования и приоритетного распределения человеческих и финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти в рамках полномочий органов местного самоуправления, являются одним из инструментов реализации Стратегии.

Сформированные Стратегией цели, задачи, приоритетные направления развития городского округа позволяют определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Кроме того, при разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках национальных проектов.

В муниципальные программы включены мероприятия и основные показатели национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

Продолжена работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Все муниципальные программы городского округа Тольятти в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил следующие проблемы:

- нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

- поздний срок поступления средств областного бюджета или отказ в выделении субсидии из областного бюджета.

На основании изложенного, ответственным исполнителям и Координаторам муниципальных программ предлагается:

1. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срывов сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

2. Усилить взаимодействие с отраслевыми региональными министерствами по исполнению Соглашений, обеспечению предоставления субсидий или софинансирования мероприятий муниципальных программ в предусмотренном объеме и надлежащие сроки.

3. Продолжить деятельность по участию в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлечению средств из внебюджетных источников.

4. Обеспечить реализацию мероприятий и выполнение показателей, в том числе направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией, национальными и федеральными проектами в части, касающейся городского округа Тольятти.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | Приложение № 1 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** | | | | | | | | | |
| **План на 2024 год.** | | | | | | | | | | | | **Факт за 2024 год.** | | | | | |
| **Всего** | | **Местный бюджет** | | **Обл. бюджет** | | **Фед. бюджет** | | **Внебюджет** | | **Всего** | | | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | | **Местный бюджет** | | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | | **16** | **17** | **18** | |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Управление физической культуры и спорта | **1 015 059,00** | | 918 964,00 | | 38 905,00 | | 6 739,00 | | 50 451,00 | | **1 011 622,00** | | | 907 838,00 | 37 498,00 | 6 739,00 | 59 547,00 | **99,7** | | 98,8 | | 96,4 | 100,0 | 118,0 | |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2026 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | **910 203,71** | | 131 792,00 | | 152 455,19 | | 34 324,11 | | 591 632,41 | | **1 485 683,40** | | | 129 743,76 | 150 126,37 | 33799,80 | 1 172 013,47 | **163,2** | | 98,4 | | 98,5 | 98,5 | 198,1 | |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | Департамент образования | **10883 851,10** | | 3 470 978,20 | | 5 969 702,60 | | 576 907,20 | | 866 263,10 | | **10467124,90** | | | 3 383 750,00 | 5846869,70 | 575759,1 | 660 746,10 | **96,2** | | 97,5 | | 97,9 | 99,8 | 76,3 | |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | Департамент общественной безопасности | **1 412,75** | | 1 412,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **1 296,30** | | | 1 296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **91,8** | | 91,8 | | - | - | - | |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | Департамент общественной безопасности | **185 911,00** | | 185 311,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | | **177 591,47** | | | 176 999,47 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | **95,5** | | 95,5 | | - | - | 98,7 | |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Департамент социального обеспечения | **116 823,00** | | 89 143,00 | | 27 680,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **99 568,60** | | | 75 531,60 | 24 037,00 | 0,00 | 0,00 | **85,2** | | 84,7 | | 86,8 | - | - | |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | Департамент социального обеспечения | **14 425,00** | | 14 425,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **12 458,00** | | | 12 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **86,4** | | 86,4 | | **-** | **-** | **-** | |
| Всего по направлению: | | | | **13127 685,56** | | 4 812 025,95 | | 6188742,79 | | 617 970,31 | | 1508 946,51 | | **13255344,67** | | 4 687 617,13 | 6058531,07 | 616297,9 | 1892898,57 | **101,0** | | 97,4 | 97,9 | | 99,7 | | 125,4 | |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Управление международных и межрегиональных связей | **9 129,68** | | 100,00 | | 862,40 | | 5 297,60 | | 2 869,68 | | **9 129,68** | | | 100,00 | 862,40 | 5 297,60 | 2 869,68 | **100,0** | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | Управление взаимодействия с общественностью | **199 546,00** | | 158 997,00 | | 40 549,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **198 681,00** | | | 158 176,00 | 40 505,00 | 0,00 | 0,00 | **99,6** | | 99,5 | | 99,9 | - | - | |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | Департамент образования | **61 556,00** | | 45 579,30 | | 15 460,70 | | 516,00 | | 0,00 | | **60 853,60** | | | 44 936,40 | 15 449,10 | 468,10 | 0,00 | **98,9** | | 98,6 | | 99,9 | 90,7 | - | |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | Департамент культуры | **1 545 291,00** | | 1 300 228,00 | | 3 301,00 | | 13 205,00 | | 228 557,00 | | **1 537 398,00** | | | 1 285 732,00 | 3 301,00 | 13205,00 | 235 160,00 | **99,5** | | 98,9 | | 100,0 | 100,0 | 102,9 | |
| Всего по направлению: | | | | **1 815 522,68** | | 1 504 904,30 | | 60 173,10 | | 19 018,60 | | 231 426,68 | | **1 806 062,28** | | 1 488 944,40 | 60 117,50 | 18970,70 | 238 029,68 | **99,5** | | 98,9 | 99,9 | | 99,7 | | 102,9 | |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | Департамент городского хозяйства | **76 255,00** | | 48 745,00 | | 27 510,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **74 887,00** | | | 47 377,00 | 27 510,00 | 0,00 | 0,00 | **98,2** | | 97,2 | | 100,0 | - | - | |
| 13 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **823 365,00** | | 808 962,00 | | 14 403,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **769 402,00** | | | 762 218,00 | 7 184,00 | 0,00 | 0,00 | **93,4** | | 94,2 | | 49,9 | - | - | |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Департамент городского хозяйства | **146 592,00** | | 114 391,00 | | 14 385,00 | | 17 816,00 | | 0,00 | | **83 471,00** | | | 62 058,00 | 10 269,00 | 11144,00 | 0,00 | **56,9** | | 54,3 | | 71,4 | 62,6 | - | |
| Всего по направлению: | | | | **1 046 212,00** | | 972 098,00 | | 56 298,00 | | 17 816,00 | | 0,00 | | **927 760,00** | | 871 653,00 | 44 963,00 | 11144,00 | 0,00 | **88,7** | | 89,7 | 79,9 | | 62,6 | | - | |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | Департамент городского хозяйства | **224 185,00** | | 43 565,00 | | 25 287,00 | | 155 333,00 | | 0,00 | | **141 377,00** | | | 7 069,00 | 18 803,00 | 115505,0 | 0,00 | **63,1** | | 16,2 | | 74,4 | 74,4 | - | |
| 16 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Департамент городского хозяйства | **565 705,00** | | 565 705,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **482 594,00** | | | 482 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **85,3** | | 85,3 | | - | - | - | |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | **495 336,00** | | 303 172,00 | | 184 419,00 | | 0,00 | | 7 745,00 | | **411 117,00** | | | 244 592,00 | 158 900,00 | 0,00 | 7 625,00 | **83,0** | | 80,7 | | 86,2 | - | 98,5 | |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | Департамент городского хозяйства | **46 171,00** | | 26 260,00 | | 19 864,00 | | 0,00 | | 47,00 | | **29 853,00** | | | 10 028,00 | 19 796,00 | 0,00 | 29,00 | **64,7** | | 38,2 | | 99,7 | - | 61,7 | |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | Департамент городского хозяйства | **17 417,00** | | 17 417,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **15 067,00** | | | 15 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **86,5** | | 86,5 | | - | - | - | |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | Департамент градостроительной деятельности | **24 211,00** | | 21 656,00 | | 2 555,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **19 589,00** | | | 19 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80,9** | | 90,5 | | 0,00 | - | - | |
| Всего по направлению: | | | | **1 373 025,00** | | 977 775,00 | | 232 125,00 | | 155 333,00 | | 7 792,00 | | **1 099 597,00** | | 778 939,00 | 197 499,00 | 115505,0 | 7 654,00 | **80,1** | | 79,7 | 85,1 | | 74,4 | | 98,2 | |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | **3 717 103,00** | | 1 492 336,00 | | 2224767,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **3 187 978,00** | | | 1 271 295,00 | 1 916 683,00 | 0,00 | 0,00 | **85,8** | | 85,2 | | 86,2 | - | - | |
| Всего по направлению: | | | | **3 717 103,00** | | 1 492 336,00 | | 2224767,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **3 187 978,00** | | 1 271 295,00 | 1916683,00 | 0,00 | 0,00 | **85,8** | | 85,2 | 86,2 | | - | | - | |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Департамент экономического развития | **31 178,00** | | 31 178,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **31 177,32** | | | 31 177,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,0** | | 100,0 | | - | - | - | |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Отдел развития потребительского рынка | **1 240,00** | | 1 240,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **665,00** | | | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **53,6** | | 53,6 | | - | - | - | |
| Всего по направлению: | | | | **32 418,00** | | 32 418,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **31 842,32** | | 31 842,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **98,2** | | 98,2 | - | | - | | - | |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Департамент информационных технологий и связи | **360 196,55** | | 359 266,75 | | 929,80 | | 0,00 | | 0,00 | | **356 170,20** | | | 355 347,40 | 822,80 | 0,00 | 0,00 | **98,88** | | 98,91 | | 88,49 | - | - | |
| Всего по направлению: | | | | **360 196,55** | | 359 266,75 | | 929,80 | | 0,00 | | 0,00 | | **356 170,20** | | 355 347,40 | 822,80 | 0,00 | 0,00 | **98,88** | | 98,91 | 88,49 | | - | | - | |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | Организационное управление | **1 561 881,00** | | 1 478 685,00 | | 82 915,00 | | 281,00 | | 0,00 | | **1549302,0** | | | 1467063,00 | 82 033,00 | 206,00 | 0,00 | **99,19** | | 99,21 | | 98,94 | 73,3 | - | |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики | **182,00** | | 182,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **181,8** | | | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99,9** | | 99,9 | | - | - | - | |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Департамент общественной безопасности | **85 602,00** | | 83 563,60 | | 2 038,40 | | 0,00 | | 0,00 | | **84 780,4** | | | 82 742,00 | 2 038,40 | 0,00 | 0,00 | **99,0** | | 99,0 | | 100,0 | - | - | |
| Всего по направлению: | | | | **1 647 665,00** | | 1 562 430,60 | | 84 953,40 | | 281,00 | | 0,00 | | **1634264,20** | | 1 549 986,80 | 84 071,40 | 206,00 | 0,00 | **99,2** | | 99,2 | 99,0 | | - | | - | |
| **ИТОГО: 27 программ \*** | | | | **23119 827,79** | | **11713254,60** | | **8847989,09** | | **810418,91** | | **1 748165,19** | | **22299018,67** | | **11035625,05** | **8362687,77** | **762123,6** | **2138582,25** | **96,4** | | **94,2** | **94,5** | | **94,0** | | **122,3** | |
| \* | **В соответствии с п. 6 «Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка формирования муниципальных программ в плановый объем не включены предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства на оплату ранее принятых обязательств и средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступивши в бюджет городского округа Тольятти.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год** | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Коэффициенты результативности за отчетный период** | | | **Показатель эффективности за отчетный год, (%)  Э ≥ 90% - эффективная Э от 50% до 90% -недостаточно эффективная Э ≤ 50% - неэффективная** |
|
| **Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, (%)** | **Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ, (%)** | **Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ, (%)** |
| 1 | **2** | **5** | **4** | **3** | **3** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 102,3 | 99,7 | 100,0 | **101,1** |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2027 годы | 100,0 | 163,2 | 100,0 | **112,1** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | 99,02 | 96,2 | 97,2 | **97,9** |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | 95,4 | 91,8 | 95,5 | **94,8** |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | 100,2 | 95,50 | 93,8 | **97,3** |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы | 71,7 | 85,2 | 63,6 | **71,9** |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | 99,7 | 86,4 | 100,0 | **97,1** |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | 99,3 | 99,6 | 100,0 | **99,6** |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | 99,2 | 98,9 | 100,0 | **99,4** |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | 94,2 | 99,5 | 92,6 | **94,8** |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | 99,5 | 98,2 | 100,0 | **99,4** |
| 13 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | 93,4 | 93,4 | 89,7 | **91,6** |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 77,5 | 56,9 | 72,7 | **71,9** |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | | | | |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | 99,7 | 77,4 | 100,0 | **99,4** |
| 16 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 97,8 | 85,3 | 100,0 | **96,0** |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | 71,7 | 83,0 | 63,2 | **71,5** |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | 40,9 | 64,7 | 33,3 | **43,4** |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | 89,3 | 86,5 | 100,0 | **92,0** |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | 79,5 | 80,9 | 62,5 | **74,7** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | 83,0 | 85,8 | 83,0 | **83,6** |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | 103,9 | 100,0 | 100,0 | **102,0** |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 100,4 | 53,6 | 92,3 | **88,6** |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | 101,6 | 98,88 | 100,0 | **100,6** |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | 99,3 | 99,19 | **100,0** | **99,5** |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | 98,8 | 99,9 | 100,0 | **99,4** |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | 99,96 | 99,0 | 100,0 | **99,8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2024 год** | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование показателей** | **Значение показателей за отчетный год** | |
|
| **Фактическое значение, (ед. измерения)** | **Уровень достижения плана, (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ»** | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 24,5 (%) | 102,1 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 55,8 (%) | 100,4 |
| *Целевые показатели (индикаторы) федерального проекта «Спорт - норма жизни» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | 55,8 (%) | 100,4 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2027 годы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета городского округа, в том числе поступающих в бюджет городского округа средств федерального и областного бюджетов | 381 (ед.) | 98,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | 98,7 (%) | 98,7 |
| Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | 95 (%) | 105,0 |
| Завершить капитальный ремонт в МБУ | 8 (зданий) | 100,0 |
| Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 81 (%) | 100,0 |
| Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 27 (%) | 103,8 |
| Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | 60 (%) | 100,0 |
| Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | 20 (ед.) | 100,0 |
| Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | 503 (чел.) | 125,3 |
| Доля педагогов системы общего образования в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 100 (%) | 100,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве общеобразовательных организаций | 100 (%) | 100,0 |
| Доля педагогов-психологов, работающих с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений, ежегодно повышающих квалификацию путем участия в семинарах, вебинарах, конкурсах, конференциях | 10 (%) | 100,0 |
| Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | 402 (ед.) | 100,0 |
| Доля МБУ, реализующих проекты развития в управленческих портфелях ДО | 67 (%) | 100,0 |
| Доля педагогических работников ОУ, участвующих в разработке проектов (от общего числа педагогов) | 10 (%) | 103,1 |
| Доля педагогических работников ОУ, участвующих в реализации нововведений (проектов) | 39 (%) | 100,0 |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования | 10 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации стратегии* | | | |
| Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | 70,1 (%) | 98,98 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 97,86 (%) | 100,9 |
| Наличие положительной динамики количества победных и призовых мест в округе на региональном этапе ВСОШ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или наличие доли победных и призовых мест на региональном этапе ВСОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов округа на уровне 0,9 | 1 (наличие -1, отсутствие - 0) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Обоазование" в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно -сервисной платформе цифровой образовательной среды | 100 (%) | 111,0 |
| **Спроектировать**/построить/ ввести в эксплуатацию здания общеобразовательных учреждений | 0/-/- (здание) | 0,0 |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 10 (ед.) | 100,0 |
| Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей | 123,93 (%) | 104,4 |
| Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 30,64 (тыс.чел.) | 143,8 |
| Число детей округа, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | 16,11 (тыс.чел.) | 142,6 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего количества обратившихся за получением услуги | 90 (%) | 100,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 30 (%) | 100,0 |
| Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 15 (%) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| **Спроектировать**/построить/ ввести в эксплуатацию здания детских садов | 0/-/- (здание) | 0,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации стратегии,  целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации стратегии,  целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Охват детей деятельностью РЦОД, технопарков «Кванториум» и центров «IT-Куб» | 13 (%) | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы» | Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти  (обраный показатель) | 225,8 (чел. на 100 тыс.населения) | 100,0 |
| Количество тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи и на формирование у населения негативного отношения к наркомании | 150 (ед.) | 100,0 |
| Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти (обраный показатель) | 4 (чел.) | 75,0 |
| Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий настоящей муниципальной программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти | 100 %) | 100,0 |
| Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек, стоящих на учете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств и психотропных веществ" | 53,12 (%) | 100,0 |
| Количество респондентов, охваченных социологическими исследованиями | 1750 (чел.) | 100,0 |
| Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО "ТНД", для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти | 214 (чел.) | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы» | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | 100 (%) | 100,0 |
| Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100 (%) | 100,0 |
| Недопущение (предотвращение) чрезвычайных ситуаций на территории г.о. Тольятти | 1 (0 - нет, 1- да) | 100,0 |
| Наличие раздела об обеспечении безопасности людей на водных объектах в ежегодном докладе о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Тольятти | 1 (0- нет, 1- да) | 100,0 |
| Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | 100 (%) | 100,0 |
| Количество изготовленной наглядной агитации (листовки, памятки) | 10 500 (шт.) | 100,0 |
| Уровень готовности мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (транспортное обеспечение реагирования на ЧС) | 100 (%) | 100,0 |
| Среднее время дежурства мобильной группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 1728 (маш.-час.) | 100,0 |
| Недопущение (предотвращение) возгораний, пожаров и погибших на объектах муниципальной собственности | 1 (0 - нет, 1- да) | 100,0 |
| Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | 89 (%) | 94,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы | Доля граждан, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки из числа обратившихся и имеющих право | 100 (%) | 100,0 |
| Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории состоящих на учете | 89,3 (%) | 99,2 |
| Обеспечение проведения мероприятий направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов | 1 (ед.) | 100,0 |
| Обеспечение пропаганды семейных ценностей в рамках проводимых мероприятий | 2 (количество мероприятий) | 100,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы | Количество участников проведенных мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний | 197599 (чел.) | 100,0 |
| Количество участников мероприятий, направленных на стимулирование здорового образа жизни, включая здоровое питание и физическую активность | 309567 (чел.) | 100,0 |
| Количество размещенных материалов | 2668 (ед.) | 100,0 |
| Количество участников предприятий городского округа, привлеченных в физкультурно-массовые общегородские мероприятия | 1062 (чел.) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Здравоохранение» в части, касающейся городского округа Тольятти:* | | | |
| Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 1081 (чел.) | 78,8 |
| Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медицинских работников | 2134 (чел.) | 88,2 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 89,9 (%) | 94,6 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 96,3 (%) | 101,3 |
| Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, врачей | 911 (чел.) | 78,9 |
| Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, средних медработников | 2229 (чел.) | 78,6 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), врачей | 94,4 (%) | 99,3 |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях), средних медработников | 94,53 (%) | 99,51 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 55,8 (%) | 100,0 |
| Численность врачей на 10 000 человек населения | Информация отсутствует | - |
| **Приоритетное направление «ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО»** | | | | | |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Количество туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих городской округ Тольятти | 943,3 (тыс.чел.) \* | 766,9 |
| Стоимость среднего чека туристических услуг на территории городского округа Тольятти | 7078 (руб.) \*\* | 252,7 |
| *Целевой показатель (индикатор) национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (муниципальная составляющая городского округа Тольятти)* | | | |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста | 1 (ед.) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | |
| Количество туристских продуктов (туристских маршрутов) | 4 (ед.) | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» | Количество СОНКО, ТОС, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | 242 (ед.) | 100,0 |
| Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, ТОС | 45 820 (чел.) | 100,0 |
| Количество СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО - получателей поддержки | 86 (ед.) | 100,0 |
| Доля бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов СОНКО на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения; на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в городском округе Тольятти (к 2019 г.) | 52,7 (%) | 100,0 |
| Уровень исполнения бюджетной сметы расходов МКУ «ЦП общественных инициатив» | 98,9 (%) | 99,4 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии:* | | | |
| Число СОНКО, участвующих в реализации городских проектов (мероприятий) | 56 (шт.) | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области «Молодежная политика» | 101,7 (%) | 102,7 |
| Доля молодых людей (вожатых), прошедших «Школу вожатых», от общей численности | 100 (%) | 100,0 |
| Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 15,2 (%) | 100,0 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 16,1 (%) | 100,0 |
| Доля мероприятий с привлечением спонсорской помощи (в том числе внебюджетных средств) от общего числа мероприятий Программы | 0 (%) | 0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 89,9 (%) | 100,0 |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | 80,7 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование правовых, культурных, гражданских и патриотических ценностей, воспитание толерантности в молодежной среде, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 25,5 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации, творческого, профессионального, интеллектуального развития, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 7,5 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в добровольческую деятельность, развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодежи, принявших участие в мероприятиях Программы | 14,2 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения, поддержку детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях Программы | 8,2 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 66,1 (%) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) НП "Образование", ФП "Патриотическое воспитание граждан РФ" в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Общая численность граждан (молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет), вовлеченных центром поддержки добровольчества на базе МБУ ММЦ "Шанс" в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 14,7 (%) | 100,0 |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 1 (ед.) | 100,0 |
| Количество молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 41 979 (чел.) | 100,0 |
| Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через охват патриотическими мероприятиями | 33 608 (чел.) | 100,0 |
| Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 2 234 (чел.) | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» | Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры | 63 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью (нарастающим итогом) | 4 (ед. ) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Число посещений культурных мероприятий | 6 140,123 (тыс.ед.) | 125,3 |
| Достижение показателей предусмотренных национальным проектом (национальный проект «Культура») | 1 (да - 1, нет - 0) | 100,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Демография", федерального проекта "Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в Самарской области" по отрасли "Культура" в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на «Активное долголетие» | 65 (ед.) | 125,0 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Здравоохранение", федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" по отрасли "Культура" в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров | 3 (ед.) | 150,0 |
| **Приоритетное направление «ЭКОГОРОД»** | | | | | |
| 12 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в лесах | 100 (%) | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов, - 7 979 га (на 31.12.2023 - 2797,7 га) | 37,1 (%) | 102,0 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | 100 (%) | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами, - 2 665,7 га  (на 31.12.2023 – 417,3 га) | 17,2 (%) | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га) | 6,9 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии | 1 (ед.) | 100,0 |
| Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2023 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га) | 28,1 (%) | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию | 9673,67  (тыс. м2) | 100,0 |
| Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | 16,3 (%) | 100,0 |
| Доля площади территории мест погребения (захоронения) городского округа, на которой проводятся работы по содержанию | 89,0 (%) | 99,8 |
| Количество празднично оформленных объектов | 52 (шт.) | 100,0 |
| Количество животных, отловленных и направленных на содержание | 820 (шт.) | 62,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода | 13491000 (м2) | 100,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Доля подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ от общего количества обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ | 0 (%) | 0,0 |
| Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству | 250 (%) | 100,0 |
| Доля объема отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы) | 100 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) национального проекта «Экология» и федеральных проектов: «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Площадь рекультивированной территории свалок | 100 (%) | 100,0 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок | 693,1 (тыс.чел.) | 99,0 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 2 (шт.) | 100,0 |
| **Приоритетное направление «ГОРОД ЖИЗНИ»** | | | | | |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2030 годы» | Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 168(ед) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) НП «Жилье и городская среда», ФП «Формирование комфортной городской среды» в части, касающейся городского округа Тольятти и показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично | 21 (ед.) | 95,5 |
| 16 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности | 100 (%) | 100,0 |
| Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании | 100 (%) | 100,0 |
| Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение | 100 (%) | 100,0 |
| Процент горения светильников, установок наружного освещения | 95 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 96 (%) | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | 75,7 (%) | 75,7 |
| Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой <\*> | 89,8 (%) | 91,7 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 75,0 (%) | 75,0 |
| Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений | 84,4 (%) | 100,0 |
| Доля объектов парковочного пространства, площадок для временной парковки автомашин, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов парковочного пространства, определенных Программой <\*> | 100 (%) | 100,0 |
| Доля внутриквартальных территорий, на которых проведены работы по приведению в нормативное состояние наружного освещения, от общего количества внутриквартальных территорий, на которых требуется осуществить мероприятия по приведению в нормативное состояние наружного освещения <\*> | 3,43 (%) | 100,0 |
| Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | 51,7 (%) | 93,7 |
| Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | 24,3 (%) | 24,3 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов | 100 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | 75,7 (%) | 75,7 |
| Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично | 7 (ед.) | 87,5 |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» | Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период | 5,9 (%) | 5,9 |
| Доля выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 57 | 100 (%) | 100,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023 - 2027 годы» | Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам в запланированном периоде | 88,4 (%) | 88,4 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 23,56 (кв.м) | 107,9 |
| Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | 1 (ед) | 50,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | 10,4 (этажей) | 94,5 |
| *Показатели (индикаторы) НП "Жилье и городская среда", ФП "Жилье", показатели, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Объем жилищного строительства | 79,4987 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 34,3 |
| **Приоритетное направление «ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ»** | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» | Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти (обратный показатель) | 659 (шт) | 117,6 |
| Доля образовательных учреждений, принявших участие в профилактических мероприятиях | 100 (%) | 100,0 |
| Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | 768,28 (км) | 99,4 |
| Доля построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | 0,11 (%) | 100 |
| Доля отремонтированных за счет капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (общая протяженность на конец 2020 года - 863,33 км) | 0 (%) | 0 |
| Доля отремонтированных путем отсыпки асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в общей площади автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой в городском округе Тольятти | 1,75 (%) | 100,0 |
| Удовлетворенность населения содержанием УДС (от числа опрошенных) | 55,0 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | 31,4 (%) | 108,6 |
| Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации | 58,8 (%) | 102,4 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»/ АО ТПАТП № 3 (с 19.11.2024) | 96,5 (%) | 100,7 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 91,2 (%) | 100,0 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные Планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования | 428,2 (млн.пассажиро-километров) | 38,4 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Безопасные качественные дороги", в части касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Доля протяженности дорожной сети городского округа Тольятти, находящейся в нормативном состоянии | 92,3 (%) | 100,0 |
| Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр | 100 (%) | 100,0 |
| Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | 100 (%) | 100,0 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения (обратный показатель) | 3,74 (%) | 71,4 |
| **Приоритетное направление «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»** | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы» | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 100,7 (%) | 100,2 |
| Темп роста количества физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 125 (%) | 124,4 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | 476 (ед.) | 100,2 |
| *Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части, касающейся городского округа Тольятти* | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 31552 (ед.) | 100,7 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | 12 (ед.) | 120,0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участников региональных предпринимательских конкурсов | 129 (ед.) | 860,0 |
| Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | 68 (ед.) | 117,2 |
| Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки финансовой поддержки | 45 (ед.) | 112,5 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги Центра поддержки экспорта | 235 (ед.) | 102,2 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на платформе экспорта | 183 (ед.) | 167,9 |
| Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров | 15502,52 (тыс.долл.) | 156,6 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги центра «Мой бизнес» | 680 (ед.) | 154,9 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра «Мой бизнес» | 385 (ед.) | 104,9 |
| Количество СМСП, зарегистрированных на цифровой платформе «МСП РФ», получивших услугу через цифровую платформу «МСП РФ» | 1998 (ед.) | 128,1 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии* | | | |
| Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы | 97 (ед.) | 149,2 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку в центре «Мой бизнес» | 3631 (ед.) | 145,2 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти | Оценка за 2024г. 284,595\*\*\* ( млрд.руб.) | 136,51 При расчете уровня достижения применяется оценка за 2024 г. |
| Доля предоставления ярмарочных мест местным товаропроизводителям к общему количеству ярмарочных мест на муниципальных ярмарках | 20 (%) | 117,64 |
| *Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии* | | | |
| Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные | 2760 (ед.) | 88,34 |
| **Приоритетное направление «ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ»** | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» | Степень перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Количество государственных, муниципальных услуг (функций) и иных услуг, оказываемых в соответствии с соглашениями о взаимодействии, предоставляемых на базе МФЦ | 293 (ед.) | 94,0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | 99,8(%) | 110,9 |
| Обеспечение органов администрации городского округа Тольятти необходимым инструментарием и информацией, базирующейся на использовании информационных технологий | 100 (%) | 100,0 |
| Соответствие системы защиты информации органов местного самоуправления городского округа Тольятти требованиям к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным органом, уполномоченным в области технической защиты информации | 100 (%) | 105,3 |
| Уровень обеспеченности заказчиков возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень доступности государственных и муниципальных услуг | 104 (%) | 104,0 |
| **Направление «АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ» (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023- 2028 годы» | Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий) | 100 (%) | 100,0 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | 72,6 (%) \*\*\*\* | 115,42 |
| Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (предназначенных для официального опубликования) | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | 104,6 (%) | 104,6 |
| Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам, касающимся муниципальной службы; актуальность сформированной нормативной правовой базы | 100 (%) | 100,0 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 56,5 (%) | 95,8 |
| Число лиц, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное профессиональное образование | 45 (чел.) | 140,6 |
| Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | 35,69 (%) | 100,00 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| Доля выявленных нарушений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений, представивших неполные/недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений, представивших указанные сведения | 6,4 (%) | 100,0 |
| Количество уголовных дел, возбужденных дел за совершение коррупционных преступлений в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти и руководителей подведомственных учреждений | 6 (ед.) | 0 |
| Доля организованных проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 100 (%) | 100,0 |
| 27 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма | 5 215 ( ед. ) | 100,0 |
| Уровень антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 92 (%) | 92,0 |
| Террористические акты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | 100 (%) | 100,0 |
| Доля разработанных и актуализированных паспортов безопасности объектов муниципального образования | 100 (%) | 100,0 |
| Количество выявленных правонарушений с помощью системы "Безопасный город" | 21 ( ед. ) | 100,0 |
| Количество видеокамер в местах с массовым пребыванием людей и на муниципальных объектах | 238 (шт.) | 97,9 |
| Межнациональные конфликты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | 100 (%) | 100,0 |
| Выполнение программных мероприятий | 99,5 (%) | 99,5 |
| \* Использована информация, полученная на основании аналитической справки по основным показателям развития отрасли туризма на территории городского округа Тольятти Самарской области, сформированной на основе «больших данных».  \*\* Сведения о стоимости среднего чека туристических услуг указаны на основе предоставленной информации от туроператоров, входящих в единый федеральный реестр туроператоров и осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Тольятти. | | | | | |
| \*\*\* В связи с тем, что ряд статистических показателей предоставляется отделом государственной статистики по г.Тольятти в позднии сроки, на момент формирования отчета за фактическое значение показателя по обороту розничной торговли принят оценочный показатель за 2024 год в объеме 284,595 млрд.руб. согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа Тольятти | | | | | |
| \*\*\*\* В связи с тем, что информация предоставляется с апреля по май по данному показателю фактическое значение указывается за предыдущий год, в целях обеспечения наглядности мониторинга и динамики достижения показателя по годам. Расчёт фактического значения показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». | | | | | |