Отчет по реализации национального проекта

«Производительность труда»

на 01.10.2023 г.

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Установленное значение на 2023г. | Выполнение на 01.10.2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» для г.о. Тольятти | 2* | 2 |

# * Министерством промышленности и торговли Самарской области доведен и согласован администрацией целевой показатель по национальному проекту – «Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки» на 2023 год в размере 2-х единиц.

- Выделение финансирования на реализацию мероприятий:

Финансирование не предусмотрено.

- Выполнение мероприятий по реализации национального проекта (согласно Паспорта национального проекта на 2023 год, утвержденного главой городского округа Тольятти 29.12.2022)

1. Информирование организаций городского округа Тольятти с целью привлечения их к участию в национальном проекте:

1.1 Размещение информации по разъяснению условий и преимуществ участия в национальном проекте, а также о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти в различных СМИ с целью привлечения организаций к участию в национальном проекте (срок – 1 раз в квартал).

3 февраля, 29 марта, 30 июня 2023 года на портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» размещена информация о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти.

1.2 Проработка перечня организаций городского округа Тольятти на предмет их возможного участия в национальном проекте в 2023 году (срок – по мере поступления информации о выручке организаций за 2022 год из Министерства промышленности и торговли СО, налоговых органов, органов статистики, но не позднее 01.05.2023).

По результатам анализа (на основании перечня потенциальных участников национального проекта, направленного Минпромторгом Самарской области в июне 2023 года) выявлено, что порядка 150 организаций городского округа Тольятти подходит по критериям отбора к участию в национальном проекте «Производительность труда» (выручка, виды деятельности, уставный капитал).

1.3 Подготовка писем в адрес организаций – потенциальных участников национального проекта по разъяснению условий и преимуществ участия в национальном проекте (срок - до 10.05.2023).

В январе-сентябре 2023 года направлены информационные материалы о преимуществах и возможности участия в национальном проекте всем организациям-потенциальным участникам.

Кроме того, в марте 2023 года направлены информационные письма на 2 крупнейших предприятия города (ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «ТОАЗ»).

2. Организация и проведение рабочих встреч в администрации городского округа Тольятти с представителями предприятий – потенциальных участников национального проекта с целью их привлечения к участию в национальном проекте (срок - в течение года).

В январе-сентябре 2023 года направлены письма об участии в рабочей встрече по вопросу участия в национальном проекте в адрес 100 тольяттинских организаций – потенциальных участников национального проекта. Проведено 9 рабочих встреч с руководителями предприятий - потенциальных участников национального проекта (ООО «Строй Инжиниринг», ООО «Зеленый жемчуг», ООО «Ромекс-ПС», ПАО «КуйбышевАзот», АО «Фосфохим», ООО ПК «Спектрхимикат», ООО «ЭСС-ТТ», ООО «СТС», ООО «Евро Технологии»).

# 92 организаций от рабочей встречи отказались либо не смогли присутствовать.

В результате проведенной работы АО «Фосфохим» и ООО «БСГ» стали участниками национального проекта в январе-сентябре 2023 года.

Кроме того, в сентябре 2023 года ООО «СТС» подали заявку на участие в национальном проекте.

По состоянию на 01.10.2023 года исполнение декомпозированного показателя «Количество предприятий-участников, вовлеченных в реализацию национального проекта через получение адресной поддержки, единиц» за 2023 год по городскому округу Тольятти составило 100%.

3. Участие представителей администрации городского округа Тольятти в совместных совещаниях и встречах по вопросам реализации национального проекта с представителями Министерства промышленности и торговли Самарской области, ФЦ и РЦК, организаций города.

-

IV.	Проблемные вопросы реализации национального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.