Отчет по реализации национального проекта

«Производительность труда»

на 01.10.2022 г.

- Анализ достижения целевых показателей конечного результата

| № п/п | Наименование показателя | Установленное значение на 2022г. | Выполнение на 01.10.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта» для г.о. Тольятти | 2* | 5 |

# * Министерством промышленности и торговли Самарской области доведен и согласован администрацией целевой показатель по национальному проекту – «Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки» на 2022 год в размере 2-х единиц.

- Выделение финансирования на реализацию мероприятий:

Финансирование не предусмотрено.

- Выполнение мероприятий по реализации национального проекта (согласно Паспорта национального проекта на 2022 год, утвержденного главой городского округа Тольятти 28.01.2022)

1. Информирование организаций городского округа Тольятти с целью привлечения их к участию в национальном проекте:

1.1 Размещение информации по разъяснению условий и преимуществ участия в национальном проекте, а также о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти в различных СМИ с целью привлечения организаций к участию в национальном проекте (срок – 1 раз в квартал).

25 марта, 30 июня и 30 сентября 2022 года на портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» размещена информация о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти.

1.2 Проработка перечня организаций городского округа Тольятти на предмет их возможного участия в национальном проекте в 2022 году (срок – по мере поступления информации о выручке организаций за 2021 год из Министерства промышленности и торговли СО, налоговых органов, органов статистики, но не позднее 01.05.2022).

В результате проведенного анализа (на основании перечня потенциальных участников национального проекта, направленного Минпромторгом Самарской области в августе 2021 года по данным налоговой службы), выявлено, что из 142 организаций Тольятти, имеющихся в представленном в перечне, 22 - имеют долю иностранных резидентов в уставном капитале более 50% и к участию не подходят; 3 - крупнейших предприятия (АО «АВТОВАЗ», ПАО «Куйбышевазот», ПАО «Тольяттиазот»); 3 - ликвидировано; 4 - уже являются участниками национального проекта. Общее число потенциальных участников составляет 110 единиц, из которых 5- работают нестабильно или находятся в банкротстве, у 24 организаций отсутствуют актуальные контактные данные.

1.3 Подготовка писем в адрес организаций – потенциальных участников национального проекта по разъяснению условий и преимуществ участия в национальном проекте (срок - до 10.05.2022).

В текущем году направлены информационные материалы о преимуществах и возможности участие в национальном проекте всем потенциальным участникам (81 организация).

2. Организация и проведение рабочих встреч в администрации городского округа Тольятти с представителями предприятий – потенциальных участников национального проекта с целью их привлечения к участию в национальном проекте (срок - в течение года).

# За истекший период 2022 года проведены 10 рабочих встреч и консультаций с руководителями (представителями) предприятий - потенциальных участников национального проекта (ООО «СВХК», ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ», ООО «СЛТ АКВА», ПАО «Порт Тольятти», ООО «Аптека 245», ОАО «ВИТАФАРМ», ООО «ВИП-Универсал», ООО «ТОР ТЗПО», ООО «ДРСУ», ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»).

По состоянию на 01.10.2022 девять тольяттинских компаний стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», из них пять учтены Министерством промышленности и торговли СО в исполнении целевого показателя по городскому округу Тольятти - ООО «СВХК», ООО «ТОР ТЗПО», ООО «Аптека 245», АО «Тольяттимолоко», АО «Сатурно-ТП».

# По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение декомпозированного показателя «Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки» за 2022 год по городскому округу Тольятти составило 250%.

3. Участие представителей администрации городского округа Тольятти в совместных совещаниях и встречах по вопросам реализации национального проекта с представителями Министерства промышленности и торговли Самарской области, ФЦ и РЦК, организаций города.

-

IV.	Проблемные вопросы реализации национального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.