|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрациигородского округа Тольятти от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти»**

 **на 2021-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы (далее – муниципальная программа) |
| Реквизиты постановления администрации городского округа Тольятти о разработке муниципальной программы | Постановление мэрии городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти» (в редакции постановления администрации городского округа Тольятти от 21.02.2020 № 548-п/1) |
| Координатор муниципальной программы | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти  |
| Заказчик муниципальной программы | Департамент социального обеспечения, департамент образования, департамент культуры, департамент общественной безопасности, управление физической культуры и спорта, управление взаимодействия с общественностью, организационное управление, отдел развития потребительского рынка, отдел охраны труда администрации городского округа Тольятти, администрация Автозаводского района, администрация Центрального района, администрация Комсомольского района |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью муниципальной программы является формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания.Задачи муниципальной программы. 1.Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний.2. Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность.3. Снижение смертности от внешних причин.4.Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни.5.Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы не предусматривает источников финансирования |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит добиться:увеличения охвата трудоспособного населения городского округа Тольятти профилактическими мероприятиями; привлечения населения к ведению здорового образа жизни; повышения интереса к своему здоровью; повышения информированности населения о способах организации своего досуга. |

**I.Анализ проблемы и обоснование ее решения в соответствии с программно-целевым принципом**

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрена реализация национальных проектов, в том числе национального проекта «Демография».

 К вопросам местного значения городского округа Тольятти в сфере охраны здоровья относится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, что определено Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 N 131.

В национальный проект «Демография» входит федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», который включает в себя показатель «Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании, что предусмотрено реализацией настоящей муниципальной программой.

Муниципальная программа разрабатывается с целью реализации на территории городского округа Тольятти мероприятий, направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение состояния здоровья через активный образ жизни, правильное питание, повышение уровня знаний и информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа от употребления табака и алкоголя.

Мероприятия программы рассчитаны на работу в следующих направлениях:

- создание условий и формирование потребности в ведении населением здорового образа жизни;

-снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- снижение количества потребляющих алкогольную, табачную продукцию и ПАВ (психоактивные вещества);

- снижение уровня смертности от внешних причин (суициды, отравления алкоголем, убийства и т.д.);

- профилактика и раннее выявление и лечение заболеваний;

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан;

-проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни.

Тольятти является­ одним из крупнейших городов России, самый крупный город, не являющийся столицей субъекта РФ, второй по величине и значимости город в Самарской области.

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения городского округа Тольятти составила – 702,8 тыс.чел. По сравнению с началом 2018 года численность населения городского округа Тольятти уменьшилась на 4 577 чел. (0,6%).

 По данным на 01.01.2019 года численность в трудоспособном возрасте составила 394,3 тыс.чел., из них: мужчин – 51,4% (202,7 тыс.чел.), женщин – 48,6% (191,6 тыс.чел.). Численность трудовых ресурсов составила – 446,0 тыс.чел. Средний возраст жителей составил–39,8 лет.

 Ожидаемая продолжительность жизни населения городского округа Тольятти с каждым годом увеличивается. В 2018 году данный показатель составил 73,22 года (женщины 77,47 лет, мужчины – 68,35 лет).

В последние годы наблюдается увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста с 23,9% в 2015 году до 25,9% в 2019 году и уменьшение доли лиц трудоспособного возраста с 59,1% в 2015 году до 56,3% в 2019 году.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доля лиц трудоспособного возраста, % | 59,1 | 57,9 | 57,1 | 56,5 | 56,3 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, % | 23,9 | 24,6 | 25,1 | 25,7 | 25,9 |
|  |  |  |  |  |  |

С 2015 года в городском округе Тольятти наблюдается снижение смертности (числа умерших) мужчин и женщин трудоспособного возраста.

Динамика смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста

за период 2015 – 2018гг

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018 |
| Смертность мужчин в трудоспособном возрасте к среднегодовой численности населения, чел. | 1796 | 1686 | 1557 | 1394 |
| Смертность женщин втрудоспособном возрасте к среднегодовой численности населения, чел. | 527 | 490 | 471 | 463 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Значение показателей смертности мужчин в возрасте 16-59 лет и женщин в возрасте 16-54 лет в трудоспособном возрасте в городском округе Тольятти имеют устойчивую тенденцию к снижению.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, как один из показателей национального проекта «Демография» предусматривает снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста в городском округе Тольятти к 2024 году на 3,4%, женщин трудоспособного возраста на 0,8%.

В структуре смертности населения традиционно преобладают болезни системы кровообращения, от новообразований, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, смерти от внешних причин (несчастные случаи, отравления и травмы).

В структуре смертности граждан трудоспособного возраста на первом месте находится смертность от травм и отравлений, на втором - от болезней системы кровообращения, на третьем - от инфекционных и паразитарных болезней, на четвертом месте - от новообразований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего, человек | На 100 000 человек населения трудоспособного возраста | Всего, человек | На 100 000 человек населения трудоспособного возраста | Всего, человек | На 100 000 человек населения трудоспособного возраста |
| Всего умерших от всех причин, в том числе: | 2176 | 527,8 | 2028 | 500,9 | 1857 | 466,5 |
| от инфекционных и паразитарных болезней | 387 | 93,9 | 363 | 89,7 | 327 | 82,2 |
| от новообразований | 297 | 72,0 | 274 | 67,7 | 265 | 66,6 |
| от болезней системы кровообращения | 440 | 106,7 | 431 | 106,5 | 400 | 100,5 |
| от травм и отравлений  | 676 | 164,0 | 593 | 146,5 | 468 | 117,6 |

 В 2018 году по данным филиала ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» было зарегистрирован 331 случай заболеваний с диагнозом активного туберкулеза. По сравнению с 2017 годом, данный показатель активного туберкулеза сократился на 4,3%, а туберкулеза органов дыхания вырос на 2,7%.

 В 2018 году в сравнении с 2017 годом установлен рост заболеваемости корью (на 3 случая), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (на 27,6%), укусами клещами (на 26,9%), ВИЧ-инфекцией (на 11%), ОРВИ (на 6,9%).

 По данным ГБУЗ СО «ТГКБ №5» численность больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, на конец 2018 года составила – 11061 чел., что на 37 чел. (0,3%) больше значения 2017 года. Из общей численности больных ВИЧ-инфекцией 59,6% - мужчины, 40,4% - женщины. Одним из положительных моментов является то, что наблюдается сокращение численности детей в возрасте до 14 лет с вновь выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция (с 41 чел. в 2009 году до 6 чел. в 2018 году), а также сокращение численности подростков в возрасте 15-17 лет (с 14 чел. в 2009 году до 1 чел. в 2018 году).

Заболеваемость населения в городском округе Тольятти ВИЧ-инфекцией

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018 |
| Численность больных, вновь выявленных всего, чел.,в т.ч: | 994 | 1013 | 883 | 1013 |
| мужчин | 584 | 621 | 523 | 604 |
| женщин | 410 | 392 | 360 | 409 |

Учитывая, что здоровье граждан является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, а также одной из главных ценностей общества, охрана и профилактика здоровья населения имеет также немаловажное значение.

Охрана и профилактика здоровья включает в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Однако остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни практически всех социально-демографических групп населения.

Организацию и координацию мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения осуществляет ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики, Центр общественного здоровья» (далее – ЦМП) открытый в городском округе Тольятти и действующий во взаимодействии с лечебно-профилактическими учреждениями, кабинетами медицинской профилактики, центрами здоровья.

Несмотря на усиленную работу специалистов ЦМП, многие граждане пренебрегают информацией о необходимости прохождения медицинских осмотров, диспансеризации, направленных на профилактику и ранее выявление и лечение заболеваний.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы предусматривает проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление и лечение заболеваний, а также на формирование у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

Задача 1.Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Задача 2. Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность.

Задача 3. Снижение смертности от внешних причин.

Задача 4.Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни.

Задача 5.Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями.

**III.Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.

**IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация муниципальной программы не предусматривает источников финансирования. Дополнительного материально-технического, кадрового и информационного обеспечения для реализации мероприятий программы не требуется.

**VI. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти осуществляет координацию и мониторинг хода реализации муниципальной программы. Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается в период с 2021 по 2024 годы.

Заказчиками и исполнителями муниципальной программы являются – департамент социального обеспечения, департамент образования, департамент культуры, департамент общественной безопасности, управление физической культуры и спорта, управление взаимодействия с общественностью, организационное управление, отдел развития потребительского рынка, отдел охраны труда администрации городского округа Тольятти, администрация Автозаводского района, администрация Центрального района, администрация Комсомольского района.

Основными функциями заказчиков муниципальной программы являются:

- обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы;

- предоставление координатору информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, которая включает в себя:

- оценку достижения показателей (индикаторов);

- анализ выполнения мероприятий с указанием объективных причин в случае неполного выполнения или невыполнения мероприятий;

- предоставление годового (итогового) отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы – до 20 января года, следующего за отчетным периодом;

-предоставление координатору в двухдневный срок информации о произошедших изменениях, касающихся выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы, их наименований, изменений в нормативные правовые акты, необходимые для реализации выполнения мероприятий муниципальной программы и иной информации, для своевременного внесения изменений в муниципальную программу;

- разработка в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения настоящей муниципальной программы;

- организация сбора и систематизации информации о реализации мероприятий настоящей муниципальной программы (включая сведения по показателям);

- по компетенции: ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, за достоверность сведений, предоставляемых координатору, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы.

Дополнительно к основным функциям заказчика настоящей муниципальной программы ее координатор:

- осуществляет координацию деятельности всех заказчиков настоящей муниципальной программы;

- организует сбор и систематизацию информации о реализации настоящей муниципальной программы, формирует и представляет сводные отчеты о реализации настоящей муниципальной программы на основании представленных заказчиками сведений.

Изменения в настоящую муниципальную программу вносятся по инициативе заказчиков и утверждаются постановлением администрации городского округа Тольятти.

VII. Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит увеличить охват трудоспособного населения городского округа Тольятти профилактическими мероприятиями, привлечь население к ведению здорового образа жизни, повысить интерес к своему здоровью, повысить информированность населения о способах организации своего досуга.

Проводимый комплекс мероприятий охватит все возрастные группы населения городского округа и в целом обеспечит укрепление общественного здоровья граждан городского округа Тольятти.

ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателей (индикаторов) | Ед.изм. | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача 1. Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний | Ед.  | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Задача 2. Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность |
| 2. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | литр | - | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Задача 3. Снижение смертности от внешних причин. |
| 3. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | чел. | 554,4 | 548,8 |  542,2 | 536,1 | 530,0 |
| 4. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | чел. | 181,7 | 181,5 | 181,4 | 181,2 | 180,0 |
| Задача 4. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни. |
| 5. | Количество размещенных материалов | Ед. | - | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Задача 5. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями. |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | Ед. | - | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Приложение N 1

к Муниципальной программе

« Укрепление общественного здоровья

в городском округе Тольятти»

 на 2021-2024 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти»

на 2021-2024 годы

и финансовые ресурсы на её реализацию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целей, задач, мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| План на 2021 год | План на 2022 год | План на 2023 год | План на 2024 год |  |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет  | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Цель: Формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания |
|  | Задача 1. Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний. |
| 1.1 | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях  | Департамент образованияДепартамент культурыУправление физкультуры и спортаОтдел охраны труда | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение встреч с населением (консультаций) по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний (лекции, круглые столы, конференции, мастер-классы, дни здоровья) | Департамент культуры Департамент образованияГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактикиЦентр общественного здоровья» (по согласованию) | 2021-2024 гг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания  | Департамент образованияГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактикиЦентр общественного здоровья» (по согласованию) | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2**.** Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность. |
| 2.1 | Формирование культуры здорового образа жизни через урочную и внеурочную деятельность | Департамент образования | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение городских конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни:-городской конкурс «Здоровячок» Европейская неделя иммунизации;-конкурс «Мы выбираем здоровье»;-открытый городской фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»;-соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений;-спортивные соревнования «Семейная спартакиада» среди муниципальных образовательных учреждений;-чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» | Департамент образования | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. |
| 2.3 | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков:-интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению основам здорового питания;-школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»;-классные родительские собрания по пропаганде здорового питания;-школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе» | Департамент образования | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Тольятти | Отдел развития потребительского рынка | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий | Управление физкультуры и спорта | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |
| 2.7 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на внутридворовых спортивных площадках | Управление физкультуры и спорта | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Проведение культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий  | Департамент культуры | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Задача 3. Снижение смертности от внешних причин. |
| 3.1 | Проведение мероприятий, посвященных безопасности детей на дорогах | Департамент образования | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение комиссии городского округа Тольятти по обеспечению безопасности дорожного движения | Департамент общественной безопасности | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 4. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни. |
| 4.1 | Размещение информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграм)  | Управление физической культуры и спорта | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Размещение баннеров, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров | Департамент социального обеспеченияОтдел развития потребительского рынка | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Размещение на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни | Организационное управлениеДепартамент социального обеспечения | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Направление и размещение информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний на информационных ресурсах организаций городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями. |
| 5.1 | Организация работы по информированию общественных, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни | Управление взаимодействия с общественностьюАдминистрация Автозаводского района Администрация Центрального районаАдминистрация Комсомольского района | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Организация работы по привлечению организаций городского округа для участия в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях | Управление физической культуры и спорта | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий и программ повышения уровня знаний сотрудников организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни среди населения | Департамент социального обеспеченияГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактикиЦентр общественного здоровья» (по согласованию) | 2021-2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

« Укрепление общественного здоровья

в городском округе Тольятти»

 на 2021-2024 годы

Показатели (индикаторы)

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти»

на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Формирование потребности и ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового питания |
| Задача 1. Создание условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний |
| 1.1. | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях  | Количество организаций, внедривших корпоративную программу | Ед. | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1.2. | Проведение встреч с населением (консультаций) по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний (лекции, круглые столы, конференции, мастер-классы, дни здоровья) | Количество встреч с населением | Ед. | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3. | Проведение мероприятий «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания  | Количество мероприятий | Ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2. Формирование среды, стимулирующей здоровый образ жизни, включая здоровое питание и физическую активность. |
| 2.1. | Формирование культуры здорового образа жизни через урочную и внеурочную деятельность | Доля охваченных общеобразовательных учреждений | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Проведение городских конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни:-городской конкурс «Здоровячок» Европейская неделя иммунизации;-конкурс «Мы выбираем здоровье»;-открытый городской фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»;-соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений;-спортивные соревнования «Семейная спартакиада» среди муниципальных образовательных учреждений;-чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» | Количество мероприятий | Ед. | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.3. | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков:-интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению основам здорового питания;-школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»;-классные родительские собрания по пропаганде здорового питания;-школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе» | Доля охваченных общеобразовательных учреждений  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Тольятти | Уровень обеспечения определения границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа Тольятти для всех возрастных категорий | Количество участников | Чел. | - | Не менее 100 000 | Не менее 100 000 | Не менее 100 000 | Не менее 100 000 |
| 2.6. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Количество жителей, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях | Чел. | - | Не менее 1 000 | Не менее 1 000 | Не менее 1 000 | Не менее 1 000 |
| 2.7. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на внутридворовых спортивных площадках | Количество мероприятий | Ед. | - | 66 | 88 | 110 | 132 |
| 2.8. | Проведение культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий  | Количество мероприятий | Ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Задача 3. Снижение смертности от внешних причин. |
| 3.1. | Проведение мероприятий, посвященных безопасности детей на дорогах | Количество мероприятий | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. | Проведение комиссии городского округа Тольятти по обеспечению безопасности дорожного движения | Количество комиссий | Ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача 4. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на осознанное отношение к своему здоровью, привлечение граждан к прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и мотивации к ведению здорового образа жизни. |
| 4.1. | Размещение информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайте «Спорт Тольятти», в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграм)  | Количество материалов | Ед. | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.2. | Размещение баннеров, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров  | Количество баннеров | Шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Размещение на официальном портале администрации городского округа Тольятти информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни | Количество материалов | Ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.4. | Направление и размещение информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний на информационных ресурсах организаций городского округа  | Количество материалов | Ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Задача 5. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в сфере формирования у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе с общественными и некоммерческими организациями. |
| 5.1. | Организация работы по информированию общественных, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни | Количество направленных материалов | Ед. | - | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
| 5.2. | Организация работы по привлечению предприятий города для участия в физкультурно-массовых общегородских мероприятиях | Количество мероприятий | Ед. | - | Не менее 1 000 | Не менее 1 000 | Не менее 1 000 | Не менее 1 000 |
| 5.3. | Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий, программ повышения уровня знаний сотрудников организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения | Количество мероприятий | Ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 |