*Внимание:* для удобства рассмотрения проекта корректировки Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445 (далее – План мероприятий), мероприятия, предлагаемые к включению в План мероприятий, а также скорректированные элементы действующих мероприятий, отмечены в тексте Плана мероприятий зеленым маркером.

**Пояснительная записка** находится в данном файле после проекта решения Думы.

Дума городского округа Тольятти

РЕШЕНИЕ

О корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Тольятти «О корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445», руководствуясь решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 11.12.2018 № 90 «О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти» и Уставом городского округа Тольятти, Дума городского округа Тольятти

РЕШИЛА:

1. Изложить План мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445 (далее – План мероприятий), в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти (В.П. Краснов).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель Думы Н.И. Остудин

Приложение

к решению Думы городского округа Тольятти

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

| Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия | | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | | Объем финансового/ресурсного обеспечения1 | | Срок реализации мероприятия (квартал, год) | Ответственный исполнитель | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (генеральные индикаторы Стратегии), на 2024 год:**  Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.) – 0,0.  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) – 76.  Реальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (% к предыдущему году) – 103,5.  Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (кв.м.) – 27.  Объем экспорта (% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах) – 123.  Сводный рейтинг городского округа Тольятти в мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области – группа с высокой оценкой. | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (1) «Экогород»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Экогород» (2024 г.):**  Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего (тыс.тонн) – 28,4.  Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб.м.) – 110,6.  Число выявленных несанкционированных свалок в границах городского округа (в % к 01.01.2018 г.) - 10.  Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (%) – 29,4.  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) – 20.  Доля твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (%) – 50.  Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) – 97. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - развитие Тольятти по модели устойчивого города, подразумевающей минимизацию потребления ресурсов и генерации отходов, сохранение природных экосистем и биоразнообразия, снижение антропогенной нагрузки, развитие зеленой экономики** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** снижение факторов негативного воздействия на окружающую среду, в том числе, крупными промышленными предприятиями городского округа Тольятти, организация системы общественной поддержки экологически-устойчивого развития городского округа Тольятти, восстановление лесов городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - реализация модели экогорода в Тольятти** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды | | Организация реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» | Количество проведенных акций. Количество проведенных конкурсов | | Бюджет городского  округа Тольятти  (при выделении финансирования) | | 2020–2021гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
|  |  | | Установка запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок | Количество установленных информационных знаков | | Бюджет городского  округа Тольятти  (при выделении финансирования) | | 2020–2022гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
|  |  | | Создание школьных лесничеств в виде программ дополнительного образования либо программ внеучебной деятельности | Количество учреждений образования, принявших участие | | Бюджет городского  округа Тольятти.  Областной бюджет (в рамках внеучебной деятельности) | | 2020-2022гг. | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | | |
|  |  | | Проведение работы с ритейлерами (крупными торговыми сетями) и другими торговыми организациями по расширению внедрения биоразлагаемой упаковки | Количество торговых организаций, принявших участие | | Не требует финансирования | | 2020-2024гг. | Общественный совет при Думе.  Общественные организации (по согласованию | | |
| I-II этапы | 1.2. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении | Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды.  Количество справок, предоставленных по результатам обследования по сигналам и жалобам жителей | | Бюджет городского  округа Тольятти  (при выделении финансирования) | | 2019-2024 гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I -II этапы | 1.3.Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований  региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Экология» | Достижение целевых показателей федеральных проектов, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 1.4. Снижение объемов промышленных выбросов | | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Снижение объемов выбросов до 20% | | Средства предприятий | | 2020-2024гг. | Промышленные предприятия  (по согласованию) | | |
|  |  | | Перевод Тольяттинской ТЭЦ на топливный режим: газ - основное топливо, газ - резервное. Консервация резервного угольного и мазутного хозяйства | Прекращение  выбросов твердых частиц - зола угольная и  сернистого ангидрида. Снижение выбросов окислов азота на 15% | | Средства  предприятий | | 2019-2021гг. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Проведение исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны Тольяттинской ТЭЦ, на территории жилой застройки и на территории золоотвала | Контроль качества атмосферного воздуха | | Средства  предприятий | | Ежегодно | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Исследование качества атмосферного воздуха в зоне влияния выброса от ТЭЦ ВАЗа | Контроль качества атмосферного воздуха | | Средства  предприятий | | Ежегодно | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Замена ртутьсодержащих и люминесцентных ламп на светодиодные | Прекращение образование отхода 1 класса опасности -лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | | Средства  предприятий | | 2019-2024гг. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
|  |  | | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Внедрение системы непрерывного мониторинга на стационарных источниках промышленных выбросов. Снижение объемов выбросов до 10% | | Средства ПАО «ТОАЗ» | | 2020-2024гг. | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | | |
|  |  | | Модернизация технологического оборудования:   1. Установка на стационарных источниках загрязнения атмосферы (тигельных печах) системы очистки газов (циклонов и рукавных фильтров). 2. Перевод тигельных печей с мазута на природный газ | Снижение объемов выбросов до 20% | | Средства АО «ГК АКОМ» | | 2021-2023 гг. | АО «ГК АКОМ» | | |
|  |  | | Перевод сбросов с аппаратов, компрессоров,  IШК подразделений, из  емкостного парка в факельную систему, замена насосного оборудования | Снижение выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферу  (на 200 т) | | Средства ООО «Тольяттикаучук» (по согласованию) | | 2019-2024гг. | ООО  «Тольяттиакаучук» (по  согласованию) | | |
|  |  | | Внедрение экологически безопасных производств, установок очистки газов на стационарных источниках загрязнения атмосферы | Снижение объемов выбросов до 20% | | Средства ОАО «Волгоцеммаш» | | 2020-2024гг. | ОАО  «Волгоцеммаш» | | |
|  |  | | Модернизация газоочистного оборудования | Ремонт и монтаж новых газоочистных установок взамен физически изношенных такого же типа | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021 г. | АО «АВТОВАЗ» | | |
|  |  | | Сокращение выбросов загрязняющих веществ | Демонтаж физически и морально устаревшего оборудования | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021 г. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.5. Внедрение оборотной системы водоснабжения | | Сокращение объема сбросов производственных стоков | Закупка и монтаж оборудования | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.6. Реконструкция ливневых очистных сооружений | | Обезвреживание высококонцентрированных производственных сточных вод, исключение залповых сбросов загрязняющих веществ | Закупка и монтаж дополнительных ступеней доочистки | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.7. Перевод технологических стоков в систему производственной канализации | | Снижение сброса загрязняющих веществ | Монтаж системы трубопроводов подачи технологических стоков в насосную станцию промстоков | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.8. Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ | | Вывести из эксплуатации к ПХБ-содержащие трансформаторы | Закупка трансформаторов ТСЗЛ, шкафов высоковольтного ввода; - монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы;  - изготовление и поставка саркофагов для выведенных из эксплуатации ПХБ-содержащих трансформаторов | | Средства АО«АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.9. Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов | | Рациональное потребление энергоресурсов, сокращение потребления электроэнергии, природного газа, сжатого воздуха | Замена люминесцентных светильников на светодиодные, внедрение автоматического отключения освещения по режимным картам, монтаж приборов учета | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.10. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных свалок. Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | | Средства АО «АВТОВАЗ» | | 2021-2024 гг. | АО «АВТОВАЗ» | | |
| II этап | 1.11. Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | | Вывод из эксплуатации трубы № 1 Тольяттинской ТЭЦ и подключение энергетического котла к трубе № 2 | Улучшение рассеивания выбросов за счет увеличения высоты источника | | Средства предприятий | | 2021-2024 г. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
| I-II этапы | 1.12. Проработка вопроса о возможности создания концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации. | | Создание концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской агломерации | Наличие концепции Глобального Ноосферного Города, не оказывающего вредного воздействия на окружающую среду, на примере формирования Самарско-Тольяттинской  агломерации | | Финансирование не требуется | | 2020–2022гг. | Общественный совет по стратегическому планированию при Думе. Высшие учебные заведения городского округа Тольятти. Институт экологии Волжского бассейна РАН (по согласованию) | | |
| **Задача 2 - восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение воспроизводства городских лесов | | Обработка почвы под лесные культуры и лесовосстановление | Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти:  2019г. – 69 га.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского  округа Тольятти. | | 2019-2023гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
|  |  | | Дополнение лесных культур | Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур:  2019г. – 100 га.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.2. Использование и раскрытие пространственного потенциала г.Тольятти (городские леса) с целью сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды) | | Содержание и посадка лесных культур в дендропарке | Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии – 1 объект | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.3. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | | Содержание объектов озеленения городского округа Тольятти: посадка и уход за цветниками, уход за газонами, деревьями и кустарниками, стрижка живой изгороди, посадка деревьев вдоль улицы 40 лет Победы | В 2019г.: площадь газонов и цветников – 6 245 492,7 кв.м. Длина живой изгороди – 102 067 п/м. Количество деревьев и кустарников – 2 181 шт.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.4. Стимулирование и поддержка творческих инициатив населения и организаций в эстетическом оформлении территории городского округа | | Проведение городского конкурса по оформлению цветников и уход за цветниками в течение летнего сезона | Количество поданных заявок – 2 шт. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | | |
| I-II этапы | 2.5. Восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров | | Проведение мероприятий по восстановлению городских лесов, субботников | Лесовосстановление городских лесов | | Бюджеты хозяйствующих субъектов (по согласованию) | | 2019-2024гг. | Промышленные предприятия.  НКО.  Хозяйствующие субъекты.  (по согласованию на добровольной основе).  МКУ г.о.Тольятти «Тольяттинское лесничество» | | |
| Воспроизводство участков городского леса | Посадка саженцев на территории 5 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | | |
|  |  | | Воспроизводство участков городского леса | Посадка саженцев на территории 4 га, уход за ними в течение последующих 3-х лет | | Средства ООО «СИБУР Тольятти» | | 2019-2024гг. | ООО«СИБУР  Тольятти»  (по  согласованию) | | |
|  |  | | Лесовосстановление городских лесов | Восстановление городских лесов, субботники | | Средства ПАО «ТОАЗ» | | 2019-2024гг. | ПАО «ТОАЗ» (по  согласованию на  добровольной  основе) | | |
| I-II этапы | 2.6. Проведение озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий. | | Проведение санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Доля санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | | Бюджеты хозяйствующих субъектов (по согласованию) | | 2020-2024гг. | Промышленные предприятия  (по согласованию) | | |
| I-II этапы |  | | Восстановление насаждений, пострадавших во время засухи | Посадка 4-х голубых елей на ул.Горького, 96 | | Средства  предприятия | | 2019-2024гг. | ОАО  «Волгоцеммаш» | | |
| I-II этапы |  | | Проведение  санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | Доля санитарно­защитного озеленения вдоль автомобильных дорог и вокруг промышленных предприятий | | Средства  предприятия | | 2020-2024гг. | ОАО  «Волгоцеммаш» | | |
| I-II этапы |  | | Проведение озеленения предприятия (очистка и планировка территории ТЭЦ, вырезка поросли деревьев, разбивка газонов, посадка декоративных растений, насаждений, деревьев, посев травы) | Площадь территории предприятия, на которой выполнено благоустройство | | Средства  предприятия | | 2020-2024гг. | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | | |
| **Задача 3 - экологизация Волжского бассейна, развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения\*** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 3.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» | | Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объекта «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» | Разработанный проект | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти. | | 2021-2022 | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти | | |
| Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод до 0,009437 куб.км в год | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2023-2024гг. | Департамент градостроитель-ной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти.  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»  (по согласованию) | | |
| II этап | 3.2. Улучшение качества очистки поверхностных и производственных незагрязненных сточных вод, поступающих в чистый пруд ливневой насосной станции согласно требованиям природоохранного законодательства | | Развитие очистных сооружений дождевых и производственных незагрязненных сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО «АВК» | Улучшение качества очистки сточных вод. Снижение сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Куйбышевское водохранилище | | Средства ООО «АВК» | | 2021-2024гг. | ООО «АВК»  Специализиро-ванная  организация  (по договору) | | |
| \*Решение задачи 3 в части развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8 «Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений» приоритета «Город жизни» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 - ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда, поэтапный запрет экологически вредных и бионеразлагаемых отходов, организация системы раздельного сбора, переработки и повторного использования отходов** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти | | Объем ликвидированных отходов –  85 351 куб.м. | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Организация проведения инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Тольятти | | Реестр инвентаризации несанкционированных объектов размещения отходов на территории городского округа Тольятти - 1 | Финансирование не предусматривается | | 2022 г. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами | | Количество размещенной информации, ежегодно - 8 ед. | Финансирование не предусматривается | | 2019-2024 гг. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 4.2. Рекультивация полигона ТБО с.Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции | Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов | | Площадь рекультивируемой территории | Средства вышестоящих бюджетов.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | | Департамент градостроительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.3. Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | Санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий | | Площадь, на которой проводится санитарная очистка – 239 597 кв.м. | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.4. Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Проведение субботника по санитарной очистке территорий общего пользования городского округа Тольятти | | Площадь территорий общего пользования, очищенных от мусора после осенне-зимнего периода –  13 500 000 кв.м, в том числе:  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» -  6 000 кв.м,  ОАО «Волгоцеммаш» - 3 000 кв.м,  ООО «СИБУР»,  ПАО «ТОАЗ» | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства (средства предприятий – участников субботника) | | 2019-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. Предприятия города  (по согласованию).  ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ». ОАО «Волго-цеммаш».  ООО «СИБУР». ПАО «ТОАЗ» |
| I-II этапы | 4.5. Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти | Содержание тротуаров, автодорог без использования химических реагентов | | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы» | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.6. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов | | Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционирован-ных свалок:  2019г. – 600 куб.м.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Охрана, защита и восстановление лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.7. Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор», ликвидация опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | 1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор».  2. Направление пакета документов для включения в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.  3. Контроль выделения средств вышестоящих бюджетов на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию опасных отходов и остатков некондиционных продуктов бывшего ОАО «Фосфор», рекультивация территории | | Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Федеральный бюджет.  Вышестоящие бюджеты (при выделении финансирования).  Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | | Департамент городского хозяйства городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.8. Ликвидация несанкционированных свалок в черте города | Участие в очистке городских территорий, уборка | | Ликвидация  несанкционированных свалок на площади 1 000 кв.м | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024 гг. | | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| II этап | 4.9. Модернизация технологического оборудования | Строительство новой гранбашни на производстве аммиачной селитры взамен 2-х действующих | | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (на 200 т в год) | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2022 г. | | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| II этап | 4.10. Снижение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Волгу | Строительство очистных сооружений ливневых стоков северного промузла и части Центрального р-на г. Тольятти | | Снижение сброса загрязненных сточных вод( на 10,5 млн. м3/г) | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2022 г. | | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| **Задача 5 - создание условий и стимулов для внедрения зеленых технологий (технологий, позволяющих снижать негативное воздействие на окружающую среду) в промышленности и сфере услуг** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Повышение экологической безопасности промышленных производств, внедрение современных корпоративных  принципов  экологической  ответственности  предприятия | | 1. Разработка мероприятий по повышению экологической безопасности промышленных производств.  2. Внедрение современных  корпоративных  принципов  экологической  ответственности  предприятия | 1. Наличие   утвержденного  плана.  2. Разработка и  утверждение  корпоративных  принципов  экологической  ответственности | | Средства  предприятия | | 2020-2024гг. | ОАО «Волгоцеммаш» | | |
|  |  | | 1. Разработка мероприятий  по повышению  экологической  безопасности  промышленных  производств.  2. Внедрение современных  корпоративных принципов  экологической  ответственности  предприятий | 1. Наличие  утвержденного плана.  2. Разработка и  утверждение  корпоративных  принципов  экологической  ответственности | | Средства ПАО  «ТОАЗ» | | 2020-2024гг. | ПАО «ТОАЗ» (по согласованию) | | |
|  |  | | Внедрение технологии нитриденитрификации и дефосфотации на очистных сооружениях БОС цеха ОСК ООО «АВК» | Достижение нормативов НДТ. Снижение сбросов загрязняющих веществ в сточных водах в Саратовское водохранилище | | Средства ООО «АВК» | | 2020-2024гг. | ООО «АВК»  Специализиро-ванная  организация  (по договору) | | |
| I-II этапы | 5.2. Выход на федеральный и региональный уровни с предложением по повышению экологических требований к размещению новых производств в пределах городской черты | | Наличие направленных предложений | Наличие направленных предложений | | Не требует финансирования | | 2020-2024гг. | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.  Дума городского округа Тольятти (по согласованию) | | |
| **Задача 6 - развитие систем устойчивого транспорта (транспорта, снижающего антропогенное воздействие на окружающую среду)\*** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Использование экологического вида транспорта | | Модернизация автотранспорта предприятия с переходом на газомоторный автотранспорт | Улучшение экологической ситуации в городском округе Тольятти за счет снижения токсичности отработанных газов автотранспорта | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) | | |
| \*Решение данной задачи в части развития системы общественного транспорта, обеспечивающего снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, осуществляется в рамках задачи 3 «Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)» приоритета «Тольятти мобильный» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их включения в документы планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предложений по реализации данной задачи от иных субъектов развития городского округа | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (2) «Человеческий потенциал»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Человеческий потенциал» (2024 г.):**  Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 000 детей в возрасте 3-6 лет) – 1131.  Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями для детей в возрасте до 3-х лет (%) – 100.  Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) – 83.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) – 55,8.  Доля численности приведенного контингента студентов в вузах и филиалах вузов Тольятти по отраслям наук математика и естественные науки, инженерное дело и технологии в численности приведенного контингента студентов Тольятти (%) – 50.  Численность врачей на 10 000 человек населения (чел.) – 41. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие социальной сферы и повышение качества жизни** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и школьного образования, модернизация системы дополнительного образования, развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - cохранение и преумножение человеческого потенциала и формирование условий для всестороннего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения и спорта** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования | | Строительство зданий детских садов:  2019-2020гг.:  - мкр «Калина»;  - мкр Жигулевское море;  - 20 квартал Автозаводского района.  2021 г. - мкр «Северный»;  2021-2024гг. - в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области до 2038 года и региональной составляющей национального проекта «Демография» | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2019г. – 91,1 %;  2020г. – 98 %;  2021-2024гг. – 100 %. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.2. Открытие дополнительных групп для детей в возрасте до 3-х лет в действующих детских садах | | Создание дополнительных мест в действующих детских садах | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:  2019г. – 91,1%;  2020г. – 98 %;  2021-2024гг. - 100%.  Планируется открыть дополнительные дошкольные места:  в 2019г. - 588 мест, из них для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 545 мест;  в 2020г. – 444 места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  в 2021г. – 198 мест, из них детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 мест. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.3. Создание и функционирование  консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | | Открытие консультационных пунктов на базе муниципальных бюджетных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Число родителей, охваченных услугами консультационных пунктов:  2021г. – 600 чел.  2024г. – 700 чел. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.4. Оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Доля охвата родителей психолого-педагогической, методической и консультационной помощью не менее 75% | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях | | Мониторинг потребности с разработкой предложений по включению в целевые программы | Будет определен после включения мероприятия в муниципальную программу городского округа Тольятти | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская | | Восполнение дефицита мест в детских садах города Тольятти.  Создание экспериментальной площадки для развития дошкольного образования на базе кафедр университета по соответствующим направлениям подготовки студентов | Объем инвестиций - 120 млн руб.  Создание мест в группах дневного пребывания детей – 193 места.  Создание дополнительных рабочих мест.  Ввод в эксплуатацию  1 672 кв.м. отремонтированной площади | | Областной бюджет | | 2021–2022гг. | | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию). ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.7. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках, региональной составляющей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 2 - обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Обеспечение доступности общего образования по месту жительства | | Проектирование и строительство новых общеобразовательных учреждений в различных районах города Тольятти | Строительство школ в Автозаводском районе:  1) на 675 мест в 18 квартале;  2) на 1 600 мест в 20 квартале. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент градо  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.2. Создание условий для повышения качества общего образования | | Реализация управленческого портфеля  департамента образования  «Каждому ребенку – качественное образование» | Доля выпускников  9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании:  2019г. – 4,4%;  2020г. – 4,2%;  2024г. - 4% | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | | Реализация практико-ориентированных курсов, направленных на формирование уровня функциональной грамотности (финансовая, экономическая, пенсионная грамотность, информационная безопасность и др.)  школьников | Уровень функциональной грамотности | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.4. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | | Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы | Доля образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Тольятти, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов:  2020г. – 50%;  2024г. - 100%. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти.  МАОУ ДПО ЦИТ |
| Оснащение общеобразовательных учреждений высокоскоростным доступом в сети Интернет | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных высокоскоростным доступом в сети Интернет составит:  2020 г. - 70%;  2024 г. - 100%. | | Областной бюджет | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  МАОУ ДПО «ЦИТ» |
| II этап | 2.5. Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями | | Обеспечение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и создание необходимой для этого инфраструктуры (пандусы, лифты и т.д.) | Разработка предложений для включения в целевые программы | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.6. Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | | Обеспечение перехода обучения в общеобразовательных учреждениях в одну смену | Разработка предложений по строительству пристроев к существующим школьным зданиям для включения в целевые программы, в трех общеобразовательных учреждениях | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Департамент градостроитель-ной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти | | Обеспечение социализации личности и создание условий для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с интересами и наклонностями, формирование у них навыков  самостоятельной и научно-исследовательской работы по направлениям: медицинская химия, новые материалы, энергетика и робототехника.  Привлечение студентов в качестве руководителей проектных команд | Оснащение материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, реактивов, оборудование рабочего места) | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.8. Проведение образовательных интенсивов «STARTUPTEEN» для учащихся 8-х и 10-х классов (ежегодно). | | Интенсивы направлены на формирование у участников актуальных компетенции современного специалиста: критического мышления, эмоционального интеллекта, командной работы. | Итогом каждого интенсива станут проработанные и готовые к реализации проекты в области улучшения качества городской среды и технологического предпринимательства, лучшие из которых получат право на реализацию в рамках проектной деятельности университета. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Предприятия химического, нефтехимического и IT кластеров (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.9. Детский университет | | Создание интерактивной среды для формирования гибких навыков у детей (в том числе детей с ОВЗ), позволяющих быстро адаптироваться в изменяющихся условиях окружающего мира. | Увеличение мест по дополнительному образованию детей:  2019г. – 300 чел.;  2020г. – 500 чел.;  2021г. – 700 чел.;  2022г. – 1 000 чел. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2022гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| I-II этапы | 2.10. Поддержка талантливой молодежи | | Организация стипендиальных конкурсов им. И.А.Красюка для студентов и школьников | Выявление и поддержка талантливой молодежи | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО «Куйбышев  Азот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.11. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.12. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.13. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ» | | Участие школьников Самарского региона в летней школе дает возможность более близко познакомиться с предприятиями региона при решении их кейсов. Свои решения участники программы защищают перед Экспертным советом. | Участие школьников Самарского региона в летней школе | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по согласованию). |
| **Задача 3 - создание развитой сети дополнительного образования детей по различным направлениям спорта, творчества, учебы, изобретательства** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 3.1. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования | | Организация деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, структурных подразделений дополнительного образования общеобразовательных организаций | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры):  2019г. – 70%;  2020г. - 70%. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2020гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| Организация обучения школьников в детском технопарке «Кванториум-63 регион» | Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом:  2019г. – 1 000 чел.;  2020г. – 1 500 чел.;  2021г. – 2 000 чел.;  2022г. – 2 500 чел.;  2023г. – 3 000 чел.;  2024г. – 3 500 чел. | | Областной бюджет | | 2019-2024гг. | | Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) |
| Реализация управленческого портфеля  департамента образования  «Индустриальному Тольятти – обновленные кадры молодых профессионалов» | Доля выпускников  11-х классов, поступивших в организации высшего и среднего профессионального образования на территории Самарской области в общей численности выпускников:  2021г. - 64,7%;  2024г. - 64,9% | | Областной бюджет | | 2021-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.2. Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и естественно-научному направлениям | | Проведение ежегодных мероприятий технической и естественнонаучной направленностей (Спартакиада технического творчества, профильный заезд «Технополигон», марафон «Академия технического творчества» и др.) | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в ОО, реализующих программы дополнительного образования:  2019г. – 17,5%;  2020г. – 19% | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 3.3. Формирование у учащихся навыков и компетенций XXI века | | Осуществление сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, в том числе по техническому и  естественнонаучному направлениям (детский технопарк  «Кванториум – 63 регион») | Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования:  2021г.– 21%;  2022г. – 22%;  2023г. – 23%;  2024г. - 25%. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| Организация участия обучающихся городского округа Тольятти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей численности учащихся ОО:  2019г.–13,962 тыс.чел.;  2020г.–21,438 тыс.чел.;  2021г.–33,017 тыс.чел.;  2022г.–41,419 тыс.чел.;  2023г.–53,411 тыс.чел.;  2024г.–64,938 тыс.чел. | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Обеспечение доступности и вариативности дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 74 %. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования – 20,7 %. | | Областной бюджет. Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию) |
| II этап | 3.5. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций | | Создание центра цифрового образования детей | 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021 г. | | Министерство образования и науки Самарской области.  Департамент образования администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.6. Школа проектов «Лестница успеха» | | Погружение студентов и обучающихся старших классов школ в социальное проектирование. Проект включает в себя мастер-классы по направлениям, определение наставников для проектных групп, конвейер проектов, привлечение инвесторов | Количество участников - 500 (учащиеся школ, студенты СПО/ВО.  Количество акций - 20 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.7. Реализация дополнительных образовательных программ в инженерной школе для учащихся школ г. Тольятти. | | Интегрирование в учебный процесс площадки проектной деятельности для учащихся школ городского округа Тольятти по направлениям «Машиностроение», «IТ-подготовка» и «Робототехника», «Химия и экология», «Энергетика» | Оснащение школы материально-технической базой (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, проектора, экрана, оборудование рабочего места) – I этап.  Работа школы на постоянно основе – II этап | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Администрация городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 4 - поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | | Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности университета | Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | | Федеральный бюджет | | 2019-2022 гг. | | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию) |
| II этап | 4.2. Поддержка передового технологического образования в средней школе | | Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум-63 регион» | 1. Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион»:  2022г. - 4 единиц;  2023г. - 5 единиц.  2. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум – 63 регион» (% от общего количества обучающихся):  2022г. - 7%;  2023г. - 16%;  2024г. - 30% | | Областной бюджет | | 2022-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.4. Профориентации современного школьника | | Проведение мероприятий по профориентации, шефская помощь школам города | Повышение привлекательности химической отрасти, в том числе ПАО «КуйбышевАзот», для подрастающего поколения, как перспективного направления будущей деятельности | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.5. Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли | | Обеспечение новыми квалифицированными кадрами предприятий химической отрасли города. Целевое обучение в среднетехнических и высших учебных заведениях, с дальнейшим прохождением практики на предприятии | Обеспеченность химической отрасли городского округа Тольятти квалифицированными кадрами | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.6. Повышение квалификации и обучение персонала | | Повышение квалификации и обучение персонала, обучение дополнительным специальностям на базе собственного центра подготовки персонала; привлечение учебных заведений | Высокий профессиональный  уровень персонала предприятия | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| II этап | 4.7. Привлечение в городской округ Тольятти талантливой молодежи из других регионов, в том числе иностранных граждан | | Строительство общежития Тольяттинского государственного университета | Объем инвестиций 335 млн руб.  Дополнительно мест для проживания иногородних студентов, в т.ч. иностранных граждан - 360 мест.  Общая площадь здания 9 160,00 кв.м | | Федеральный бюджет.  Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2021–2022гг. | | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию).  ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I–II этапы | 4.8. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 5 - формирование единого образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости человека на протяжении всей жизни** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта  «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные источники | | 2019-2024гг. | | Хозяйствующий субъект (по согласованию) |
| II этап | 5.2. Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии) | | Коллаборация представителей педагогического сообщества, представителей бизнеса, заинтересованных в поиске новых результативных форм обучения персонала, руководителей, коучей, HR-менеджеров. Обмен экспертными мнениями об особенностях нового подрастающего поколения, предложение практических рекомендаций по проектированию образовательного процесса на основе альтернативных технологий (в том числе с использованием игровых технологий - «геймификации»), демонстрация эффективных методик обучения цифрового поколения | Количество участников – не менее 500 человек | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование. | | 2022 г. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| **Задача 6 - популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2021-2024 годы для городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти  (привлечение средств иных уровней бюджетной системы будет осуществлено в зависимости от содержания соответствующих мероприятий) | | 2021-2024гг. | | Департамент социального обеспечения  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 6.2. Обеспечение возможности прохождения  ежегодного медицинского профилактического осмотра | | Проведение медицинских осмотров персонала  предприятия | Ежегодное прохождение медосмотра 100% персонала | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 6.3. Организация льготного санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей | | Снижение заболеваемости и оздоровление персонала и горожан. Обеспечение функционирования спортивно-оздоровительных объектов ПАО «КуйбышевАзот» (санаторий-профилакторий «Ставрополь», база отдыха «Подснежник», яхт-клуб «Дружба»), улучшение оснащения. Предоставление обслуживания по льготным ценам | 7,5 тыс. льготных путевок для персонала предприятия и членов их семей | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 6.4. Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации с учетом социологической оценки субъективного ощущения личного счастья | | Проведение социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | Отчет о проведении социологического опроса по теме «Оценка социального самочувствия жителей городского округа Тольятти и Самарско-Тольяттинской агломерации» | | Бюджет городского округа Тольятти. (по согласованию)  Внебюджетные источники (по согласованию) | | 2020-2024гг. | | ФГБОУ ВО  «Тольяттинский государственный университет».  Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации  городского округа Тольятти (по согласованию) |
| **Задача 7 - популяризация здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.2. Повышение доли населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | | Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Доля населения, принявшего участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, от общего количества населения: ежегодно не менее 15% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.3. Повышение доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения городского округа Тольятти в возрасте от 6 лет и старше:  2019г. -2,5%;  2024г. – 5 % | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.4. Повышение доли населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет | | Организация и проведение пропагандистских и организационных мероприятий среди всех категорий граждан | Доля населения, от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в % от общей численности населения в возрасте от 18 до 79 лет:  2019г. – 0,5%;  2024г. – 1% | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.5. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей | | Разработка предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | Наличие  предложений по восстановлению системы детских оздоровительных лагерей | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти | | 2020–2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти.  Предприятия |
| **Задача 8 - создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта  «Здравоохранение» | | Выполнение мероприятий по реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение» | Увеличение общей продолжительности жизни до 78 лет к 2024г. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет. Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.2. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  «Тольяттинская городская клиническая поликлиника  № 3» - 2 взрослых отделения;  «Тольяттинская городская поликлиника  № 4» - 1 взрослое отделение;  «Тольяттинская городская поликлиника № 2» - детское отделение. | | |  | | --- | | Областной бюджет | | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Обеспечение участия в реализации мероприятия:  «Тольяттинская городская клиническая поликлиника  № 3»,  «Тольяттинская городская поликлиника  № 4»,  «Тольяттинская городская поликлиника  № 2»,  «Тольяттинская городская поликлиника № 1» | | Областной бюджет | | 2021-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, план на год – 188 150 чел. | | Средства территориального фонда ОМС | | 2019-2024 г. | | Министерство  здравоохранения Самарской области (по согласованию).  ТФОМС (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | Переоснащение первичных сосудистых отделений городского округа Тольятти медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.  Переоснащение и дооснащение в соответствии с порядками оказания медицинской помощи оборудованием: аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат ультразвукой для исследований сосудов сердца и мозга | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина» | | Федеральный бюджет | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| II этап | 8.4. Борьба с онкологическими заболеваниями | | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Обеспечение участия в реализации мероприятия  ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | | Федеральный бюджет | | 2021-2024 гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области.  Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г.Тольятти | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» и в ГБУЗ «Тольяттинская городская больница № 1» | | Областной бюджет | | 2022г. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Переоснащение медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Обеспечение участия в реализации мероприятия:  ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | | Федеральный бюджет | | 2023-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | | Развитие системы целевого обучения, реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, что обеспечит условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях | Увеличение обеспеченности:  - врачами на 2,4%;  - средним медицинским персоналом – на 3,5 %. | | Областной бюджет | | 2020-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Охват государственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 8.6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | | Оснащение вычислительной техникой, медицинской информационной системой, подключение к централизованным сервисам по лабораторным и лучевым исследованиям, телемедицинским консультациям | 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь городскому округу Тольятти, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в «Личном кабинете» пациента | | В стадии рассмотрения | | 2019-2024гг. | | Министерство  здравоохранения Самарской области  (по согласованию) |
| **Задача 9 - развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Проектирование и строительство  Центра спортивной гимнастики «Немов- центр» | | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Создание центра спортивной гимнастики всероссийского уровня | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2023 гг. | | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) |
| I-II этапы | 9.2. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | | Выполнение проектных и строительных работ по объекту | Создание спортивного объекта – легкоатлетического манежа площадью  12 тыс.кв.м,  608 зрительских мест | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2023 гг. | | Министерство строительства Самарской области (по согласованию) |
| I-II этапы | 9.3. Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов | | Проектирование и строительство:  1) физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул. Кулибина;  2) физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района;  3) физкультурно-спортивного комплекса физкультурно-спортивного комплекса (площадка «Певческое поле») по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 88;  4) физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36 | Количество физкультурно-спортивных комплексов, введенных в эксплуатацию - 4 ед. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти. | | 2019-2024 гг. | | Министерство строительства Самарской области (по согласованию).  Министерство спорта Самарской области (по согласованию).  Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.  Управление физической культуры и спорта администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 9.4. Устройство универсальных спортивных площадок | | Устройство плоскостных спортивных сооружений - универсальных спортивных площадок | Количество установленных универсальных спортивных площадок - 9 ед. | | Областной бюджет | | 2019-2024 годы | | Министерство спорта Самарской области |
| I-II этапы | 9.5. Развитие дворового спорта | | Создание условий для бесплатных занятий массовым спортом в жилых кварталах, парковых и школьных территориях | Организация бесплатных секций по хоккею и футболу в школах №№ 18, 25, 11 и пришкольных территориях).  «Веселые старты» | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I этап | 9.6. Строительство крытого плавательного бассейна ТГУ | | Развитие спортивной инфраструктуры ТГУ и города с возможностью привлечения к спортивным и оздоровительным занятиям ЛОВ | Объем инвестиций 223 345,0 тыс.руб.  Дополнительных рабочих мест - 45 штатных единиц.  Общая площадь здания 3 248,37 кв.м, чаша бассейна  25х16м | | Федеральный бюджет.  Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». | | 2019–2021 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию) |
| **Задача 10 - организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 10.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти  (привлечение средств иных уровней бюджетной системы будет осуществлено в зависимости от содержания соответствующих мероприятий) | | 2019-2024гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Департамент культуры администрации городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 10.2. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  национального проекта «Демография» | | Реализация администрацией городского округа Тольятти в рамках своей компетенции регионального проекта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | Достижение декомпозированных показателей соответствующего регионального проекта, установленных на 2019-2024 годы для городского округа Тольятти | | Бюджет городского округа Тольятти.  (привлечение средств иных уровней бюджетной системы будет осуществлено в зависимости от содержания соответствующих мероприятий) | | 2019-2024 гг. | | Департамент социального обеспечения  администрации городского округа Тольятти. |
| I-II этапы | 10.3. Популяризация семейных ценностей | | Пропаганда института семьи через проведение мероприятий, направленных на популяризацию опыта воспитанию детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Проведение городских мероприятий: День семьи, День матери | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент социального обеспечения администрации  городского округа Тольятти.  Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью | | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью | Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации  городского округа Тольятти.  Департамент городского хозяйства администрации  городского округа Тольятти.  Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 10.5. Поддержка материнства и детства | | Финансовая поддержка молодых семей, семей с детьми и многодетных семей работников предприятия | Выплаты на 1 семью:  - 10 тыс.руб. при рождении ребенка  23 августа (всем жителям города);  - 15 тыс.руб. при рождении ребенка в семье работников предприятия;  материальная помощь многодетным семьям | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» |
| I-II этапы | 10.6. Юридическая клиника (правовое просвещение социально-незащищенных граждан) | | Правовое просвещение граждан, предупреждение и устранение социальной напряженности | Оказание правовых консультаций: индивидуально - не менее 300 граждан | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| **Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Городское сообщество и идентичность» (2024 г.):**  Число мест в коллективных средствах размещения (тыс.ед.) – 6,33.  Объем бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов некоммерческим организациям Тольятти в реальном выражении (% к 2017г.) – 158.  Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих городские проекты (ед.) – 8.  Число туристических маршрутов по знаковым местам города (шт.) – 4. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Тольятти посредством поиска и конструирования городских смыслов, отвечающих современным потребностям социокультурного развития тольяттинцев** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития**: расширение системы культурно-досуговой деятельности, создание условий для формирования исторической и культурной идентичности жителей городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - реализация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в развитии города, привлечение внебюджетных средств для решения задач городского развития** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Исторический центр Тольятти | | Комплексное развитие открытых общественных территорий Центрального района города Тольятти через вовлечение жителей и городских сообществ в процессы принятия решений с учетом идентичности территории «исторического центра» города | Проект комплексного развития территории с благоустройством отдельных открытых городских пространств. Площадь разрабатываемых территорий – более  5 кв.км.  Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 150 тыс.человек в год | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.2. Комфортная культурно-досуговая среда города Тольятти: пространственное развитие территории | | Социологический анализ и формирование комфортной культурно-досуговой среды города: ментальные карты города | Количество опросов - 2, количество карт - 8, количество вовлеченных граждан - 700 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию).  Администрация городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.3. Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества» | | Разработка инновационного концепта города «Информационное пространство знаний и представлений общества» с учетом информационных и коммуникационных технологий, включая исследование духовно-нравственных ценностей различных групп населения городского округа Тольятти, дифференцированных по демографическим, социальным критериям, регионам проживания | Количество опросов - 2, количество вовлеченных граждан - 700 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию) |
| II этап | 1.4. Город Тольятти как социальный феномен в условиях инновационного развития: стереотипы и символика | | Выявление основных особенностей развития города в условиях инновационного развития. Исследование городской жизни на основе социологических концепциях повседневности городского округа Тольятти | Количество опросов - 2, количество карт- 6, количество вовлеченных граждан – 700. | | Внешнее финансирование | | 2021–2022гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| II этап | 1.5. Конструирование образа города в повседневном восприятии горожан (на примере городского округа Тольятти): картографический анализ | | Комплексное социологическое исследование повседневной жизни горожан на основе принципов социологических концепций повседневности | Количество опросов – 2, количество карт – 4, количество вовлеченных граждан - 700 | | Внешнее финансирование | | 2022–2023гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| II этап | 1.6. Написание и подготовка к изданию научно-популярного сборника по истории города Ставрополя- Тольятти | | Определение и согласование с заинтересованными сторонами структуры и концепции будущей книги;  Сбор и систематизация источников по истории города (в том числе, интервьюирование);  Написание и подготовка рукописи сборника к изданию. | Книга будет представлять собой подарочное издание.  Будет интересна гостям города Тольятти, жителям, интересующимся историей города, может быть использовано как учебное пособие | | Собственные средства.  Внешнее финансирование | | 2021–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| I -II этап | 1.7. Запуск городской краудсорсинговой платформы | | Создание рабочей группы.  Разработка концепции городской краудсорсинговой платформы для вовлечения граждан в реализацию ключевых городских задач | Наличие проекта | | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные источники | | 2020-2023 гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти.  Хозяйствующие субъекты  (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Торгово-промышленная палата г.Тольятти (по согласованию) |
| **Задача 2 - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и общественных инициатив, содействие развитию деятельности СОНКО, в том числе направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и волонтерских движений** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 2.1. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и ТОС | | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.2. Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества | | Проведение Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия при администрации городского округа Тольятти с участием национально-культурных общественных объединений | Проведенные заседания - 2 | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.3. Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов | | Награждение лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа | Количество граждан награжденных - 18 | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| Организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Количество участников мероприятия – 100 чел. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия | Количество поездок на соответствующие мероприятия - 4 | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» | Финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021–2024 гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.4. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | | Предоставление субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями – общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти | Количество СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получателей муниципальной поддержки (ед./год) – 1. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент общественной безопасности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.5. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 3 - создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 3.1. Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта | | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Рост туристической привлекательности городского округа Тольятти за счет более разнообразного предложения на туристическом рынке услуг | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 3.2. Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг | | В соответствии с муниципальной программой «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» | Повышение профессионального уровня обслуживания клиентов на объектах коллективных средств размещения, объектов питания и туристского сервиса. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 3.3. Содействие развитию промышленного туризма | | Организация экскурсий на промышленную площадку с целью повышения ознакомления горожан и гостей города с промышленным потенциалом Тольятти | Повышение привлекательности города для любителей промышленного туризма | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.4. Повышение имиджа Тольятти как туристического центра | | Содействие в организации в Тольятти массовых мероприятий всероссийского значения, международных событийных мероприятий.  Спонсорская помощь тольяттинской команде по спидвею.  Содержание и развитие яхт-клуба «Дружба» | Повышение привлекательности города для любителей спортивного туризма | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО «КуйбышевАзот»  (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти | | Проведение экскурсий по кампусу ТГУ «История университета – история города», включая основные объекты кампуса и ведущие научные-исследовательские лаборатории университета | Включение в программу городских событий и праздничных мероприятий проведение не менее 5 экскурсий в год для делегаций и гостей города (деловой туризм) | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее –32 квартал»;  «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей | | Вовлечение активной части населения в знакомство с историей и достопримечательностями города Тольятти. Поиски новых тем и смыслов в экскурсионной практике города | Проведение не менее 3 экскурсий в год.  Количество участников: не менее 100 человек | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  Заинтересованные организации  (по согласованию) |
| II этап | 3.7.Формирование и разработка туристского продукта г.о. Тольятти для детей и молодежи | | Проведение маркетингового исследования | Выявление потребностей потенциальных туристов г.о.Тольятти в туристском продукте | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | | 2021 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| Проведение круглых столов, рабочих встреч, форсайт-сессий по проблемам развития внутреннего туризма на базе ФГБОУ ВО «ПВГУС» с привлечением представителей бизнес-сообщества, администрации городского округа Тольятти | Количество мероприятий – ежегодно не менее 2-х. | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | | 2020–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
|  |  | | Проведение конкурса «Турпроект ТЛТ. Молодые для молодых» | Количество участников конкурса: 100  Количество разработанных проектов: 10-15.  Количество проведенных мастер-классов и форсайт-сессий в обучающем блоке: 4-7.  Количество привлеченных экспертов, представителей туристкой инфраструктуры в образовательный блок: 5-7.  Количество привлеченных членов жюри, представителей туристской индустрии, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс: 10-12. | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». | | 2021–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». Управление международных и межрегиональных связей  администрации  городского округа Тольятти (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов | | Проведение мастер-классов и менторских сессий ведущими дизайнерами городского округа Тольятти, России.  Организация работы тематических выставочных площадок по направлениям развития дизайнерского искусства.  Организация конкурсной программы.  Организация финального шоу и гала-концерта | Количество участников конкурса: 200-250 (ежегодно).  Количество разработанных проектов: 250-300 (ежегодно).  Количество проведенных мастер-классов: 10 (ежегодно).  Количество привлеченных членов жюри, экспертов из сферы дизайна, представителей бизнес-сообщества: 10-12 (ежегодно).  По итогам конкурса выпуск полноцветного каталога | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Внешнее финансирование | | 2020–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) |
| I-II этапы | 3.9. Организация и проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Businessholiday» со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» как объекта событийного туризма в городском округе Тольятти | | Проведение школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» в формате серии мастер-классов привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры, с целью повышения качества бизнес-проектов, разработанных участниками «Businessholiday».  Проведение международного конкурса инновационных бизнес-проектов «Businessholiday» с целью выявления и поддержки наиболее эффективных бизнес-проектов.  Проведение культурной и экскурсионной программы для иногородних и иностранных участников конкурса «Businessholiday» | Количество участников конкурса: 100 (ежегодно).  Количество разработанных проектов: 20-25 (ежегодно).  Количество проведенных мастер-классов в школе молодых ученых: 8-10 (ежегодно).  Количество привлеченных экспертов, представителей инновационной инфраструктуры в школу молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя»: 8-10 (ежегодно).  Количество привлеченных членов жюри, представителей инновационной инфраструктуры, органов местного самоуправления, общественных организаций, в конкурс «Businessholiday»: 10-12 (ежегодно) | | Внешнее финансирование | | 2020–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (по согласованию).  Департамент образования  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) |
| **Задача 4 - вовлечение горожан в культурную жизнь города** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего) | | Выполнение мероприятий в рамках муниципального задания.  Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи | Удельный вес учреждений дополнительного образования, которыми реализованы проекты, проведены конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы, олимпиады, фестивали, в общем количестве учреждений дополнительного образования отрасли культуры  (нарастающим итогом):  2020г. - 60%;  2023г. - 82%  Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом «Культура». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.2. Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты) | | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров театров.  Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы  Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры | Количество в репертуаре театров новых постановок;  Ежегодно не менее 3-х новых постановок  Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы  к 2023 г. – 70 ед.  Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)  к 2023 г.- 40 чел. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | | Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями) | Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры:  к 2023г.- 7 ед. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023 гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 4.4. Организация и проведение Фестивальной лиги – творческого сезона конкурсов-фестивалей хореографического и вокального искусства | | Конкурсы-фестивали с номинациями для лиц с ОВЗ и детей, нуждающихся в поддержке, направлены на популяризацию историко-культурного наследия поколений, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечению развития инклюзивного образования в сфере культуры, повышению творческого и профессионального мастерства руководителей, педагогов и участников коллективов, популяризацию культуры и творчества среди детей и молодежи Самарской области | Количество участников 2 500:  дети (от 4-х лет), учащиеся, студенты, участники творческих коллективов, жители города).  Количество акций - 3 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.5. Региональный конкурс творчества, интеллекта и красоты «МИСС и МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО САМАРСКОГО РЕГИОНА» | | Создание масштабного мульти-культурного мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодёжи Самарского региона, с насыщенной социальной жизнью, гуманистическим мировоззрением и эстетическим вкусом, для представления города/региона на федеральных и международных брендовых мероприятиях | Количество участников 28.  Количество зрителей 2 000 (учащиеся, студенты СПО/ВО, жители города).  Количество акций -10 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| I-II этапы | 4.6. Ежегодная Акция памяти и скорби, посвященная началу Великой Отечественной войны | | Городская акция с участием студентов, жителей города, патриотических городских организаций.  Включает в себя мизансцену школьного вальса, митинг и возложение цветов к обелиску | Количество участников 150 (студенты СПО/ВО, жители города).  Количество акций - 1 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| II этап | 4.7. Цикл мероприятий «Народы Поволжья в семье народов России» | | Цикл мероприятий для жителей городского округа Тольятти, Ставропольского района Самарской области.  Мероприятия по проекту предполагается завершить Фестивалем национальных культур | Количество участников 2 500 человек (учащиеся; студенты; участники творческих коллективов, жители города).  Количество акций - 10 | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2021–2022 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I–II этапы | 4.8. Организация и проведение Фестиваля творчества учащихся городского округа Тольятти «Весенняя пора» | | Организация и проведение ежегодного городского мульти-культурного фестивального мероприятия, способствующего раскрытию творческого потенциала молодежи | Количество участников-1 500 (учащиеся школ, колледжей, жители города) | | Средства ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»  Внешние источники финансирования | | 2020–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».  Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти  (по согласованию) |
| **Задача 5 - переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере | | Проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности.  Проведение фестивальных и выставочных мероприятий  Реализация общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы" | Реализация перспективных и долгосрочных культурных проектов, выставок, фестивалей. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2023гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 5.2. Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры | | Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности.  Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности фондов | Доля учреждений использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)  к 2023г – 100 %  Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов  к 2023 г. -2 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2023гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| I этап | 5.3. Создание модельной библиотеки | | Создание модельной библиотеки «Для друзей» в МБУК «Библиотеки Тольятти» путем модернизации действующей библиотеки № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу: Голосова, 20.  Создание модельной библиотеки «Конструктор детства» в МБУК «Объединение детских библиотек» путем модернизации действующей Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина по адресу: Горькова, 42. | Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан:  к 2020 году 150 мероприятий.  Количество мероприятий, направленных на актуализацию чтения, творческое саморазвитие детей и интеллектуальный досуг горожан:  в 2021 году - 350 мероприятий;  в 2022 году - 1250 мероприятий. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2022 гг. | | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 5.4. Поддержка объектов культуры города Тольятти | | Финансирование:  - создания современных экспозиций в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»;  - помощь в привлечении экспозиций Тольяттинскому художественному музею;  - постановок спектаклей в театре «Колесо» | Развитие культурной жизни в городе | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 5.5. Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований, предусмотренных в рамках региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Культура» | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент культуры  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 6 - содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 6.1. Проект  «32 квартал» | | Создание общественного пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности | Перспективные параметры проекта: привлечение инвестиций и малого бизнеса на территорию «32 квартала», создание привлекательного туристического объекта – 200 000 кв.м.  Количество жителей города, пользующихся инфраструктурой проекта – не менее 100 тыс.человек в год. | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные источники финансирования | | 2021-2024 годы | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
|  | | Проведение на территории 32 квартала массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма. | Развитие культурной жизни в городском округе Тольятти.  Привлечение туристов. | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства. | | 2021-2024 годы | | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти.  Управление международных и межрегиональных связей  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром,  Центром урбанистики,  Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями | | Реконструкция главного корпуса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ул.Белорусская, 14) | Ввод в эксплуатацию 12 142,3 кв.м реконструированной площади.  Создание дополнительных рабочих мест | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2021–2022 гг. | | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию).  Министерство образования и науки Самарской области (по согласованию).  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 6.3. Проект «Музейный квартал» как особое общественное культурное пространство | | Разработка проекта | Наличие предложений | | Внебюджетные средства | | 2020-2022гг. | | Департамент культуры администрации  городского округа Тольятти.  Администрация Центрального района |
| I-II этапы | 6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ) | | Восстановление стелы-панно «Радость труда» и реконструкция прилегающей территории, с созданием общественного места для отдыха и досуга жителей и гостей города. | Перспективные параметры проекта:  восстановлено более 500 кв.м. мозаичного панно, создано новое досуговое пространство площадью не менее 2,5 тыс. кв.м., количество посетителей пространства – не менее 100 тыс. чел. в год. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», Внешнее финансирование. | | 2020-2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о. Тольятти.  Заинтересованные лица (по согласованию), |
| I-II этапы | 6.5. Благоустройство и реконструкция парка Центрального района г.о. Тольятти | | Проект комплексного благоустройства парка Центрального района г.о. Тольятти | Эскиз генерального плана и проектно-сметная документация на благоустройство парка Центрального района г.о. Тольятти | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование. | | 2021 г. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Администрация г.о. Тольятти. Заинтересованные лица (по согласованию). |
| **Задача 7 - создание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Проектный офис «Urban Center» | | Формирование коммуникационной площадки и осуществление взаимодействия с городскими институциями и сообществами; осуществление проектной деятельности, направленной на решение актуальных задач по формированию городской среды | Количество проектов, направленных на развитие городской среды, развитие города Тольятти – не менее 5 ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2019–2024 гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Заинтересованные организации (по согласованию) |
| **Задача 8 - создание условий для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города и страны в целом** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Организация работы молодежных коллегиальных совещательных структур при администрации города, сети совещательных молодежных структур по месту учебы (на базе образовательных организаций) и по месту работы (на базе предприятий и организаций города) | | Создание сети молодежных совещательных структур, которые позволят формировать активную гражданскую позицию молодежи и налаживать ее диалог с властью и обществом на основе партнерских отношений | Наличие совещательных структур:  - при администрации;  - в учреждениях общего и дополнительного образования;  - в учреждениях СПО;  - в учреждениях ВПО;  - на крупных промышленных предприятиях | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.2. Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе в сфере добровольчества | | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, форумов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс» | Не менее 3-х семинаров в год | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Организация участия молодежи в конкурсах и проектах, информирование о мероприятиях социальной поддержки | Проведение конкурса на присуждение именных стипендий главы городского округа Тольятти в номинации «Добровольческое движение» (3 стипендии по 23 000 руб. каждая).  Проведение конкурса на присуждение именных премий главы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа Тольятти. Номинация «За социальную активность» (3 премии по 20 000 руб. каждая) | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.4. Включение тольяттинцев в единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев | | Регистрация в единой информационной системе «Добровольцы России» граждан городского округа Тольятти | Ежегодное увеличение численности зарегистрированных | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.5. Создание и функционирование центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений | | Создание 1 муниципального ресурсного центра на базе МБУ ММЦ «Шанс»;  добровольческих объединений в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования ВУЗов, ССУЗов, школ (ведется реестр) | 1 центр;  не менее 10 объединений | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью | | Проведение ежегодных собственных обучающих семинаров, создание условий для участия в федеральных (областных) обучающих программах тольяттинских специалистов по работе с молодежью | Количество сотрудников, направляемых ежегодно на переподготовку - 10% от штатной численности | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструктуры, отвечающей современным потребностям молодежи, необходимой для реализации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельности** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 9.1. Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства | | Организация работы центров (клубов) молодежной активности по месту жительства на базе учреждения по работе с молодежью | Количество клубов:  Центральный район – 2 ед.;  Комсомольский район – 2 ед.; Автозаводский район – 3 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 9.2. Организация на базе учреждения по работе с молодежью студии звуко- и видеозаписи | | Организация на базе учреждения по работе с молодежью профессиональной/  полупрофессиональной студии звуко- и видеозаписи, оснащенной необходимым оборудованием и звукоизолированными стенами | Наличие студий звуко- и видеозаписи, ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент образования администрации городского округа Тольятти |
| **Приоритет (4) «Возможности для каждого»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - развитие экономики и внедрение инноваций** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Возможности для каждого» (2024 г.):**  Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел C) (% к предыдущему году) – 106 %.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.ед.) – 35.  Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января, ед.) – 1950.  Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения (% к 2018г.) – 92. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации человека путем внедрения принципов современной промышленной политики, привлечения инвесторов, поддержки предпринимательской инициативы, обеспечения населения современными рабочими местами** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономики** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 1.1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства | | Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации) | Количество предпринимателей, получивших поддержку:  2021 год -742 ед.  2022 год – 742 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.2. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти (biznes-63.ru) | Количество субъектов МСП и физических лиц, получивших поддержку:  2021 г. – 2397 ед.  2022 г. – 2123 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП | | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество муниципальных нормативных правовых актов (проектов), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия и экспертизы (ед.) – 75. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.4. Создание центра «Мой бизнес» | | Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024 гг. | | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию).  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 2 - создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности, обеспечение потребностей инвесторов в современной промышленной инфраструктуре** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении (сохранении) статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | | Внесение изменений в нормативно-правовую базу. Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти,  министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | | 2019-2024 гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) |
| I этап | 2.2. Развитие индустриального парка «Тольяттисинтез» | | Привлечение инвесторов | Привлечение инвестиций в размере 735,5 млн руб. на модернизацию объектов инфраструктуры парка.  Создание не менее 100 новых рабочих мест. | | Собственные средства АО «Тольяттисинтез».  Средства резидентов индустриального парка. | | 2019-2024 гг. | | АО «Тольятти  синтез» (по согласованию).  Резиденты индустриального парка. |
| I-II этапы | 2.3. Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти» | | Создание индустриального (промышленного) парка в границах ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Создание готовых промышленных корпусов общей площадью 62 000 кв.м. | | Средства областного бюджета.  Средства АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» | | 2019-2024гг. | | АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию).  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.4. Строительство подъездной железной дороги к ОЭЗ ППТ «Тольятти» | | Строительство подъездной железной дороги на территории ОЭЗ «Тольятти» | Протяженность двупутной железной дороги составит около 15 км (включая строительство ж/д путей на территории ОЭЗ) | | Внебюджетные средства | | 2020-2021 гг. | | ОАО «РЖД» (по согласованию).  Правительство Самарской области (по согласованию).  АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.5. Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти | | Строительство объектов инфраструктуры (3-й этап). Строительство новых производственных корпусов инициаторами инвестиционных проектов.  Реализация инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | Привлечение инвестиций в городской округ Тольятти | | Областной бюджет.  Средства НО «Фонд развития моногородов».  Внебюджетные средства | | 2019-2023 гг. | | Министерство строительства Самарской области  (по согласованию).  Резиденты «Жигулевская долина 2» |
| I-II этапы | 2.6. Совершенствова-ние системы предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | | Заключение соглашений о сотрудничестве между МАУ «МФЦ» и организациями, предоставляющими муниципальные и иные услуги, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Количество предоставляемых услуг | | В рамках текущей деятельности администрации городского округа Тольятти. | | 2019-2024гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации  городского округа Тольятти.  МАУ «МФЦ»  (по согласованию) |
| **Задача 3 - диверсификация номенклатуры производимой продукции для сохранения текущих и освоения новых рынков, содействие процессам кластеризации и экспорта в отрасли автомобилестроения** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 3.2. Производство стартерных аккумуляторов: разработка, освоение нового стационарного тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | | Увеличение объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники | Объем инвестиций - 1,214 млрд руб.,  Проектная производственная мощность - 3 400 000 АКБ в год. Новые высокопроизводительные рабочие места к 2023г. (накопленным итогом – 104) | | Фонд развития промышленности Российской Федерации.  Собственные средства | | 2019-2023гг. | | ЗАО «АКОМ»  (по согласованию) |
| **Задача 4 - развитие химической промышленности Тольятти на основе внедрения передовых технологий зеленой химии** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Наращивание экспортного потенциала, импортозамещение, развитие новых технологий, повышение инвестиционной привлекательности предприятия в частности, и региона в целом.  Повышение экологической и промышленной безопасности | | Производство карбамида (СП с Maire Tecnimont, Италия) | Объем инвестиций  19 млрд руб., 50 новых рабочих мест, до 1 000 на период строительства | | Средства ПАО «КуйбышевАзот». Привлеченные средства | | 2019-2022гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| **Задача 5 - обеспечение развития предприятий пищевой и легкой промышленности городского округа в целях насыщения рынка городского округа и Самарской области потребительскими товарами местного производства** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 5.1. Строительство завода по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ОАО «КАРАТ-Тольятти» | | Планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов | Объем инвестиций – 9 836 млн руб.,  574 новых рабочих мест. | | Средства ОАО «КАРАТ-Тольятти». Средства Фонда развития моногородов | | 2019-2023 гг. | | ОАО «КАРАТ-Тольятти» (по согласованию). Администрация  городского округа Тольятти.  НО «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» (по согласованию) |
| **Задача 6 - реализация экспортного потенциала промышленных предприятий Тольятти** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2024гг. | | Департамент экономического развития  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 7 - формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | Достижение показателей, предусмотренных национальным проектом | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2024 гг. | | Департамент экономического развития  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы» | | В соответствии с государственной программой Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 -2023 годы».  Постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018  № 748 | Обеспечение взаимодействия | | Областной бюджет | | 2019-2023 гг. | | Администрация городского округа Тольятти |
| **Задача 8 - обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти | | Формирование и утверждение перечня объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.  Рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения.  Организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений.  Заключение концессионных соглашений | Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, неиспользуемых объектов, объектов, не обеспеченных бюджетным финансированием, посредством применения механизма концессионного соглашения без привлечения бюджетных средств | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2024 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти.  Отдел организации муниципальных торгов администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 8.2. Развитие муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | | Реализация проектов муниципально-частного партнерства в городском округе Тольятти | Привлечение частных инвестиций | | Бюджет городского округа Тольятти. Внебюджетные средства | | 2019-2024 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.3. Создание Новой сцены для ДТ «Колесо» им. Г.Б.Дроздова | | Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова, 11а) | Количество дополнительных зрительских мест - 300 ед. | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024гг. | | Департамент градостроитель-ной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.4. Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | | Капитальный ремонт здания МБУ «Лицей № 6» | Состояние зданий образовательных учреждений отвечает стандартам безопасности | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти. |
| II этап | 8.5. Реконструкция отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | | Реконструкция здания МБУ «Школа № 15» | Состояние зданий образовательных учреждений отвечает стандартам безопасности | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.7. Реконструкция учреждений дошкольного образования | | Реконструкция детского сада № 36 «Якорек» | Здание детского дошкольного учреждения отвечает стандартам безопасности | | Областной бюджет  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024гг. | | Департамент образования  администрации городского округа Тольятти |
| **Приоритет (5) «Город больших проектов»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Город больших проектов» (2024 г.):**  Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего (млн руб.) – 65 000.  Уровень производительности труда относительно 2017г. (%) – 125.  Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (%) – 12.  Количество национальных проектов с участием городского округа (шт.) – 10. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - создание одного из крупнейших инновационно-производственных центров Поволжья и России путем развития научно-производственного комплекса, формирования новых отраслей, внедрения цифровых технологий и реализации модели умного города** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** реализация крупных инновационных проектов и технологических инициатив | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Развитие технопарка «Жигулевская долина» | | Создание благоприятной среды для развития малого и среднего инновационного предпринимательства | Показатели эффективности деятельности технопарков, утвержденные приказом Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области от 11.01.2019 № 4 | | Областной бюджет | | 2019-2024гг. | | Управляющая компания технопарков Самарской области – ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.2. Программа «Стартап-школа» | | Повышение интереса субъектов инновационной деятельности к технологическому предпринимательству и запуску собственных бизнес-проектов (стартапов), а также коммерциализация инновационных идей и проектов и вывод на рынок результатов интеллектуальной деятельности, инновационных технологий | Создание новых малых инновационных предприятий (МИП) на территории Самарской области – не менее 5 ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2022гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). ГАУ «ЦИК СО» (по согласованию). Агентство инновационного развития (по согласованию) |
| **Задача 2 - создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Достижение доведенных целевых показателей национального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 3 - создание национального инжинирингового центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере моделирования и проектирования сложных систем\*** | | | | | | | | | | | |
| Проект реализован на базе ФГБОУ ВО «ТГУ» в 2019-2020 гг. | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 - создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 6.1. Поддержка реализации программ развития трансформации образовательных организаций высшего образования | | Реализация программы развития Тольяттинского государственного университета – опорного университета Самарского региона | Создание 6 центров компетенций; реализация 3 стратегических проектов; достижение плановых значений 12 показателей результативности Программы развития ТГУ | | Министерство науки и образования Российской Федерации. Правительство Самарской области.  Тольяттинский государственный университет. Внешнее финансирование | | 2019–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  (по согласованию) |
| **Задача 5 - формирование в городском округе Тольятти условий для внедрения технологий нового поколения, модернизации действующих производств и создания новых в сфере высоких технологий\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Реализация задачи 5 в части создания новых производств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6 - формирование инновационного центра мирового уровня на основе интеграции и кооперации университетов, научных организаций и бизнеса на территории специализированной технологической долины\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Инновационный проект, направленный на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи 6 планируется осуществлять также в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 «Формирование единой системы поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартапов» приоритета (5) «Город больших проектов» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7 - формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | Достижение целевых показателей государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 8 - внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города** | | | | | | | | | | | |
| I этап | 8.1.Совершенствование системы управления городским округом Тольятти | | Учет предложений граждан, организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | Внедрение актуальных обоснованных предложений граждан и организаций и иных субъектов по совершенствованию системы управления городским округом Тольятти | | В рамках текущего финансирования деятельности администрации городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 8.2. Целевая магистерская Программа  «Государственное и муниципальное управление» для специалистов муниципалитета | | Формирование и развитие управленческих компетенций у сотрудников муниципалитета | Повышение производительности труда и эффективности управленческих решений сотрудниками предприятий муниципалитета.  Обучение не менее 50 чел. ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» | | 2021–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.3. Комплексная программа «Бережливый город» и «Внедрение СМК» | | Внедрить инструменты бережливого производства и элементы системы менеджмента качества на предприятиях муниципалитета совместно со специалистами, прошедшими обучение | 1. Повышение производительности труда на предприятиях муниципалитета на 30%.  2. Снижение на 20% операционных затрат.  3. Снижение на 30% выявленных несоответствий | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».  Внешнее финансирование | | 2020–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| **Задача 9 - обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти\*** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами | | Прием и рассмотрение органами администрации городского округа Тольятти обращений граждан, поступивших через Единую цифровую платформу обратной связи (ПОС) на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Количество обращений граждан | | Федеральный бюджет. | | 2021-2024гг. | | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти.  Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 9.2. Создание АС «Электронный архив» | | Создание (актуализация) программы по внедрению АС «Электронный архив Тольятти».  Перевод в электронный вид архивных документов.  Проведение ретроконверсии | Объем архивных фондов доступных в электронном виде | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2024 г. | | Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти |
| \*Решение задачи 9 планируется осуществлять также в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 8 «Внедрение технологий постоянного совершенствования системы управления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у всех факторов экономического и социального развития города» приоритета (5) «Город больших проектов» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 10 - внедрение передовых цифровых технологий в различных сферах Тольятти, кадровое обеспечение цифрового города\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение задачи 10 в части внедрения передовых цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности городского округа Тольятти будет осуществляться в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 7 «Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города» приоритета «Город больших проектов»  Решение задачи 10 в части кадрового обеспечения цифрового города будет осуществляться в рамках мероприятий направленных на решение задачи 2 «Создание центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья» приоритета «Город больших проектов». | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (6) «Город жизни»** | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (1-й уровень) - создание комфортной среды, развитие инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Город жизни» (2024 г.):**  Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв.м) – 231,6.  Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (% от общей протяженности) – 31.  Количество благоустроенных парков культуры и отдыха (городских садов, ед.) – 3.  Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (этажей) – 11,5.  Индекс качества городской среды (%) – 192. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современной градостроительной политики** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** реализация комплекса мер по формированию комфортной городской среды и благоустройству территорий, обеспечение надлежащего функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Доработка Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области | | Учет положений Стратегии социально-экономического развития при внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Рассмотрение вопроса о включении положений Стратегии социально-экономического развития при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024 гг. | | Департамент градо-  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.2. Реконструкция существующего городского жилищного фонда | | 1. Привлечение промышленности города к участию в программе реконструкции городского жилищного фонда.  2. Разработка и согласование с жителями подходов к реновации панельных зданий (снос и строительство новых зданий, мансардное строительство, реконструкция фасадов и другое) | Наличие проектов по мансардному строительству | | Внебюджетные средства | | 2020-2024гг. | | Хозяйствующие субъекты (по согласованию).  Департамент градо  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти.  Департамент экономического развития администрации  городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти | | Рассмотрение вопроса о возможности создания городских намывных территорий при формировании технического задания на внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области | Наличие проекта создания городских намывных территорий | | Финансирование не требуется.  Внебюджетные источники (по согласованию) | | 2019-2024гг. | | Департамент градо-  строительной деятельности администрации  городского округа Тольятти.  Хозяйствующие субъекты (по согласованию).  Общественный совет по стратегическому планированию при Думе (по согласованию) |
| I-II этапы | 1.4. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | | Основными целями проекта являются:  - выделение элемента планировочной структуры;  - установление границ территорий общего пользования;  - установление красных линий;  - определение характеристик и очередности планируемого развития территории и др. | Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания,.:  2019г. – 6 ед;  2020г. – 2 ед;  2021г. – 2 ед;  2022г. – 4 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2022 гг. | | Департамент градостроитель-ной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.5. Капитальный ремонт существующего городского жилищного фонда | | Восстановление поврежденных конструктивных элементов  многоквартирных домов (МКД) | Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов МКД в общем количестве конструктивных элементов МКД, запланированных к восстановлению за отчетный период - 100% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2023 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления) | Количество МКД, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средств пожаротушения:  2019г. – 5 ед.  Достижение целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2023гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло,- водоснабжения, водоотведения | Доля МКД, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества МКД, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде – 100% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019-2023гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | | Выполнение мероприятий уровня муниципальных образований региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Достижение целевых показателей федерального проекта, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент градо-  строительной деятельности  администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 2 - обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 2.1. Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | Благоустройство знаковых и социально значимых мест: ремонт памятников, твердых покрытий (замена асфальтобетона на покрытие из брусчатки), установка садовых диванов, урн, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично.  2024 г. -15 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 2.2. Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры:  2023г. - 7 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.3. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа Тольятти | Достижение целевых показателей, установленных на 2019-2024 годы | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.4. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий - 100% | | Бюджет городского округа Тольятти.  Внебюджетные средства | | 2019–2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.5. Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | | Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы | Достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I–II этапы | 2.6. Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти | | Сбор, транспортирование и размещение отходов | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| Удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев | Достижение целевых показателей муниципальной программы «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019–2024гг. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 2.7. Мероприятия по благоустройству города | | Формирование комфортной городской среды | Повышение уровня благоустроенности территории города | | Средства ПАО «КуйбышевАзот» | | 2019-2024гг. | | ПАО  «КуйбышевАзот» (по согласованию) |
| I-II этапы | 2.8. Создание комфортной среды открытых городских пространств | | Разработка дизайн-проектов открытых городских пространств и дворовых территорий | Ежегодно более 10 проектов благоустройства, обеспечивающих комфортной средой от 5 до 20 тыс.пользователей ежегодно | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию) |
| **Задача 3 - развитие пешеходной инфраструктуры\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение задачи 3 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на решение задачи 5 «Реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП» приоритета (7) «Тольятти мобильный» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4 - создание единой городской набережной** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 4.1. Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства | | Выполнение проектно-изыскательских работ | Готовый проект – 1 ед. | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2019 г. | | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти |
| Выполнение строительно-монтажных работ | Ввод объекта в эксплуатацию | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2022 гг. | | ГКУ СО «Управление капитального строительства». Министерство строительства Самарской области (по согласованию)  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (по согласованию). |
| **Задача 5 - восстановление, сохранение и благоустройство городских лесов\*** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 5.1. Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | Количество благоустроенных объектов (мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично - 6 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 5.2. Создание троп «здоровья» в зеленых зонах города | | Устройство твердых покрытий в дендропарке | Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке – 662 кв.м | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 5.3. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах | | Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков | Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков – 30 ед. | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2023 г. | | Департамент городского хозяйства  администрации городского округа Тольятти |
| \*Решение задачи 5 в части мероприятий по восстановлению городских лесов осуществляется в рамках задачи 2 «Восстановление и охрана зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых территорий и парков» приоритета «Экогород» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 6 - улучшение визуальной привлекательности Тольятти\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение задачи 6 осуществляется в рамках мероприятий, направленных на выполнение задачи 2 «Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды» приоритета «Город жизни» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 7 - включение неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов ревитализации и реализации проектов комплексного освоения территорий** | | | | | | | | | | | |
| I этап | 7.1. Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» | | Проведение экологических и инженерных обследований территории бывшего ОАО «Фосфор», категорирование опасных отходов и определение их количества для подготовки заявки Минприроды РФ о включении территории бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для последующей разработки проекта ликвидации опасных отходов | Технико-экономическое обоснование | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2022 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 8 - развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистных сооружений** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 8.1. Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения городского округа Тольятти и его промышленных предприятий в Самарской области | | Подготовка материалов по переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения городского округа Тольятти и его промышленных предприятий в Самарской области на основании протокола № 757 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 18.09.2002 | Утверждение материалов по переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод Тольяттинского месторождения для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения городского округа Тольятти и его промышленных предприятий в Самарской области на основании протокола № 757 заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 18.09.2002 | | Средства хозяйствующих субъектов (по согласованию) | | 2023-2024гг. (начало работы) | | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| I-II этапы | 8.2. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016-2025гг., утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 (далее - Программа развития систем коммунальной инфраструктуры) | | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | | Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  ООО «АВК».  ПАО «ТЕВИС».  ООО «ВоКС».  АО «Тольятти  синтез».  Организация ВКХ.  ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».  ПАО «КуйбышевАзот». Организации -застройщики  (по согласованию) |
| **Задача 9 - обеспечение теплоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 9.1. Реализация Программы развития систем коммунальной инфраструктуры | | Выполнение мероприятий Программы развития систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения | В соответствии с Программой развития систем коммунальной инфраструктуры | | Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Администрация городского округа Тольятти.  ПАО «ТЕВИС».  Филиал «Самарский» ПАО «Т-плюс».  АО «Тольятти  синтез».  Организация ВКХ |
| **Задача 10 - совершенствование электроэнергетической системы, упрощение технологического присоединения** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 10.1. Профессиональ-ный энергетический клуб городского округа Тольятти | | Обеспечение взаимодействия сетевых и сбытовых компаний электроэнергетики с администрацией города | Проведение не менее 3 заседаний в год, выработка решений по ключевым вопросам развития электроэнергетичес-кой системы городского округа Тольятти | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет. Внешнее финансирование. | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) |
| I-II этапы | 10.2.Технологический аудит электроэнергетичес-кой системы городского округа Тольятти | | Обеспечение эффективной, надежной и безопасной эксплуатации электроустановок ЭЭС, выработка обоснованных мер по ее дальнейшему совершенствованию, развитию, перевооружению и модернизации оборудования электрической сети, мероприятий по энергосбережению и обеспечению качества электрической энергии | Проведение технологического аудита не менее 5 сетевых и энергосбытовых компаний | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные средства | | 2020–2021гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) |
| I-II этапы | 10.3. Повышение надежности и энергоэффективности электроснабжения объектов городской инфраструктуры | | Разработка концепции повышения надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти | Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 110 кВ.  Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности  электроснабжения потребителей городского округа Тольятти напряжением 35 кВ, 6-10 кВ.  Разработка мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности электроснабжения медицинских учреждений городского округа Тольятти | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные источники | | 2021-2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию). Сетевые и сбытовые компании электроэнергетики (по согласованию) |
| **Задача 11 - организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 11.1. Создание виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | | 1. Разработка проекта виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Реализация проекта по созданию интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | 1. Наличие проекта на виртуальную интернет- платформу для ведения деятельности городского стратегического центра. 2. Функционирующая интернет- платформа для ведения деятельности городского стратегического центра | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент информационных технологий  и связи администрации городского округа Тольятти.  Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти | | 1. Оценка городским сообществом результатов реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее - Стратегия), достигнутых в отчетном году.  2. Формирование и обсуждение предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии. | 1. Количество участников стратегической сессии.  2. Количество поступивших предложений по корректировке Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2020-2024гг. | | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 12 - повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики\*** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 12.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти | | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Положительная динамика | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 12.2. Снижение дефицита бюджета городского округа Тольятти | | Снижение размера дефицита бюджета городского округа Тольятти в сравнении с предыдущим периодом | Отрицательная динамика | | Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти | | 2019-2024гг. | | Департамент финансов администрации городского округа Тольятти |
| \*Решение задачи 12 в части повышения качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективного управления городским имуществом обеспечивается в рамках реализации задачи 8 «Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа» приоритета (4) «Возможности для каждого» | | | | | | | | | | | |
| **Приоритет (7) «Тольятти мобильный»** | | | | | | | | | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации приоритета «Тольятти мобильный» (2024 г.):**  Пассажирооборот транспорта общего пользования (млн пассажиро-километров) – 1116,3.  Протяженность велодорожек, отвечающих современных требованиям безопасности (км) – 11,35.  Количество фото - и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения (шт.) – 88.  Протяженность выделенных полос для общественного транспорта (км) – 2,04.  Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел.) – не более 25. | | | | | | | | | | | |
| **Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации, включение Тольятти в федеральные транзитные коридоры и создание современной транспортной системы** | | | | | | | | | | | |
| **Среднесрочные приоритеты развития:** развитие муниципальной транспортной инфраструктуры и Самарско-Тольяттинской агломерации | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 - создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 1.1. Реализация Плана мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации на 2018-2035 годы (далее - План развития СТА) | | Реализация мероприятий Плана развития СТА, направленных на развитие городского округа Тольятти как центрального ядра Самарско-Тольяттинской агломерации | Выполнение мероприятий в сроки, предусмотренные Планом развития СТА | | В соответствии с Планом развития СТА | | 2019-2024гг. | | Исполнители мероприятий Плана развития СТА |
| **Задача 2 - развитие автомобильно-дорожной и железнодорожной инфраструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в федеральные транспортные коридоры** | | | | | | | | | | | |
| I-II этапы | 2.1. Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» | | Строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» с применением механизмов государственно-частного партнерства | Строительство объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал», повысить пропускную способность на участке автомобильной дороги по плотине Волжской ГЭС и уровень безопасности дорожного движения | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Внебюджетные средства | | 2019-2024гг. | | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области |
| I-II этапы | 2.2. Реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное | | Реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное на участке км 18 + 330 – км 26 + 130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области | Увеличение пропускной способности автодороги Тольятти- Ягодное, связывающей муниципальный район Ставропольский и г.Тольятти | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет | | 2019-2021гг. | | Министерство транспорта и автодорог Самарской области (по согласованию).  Министерство транспорта Российской Федерации (по согласованию).  Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) (по согласованию) |
| II этап | 2.3. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | Строительство и реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| Капитальный и текущий ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Федеральный бюджет.  Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 3 - обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 3.1. Совершенствова-ние технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания | | Изготовление и установка табличек на остановочных пунктах | Количество установленных табличек (по 50 табличек в год) | | Внебюджетные средства | | 2021–2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| II этап | 3.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам | | Предоставление субсидий исполнителям, выполняющим работы по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021 г. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| Предоставление транспортных услуг населению | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2022-2024 гг. | |  |
| Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | |  |
| II этап | 3.3. Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава | | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 4 - реализация подхода транзитно-ориентированного проектирования, создание многофункциональных территорий возле хабов общественного транспорта\*** | | | | | | | | | | | |
| \*Решение данной задачи осуществляется в рамках решения задачи 1 «Создание единой системы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации» приоритета «Тольятти мобильный» | | | | | | | | | | | |
| **Задача 5 - реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП** | | | | | | | | | | | |
| II этап | 5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий | | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение причин  возникновения ДТП путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». | | Областной бюджет.  Бюджет городского округа Тольятти | | 2021-2024 гг. | | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти |
| **Задача 6 - развитие велосипедной инфраструктуры, создание единой городской системы велосипедного сообщения** | | | | | | | | | | | |
| I этап | 6.1. Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности | | Ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек | Отремонтированы (обустроены) тротуары и пешеходные дорожки | | Бюджет городского округа Тольятти | | 2019-2024 гг. | | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти |
| I-II этапы | 6.2. Создание велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти | | Создание и развитие велосипедной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти, связывающей между собой районы города | Проект комплексной велоинфраструктуры на территории городского округа Тольятти, создание условий для перехода жителей города на экологичный вид транспорта; уменьшение количества личного автотранспорта на дорогах. | | Средства ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Внешнее финансирование | | 2019–2024гг. | | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (по согласованию).  Сообщество «ВелоТольятти» (по согласованию)  Администрация городского округа Тольятти. |

1 Перечень муниципальных программ городского округа Тольятти, обеспечивающих выполнение Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – План мероприятий), приведен в приложении к настоящему Плану мероприятий.

Приложение

к Плану мероприятий

на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городскогоокруга Тольятти на период до 2030 года

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2024 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

| Приоритет развития городского округа Тольятти | Муниципальные программы |
| --- | --- |
| Экогород | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2016 № 2612-п/1.  Муниципальная программа «Тольятти - чистый город» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1.  Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1. |
| Человеческий потенциал | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.  Муниципальная программа «Молодежь Тольятти» на 2021-2030 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1.  Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2572-п/1 от 21.07.2021.  Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2488-п/1 от 13.09.2019. |
| Городское сообщество и идентичность | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1.  Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1.  Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 2850-п/1 от 23.09.2020. |
| Возможности для каждого | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017  № 2917-п/1.  Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 № 3307-п/1.  Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.  Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1. |
| Город больших проектов | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1.  Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1. |
| Город жизни | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1.  Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1.  Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1.  Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1.  Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1.  Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1.  Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 3119-п/1 от 14.10.2020.  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170. |
| Тольятти мобильный | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 3118-п/1 от 14.10.2020.  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти № 904-п/1 от 21.03.2018. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы городского округа Тольятти «О корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445»

Проект решения Думы городского округа Тольятти «О корректировке Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445» (далее также – проект решения Думы городского округа Тольятти) подготовлен в рамках оснований для корректировки, предусмотренных п. 17 Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 90 (далее – Порядок).

Разработчиком проекта решения Думы городского округа Тольятти является департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Подпунктом 1 пункта 13 Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 545, рассмотрение и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа, а также изменений в него, отнесены к компетенции Думы городского округа Тольятти.

В соответствии с пунктом 17 Порядка, основаниями для корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти являются:

1) корректировка стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти (далее – Стратегия);

2) необходимость устранения выявленных ошибок юридико-технического или лингвистического характера (описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки) (далее - технические ошибки);

3) предложения органов администрации и иных участников реализации Плана мероприятий с приложением соответствующего обоснования предложений по корректировке Плана мероприятий;

4) изменение требований федерального, регионального законодательств, регламентирующих порядок разработки и реализации Плана мероприятий;

5) изменение Прогноза социально-экономического развития муниципального образования;

6) изменение, признание утратившими силу документов планирования, на основе которых сформирован План мероприятий;

7) рекомендации, представленные по результатам мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий.

По **первому пункту** оснований для корректировки Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее также – План мероприятий) необходимо отметить, что изменения в Стратегию утверждены решением Думы городского округа Тольятти от 08.07.2020 № 650 «О корректировке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131». Корректировка Стратегии проведена в целях ее приведения в соответствие с актуализированной версией Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, в том числе, в части указания региональных составляющих федеральных и национальных проектов в качестве механизмов реализации приоритетов развития городского округа Тольятти.

Однако изменения, внесенные в Стратегию в рамках ее корректировки, не затрагивают содержание Плана мероприятий, в связи с чем соответствующее основание для корректировки Плана мероприятий в настоящее время отсутствует.

По **второму пункту** оснований для корректировки Плана мероприятий, к числу технических ошибок, выявленных в Плане мероприятий, относятся:

1. Наличие в действующей редакции Плана мероприятий (по приоритету «Экогород») целевых индикаторов, не предусмотренных Стратегией: «Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городского округа» и «Доля особо охраняемых природных территорий, в общей площади территории (%) – 7». Принимая во внимание, что оценка эффективности реализации Стратегии должна проводиться на основе целевых индикаторов, утвержденных в рамках Стратегии, вышеуказанные целевые индикаторы предлагается исключить из Плана мероприятий.
2. Нахождение в действующей редакции Плана мероприятий 6-ти ожидаемых результатов реализации Стратегии (генеральных индикаторов Стратегии) в числе целевых индикаторов по приоритету «Человеческий потенциал». В целях обеспечения соответствия Плана мероприятий содержанию Стратегии, генеральные индикаторы Стратегии предлагается указать в новой редакции Плана мероприятий вне приоритетов.
3. Отсутствие в действующей редакции Плана мероприятий указания ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» в числе исполнителей мероприятия 4.1 «Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета» задачи 4 «Поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства» по приоритету (2) «Человеческий потенциал». Соответственно, перечень исполнителей вышеуказанного мероприятия предлагается дополнить указанием на ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

В рамках **третьего пункта** вышеуказанных оснований для корректировки Плана мероприятий органами администрации городского округа Тольятти, органами исполнительной власти Самарской области и организациями – участниками реализации Плана мероприятий:

1. предлагаются к исключению из Плана мероприятий следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Пункт, задача | Инициатор предложения | Основания для исключения мероприятия из Плана мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет (1) «Экогород»** | | | | |
| 1 | Создание независимого компе­тентного центра экологических и физико-химических исследований | Пункт 1.4, задача 1 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение  реализации мероприятия. |
| **Приоритет (2) «Человеческий потенциал»** | | | | |
| 2 | Создание центра компетенций по IT-технологиям на базе профессиональной образовательной организации, расположенной в городском округе Тольятти | Пункт 4.2, задача 4 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение реализации мероприятия. |
| 3 | Программа развития детского здравоохранения Самарской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Пункт 8.5, задача 8 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Завершение реализации мероприятия (объект, создание которого предусмотрено мероприятием, введен в эксплуатацию). |
| 4 | Обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства граждан | Пункт 8.6, задача 8 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Завершение реализации мероприятия (объект, создание которого предусмотрено мероприятием, введен в эксплуатацию) |
| **Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»** | | | | |
| 5 | Создание условий для развития туристических маршрутов: экологически безопасные виды туризма, рекреационный, деловой, конгрессный, экскурсионно-технический (в т.ч. промышленный), событийный, въездной образовательный | Пункт 3.1, задача 3 | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Завершение реализации мероприятия |
| 6 | Создание условий по развитию туристических объектов | Пункт 3.2, задача 3 | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Завершение реализации мероприятия |
| 7 | Координация и продвижение туристического потенциала городского округа Тольятти | Пункт 3.3, задача 3 | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Завершение реализации мероприятия |
| 8 | Разработка стратегии использования историко-культурного наследия городского округа Тольятти по привлечению внутренних и внешних туристов | Пункт 3.8, задача 3 | ФГБОУ ВО «ПВГУС» | Предложение ФГБОУ ВО «ПВГУС» |
| 9 | Открытые киновечера, посвященные знаменательным событиям истории России | Пункт 4.6 задача 4 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение реализации проекта. |
| 10 | Межрегиональная конференция «Я патриот» | Пункт 4.7 задача 4 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение реализации проекта. |
| 11 | Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном | Пункт 6.2 задача 6 | Департамент градостроительной деятельности администрации | Завершение реализации мероприятия. |
| 12 | Ревитализация интерьерной и экстерьерной среды культурного центра «Автоград» | Пункт 6.3, задача 6 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Досрочное завершение реализации мероприятия: BIM-модель и перспективные предложения по ревитализации интерьерной и экстерьерной среды культурного центра разработаны и переданы руководству «Автограда» в 2019-2020 учебном году. |
| 13 | Создание Виртуального Концертного зала | Пункт 7.1 задача 7 | Департамент культуры администрации | Завершение реализации мероприятия. |
| 14 | Молодежный междисциплинарный Коворкинг-центр | Пункт 8.6 задача 8 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение реализации проекта. |
| 15 | Ежегодное проведение грантовых конкурсов для молодых людей, а также молодежных и детских общественных объединений» | Пункт 8.7, задача 8 | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Исключение мероприятия из муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» |
| 16 | Открытие новых помещений центров (клубов) молодежной активности по месту жительства | Пункт 9.3, задача 9 | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Исключение мероприятия из муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.» |
| **Приоритет (4) «Возможности для каждого»** | | | | |
| 17 | Участие в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Пункт 1.1, задача 1 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | C 2021 года не предусмотрено разделение показателей по Федеральным проектам в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». |
| 18 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовой поддержке | Пункт 1.2, задача 1 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2021 и 2022 годах не предусмотрено. |
| 19 | Проект ООО «Русские ярмарки» «Организация круглогодичных стилизованных ярмарок путем создания инфраструктуры ярмарочной торговли на основе быстровозводимых конструкций» | пункт 1.6, задача 1 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Отказ инициатора проекта от его реализации на территории городского округа Тольятти в связи с отсутствием подходящего земельного участка. |
| 20 | Проект ООО «Южка 12»  «Строительство фреш-маркета (фермерская продукция и предприятия общественного питания)» | пункт 1.7, задача 1 | Министерство промышленности и торговли Самарской области | Реализация проекта прекращена в связи с решением учредителей ООО «Южка 12» об изменении вида деятельности на планируемой под размещение фреш-маркета площадке |
| 21 | Перевод особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» в границы городского округа Тольятти | Пункт 2.3 задача 2 | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | Завершение реализации мероприятия |
| 22 | Развитие Альянсом «Рено-Ниссан-Мицубиси» модельного ряда автомобилей «ЛАДА», «Ниссан», «Рено» и «Мицубиси» и модернизация мощностей для их производства | пункт 3.1, задача 3, | Министерство промышленности и торговли Самарской области | Информация ПАО «АВТОВАЗ» об изменениях в производственной политике. |
| 23 | Капитальный ремонт здания МАУ «КЦ «АВТОГРАД» | Пункт 8.3, задача 8 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Завершение реализации мероприятия |
| 24 | Капитальный ремонт здания МБУ «Гимназия  № 35» | Пункт 8.5 задача 8 | Департамент образования администрации | Завершение реализации мероприятия |
| 25 | В целях улучшения делового климата, обеспечения высочайшего уровня предпринимательских свобод и конкуренции, сокращение доли государства в экономике, заявленных в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 | Пункт 8.8 задача 8 | Департамент экономического развития администрации | Завершение реализации мероприятия |
| **Приоритет (5) «Город больших проектов»** | | | | |
| 26 | Создание Распределенного инжинирингового центра и Регионального проектного офиса инжиниринга для управления проектами, реализуемыми ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ) в интересах промышленных кластеров | Пункт 3.1, задача 3 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение реализации проекта |
| 27 | Разработка концепции создания в городском округе Тольятти сетевого предприниматель-ского университета (Университет 3.0) | пункт 4.1, задача 4, приоритет (5) «Город больших проектов» | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Информация опорного ФГБОУ ВО «ТГУ» о переходе к реализации концепции «Университет 4.0». |
| 28 | Создание нового регионального научно-инновационного центра в области медицинской химии | Пункт 6.1 задача 6 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Завершение реализации мероприятия |

1. предлагается корректировка следующих мероприятий в составе Плана мероприятий:

| № п/п | Мероприятие | Пункт, задача, приоритет | Инициатор предложения | Основания для корректировки мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет (1) «Экогород»** | | | | |
| 1 | Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения | Пункт 1.2, задача 1 | Департамент городского хозяйства | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| 2 | Снижение объемов промышленных выбросов | Пункт 1.4, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложения АО «АВТОВАЗ» о включении дополнительного мероприятия |
| 3 | Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти | Пункт 1.12, задача 1 | Общественный совет по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти | Уточнение срока реализации мероприятия |
| 4 | Участие городского округа Тольятти в реализации региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» | Пункт 3.1, задача 3 | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Уточнение: содержания мероприятия; целевого показателя реализации мероприятия; сроков реализации мероприятия; источников финансирования. |
| 5 | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти | Пункт 4.1, задача 4 | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Уточнение целевого показателя и срока реализации мероприятия |
| 6 | Рекультивация полигона ТБО с.Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции | Пункт 4.2, задача 4 | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Смена исполнителя реализации мероприятия |
| 7 | Модернизация технологического оборудования | Пункт 4.9, задача 4 | ПАО «КуйбышевАзот» | Уточнение срока реализации мероприятия |
| **Приоритет (2) «Человеческий потенциал»** | | | | |
| 8 | Строительство учреждений дошкольного образования с привлечением регионального и федерального финансирования | Пункт 1.1, задача 1 | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания и сроков реализации мероприятия |
| 9 | Обеспечение доступности общего образования по месту жительства | Пункт 2.1, задача 2 | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Уточнение целевого показателя (количества мест в создаваемом объекте образования) согласно разработанной проектной документаци |
| 10 | Таланты для города | Пункт 2.8, задача 2 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Уточнение наименования и содержания мероприятия |
| 11 | Детский университет | Пункт 2.9, задача 2 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Уточнение содержания мероприятия |
| 12 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Пункт 3.4, задача 3 | Министерство образования и науки Самарской области | Уточнение целевых значений показателей реализации мероприятия |
| 13 | Создание инженерной школы для учащихся школ г.Тольятти | Пункт 3.7, задача 3 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Уточнение наименования и содержания мероприятия |
| 14 | Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета | Пункт 4.1, задача 4 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Продление срока реализации мероприятия на 2022 год |
| 15 | Профориентации современного школьника | Пункт 4.4, задача 4 | ПАО «КуйбышевАзот» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| 16 | Подготовки кадрового резерва для предприятий химической отрасли | Пункт 4.5, задача 4 | ПАО «КуйбышевАзот» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| 17 | Повышение квалификации и обучение персонала | Пункт 4.6, задача 4 | ПАО «КуйбышевАзот» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| 18 | Международный образовательный форум «DIGiT» (Дидактика. Геймификация. Информационные технологии) | Пункт 5.2, задача 5 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Уточнение срока реализации мероприятия (2022 год) |
| 19 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Пункт 8.4, задача 8 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года в связи с сохраняющейся актуальностью его реализации в городском округе Тольятти (от Минздрава Самарской области предложений не поступало) |
| 20 | Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти | Пункт 8.5, задача 8 | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти | Дополнение состава исполнителей мероприятия (в части  предоставления дополнительных мер социальной поддержки, направленных на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти) департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации |
| 21 | Проектирование и строительство  Центра спортивной гимнастики «Немов- центр» | Пункт 9.1, задача 9 | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Уточнение целевого показателя и сроков реализации мероприятия |
| 22 | Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти | Пункт 9.2, задача 9 | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Уточнение сроков реализации мероприятия |
| 23 | Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов, устройство универсальных спортивных площадок | Пункт 9.3, задача 9 | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания, целевого показателя и сроков реализации мероприятия, выделение устройства универсальных спортивных площадок  в отдельное мероприятие 9.4 |
| 24 | Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»  национального проекта «Демография» | Пункт 10.1, задача 10 | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти | Уточнение состава исполнителей мероприятия |
| 25 | Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  национального проекта «Демография» | Пункт 10.2, задача 10 | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти | Уточнение исполнителя мероприятия |
| 26 | Популяризация семейных ценностей | Пункт 10.3, задача 10 | Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти | Уточнение сроков реализации мероприятия |
| 27 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью | Пункт 10.4, задача 10 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Уточнение сроков реализации мероприятия |
| 28 | Юридическая клиника (правовое просвещение социально-незащищенных граждан) | Пункт 10.6, задача 10 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| **Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»** | | | | |
| 29 | Комфортная культурно-досуговая среда города Тольятти: пространственное развитие территории | Пункт 1.2, задача 1 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| 30 | Инновационный концепт города «Информационное пространство знаний и представлений общества» | Пункт 1.3, задача 1 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| 31 | Издание научно-популярной книги по истории города Ставрополя-Тольятти | Пункт 1.6, задача 1 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Изменение наименования, содержания и ожидаемого результата реализации мероприятия |
| 32 | Запуск городской краудсорсинговой платформы | Пункт 1.7, задача 1 | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Уточнение сроков реализации мероприятия |
| 33 | Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | Пункт 2.1, задача 2 | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Изложение мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» |
| 34 | Организация в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии гражданского общества | Пункт 2.2, задача 2 | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Изложение мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» |
| 35 | Оказание содействия организациям ветеранов и инвалидов | Пункт 2.3, задача 2 | Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти | Изложение мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» |
| 36 | Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО и НКО | Пункт 2.4, задача 2 | Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти | Уточнение формулировки целевого показателя и сроков реализации мероприятия |
| 37 | Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего) | Пункт 4.1, задача 4 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Уточнение целевых показателей реализации мероприятия |
| 38 | Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты) | Пункт 4.2, задача 4 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания, целевых показателей и источников финансирования реализации мероприятия |
| 39 | Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями | Пункт 4.3, задача 4 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Уточнение срока реализации мероприятия |
| 40 | Парад российского студенчества высшего образования/среднего профессионального образования (далее- ВО/СПО) в г.Тольятти | Пункт 4.5, задача 4 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | В связи с отсутствием финансирования со стороны организаторов - Совета проректоров РФ |
| 41 | Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере | Пункт 5.1, задача 5 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания и целевого показателя реализации мероприятия |
| 42 | Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры | Пункт 5.2, задача 5 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания и целевых показателей реализации мероприятия |
| 43 | Создание модельной библиотеки | Пункт 5.3, задача 5 | Департамент культуры администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания, целевых показателей и сроков реализации мероприятия |
| 44 | Поддержка объектов культуры города Тольятти | Пункт 5.4, задача 5 | ПАО «КуйбышевАзот» | Уточнение содержания мероприятия |
| 45 | Проект  «32 квартал» | Пункт 6.1 задача 6 | Управление международных и межрегиональных связей | 1) Уточнение сроков исполнения (II этап);  2) уточнение состава исполнителей из числа органов администрации.  3) уточнение содержания мероприятия в части использования территории. |
| 46 | Проектный офис «Urban Center» | Пункт 7.2, задача 7 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Продление срока реализации мероприятия до 2024 года |
| **Приоритет (4) «Возможности для каждого»** | | | | |
| 47 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и выявление административных ограничений, возникающих в деятельности субъектов МСП | Пункт 1.3, задача 1 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Уточнение количественного значения целевого показателя реализации мероприятия |
| 48 | Оказание содействия инвесторам моногорода Тольятти Самарской области в получении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» | Пункт 2.1, задача 2 | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | Уточнение наименования и содержания мероприятия |
| 49 | Развитие индустриального парка «Тольяттисинтез» | Пункт 2.2, задача 2 | АО «Тольяттисинтез» | Уточнение параметров, источников финансирования и состава исполнителей проекта |
| 50 | Привлечение инвесторов в ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Пункт 2.4, задача 2 | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | Уточнение площади создаваемых корпусов индустриального парка. |
| 51 | Реализация проекта «Жигулевская долина 2» в городском округе Тольятти | Пункт 2.5, задача 2 | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | 1. уточнение содержания мероприятия; 2. продление срока реализации мероприятия до 2023 года. |
| 52 | Наращивание экспортного потенциала, импортозамещение, развитие новых технологий, повышение инвестиционной привлекательности предприятия в частности, и региона в целом.  Повышение экологической и промышленной безопасности | Пункт 4.1, задача 4 | ПАО «КуйбышевАзот» | Уточнение параметров мероприятия.  Исключение элементов мероприятия, реализованных досрочно. |
| 53 | Строительство завода по производству сыра в городском округе Тольятти | Пункт 5.1, задача 5 | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | Уточнение параметров реализации проекта |
| 54 | Создание Новой сцены для ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова | Пункт 8.3, задача 8 | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Уточнение срока реализации мероприятия |
| 55 | Капитальный ремонт отдельных учреждений общего образования, в соответствии со стандартами по безопасности | Пункт 8.4, задача 8 | Департамент образования администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания, сроков реализации и ответственного исполнителя мероприятия |
| **Приоритет (5) «Город больших проектов»** | | | | |
| 56 | Участие городского округа Тольятти в реализации региональных составляющих федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» | Пункт 2.1, задача 2 | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Уточнение формулировки ожидаемых результатов реализации мероприятия |
| 57 | Функционирование системы электронного взаимодействия с гражданами | Пункт 9.1, задача 9 | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания, источника финансирования, сроков реализации и состава исполнителей мероприятия |
| **Приоритет (6) «Город жизни»** | | | | |
| 58 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории | Пункт 1.4., задача 1 | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Уточнение целевого показателя реализации мероприятия в соответствии с утвержденным бюджетом |
| 59 | Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Пункт 4.1, задача 4 | Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.  Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти | Уточнение: наименования мероприятия; срока подготовки проекта; срока выполнения строительно-монтажных работ (СМР); исполнителя СМР. |
| 60 | Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе для проведения работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» | Пункт 7.1, задача 7 | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Уточнение срока реализации мероприятия |
| 61 | Совершенствование системы управления городским округом Тольятти  Предлагается наименование мероприятия оставить в существующей редакции, а в графе «Содержание мероприятия» указать «Учет предложений граждан и организаций по совершенствованию системы управления городским округом».  Cоответствующим образом предлагается скорректировать остальные графы по данному мероприятию. | Пункт 8.1, задача 8, приоритет (5) «Город больших проектов» | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Содержанием данного мероприятия является разработка концепции совершенствования системы управления городским округом Тольятти (далее – Концепция). По запросам ДЭР администрации  о направлении предложений в Концепцию, поступили предложения от департамента информационных технологий и связи администрации, Думы г.о. Тольятти и Контрольно-счетной палаты г.о. Тольятти. Однако объем и характер поступивших предложений недостаточны для формирования указанной концепции.  Кроме того, на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ от 30.01.2020, органам государственной власти всех уровней был дан ряд поручений, со сроком исполнения в течение 2020 года.  В том числе, должны быть подготовлены Основы государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года. Направления деятельности и мероприятия общегосударственного масштаба по развитию системы местного самоуправления, наряду с предложениями заинтересованных органов, организаций и граждан, составят основу совершенствования системы управления на уровне городского округа Тольятти. |
| 62 | Создание виртуальной интернет- платформы для ведения деятельности городского стратегического центра | Пункт 11.1, задача 11 | Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти | Уточнение срока реализации мероприятия |
| **Приоритет (7) «Тольятти мобильный»** | | | | |
| 63 | Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Пункт 2.3, задача 2 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Принятие муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». |
| 64 | Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания | Пункт 3.1, задача 3 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Изменение целевого значения показателя реализации мероприятия.  Продление срока реализации мероприятия на 2021-2024 годы |
| 65 | Обеспечение перевозки пассажиров на маршрутах, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти | Пункт 3.2, задача 3 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Принятие муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». |
| 66 | Оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава | Пункт 3.3, задача 3 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Принятие муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». |
| 67 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий | Пункт 5.1, задача 5 | Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти | Принятие муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг». |
| 68 | Создание пешеходных зон на наиболее популярных у жителей маршрутах, соединение пешеходными улицами центров городской активности | Пункт 6.1, задача 6 | Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти | Уточнение содержания мероприятия и ожидаемого результата реализации мероприятия |
| 69 | Реализация проекта «Велоинфраструктура городского округа Тольятти» | Пункт 6.2, задача 6 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Изменение наименования и состава исполнителей мероприятия |

1. Предлагаются к включению в План мероприятий следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Пункт, задача, приоритет | Инициатор предложения | Основания для включения мероприятия в План мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет (1) «Экогород»** | | | | |
| 1 | Внедрение оборотной системы водоснабжения | Пункт 1.5, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложение АО «АВТОВАЗ» |
| 2 | Реконструкция ЛОС | Пункт 1.6, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложение АО «АВТОВАЗ» |
| 3 | Перевод технологических стоков в систему производственной канализации | Пункт 1.7, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложение АО «АВТОВАЗ» |
| 4 | Замена ПХБ-содержащих трансформаторов на безопасные сухие типа ТСЗЛ: | Пункт 1.8, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложение АО «АВТОВАЗ» |
| 5 | Потребление и производство энергетических и материальных ресурсов | Пункт 1.9, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложение АО «АВТОВАЗ» |
| 6 | Проведение санитарной очистки территорий общего пользования городского округа Тольятти | Пункт 1.10, задача 1 | АО «АВТОВАЗ» | Предложение АО «АВТОВАЗ» |
| 7 | Снижение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Пункт 1.11, задача 1 | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Предложение филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» |
| 8 | Снижение объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Волгу | Пункт 4.10, задача 4 | ПАО «КуйбышевАзот» | Предложение ПАО «КуйбышевАзот» |
| **Приоритет (2) «Человеческий потенциал»** | | | | |
| 9 | Летний Наноград «Созвездие ТГУ» | Пункт 2.14, задача 2 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Предложение  ФГБОУ ВО «ТГУ» |
| 10 | Устройство универсальных спортивных площадок | Пункт 9.4, задача 9 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Устройство плоскостных спортивных сооружений целесообразно выделить в отдельное мероприятия |
| **Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»** | | | | |
| 11 | Создание условий для формирования и продвижения туристского продукта | Пункт 3.1, задача 3 | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Принятие муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» |
| 12 | Создание условий для повышения качества предоставляемых туристских услуг | Пункт 3.2, задача 3 | Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти | Принятие муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы» |
| 13 | Формирование и разработка туристского продукта г.о. Тольятти для детей и молодежи | Пункт 3.7, задача 3 | ФГБОУ ВО «ПВГУС» | Предложение ФГБОУ ВО «ПВГУС» |
| 14 | Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ) | Пункт 6.4, задача 6 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Предложение ФГБОУ ВО «ТГУ» |
| 15 | Благоустройство и реконструкция парка Центрального района г.о. Тольятти | Пункт 6.5, задача 6 | ФГБОУ ВО «ТГУ» | Предложение ФГБОУ ВО «ТГУ» |
| **Приоритет (4) «Возможности для каждого»** | | | | |
| 16 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Пункт 1.1, задача 1 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Изложение мероприятия в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» |
| 17 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Пункт 1.2, задача 1 | Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти | Изложение мероприятия в соответствии с действующей редакцией муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» |

Таким образом, предлагаются:

- к исключению из Плана мероприятий - 28 мероприятий;

- к корректировке - 69 мероприятий;

- к включению в План мероприятий - 17 мероприятий.

В связи со значительным количеством исключаемых, корректируемых и вновь включаемых мероприятий, План мероприятий предлагается утвердить решением Думы городского округа Тольятти в новой редакции.

Также в рамках корректировки Плана мероприятий актуализируются:

1. ожидаемые результаты реализации Стратегии в целом (генеральные индикаторы Стратегии) и ожидаемые результаты реализации Стратегии в разрезе приоритетов развития городского округа - путем определения количественных значений соответствующих целевых индикаторов на 2024 год на основе данных предварительного прогноза, а при их отсутствии – путем расчета 4/5 от указанных в Стратегии значений целевых показателей на 2025 год.
2. перечень муниципальных программ, обеспечивающих выполнение Плана мероприятий (приложение к Плану мероприятий), в связи с признанием ряда ранее действовавших муниципальных программ утратившими силу в связи с завершением срока их реализации; данные изменения соответствуют основанию для корректировки Плана мероприятий, предусмотренному подп. 6 п. 17 Порядка.

Основания для корректировки Плана мероприятий, указанные в подп. 4,5 и 7 п. 17 Порядка, в настоящее время отсутствуют.

Во исполнение требований Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка, проект корректировки Плана мероприятий прошел процедуру общественного обсуждения в период с 29.09.2021 по 12.10.2021 (10 рабочих дней). В течение данного срока проведения общественного обсуждения поступили предложения и замечания в план мероприятий от \_\_\_ граждан и \_\_\_\_ организаций.

Корректировка Плана мероприятий обеспечивает актуализацию перечня и содержания мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года в очередном среднесрочном периоде (до 2024 года включительно). В свою очередь, актуализированный План мероприятий позволит администрации городского округа Тольятти осуществлять корректный мониторинг реализации Стратегии в указанном среднесрочном периоде - путем формирования и направления для рассмотрения в Думу городского округа Тольятти ежегодных отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий.

Внесение предлагаемых изменений в План мероприятий не влечет за собой необходимости во внесении изменений в иные муниципальные правовые акты городского округа Тольятти.

Глава городского округа Н.А. Ренц