## Прил.1(мероприятия)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации городского округа Тольятти от _______________ № ______________
Приложение № 1
к муниципальной программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
N п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | [9 empty] | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. | [9 empty] | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  |  | План на 2019 год |  |  |  |  | План на 2020 год |  |  |  |  | План на 2021 год |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  |  |  | План на 2023год |  |  |  |  | ИТОГО
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах
1.1 | Содержание лесных дорог противопожарного назначения | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 3870
1.2 | Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности | МБУ "Зеленстрой" (ДГХ) | 2019-2023 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 830
1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500
1.4 | Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1764
1.5 | Изготовление листовок на противопожарную тему | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
Итого по задаче 1: |  |  |  | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 2644 | 0 | 0 | 0 | 8264 | 8264
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней
2.1 | Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев) | ДГХ | 2019-2023 | 3163.0224 | 3163.0224 | 0 | 0 | 0 | 3163.0224 | 3163.0224 | 0 | 0 | 0 | 3058 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 3058 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 3058 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 15500.0448
2.2 | Очистка городских лесов от бытового мусора | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.969 | 976.969 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 0 | 2930.969
2.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 3159
2.4 | Установка контейнеров, сбор, транспортирование и размещение отходов | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 5115
2.5 | Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255
2.6 | Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров | МБУ "Зеленстрой" | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 5502
2.7 | Развешивание искусственных гнездовий | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
2.8 | Устройство твердых покрытий в дендропарке | ДГХ | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976
Итого по задаче 2: |  |  |  | 3163.0224 | 3163.0224 | 0 | 0 | 0 | 3163.0224 | 3163.0224 | 0 | 0 | 0 | 9787.969 | 9787.969 | 0 | 0 | 0 | 8812 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 8812 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 33738.0138 | 33738.0138
Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов
3.1 | Лесовосстановление | ДГХ | 2019-2020 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688
3.2 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | ДГХ | 2019-2022 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
3.3 | Дополнение лесных культур | ДГХ | 2019-2021 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371
3.4 | Обработка почвы под лесные культуры | ДГХ | 2019-2020 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
3.5 | Содержание и посадка лесных культур в дендропарке | ДГХ | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 3186
Итого по задаче 3: |  |  |  | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 4870 | 4870
Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 4056.0224 | 4056.0224 | 0 | 0 | 0 | 3948.0224 | 3948.0224 | 0 | 0 | 0 | 13740.969 | 13740.969 | 0 | 0 | 0 | 12609 | 12609 | 0 | 0 | 0 | 12518 | 12518 | 0 | 0 | 0 | 46872.0138 | 46872.0138

## Прил.2 (показатели)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту постановления администрации мэрии городского округа Тольятти
от ____________________ № _______________
Приложение № 2
к муниципальной программе "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
№ | Наименование | Наименование показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Базовое значение (2017) | Значение показателей (индикаторов) по годам
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах
1.1 | Содержание лесных дорог противопожарного назначения | Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии | км | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1.2 | Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности | Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос | км | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии | км | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
|  | Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос | м3 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности | га | 7979 | 0 | 0 | 7979 | 7979 | 7979
1.4 | Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков | Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков | шт. | - | 0 | 0 | 30 | 30 | 30
1.5 | Изготовление листовок на противопожарную тему | Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему | шт. | - | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней
2.1 | Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев) | Площадь городских лесов, очищенных от внелесосечной захламленности | га | - | 83 | 83 | 80 | 80 | 80
2.2 | Очистка городских лесов от бытового мусора | Площадь городских лесов, очищенных от бытового мусора | га | 233 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233
2.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов | Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок | м3 | 313.96 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600
2.4 | Установка контейнеров, сбор, транспортирование и размещение отходов | Количество установленных контейнеров для сбора мусора | шт. | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116
|  | Объём вывезенного и утилизированного мусора. | м3 | 2436 | 0 | 0 | 2436 | 2436 | 2436
2.5 | Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества | Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием | га | 236 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
2.6 | Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров | Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров | га | 233 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
2.7 | Развешивание искусственных гнездовий | Количество развешенных искусственных гнездовий | шт. | - | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
2.8 | Устройство твердых покрытий в дендропарке | Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке | м2 | - | 0 | 0 | 662 | 0 | 0
Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов
3.1 | Лесовосстановление | Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти | га | - | 250 | 150 | 0 | 0 | 0
3.2 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами | га | - | 1300 | 1550 | 1050 | 700 | 0
3.3 | Дополнение лесных культур | Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур | га | - | 100 | 250 | 150 | 0 | 0
3.4 | Обработка почвы под лесные культуры | Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур | га | - | 250 | 150 | 0 | 0 | 0
3.5 | Содержание и посадка лесных культур в дендропарке | Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии | объект | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1