## Сценарий вс
Сценарный план организации и проведения финального этапа Чемпионата России RRC и Кубка России LADA Granta Cup
ПРОЕКТ
Воскресенье, 29 сентября
Время начала | Продолжительность | Время окончания | Наименование | Примечание | Ответственный
6:41 |  |  |  | ВОСХОД
8:00 | 8:30 | 0:30 | Перекрытие трассы
8:30 | 9:00 | 0:30 | ИНСПЕКЦИЯ ТРАССЫ
9:00 | 14:45 | 5:45 | Все зачётные группы | Медицинский осмотр
10:00 | 10:15 | 0:15 | ЛАДА | Разминка 1
10:25 | 10:35 | 0:10 | Объединённый 1600 | Разминка
10:50 | 11:00 | 0:10 | Объединённый 2000 | Разминка
11:15 | 11:30 | 0:15 | ЛАДА | Разминка 2
11:45 |  |  | Объединённый 1600 | 15 минутная готовность
12:00 | 12:30 | 0:30 | Объединённый 1600 | Гонка 2
12:30 | 12:45 | 0:15 | Объединённый 1600 | Церемония подиума | Старостина А., Сагеев А.
12:45 | 13:45 | 1:00 |  | ПЕРЕРЫВ
12:40 | 12:45 | 0:05 | Выход и выезд на трассу участников марафона из автобусного депо в зону старт-финиша | открытие трассы в районе ул. Ст. Разина | Денисов Г.
12:40 | 12:45 | 0:05 | Выезд автобусов с представителясми СМИ и переодетыми гостями из VIP зоны на старт-финиш | открытие трассы в районе Веги | Денисов Г., Примак В.В., Пахноцкая О.
12:45 | 12:55 | 0:10 | Марафонский забег | до Веги о братно через пит-лайн | Питерцев С., Лысов А.Н., Панков О.
12:55 | 13:00 | 0:05 | Речь мэра |  | Питерцев С.
13:00 | 13:05 | 0:05 | Речь представителя Renault |  | Питерцев С.
13:05 | 13:10 | 0:05 | Речь руководителя от АВТОВАЗа и участников забега |  | Питерцев С.
13:10 | 13:15 | 0:05 | Официальная процедура подписывания флага |  | Питерцев С.
13:15 | 13:20 | 0:05 | Переход группы поддержки и участников забега в палатку в зоне трибун у старт-финиша | открытие трассы в районе старт-финиша | Остудин М .
13:20 | 13:25 | 0:05 | Выезд автомобилей на старт для церемонии открытия | выезд из паддока, расстановка на старт-финише | Сагеев А., Скачков В.
13:25 | 13:35 | 0:10 | Церемония открытия соревнований Чемпионата и Кубка России по автомобильным гонкам | Речь губернатора, мэра и президента АВТОВАЗа | Питерцев С., Остудин М.
13:35 | 13:45 | 0:10 | Возврат автомобилей в паддок через пит-лайн |  | Сагеев А., Скачков В.
13:35 | 13:45 | 0:10 | Возврат VIP гостей после церемонии открытия в VIP зону | открытие трассы в районе Веги | Денисов, Примак
13:45 |  |  | Объединённый 2000 | 15 минутная готовность
14:00 | 14:30 | 0:30 | Объединённый 2000 | Гонка 2
14:30 | 14:45 | 0:15 | Объединённый 2000 | Церемония подиума | Старостина А., Сагеев А.
15:15 |  |  | ЛАДА | 15 минутная готовность
15:30 | 16:20 | 0:50 | ЛАДА | Гонка 2
16:20 | 16:35 | 0:15 | ЛАДА | Церемония подиума | Остудин М.
16:25 | 18:00 | 1:35 | Полное открытие трассы |  | Петров, Денисов
17.01 |  |  | Пресс-конференция | Вега, 3 этаж | Пахноцкая О.
17.00 |  |  | Концерт |  | Вехова Е.
18:23 |  | 11:42 |  | ЗАХОД